## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA
Este escrito intenta ser una guía para el uso de estas planillas por cada una de las reparticiones que realizan llamados a licitación. El objetivo es que las mismas correctamente completadas estén adjuntas a la documentación de licitación correspondiente, permitiendo que los formatos digitales que entregan los oferentes puedan ser migrados de forma rápida y segura al sistema SIGOP que permitirá tener en forma actualizada toda la información necesaria no solo para el seguimiento de las obras en ejecución sino tambien de los proyectos en desarrollo por cada repartición. Es importante comprender que las pestañas CyP, AP y PTyCI no deben ser modificadas en lo que respecta a la ubicación de las columnas ni en los criterios de redondeo a dos decimales en los costos y precios de manera de poder obtener una total correspondencia en el sistema. Si se podrá agregar o suprimir filas de las mismas de acuerdo a la cantidad de ítems que posea las mismas. Las planillas en blanco se entregan con una cantidad de filas que permiten incorporar 200 renglones, en caso de ser necesario mas se deberán copiar e insertar filas en la parte central de las mismas de manera de poder respetar las fórmulas que contienen ellas. A continuación se indican los pasos a seguir:
Pestaña Datos
A COMPLETAR POR LA REPARTICIÓN PARA ENTREGAR PLANILLAS PARA LICITACIÓN
Llenar todos los datos del encabezamiento de esta pestaña en los campos marcados con el color azul claro COMITENTE : OBRA : SECCIÓN I: SECCIÓN II: SECCIÓN III: UBICACION: LICITACIÓN N°: EXPEDIENTE N°: PRESUPUESTO OFICIAL: ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: FECHA APERTURA LICITACIÓN: PLAZO DE OBRA:
La repartición debe completar la columna C y D donde se indican la DESIGNACIÓN y UNIDAD del Rubro/Item, siguiendo una de las dos opciones siguientes: 1 - Utilizando la columna J ingresando el código del ítem de acuerdo al listado de ítems que se tiene en la pestaña Items - Códigos, si el ítem necesario no se encuentra en el listado puede ser incorporado. Con ese código ingresado en la columna F se completarán automáticamente la columna C y D con la designación del ítem y su unidad de medida. 2 - En caso de no tener un listado codificado de Rubros / Items, se utilizarán las columnas G y H escribiendo en las mismas la designación y la unidad correspondiente. De igual manera que el anterior se completarán las columnas C y D
Una vez completada la designación y unidad se deberá proceder a completar la columna B de numeración de los Rubros e Items para ello se debe tener en cuenta las siguientes premisas: El Rubro tendrá un número unicamente. Los Items abarcados por dicho rubro contendrán el número del Rubro seguido por un punto y luego un número correlativo comenzando por el 1
Ejemplo: 1 TRABAJOS PRELIMINARES 1.1 Preparación y limpieza de terrenos En caso de tener un Rubro, Subrubro e Items, se deberá seguir con la misma premisa agregando un punto y un número correlativo Ejemplo: 8 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 8.1 CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE 8.1.1 Por Pulverización 8.1.2 Por Extrusión 8.2 CON PINTURA ACRILICA 8.2.1 Para pavimentos aplicada a temperatura ambiente con equipo mecánico
Recordar que los Rubros no llevan ni unidades ni cantidades y por consiguiente no necesitan elaboración de Análisis de Precios
Para el caso de Licitaciones llamadas por el sistema de Unidad de Medida deberá completar la columna E con las cantidades previstas. En el caso de Licitaciones llamadas por el sistema de Ajuste Alzado las cantidades deben ser calculadas por el Oferente y completadas por él.
Las columnas L, M, N y O están reservadas para poder generar la numeración automática por lo que no deberán ser borradas y modificadas, solamente pueden ser copiadas y pegadas en caso de necesitar mas filas por la cantidad de ítems que posee la obra.
Para Licitaciones por Unidad de Medida la repartición deberá completar la columna D (Cantidades para cada uno de los ítems).
NOTA: la columna A de esta pestaña contiene una fórmula que no se debe modificar ya que el número que se complete automáticamente en dicha columna sirve para generar automatícamente el encabezado en cada una de las planillas de análisis de precios para los distintos Items.
A COMPLETAR POR EL OFERENTE PARA ENTREGAR PLANILLAS DE LICITACIÓN
Llenar todos los datos del encabezamiento de esta pestaña en los campos marcados con el color azul claro EMPRESA CONSTRUCTORA: Nombre de la empresa Oferente COSTO FINANCIERO: Deberá ingresar el porcentaje de costo financiero que considera tiene la empresa. Puede ser cero GASTOS GENERALES: Debera ingresar el porcentaje que los gastos generales. La aplicación de este porcentaje al costo de la obra deberá coincidir con el monto detallado en la pestaña Gastos Generales representa respecta al Costo de la Obra. BENEFICIO: Deberá ingresar el porcentaje de beneficio que prevee tendrá en la obra respecto al Costo de la Obra. INGRESOS BRUTOS Y L. HOGAR: Ingresará el porcentaje que representa el impuesto a los ingresos brutos y lote hogar. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Ingresará el porcentaje que representa el impuesto al valor agregado. COEFICIENTE DE PASO: se calculará automáticamente el valor del coeficiente de paso de Costo a Precio en función de los porcentajes anteriores.
Para el caso de Licitaciones por Ajuste Alzado deberá completar la columna E (Cantidades para cada uno de los ítems) en función del computo métrico que el oferente realice para la obra.
Pestaña CyP
Esta pestaña se completa automáticamente con los datos ingresados en la pestaña Datos. Para ello está referenciadas mediante una fórmula que en la columna A, debajo de Rubro/Item se copien los valores correspondientes de la columna B de la pestaña Datos. Como opción se podrá copiar los valores de la columna B de la pestaña Datos con la acción copiar y pegar. La repartición solo deberá controlar que la planilla contengan tantas filas como rubros e ítems contenga la pestaña de Datos. En el caso de algún error deberá comunicarlo inmediatamente a la oficina de funcionales que posee el Ministerio.
Si es necesario agregar mas ítems, se deberá tomar una fila intermedia, copiarla y luego insertar en el mismo lugar la cantidad de filas necesarias. Luego se deberá revisar la columna A para que se actualicen correctamente los datos de designación, unidad y cantidad y las fórmulas de calculo del resto de las columnas.
Luego de completar la columna A, las columnas B, D y E contienen funciones que buscan automaticamente el valor de la columna A de cada una de la filas en las respectivas columnas de la tabla de datos, por lo que se copiaran automaticamente la Designación, la Unidad y la Cantidad colocada en la tabla de datos.
Los datos del costo unitario se completa automáticamente a medida que se completan los datos de cada uno de los análisis de precio por parte del Oferente, asi como los calculos de los costos y porcentaje de incidencia.
Pestaña AP
Si se siguieron las instrucciones para el ingreso de los datos de los Rubros e Items indicadas mas arriba y se genero una numeración automática en la columna A, el encabezado de cada uno de los análisis de precios se completará automáticamente con los datos ya completados, dejandole a los Oferentes la base para que ellos completen los insumos, mano de obra y equipos que se utilizan para la ejecución del ítem.
Esta pestaña resulta de fundamental importancia para generar los certificados de redeterminación de precios en caso de ser necesario.
Recordar que los Rubros y Subrubros no llevan ni unidades ni cantidades y por consiguiente no necesitan elaboración de Análisis de Precios situación por la cual no aparence en las tablas de la pestaña AP.
En general el Oferente recibirá la planilla con la pestaña AP completa en lo que respecta a su encabezado, solamente quedará en blanco el campo CONTRATISTA, que se completará automáticamente una vez que se ingrese el dato correspondiente en la pestaña Datos.
No deberá modificar el orden en que se presentan los análisis de precios, ni el encabezado, ni los campos: RUBRO: - ITEM: - UNIDAD: asi como el orden y ubicación de las columnas.
El Oferente deberá completar los análisis de precios indicando insumo (Materiales - Mano de Obra y Equipos), su unidad, cantidad y precio unitario. Además de acuerdo a lo indicado en el Decreto 691/16 de redeterminación de precios deberá indicar el código a utilizar para poder elaborar, en caso de corresponder, la redeterminación de precios.
Para facilitar el llenado, las planillas están diseñadas para que el oferente, valiendose la pestaña Insumos, Equipos, Rendimiento de Equipos y otras automatice la mayor cantidad de pasos, de esta manera procederá de la siguiente manera:
1 - Completará el campo de la columna Designación del análisis de precio con el insumo correspondiente, el que deberá coincidir exactamente con el detallado en la pestaña Insumos. Una vez ingresado el mismo se completará automáticamente la columna correspondiente a la Unidad y Precio para ese insumo, el que lo obtiene de la pestaña Insumos y las columnas correspondientes a los datos redeterminación. Posteriormente el oferente deberá completar la columna Cantidad correspondiente a cada insumo y se calcularán automaticamente todos los valores. 2 - Si el Oferente no quiere utilizar esta metodología deberá completar todas las columnas desde la A a la F, no tocando la columna G que es la que realiza los cálculo finales redondeando a dos decimales. En caso de que para algún Análisis de Precios el oferente necesite mayor cantidad de filas para colocar mas insumos podrá marcar una fila intermedia y realizar la acción de copiar e insertar fila copiada.
Pestaña Insumos
Esta pestaña se presenta solo como elemento de ayuda para el Oferente y es la que posee los datos de Unidad, Precio Unitario sin IVA y Código de redeterminación para completar los Análisis de Precios para utilizar el procedimiento 1 - indicado en la pestaña AP. La manera de trabajar con ella es la siguiente:
Esta pestaña presenta cinco columnas de acuerdo al siguiente detalle: DENOMINACIÓN INSUMO - En esta columna el Oferente pondra la denominación de todos los insumos que utilizará para la confección de su análisis de precio. UN. - En esta columna el Oferente pondra la unidad de todos los insumos que utilizará para la confección de su análisis de precio. PRECIO SIN IVA - En esta columna el Oferente pondra el precio unitario de todos los insumos que utilizará para la confección de su análisis de precio. CODIGO - En esta columna el Oferente pondra el código que servirá para redeterminar el precio del insumos que utilizará para la confección de su análisis de precio. Este código debe responder a los entregados en la pestaña Indices. DESCRIPCION - En esta columna aparecerá automaticamente la descripcion que corresponde al código utilizado en correspondencia con la planilla adjunta a la pestaña Indices. Esto sirve principalmente como elemento de control respecto a insumo utilizado
Todos estos datos pueden ser copiados y pegados de otra planilla que tenga el Oferente, teniendo el cuidado de no modificar el orden de las columnas y de que el pegado se haga solo texto. Tener cuidado de que si dos insumos se denominas de igual manera y tienen diferentes precios en esta planilla, cuando sean ingresados en el Analisis de Precios, en forma automática se colocará el precio del insumo que este en la fila superior. Para ello conviene utilizar distintas denominaciones, por ejemplo: Accesorios para baños Accesorios para instalación sanitaria Accesorios para instalación eléctrica.
Una vez que el oferente copia todos los insumos en esta misma planilla se agregar en la columna CÓDIGO, el código correspondiente para la redeterminación a cada uno de los insumos. Este código deberá responder a la codificación presentada en la pestaña Indices y se podrá copiar de ella y pegar en la columna correspondiente del insumo Automáticamente se completara en la columa con la descripción de manera de poder verificar la correspondencia
Se dejan en la planilla algunos insumos de ejemplo
Pestaña PTyCI
Al igual que la pestaña CyP se completa automáticamente la numeración y designación del Rubro/Item. Se deberá controlar la coincidencia y de ser necesario agregar una mayor cantidad de ítems (filas) proceder de manera similar a la anterior. Se deberá ajustar las columnas a los meses previstos para la ejecución de la obra.
El Oferente deberácompletar el avance mensual previsto para cada uno de los ítems. La suma de los porcentajes de avance mensual de cada ítem debe totalizar el 100%
El Avance Mensual, Acumulado, la Inversión Mensual y Acumulada se calcularan y completaran automáticamente en función de los avance previstos
Pestaña Gastos Generales
El oferente debe completar la planilla ingresando la descripción del gasto y el monto del mismo. Una vez completados todos los gastos, con este monto y una vez definido el costo de la obra se calculará inmediatamente el porcentaje que representa el gasto general en la obra
Pestaña Items - Códigos
En esta pestaña se podrá realizar la estandarización de la denominación de los distintos ítems que forman parte de las futuras licitaciones. Esto posibilitará que todas las reparticiones puedan denominar los ítems de una manera única que despues pueda ser reflejada en las especificaciones técnicas particulares de las obras.
En todos los casos es conveniente que una vez completos todos los datos se revisen las distintas pestañas de manera que no queden renglones en blanco
NOTA: ESTA CODIFICACIÓN DEBE SER REALIZADA POR LA REPARTICIÓN, LA QUE PODRÁ AGREGAR NUEVOS ÍTEMS. ES IMPORTANTE SI SE QUIERE ESTANDARIZAR LAS DENOMINACIONES PARA EVITAR POSIBLES ERRORES FUTUROS
Pestaña Propuesta
Dicha pestaña se completa automáticamente con los datos ingresados y/o calculados en las distintas etapas y servirá para que el oferente imprima su propuesta de esta hoja.

## Datos
DATOS A COMPLETAR POR LA REPARTICIÓN
COMITENTE : |  | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRA : |  | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  | REFERENCIAS
TRAMO: |  |  |  |  | A COMPLETAR POR LA REPARTICIÓN
SECCION I:
SECCION II: |  |  |  |  | A COMPLETAR POR EL OFERENTE
SECCION III:
UBICACION: |  | CALINGASTA |  |  | SE CALCULAN AUTOMÁTICAMENTE CON LOS DATOS INGRESADOS
LICITACIÓN N°:
EXPEDIENTE N°:
PRESUPUESTO OFICIAL: |  | 29815000
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: |  | 0%
FECHA APERTURA LICITACIÓN:
PLAZO DE OBRA: |  | 180 días corridos
DATOS A COMPLETAR POR EL OFERENTE
EMPRESA CONSTRUCTORA:
DOMICILIO LEGAL
FIRMANTES DE LA PROPUESTA
CARÁCTER DEL FIRMANTE | [8 empty] | #N/A
FIRMANTES DE LA PROPUESTA
CARÁCTER DEL FIRMANTE
COSTO FINANCIERO
GASTOS GENERALES
BENEFICIO
INGRESOS BRUTOS Y L. HOGAR
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COEFICIENTE DE PASO |  | #NAME?
TABLA DE ÍTEMS DEL PROYECTO
INGRESO DESIGNACIÓN SIN CODIFICACIÓN
| RUBRO ITEM | DESIGNACION | UN. | CANT. |  | DESIGNACIÓN ITEM | UN. | INGRESO DESIGNACIÓN POR CÓDIGO RUBRO - ÍTEM
0 | 1 | Limpieza y destronque del terreno |  | 0.25 |  | Limpieza y destronque del terreno | Ha
0 | 2 | Erradicación de árboles y tocones |  | 2 |  | Erradicación de árboles y tocones | Un
0 | 3 | Reforestación |  | 2 |  | Reforestación | Un
0 | 4 | Escarificado de pavimento existente |  | 246.9 |  | Escarificado de pavimento existente | m2
0 | 5 a) | Excavación para fundaciones de o. de arte - a) Pasante de hormigón |  | 446.58 |  | Excavación para fundaciones de o. de arte - a) Pasante de hormigón | m3
0 | 5 b) | Excavación para fundaciones de o. de arte - b) Alcantarilla O-41211-M |  | 17.8 |  | Excavación para fundaciones de o. de arte - b) Alcantarilla O-41211-M | m3
0 | 6 | Excavación no clasificada |  | 604.42 |  | Excavación no clasificada | m3
0 | 7 | Excavaciones para rectificación de cauce |  | 1295 |  | Excavaciones para rectificación de cauce | m3
0 | 8 | Terraplén con compactación especial”. |  | 161 |  | Terraplén con compactación especial”. | m3
0 | 9 a) | Construcción de subbase estabilizada granular, y construcción de base estabilizada granular a) Construcción de subbase estabilizada granular |  | 26.06 |  | Construcción de subbase estabilizada granular, y construcción de base estabilizada granular a) Construcción de subbase estabilizada granular | m3
0 | 9 b) | Construcción de subbase estabilizada granular, y “construcción de base estabilizada granular b) Construcción de base estabilizada granular |  | 26.06 |  | Construcción de subbase estabilizada granular, y “construcción de base estabilizada granular b) Construcción de base estabilizada granular | m3
0 | 9 c) | Construcción de subbase estabilizada granular, y construcción de base estabilizada granular c) Construcción de banquina granular con material base |  | 40.15 |  | Construcción de subbase estabilizada granular, y construcción de base estabilizada granular c) Construcción de banquina granular con material base | m3
0 | 10 | Imprimación con emulsión asfáltica tipo CI |  | 251.85 |  | Imprimación con emulsión asfáltica tipo CI | m2
0 | 11 | Riego de liga con CRR 1 |  | 246.9 |  | Riego de liga con CRR 1 | m2
0 | 12 | Carpeta rodamiento tipo c.a. en caliente |  | 246.9 |  | Carpeta rodamiento tipo c.a. en caliente | m2
0 | 13 | Hormigón de cemento portalnd “E” H-8, excluida armadura |  | 9.05 |  | Hormigón de cemento portalnd “E” H-8, excluida armadura | m3
0 | 14 | Hormigón de cemento portland tipo “D” H-13, excluida armadura. |  | 115.97 |  | Hormigón de cemento portland tipo “D” H-13, excluida armadura. | m3
0 | 15 | Hormigón de cemento portland H-21, excluida armadura |  | 180 |  | Hormigón de cemento portland H-21, excluida armadura | m3
0 | 16 | Acero especial en barras colocado |  | 9.62 |  | Acero especial en barras colocado | tn
0 | 17 | Compuerta para canal derivador |  | 1 |  | Compuerta para canal derivador | Un
0 | 18 | Señalamiento horizontal con pintura termoplástica |  | 14.48 |  | Señalamiento horizontal con pintura termoplástica | m2
0 | 19 | Señalamiento vertical |  | 1.76 |  | Señalamiento vertical | m2
0 | 20 | Enrocados |  | 499.56 |  | Enrocados | m3
0 | 21 | Baranda metálica de defensa. vehicular h-10237 / pesada (b) - provisión y colocación. postes p/defensa h-10237, pesado conformados en frío - provisión y colocación. |  | 72.4 |  | Baranda metálica de defensa. vehicular h-10237 / pesada (b) - provisión y colocación. postes p/defensa h-10237, pesado conformados en frío - provisión y colocación. | m
| 22 | Cumplimiento manejo ambiental |  | 6 |  | Cumplimiento manejo ambiental | mes
0 | 23 a) | Movilidad para el personal de la Direccion Provincial de Vialidad a) Cuota mensual |  | 6 |  | Movilidad para el personal de la Direccion Provincial de Vialidad a) Cuota mensual | mes
0 | 23 b) | Movilidad para el personal de la Direccion Provincial de Vialidad b) Cuota Adicional por Km. |  | 27.792 |  | Movilidad para el personal de la Direccion Provincial de Vialidad b) Cuota Adicional por Km. | Km
0 | 24 | Movilización de Obra |  | 1 |  | Movilización de Obra | gl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
0 |  | 0 | 0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
#REF!
5
#REF!
5
#REF!
5
#REF!
#REF!
7
#REF!
#REF!
8
#REF!
8
#REF!
8
#REF!
8
#REF!
8
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
12
#REF!
12
#REF!
12
#REF!
12
#REF!
12
#REF!
13
#REF!
13
#REF!
Note on C28: Esto valor se calcula autómaticamente una vez definido los Gastos Generales, Beneficio, Ingreso Brutos e IVA por parte del oferente

## Propuesta
ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON
DEPARTAMENTO: CALINGASTA
PROPUESTA
San Juan, ______________________ de _____
SR. DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD SAN JUAN
_____ que suscribe(n) ____________________ en su carácter de ____________ declara(n) que ha(n) dado cumplimiento a lo establecido en la documentación correspondiente, ha examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas relativas a las obras indicadas en el título y se compromete(n) a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que aclara(n) conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que consignan a continuación:
_____ que suscribe(n) ____________________ en su carácter de ____________ declara(n) que ha(n) dado cumplimiento a lo establecido en la documentación correspondiente, ha examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas relativas a las obras indicadas en el título y se compromete(n) a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que aclara(n) conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que consignan a continuación:
RUBRO ITEM | DESIGNACION | UN. | CANT. | PRECIO UNITARIO COTIZADO |  | PRECIO TOTAL DEL ITEM | El que suscribe en su carácter de, , declara que ha dado cumplimiento a lo establecido en la documentación correspondiente, ha examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas relativas a las obras indicadas en el título y se compromete a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que aclara conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que consignan a continuación:
|  |  |  | EN LETRAS | EN NÚMERO |  | Los que suscriben , en su carácter de y en su carácter de declaran que han dado cumplimiento a lo establecido en la documentación correspondiente, han examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas relativas a las obras indicadas en el título y se comprometen a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que aclaran conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que consignan a continuación:
1 | Limpieza y destronque del terreno | 0 | 0.25 |  | 0 | 0
2 | Erradicación de árboles y tocones | 0 | 2 |  | 0 | 0
3 | Reforestación | 0 | 2 |  | 0 | 0
4 | Escarificado de pavimento existente | 0 | 246.9 |  | 0 | 0
5 a) | Excavación para fundaciones de o. de arte - a) Pasante de hormigón | 0 | 446.58 |  | 0 | 0
5 b) | Excavación para fundaciones de o. de arte - b) Alcantarilla O-41211-M | 0 | 17.8 |  | 0 | 0
6 | Excavación no clasificada | 0 | 604.42 |  | 0 | 0
7 | Excavaciones para rectificación de cauce | 0 | 1295 |  | 0 | 0
8 | Terraplén con compactación especial”. | 0 | 161 |  | 0 | 0
9 a) | Construcción de subbase estabilizada granular, y construcción de base estabilizada granular a) Construcción de subbase estabilizada granular | 0 | 26.06 |  | 0 | 0
9 b) | Construcción de subbase estabilizada granular, y “construcción de base estabilizada granular b) Construcción de base estabilizada granular | 0 | 26.06 |  | 0 | 0
9 c) | Construcción de subbase estabilizada granular, y construcción de base estabilizada granular c) Construcción de banquina granular con material base | 0 | 40.15 |  | 0 | 0
10 | Imprimación con emulsión asfáltica tipo CI | 0 | 251.85 |  | 0 | 0
11 | Riego de liga con CRR 1 | 0 | 246.9 |  | 0 | 0
12 | Carpeta rodamiento tipo c.a. en caliente | 0 | 246.9 |  | 0 | 0
13 | Hormigón de cemento portalnd “E” H-8, excluida armadura | 0 | 9.05 |  | 0 | 0
14 | Hormigón de cemento portland tipo “D” H-13, excluida armadura. | 0 | 115.97 |  | 0 | 0
15 | Hormigón de cemento portland H-21, excluida armadura | 0 | 180 |  | 0 | 0
16 | Acero especial en barras colocado | 0 | 9.62 |  | 0 | 0
17 | Compuerta para canal derivador | 0 | 1 |  | 0 | 0
18 | Señalamiento horizontal con pintura termoplástica | 0 | 14.48 |  | 0 | 0
19 | Señalamiento vertical | 0 | 1.76 |  | 0 | 0
20 | Enrocados | 0 | 499.56 |  | 0 | 0
21 | Baranda metálica de defensa. vehicular h-10237 / pesada (b) - provisión y colocación. postes p/defensa h-10237, pesado conformados en frío - provisión y colocación. | 0 | 72.4 |  | 0 | 0
22 | Cumplimiento manejo ambiental | 0 | 6 |  | 0 | 0
23 a) | Movilidad para el personal de la Direccion Provincial de Vialidad a) Cuota mensual | 0 | 6 |  | 0 | 0
23 b) | Movilidad para el personal de la Direccion Provincial de Vialidad b) Cuota Adicional por Km. | 0 | 27.792 |  | 0 | 0
24 | Movilización de Obra | 0 | 1 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL PRECIO |  |  |  |  | 0
#NAME?
DOMICILIO LEGAL:
FIRMA DE LOS PROPONENTES:
ACLARACIÓN DE LAS FIRMAS SIN ABREVIATURAS:
|  |  | 0 |  | 0
_____ que suscribe(n) ____________________ en su carácter de ____________ declara(n) que ha(n) dado cumplimiento a lo establecido en la documentación correspondiente, ha examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas relativas a las obras indicadas en el título y se compromete(n) a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que aclara(n) conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que consignan a continuación:
El que suscribe en su carácter de, declara que ha dado cumplimiento a lo establecido en la documentación correspondiente, ha examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas relativas a las obras indicadas en el título y se compromete a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que aclara conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que consignan a continuación:
Los que suscriben , en su carácter de y en su carácter de declaran que han dado cumplimiento a lo establecido en la documentación correspondiente, han examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas relativas a las obras indicadas en el título y se comprometen a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que aclaran conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar las obras correspondientes a los precios unitarios que consignan a continuación:

## CyP
COMITENTE : |  | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRA : |  | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON
UBICACION: |  | CALINGASTA
LICITACIÓN N°: |  | 0
EXPEDIENTE N°: |  | 0
PRESUPUESTO OFICIAL: |  | 29815000
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: |  | 0% |  |  | #N/A
FECHA APERTURA LICITACIÓN: |  | 0
PLAZO DE OBRA: |  | 180 días corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA: |  | 0 |  |  | #N/A
MONTO DE LA OFERTA: |  | #NAME?
COMPUTO Y PRESUPUESTO
RUBRO ITEM | DESIGNACION |  | UN. | CANT. | COSTOS UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1 | Limpieza y destronque del terreno |  | 0 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0%
2 | Erradicación de árboles y tocones |  | 0 | 2 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
3 | Reforestación |  | 0 | 2 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
4 | Escarificado de pavimento existente |  | 0 | 246.9 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
5 a) | Excavación para fundaciones de o. de arte - a) Pasante de hormigón |  | 0 | 446.58 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
5 b) | Excavación para fundaciones de o. de arte - b) Alcantarilla O-41211-M |  | 0 | 17.8 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
6 | Excavación no clasificada |  | 0 | 604.42 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
7 | Excavaciones para rectificación de cauce |  | 0 | 1295 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
8 | Terraplén con compactación especial”. |  | 0 | 161 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
9 a) | Construcción de subbase estabilizada granular, y construcción de base estabilizada granular a) Construcción de subbase estabilizada granular |  | 0 | 26.06 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
9 b) | Construcción de subbase estabilizada granular, y “construcción de base estabilizada granular b) Construcción de base estabilizada granular |  | 0 | 26.06 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
9 c) | Construcción de subbase estabilizada granular, y construcción de base estabilizada granular c) Construcción de banquina granular con material base |  | 0 | 40.15 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
10 | Imprimación con emulsión asfáltica tipo CI |  | 0 | 251.85 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
11 | Riego de liga con CRR 1 |  | 0 | 246.9 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
12 | Carpeta rodamiento tipo c.a. en caliente |  | 0 | 246.9 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
13 | Hormigón de cemento portalnd “E” H-8, excluida armadura |  | 0 | 9.05 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
14 | Hormigón de cemento portland tipo “D” H-13, excluida armadura. |  | 0 | 115.97 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
15 | Hormigón de cemento portland H-21, excluida armadura |  | 0 | 180 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
16 | Acero especial en barras colocado |  | 0 | 9.62 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
17 | Compuerta para canal derivador |  | 0 | 1 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
18 | Señalamiento horizontal con pintura termoplástica |  | 0 | 14.48 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
19 | Señalamiento vertical |  | 0 | 1.76 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
20 | Enrocados |  | 0 | 499.56 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
21 | Baranda metálica de defensa. vehicular h-10237 / pesada (b) - provisión y colocación. postes p/defensa h-10237, pesado conformados en frío - provisión y colocación. |  | 0 | 72.4 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
22 | Cumplimiento manejo ambiental |  | 0 | 6 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
23 a) | Movilidad para el personal de la Direccion Provincial de Vialidad a) Cuota mensual |  | 0 | 6 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
23 b) | Movilidad para el personal de la Direccion Provincial de Vialidad b) Cuota Adicional por Km. |  | 0 | 27.792 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
24 | Movilización de Obra |  | 0 | 1 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 0%
0
| TOTAL COSTO |  |  | TOTAL OFERTA |  | 0 | #NAME? | 0%
1- | COSTO OFERTA | [5 empty] | #NAME?
2- | COSTO FINANCIERO 0 % de ( 1 ) |  |  | 0% |  |  | #NAME?
3- | COSTO COSTO ( 1 + 2 ) | [5 empty] | #NAME?
4- | GASTOS GENERALES 0 % de ( 3 ) |  |  | 0% |  |  | #NAME?
5- | BENEFICIOS 0 % de ( 3 ) |  |  | 0% |  |  | #NAME?
6 | SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) | [5 empty] | #NAME?
7- | INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % de ( 6 ) |  |  | 0% |  |  | #NAME?
8- | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 6 ) |  |  | 0% |  |  | #NAME?
| PRECIO TOTAL OFERTA ( 6 + 7 + 8 ) | [5 empty] | #NAME?
#NAME?
FIN

## AP
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
RUBRO: |  | 0
ITEM: |  | 0 |  |  | UNIDAD: | 0
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
|  | Equipo | Cantidad | Potencia | Costo Unitario | Costo Total
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTALES | Potencia | 0 | Costo Equipos | 0
|  | Rendimiento equipo de producción | 0 | 0/día
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Coeficiente Equipo | $ / día Coef. x Costo Eq. o HP x Costo Gas Oil | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - EQUIPOS
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Cantidad | $ / día | Rendimiento | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - MATERIALES
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
D - TRANSPORTE
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | Un | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Total D | 0
| 0 |  | Costo Neto |  | $/0 | 0
|  |  | Precio |  | $/0 | #NAME?

## PTyCI
COMITENTE : |  | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRA : |  | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON
UBICACION: |  | CALINGASTA
LICITACIÓN N°: |  | 0
PLAZO DE OBRA: |  | 180 días corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA: |  | 0
PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES
RUBRO ITEM | DESIGNACION |  | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM |  | MESES | [11 empty] | TOTAL PARA CONTROL
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Limpieza y destronque del terreno |  | 0% | MESES 1: 10%; MESES 2: 10%; MESES 3: 20%; MESES 4: 20%; MESES 5: 20%; MESES 6: 20% | 100%
2 | Erradicación de árboles y tocones |  | 0% | MESES 2: 15%; MESES 3: 15%; MESES 4: 15%; MESES 5: 15%; MESES 6: 15%; MESES 7: 15%; MESES 8: 10% | 100%
3 | Reforestación |  | 0% | MESES 3: 15%; MESES 4: 15%; MESES 5: 15%; MESES 6: 15%; MESES 7: 15%; MESES 8: 15%; MESES 9: 10% | 100%
4 | Escarificado de pavimento existente |  | 0% | MESES 3: 15%; MESES 4: 15%; MESES 5: 15%; MESES 6: 15%; MESES 7: 15%; MESES 8: 15%; MESES 9: 10% | 100%
5 a) | Excavación para fundaciones de o. de arte - a) Pasante de hormigón |  | 0% | MESES 7: 40%; MESES 8: 30%; MESES 9: 30% | 100%
5 b) | Excavación para fundaciones de o. de arte - b) Alcantarilla O-41211-M |  | 0% | MESES 3: 15%; MESES 4: 15%; MESES 5: 15%; MESES 6: 15%; MESES 7: 15%; MESES 8: 15%; MESES 9: 10% | 100%
6 | Excavación no clasificada |  | 0% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
7 | Excavaciones para rectificación de cauce |  | 0% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
8 | Terraplén con compactación especial”. |  | 0% | MESES 7: 25%; MESES 8: 25%; MESES 9: 25%; MESES 10: 25% | 100%
9 a) | Construcción de subbase estabilizada granular, y construcción de base estabilizada granular a) Construcción de subbase estabilizada granular |  | 0% | MESES 1: 25%; MESES 3: 25%; MESES 5: 25%; MESES 7: 25% | 100%
9 b) | Construcción de subbase estabilizada granular, y “construcción de base estabilizada granular b) Construcción de base estabilizada granular |  | 0% | MESES 2: 25%; MESES 4: 25%; MESES 6: 25%; MESES 8: 25% | 100%
9 c) | Construcción de subbase estabilizada granular, y construcción de base estabilizada granular c) Construcción de banquina granular con material base |  | 0% | MESES 7: 25%; MESES 8: 25%; MESES 9: 25%; MESES 10: 25% | 100%
10 | Imprimación con emulsión asfáltica tipo CI |  | 0% | MESES 5: 25%; MESES 6: 25%; MESES 7: 15%; MESES 8: 15%; MESES 9: 10%; MESES 10: 10% | 100%
11 | Riego de liga con CRR 1 |  | 0% | MESES 8: 25%; MESES 9: 25%; MESES 10: 25%; MESES 11: 25% | 100%
12 | Carpeta rodamiento tipo c.a. en caliente |  | 0% |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
13 | Hormigón de cemento portalnd “E” H-8, excluida armadura |  | 0% |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
14 | Hormigón de cemento portland tipo “D” H-13, excluida armadura. |  | 0% | [13 empty] | 0%
15 | Hormigón de cemento portland H-21, excluida armadura |  | 0% |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
16 | Acero especial en barras colocado |  | 0% |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
17 | Compuerta para canal derivador |  | 0% | MESES 1: 50%; MESES 2: 50% | 100%
18 | Señalamiento horizontal con pintura termoplástica |  | 0% | [13 empty] | 0%
19 | Señalamiento vertical |  | 0% | [13 empty] | 0%
20 | Enrocados |  | 0% | [13 empty] | 0%
21 | Baranda metálica de defensa. vehicular h-10237 / pesada (b) - provisión y colocación. postes p/defensa h-10237, pesado conformados en frío - provisión y colocación. |  | 0% | [13 empty] | 0%
22 | Cumplimiento manejo ambiental |  | 0% | [13 empty] | 0%
23 a) | Movilidad para el personal de la Direccion Provincial de Vialidad a) Cuota mensual |  | 0% | [13 empty] | 0%
23 b) | Movilidad para el personal de la Direccion Provincial de Vialidad b) Cuota Adicional por Km. |  | 0% | [13 empty] | 0%
24 | Movilización de Obra |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [13 empty] | 0%
0%
| TOTAL |  | 0%
|  |  | Avance Mensual | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Avance Acumulado | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Anticipo Financiero
|  |  | Inversión Mensual | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  | Inversión Acumulada | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
0
0

## Polinomica
EMPRESA CONSTRUCTORA: |  | EMPRESA PRUEBA
MONTO DE LA OFERTA: |  | 1658496
FORMULA POLINOMICA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
ORDEN | CODIGO | DESCRIPCION | INCIDENCIA
1 | IIEE-SJ - 1 | Mano de Obra | 25%
2 | INDEC-DCTO - Inciso j) | Equipo - Amortización de equipo | 10%
3 | INDEC-DCTO - Inciso k) | Asfaltos, combustibles y lubricantes | 40%
4 | INDEC-SA - 71240-11 | Camión volcador | 10%
5 | INDEC-DCTO - Inciso p) | Gastos generales | 15%
6
7
8
9
10
FIN

## MED SIGOP
COMITENTE : |  | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRA : |  | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON
UBICACION: |  | CALINGASTA
LICITACIÓN N°: |  | 0
PLAZO DE OBRA: |  | 180 días corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA: |  | 0 |  | MES: | 2020-01-01 | 0%
PLANILLA DE MEDICION - SIGOP
RUBRO ITEM | DESIGNACION |  | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM | 1
|  |  |  | EJECUTADO ANTERIOR | EJECUTADO PRESENTE | EJECUTADO ACUMULADO
1 | LIMPIEZA DE TERRENO |  | 3.571% | 0% | 0% | 0%
2 | HORMIGONES |  | 7.143% | 0% | 0% | 0%
3 | MAMPOSTERIA |  | 10.71% | 0% | 0% | 0%
4 | REVOQUES |  | 14.29% | 0% | 0% | 0%
5 | CARPINTERIA |  | 17.86% | 0% | 0% | 0%
6 | INSTALACION SANITARIA |  | 21.43% | 0% | 0% | 0%
7 | INTALACION GAS |  | 25% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL |  | 100% | 0% | 0% | 0%
FIN

## MED OBRA
COMITENTE : |  | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRA : |  | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON
UBICACION: |  | CALINGASTA
LICITACIÓN N°: |  | 0
PLAZO DE OBRA: |  | 180 días corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA: |  | 0 |  |  |  |  | MES: | 2020-01-01 | 0%
PLANILLA DE MEDICION - SIGOP
RUBRO ITEM | DESIGNACION |  | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM | SUB-ITEMS DE LA OBRA | INCIDENCIA SUB-ITEMS | CANTIDAD | 1
[7 empty] | EJECUTADO ANTERIOR | EJECUTADO PRESENTE | EJECUTADO ACUMULADO
1 | LIMPIEZA DE TERRENO |  | 3.571% | Limpieza de terreno | 100% |  |  | 0% | 0%
2 | HORMIGONES |  | 7.143% | Hormigon de Limpieza | 20% |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Cimientos | 50%
|  |  |  | Contrapisos | 30%
3 | MAMPOSTERIA |  | 10.71% | Mampostería 0,20 | 70% |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Mampostería 0,10 | 30%
4 | REVOQUES |  | 14.29% | Revoque grueso interior | 33% |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Revoque fino interior | 33%
|  |  |  | Revogre grueso Exterior | 34%
5 | CARPINTERIA |  | 17.86% | Carpintería metálica - Marcos | 10% |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Carpintería metálica . Ventanas | 20%
|  |  |  | Carpinterí metálica . Puertas | 20%
|  |  |  | Carpintería madera - Marcos | 10%
|  |  |  | Carpintería madera . Ventanas | 20%
|  |  |  | Carpinterí madera . Puertas | 20%
6 | INSTALACION SANITARIA |  | 21.43% | Agua Fria y Caliente | 20% |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Grifería | 15%
|  |  |  | Cloacas | 20%
|  |  |  | Artefactos Sanitarios | 30%
|  |  |  | Accesorios | 15%
7 | INTALACION GAS |  | 25% | Cañerías | 30% |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Cocina | 30%
|  |  |  | Ventilaciones | 15%
|  |  |  | Inspección Ecogas | 25%
| TOTAL |  | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 0%

## Equipos
De esta planilla se genera una tabla con la cual es posible completar algunos datos en la descripición del equipo de producción a utilizar para cada uno de los ítems.
Estos datos son la potencia y costo unitario de cada uno de los equipos
Recordar que la descripción del equipo de producción del ítem debe coincidir exactamente con la designación indicada en esta planilla
De tener dos equipos con el mismo nombre se deberá buscar una forma de diferenciarlos ya que cuando tienen el mismo nombre toma los datos del primero que encuentra en la tabla
PLANILLA DE EQUIPOS DE LA EMPRESA A UTILIZAR EN OBRA | [10 empty] | Camion regador | 140 | 900000
[11 empty] | Camion regador de asfalto | 140 | 1260000
DESIGNACIÓN | MARCA | MODELO | POTENCIA O CAPACIDAD | COSTO UNITARIO | HORAS DE TRABAJO | N° MOTOR | N° BASTIDOR O CHASIS | UBICACIÓN ACTUAL | FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD | ESTADO | Camion volcador | 140 | 1080000
EQUIPOS PROPIOS
Camion regador |  |  | 140 | 900000 | [6 empty] | Camioneta | 110 | 630000
Camion regador de asfalto |  |  | 140 | 1260000 | [6 empty] | Cargadora | 160 | 1260000
Camion volcador |  |  | 140 | 1080000 | [6 empty] | Carreton | 360 | 1800000
Camioneta |  |  | 110 | 630000 | [6 empty] | Compresor y accesorios | 120 | 270000
Cargadora |  |  | 160 | 1260000 | [6 empty] | Grua | 140 | 900000
Carreton |  |  | 360 | 1800000 | [6 empty] | Motoniveladora | 200 | 3240000
Compresor y accesorios |  |  | 120 | 270000 | [6 empty] | Neumatico autopropulsado | 90 | 1170000
Grua |  |  | 140 | 900000 | [6 empty] | Planta de concreto asfaltico | 260 | 3960000
Motoniveladora |  |  | 200 | 3240000 | [6 empty] | Retroexcavadora | 75 | 1170000
Neumatico autopropulsado |  |  | 90 | 1170000 | [6 empty] | Terminadora | 90 | 2700000
Planta de concreto asfaltico |  |  | 260 | 3960000 | [6 empty] | Vibrador autopropulsado | 110 | 1260000
Retroexcavadora |  |  | 75 | 1170000 | [6 empty] | Vibro compactador | 140 | 1080000
Terminadora |  |  | 90 | 2700000 | [6 empty] | Vibrocompactador autopropulsado | 110 | 1260000
Vibrador autopropulsado |  |  | 110 | 1260000
Vibro compactador |  |  | 140 | 1080000
Vibrocompactador autopropulsado |  |  | 110 | 1260000
EQUIPOS A ALQUILAR O IMPORTAR
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
27
Total B
Total C
Total D
$/M
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
320
Total B
Total C
Total D
$/M
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
380
Total B
Total C
Total D
$/M
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
275
Total B
Total C
Total D
$/ha
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
260
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
4800
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
5500
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
2333.3333
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
290
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
3
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
3
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
7
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
5
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
3
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
0.2
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
0.2
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
0.2
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
600
Total B
Total C
Total D
#N/A
PRECIOS A:
0
0
0
0
0
Total A
0.0085
Total B
Total C
Total D
#N/A

## Rendimiento Equipo
De esta planilla se genera una tabla con la cual es posible completar lel rendiemiento del equipo de producción en cada uno de los ítems.
No modificar la columna A macada en rojo por ser la que sirve para buscar el número del ítem, la designación y unidad del mismo
Debe empezar en uno y aumentar cada fila en uno respecta a la anterior. Coincide con el órden de cada uno de los ítems que posee la oferta
TABLA RENDIMIENTO EQUIPOS DE PRODUCCIÓN PARA LOS DISTINTOS ÍTEMS
| ITEMS | DESIGNACIÓN | UN. | RENDIMIENTO DIARIO
1 |  |  |  |  | /dia
2 |  |  |  |  | /dia
3 |  |  |  |  | /dia
4 |  |  |  |  | /dia
5 |  |  |  |  | /dia
6 |  |  |  |  | /dia
7 |  |  |  |  | /dia
8 |  |  |  |  | /dia
9 |  |  |  |  | /dia
10 |  |  |  |  | /dia
11 |  |  |  |  | /dia
12 |  |  |  |  | /dia
13 |  |  |  |  | /dia
14 |  |  |  |  | /dia
15 |  |  |  |  | /dia
16 |  |  |  |  | /dia
17 |  |  |  |  | /dia
18 |  |  |  |  | /dia
19 |  |  |  |  | /dia
20 |  |  |  |  | /dia
21 |  |  |  |  | /dia
22 |  |  |  |  | /dia
23 |  |  |  |  | /dia
24 |  |  |  |  | /dia
25 |  |  |  |  | /dia
26 |  |  |  |  | /dia
27 |  |  |  |  | /dia
28 |  |  |  |  | /dia
29 |  |  |  |  | /dia
30 |  |  |  |  | /dia
31 |  |  |  |  | /dia
32 |  |  |  |  | /dia
33 |  |  |  |  | /dia
34 |  |  |  |  | /dia
35 |  |  |  |  | /dia
36 |  |  |  |  | /dia
37 |  |  |  |  | /dia
38 |  |  |  |  | /dia

## Avance Obra
OBRA: ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON
PLAN DE TRABAJO
AVANCE PORCENTUAL OBRA

## Curva Inversiones
OBRA: ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON
CURVA DE INVERSIÓN
AVANCE MONETARIO

## Gastos Generales
COMITENTE : | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
OBRA : | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON
UBICACION: | CALINGASTA
LICITACIÓN N°: | 0
EMPRESA CONSTRUCTORA: | 0
COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(Valores Netos sin Impuestos)
|  | Importe | % Incidencia | % Incid. Rubro
Total Gastos Generales de Obra |  | 0 | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
Gastos Generales de la Empresa |  | 0 | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
TOTAL GASTOS GENERALES |  | 0 |  | 0%

## Insumos
LISTADO DE INSUMOS - MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS - PARA LA OBRA
DENOMINACIÓN INSUMO | UN. | PRECIO SIN IVA | CODIGO | DESCRIPCION
Oficial Especializado | día | 1 | IIEE-SJ - 101000 | Oficial Especializado
Oficial | día |  | IIEE-SJ - 102000 | Oficial
Medio Oficial | día |  | IIEE-SJ - 103000 | Ayudante
Ayudante | día |  | IIEE-SJ - 103000 | Ayudante
Sereno | día
Amortización e Interés equipos | Coef | 0.00096 | INDEC-DCTO - Inciso j) | Equipo - Amortización de equipo
Amortizaciones equipos | Coef | 0.0008 | INDEC-DCTO - Inciso j) | Equipo - Amortización de equipo
Interés equipos | Coef | 0.00016 | INDEC-DCTO - Inciso j) | Equipo - Amortización de equipo
Reparaciones y Repuestos equipos | Coef | 0.00016 | INDEC-PB - 94920-1 | Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial
Combustibles y Lubricantes equipos | Coef | 54.72 | INDEC-PB - 33360-1 | Gas oil
Combustibles equipos | Coef | 45.6 | INDEC-PB - 33360-1 | Gas oil
Lubricantes equipos | Coef | 9.12 | INDEC-PB - 33380-1 | Aceites lubricantes
Amortización e Interés camioneta | Coef | 0.00096 | INDEC-DCTO - Inciso j) | Equipo - Amortización de equipo
Amortización camioneta | Coef | 0 | INDEC-DCTO - Inciso j) | Equipo - Amortización de equipo
Interés camioneta | Coef | 0.0033333 | INDEC-DCTO - Inciso j) | Equipo - Amortización de equipo
Seguros camioneta | Coef | 0 | INDEC-DCTO - Inciso j) | Equipo - Amortización de equipo
Patente camioneta | Coef | 0 | INDEC-DCTO - Inciso j) | Equipo - Amortización de equipo
Combustibles y Lubricantes camioneta | Coef | 0 | INDEC-PB - 33360-1 | Gas oil
Cámaras y Cubiertas camioneta | Coef | 0 | INDEC-PB - 36111-1 | Cubiertas radiales
Camion Volcador |  |  | INDEC-SA - 71240-11 | Camión volcador
Camion |  |  | INDEC-SA - 71240-11 | Camión volcador
Camion Regador |  |  | INDEC-SA - 71240-11 | Camión volcador
Grúa |  |  | INDEC-EC - 43520-21 | Pluma 300 Kg.
Herramientas Menores |  |  | INDEC-PB - 42921-2 | Herramientas de mano
Interés |  |  | INDEC-DCTO - Inciso j) | Equipo - Amortización de equipo
Máquinas Viales Autopropulsadas. |  |  | INDEC-PB - 44427-1 | Máquinas viales autopropulsadas
Máquinas Viales no Autopropulsadas. |  |  | INDEC-PB - 44430-1 | Máquinas viales no autopropulsadas
Martillo Percutor |  |  | INDEC-EC - 44231-21 | Taladro percutor
Reparaciones y Repuestos |  |  | INDEC-PB - 94920-1 | Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial
Retroexcavadora |  |  | INDEC-SA - 51800-21 | Retroexcavadora
Reparaciones y Repuestos
Combustibles
Lubricantes
Acero dulce | tn | 10 | INDEC-CM - 41242-11 | Acero aletado conformado, en barra
Acero especial |  |  | INDEC-CM - 41242-11 | Acero aletado conformado, en barra
Acero laminado |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Acero para pretensado |  |  | INDEC-CM - 41242-11 | Acero aletado conformado, en barra
Aditivos para hormigones |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
Alambre tejido p/ gaviones y colchonetas |  |  | INDEC-PB - 42943-1 | Tejidos de alambre
Alambres para alambrados |  |  | INDEC-PB - 41263-1 | Alambres de acero
Aluminio en chapa p/ señalamiento |  |  | INDEC-PB - 41532-1 | Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones
Apoyos de neopreno |  |  | INDEC-PB - 34800-1 | Cauchos sintéticos
Arena mediana |  |  | IIEE-SJ - 203001 | Arena clasificada lavada
Arena Gruesa Lavada |  |  | IIEE-SJ - 203001 | Arena clasificada lavada
Arena para Sellado |  |  | IIEE-SJ - 203001 | Arena clasificada lavada
Asfaltos diluídos EM - ER |  |  | IIEE-SJ - 214002 | Asfaliq EM1
Balastos (electricidad) |  |  | INDEC-PB - 46539-1 | Balastos
Cal |  |  | INDEC-CM - 37420-12 | Cal hidráulica hidratada
Camisas de acero para pilotes |  |  | INDEC-PB - 42999-2 | Chapas metálicas
Caños de hierro galvanizado |  |  | INDEC-CM - 41277-41 | Caño de hierro galvanizado
Caños de hormigón armado |  |  | INDEC-PB - 37510-1 | Hormigón
Cemento |  |  | INDEC-CM - 37440-11 | Cemento portland normal, en bolsa
Cemento Asfáltico (50-60) | un |  | INDEC-DCTO - Inciso k) | Asfaltos, combustibles y lubricantes
Clavos y alambres p/ataduras |  |  | INDEC-PB - 42944-2 | Clavos
Columnas para iluminación |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Conductores eléctricos |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
Costo de Agua |  |  | INDEC-GG 18000-1 | Agua para construcción
Costo de Agua |  |  | INDEC-GG 18000-1 | Agua para construcción
Cubiertas y cámaras p/movilidad |  |  | INDEC-PB - 36111-2 | Cubiertas convencionales
EMULSIÓN CATIÓNICA CRL |  |  | INDEC-DCTO - Inciso k) | Asfaltos, combustibles y lubricantes
EMULSIÓN CATIÓNICA CRR |  |  | INDEC-DCTO - Inciso k) | Asfaltos, combustibles y lubricantes
Emulsiones asfálticas |  |  | IIEE-SJ - 214004 | Emulsion EBCR
Esmalte sintético |  |  | INDEC-PB - 35110-2 | Esmaltes sintéticos
Filler calcáreo | un |  | INDEC-PB - 37420-1 | Cales
Fuel oil | un |  | INDEC-PB - 33370-1 | Fuel oil
Gas oil |  |  | INDEC-PB - 33360-1 | Gas oil
Gelamón |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
Gelinita |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
Hierro de construcción en barras |  |  | INDEC-CM - 41242-11 | Acero aletado conformado, en barra
Hº Elaborado H-30 |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Hº Elaborado H-8 |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Ladrillones |  |  | IIEE-SJ - 205002 | Ladrillón de 1°
Lámparas |  |  | INDEC-CM - 46531-11 | Artefacto de iluminación
Luminarias |  |  | INDEC-CM - 46531-11 | Artefacto de iluminación
Madera para encofrado |  |  | INDEC-GG 31210-11 | Madera para encofrado
Material granular clasificado para Base (puesto en obra) |  |  | IIEE-SJ - 203002 | Canto rodado clasificado
Material granular clasificado para Sub-Base (puesto en obra) |  |  | IIEE-SJ - 203002 | Canto rodado clasificado
Material granular sin clasificar para terraplén (puesto en obra) |  |  | INDEC-CM - 15320-11 | Canto rodado natural
Mechas |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
Mejorador de adherencia |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
Membrana de polietileno o geotextil |  |  | INDEC-PB - 37930-1 | Membranas asfálticas
Mezcla 70-30 |  |  | IIEE-SJ - 214006 | Mezcla 70/30
Nafta Común |  |  | INDEC-PB - 33310-1 | Naftas
Nagovil |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
Piedra Granítica 6-19 |  |  | IIEE-SJ - 203001 | Arena clasificada lavada
Pórticos, ménsulas y carteles |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Postes, varillones y varillas p/alambrados |  |  | INDEC-PB - 31100-1 | Maderas aserradas
Resina Epoxi |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
Sellador de fisuras |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
Siliconas de bajo módulo |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
Tableros |  |  | INDEC-PB - 46212-1 | Interruptores eléctricos
Topes antisísmicos |  |  | INDEC-PB - 34800-1 | Cauchos sintéticos
Torniquetes |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Triturado granítico 0-6 |  |  | IIEE-SJ - 203001 | Arena clasificada lavada

## Coef-Equipos
PAUTAS BÁSICAS PARA ANÁLISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | ALCANTARILLA RP N°406 - BAJADA YANSON |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | CALINGASTA
EQUIPOS
Coeficientes
Amortización |  | Amortizaciones | 0.0008
Interés |  | Interés | 0.00016
Reparaciones y Repuestos |  | Reparaciones y Repuestos | 0.00016
Combustibles y Lubricantes |  | Combustibles | 45.6
|  | Lubricantes | 9.12
DATOS
| Vida útil equipo en horas |  | 10000
| % Eq. a Amortizar |  | 100%
| Interés Anual |  | 8%
| % Reparación y Repuestos de la Amortización |  | 20%
| Consumo de combustible por hora/HP |  | 0.15
| Precio gasoil |  | 38
| % Lubricantes del Combustible |  | 20%
CAMIONETAS
Coeficientes
|  | Amortizaciones |  | 0
|  | Interés |  | 0.0033333
|  | Seguros |  | 0
|  | Patente |  | 0
|  | Combustibles y Lubricantes |  | 0
|  | Cámaras y Cubiertas |  | 0
Valor porcentual de la camioneta a amortizar
Vida útil camioneta en kilómetros
Recorrido estimado por mes
Vida útil camioneta en meses
Costo anual en % del seguro para la camioneta -
Costo anual en % de patente para la camioneta
Consumo de gasoil por km para la camioneta
Costo en % para Lubricantes respecto al combustible
Cantidad de cubiertas para la camioneta
Costo unitario de cámaras y cubiertas
Vida útil cámara y cubiertas en km
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 = (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 × 8 ℎ/𝑑í𝑎 × Í𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙) / (2 × 2000 ℎ/𝑎ñ𝑜)
𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠=𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ×% 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑃 ×𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝐻𝑃×𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛=(𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙×% 𝐶𝑎𝑚. 𝑎 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟)/(𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)=𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙×𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡. 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠=(𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ×% 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)/(12 𝑚/𝑎ñ𝑜)=𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙×𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒=(𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ×% 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)/(12 𝑚/𝑎ñ𝑜)=𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙×𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠=(𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ×Í𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙)/(2×12 𝑚/𝑎ñ𝑜)=𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙×𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎
𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑦 𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠=𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑚×𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠 𝑂𝑖𝑙×(1+% 𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)
𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑦 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠=(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠×𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎)/(𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎)
𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠=𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑃 × 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎/𝐻𝑃 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 × % 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒)
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 × 8 ℎ/𝑑í𝑎 × % 𝐸𝑞. 𝑎 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟)/(𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 𝐸𝑞.)

## Transp. Camión Solo
TRANSPORTE CARRETERO
CAMIÓN SOLO |  |  |  |  | AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
DATOS A INGRESAR | [12 empty] | A= | 0
Valor del equipo: ($) | [12 empty] | B= | 0
Horas amortización equipo
Porcentaje equipo a amortizar
Interés Anual (%) | [12 empty] | C= | 0
Reparaciones y Repuestos (%)
Seguros, patente e impuestos: (%)
Tiempo de lavado: (hs) | [12 empty] | D= | 0
Cantidad de lavado al mes
Cantidad de cámaras y cubiertas:
Valor de cámaras y cubiertas: | [12 empty] | E= | 0
Vida útil de cámaras y cubiertas:
Consumo de gasoil: (lts/km)
Costo del gasoil: ($) | [12 empty] | F= | 0
Lubricantes:
Capacidad de carga: (t) H = |  |  | H =
Mano de obra: ($/hs) I = |  |  | I = | [9 empty] | G= | 0
D A T O S - C A L C U L O S | [6 empty] | C O S T O S P A R C I A L E S ($) | [7 empty] | Costo ($/tnkm)
Distancia | Velocidad me- | Tiempo viaje | Tiempo carga | Tiempo total | Rendimiento | Kilómetros | Amortización | Intereses | Reparaciones | Lavado de la | Seguros, pa- | Cámaras y | Mano de | Combustible
media | dia adoptada | (ida y vuelta) | y descarga | del viaje | t x km. | recorridos |  |  | y repuestos | unidad | tentes e imp. | cubiertas | obra | y lubricantes
(1) | (2) | 2 x (1) x 60/ (2) = (3) | (4) | (3) + (4) = (5) | (1) x (H) = (6) | (1) x 2 = (7) | (A) x (5)/60 = (8) | (B)x (5)/60 = (9) | (C) x (3)/60 = (10) | (D) x (5)/60 = (11) | (E) x (5)/60 = (12) | (F) x (7) = (13) | (I) x (5)/60 = (14) | (G) x (7) = (15) | Sumatoria (8) a (15) / (6) = (16)
1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 |  | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 |  | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 0 |  | 0 |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 |  | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | 0 |  | 0 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | 0 |  | 0 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | 0 |  | 0 |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | 0 |  | 0 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | 0 |  | 0 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | 0 |  | 0 |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | 0 |  | 0 |  | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | 0 |  | 0 |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | 0 |  | 0 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛=(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 ×𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟)/( 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜)
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠=(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 ×𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙)/( 2×2.000 ℎ𝑠⁄𝑎ñ𝑜)
R𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠=𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ×𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠=(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 ×𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜)/(2.000 ℎ𝑠⁄𝑎ñ𝑜)
𝐿𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑=(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝 𝐿𝑎𝑣×𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑎𝑣 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠×𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑣 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠×12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)/(2.000 ℎ𝑠⁄𝑎ñ𝑜)
𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑦 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠=(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑦 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠×𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑦 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠)/(𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠)
𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑦 𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠=𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙×𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙×(1+𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)

## Transp. Camión con Acoplado
TRANSPORTE CARRETERO
CAMIÓN CON ACOPLADO |  |  |  |  | AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
DATOS A INGRESAR | [12 empty] | A= | 0
Valor del equipo: ($) | [12 empty] | B= | 0
Horas amortización equipo
Porcentaje equipo a amortizar
Interés Anual (%) | [12 empty] | C= | 0
Reparaciones y Repuestos (%)
Seguros, patente e impuestos: (%)
Tiempo de lavado: (hs) | [12 empty] | D= | 0
Cantidad de lavado al mes
Cantidad de cámaras y cubiertas:
Valor de cámaras y cubiertas: | [12 empty] | E= | 0
Vida útil de cámaras y cubiertas:
Consumo de gasoil: (lts/km)
Costo del gasoil: ($) | [12 empty] | F= | 0
Lubricantes:
Capacidad de carga: (t) H = |  |  | H =
Mano de obra: ($/hs) I = |  |  | I = | [9 empty] | G= | 0
D A T O S - C A L C U L O S | [6 empty] | C O S T O S P A R C I A L E S ($) | [7 empty] | Costo ($/tnkm)
Distancia | Velocidad me- | Tiempo viaje | Tiempo carga | Tiempo total | Rendimiento | Kilómetros | Amortización | Intereses | Reparaciones | Lavado de la | Seguros, pa- | Cámaras y | Mano de | Combust.
media | dia adoptada | (ida y vuelta) | y descarga | del viaje | t x km. | recorridos |  |  | y repuestos | unidad | tentes e imp. | cubiertas | obra | y lubricantes
(1) | (2) | 2 x (1) x 60/ (2) = (3) | (4) | (3) + (4) = (5) | (1) x (H) = (6) | (1) x 2 = (7) | (A) x (5)/60 = (8) | (B)x (5)/60 = (9) | (C) x (3)/60 = (10) | (D) x (5)/60 = (11) | (E) x (5)/60 = (12) | (F) x (7) = (13) | (I) x (5)/60 = (14) | (G) x (7) = (15) | Sumatoria (8) a (15) / (6) = (16)
55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 |  | 0 |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 |  | 0 |  | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 |  | 0 |  | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 |  | 0 |  | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 |  | 0 |  | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 |  | 0 |  | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛=(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 ×𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟)/( 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜)
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠=(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 ×𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙)/( 2×2.000 ℎ𝑠⁄𝑎ñ𝑜)
R𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠=𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ×𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑅𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠=(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 ×𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜)/(2.000 ℎ𝑠⁄𝑎ñ𝑜)
𝐿𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑=(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝 𝐿𝑎𝑣×𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿𝑎𝑣 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠×𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑣 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠×12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)/(2.000 ℎ𝑠⁄𝑎ñ𝑜)
𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑦 𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠=(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑦 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠×𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑦 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠)/(𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠)
𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑦 𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠=𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙×𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙×(1+𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)

## Indices
Cuadro 1. Índices del Capítulo Materiales, mayor desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-CM - 37210-51 | 37210 | - | 51 | Accesorios de loza para baño de calidad media
INDEC-CM - 37210-52 | 37210 | - | 52 | Accesorios de loza para baño de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-81 | 42911 | - | 81 | Accesorios metálicos para baño
INDEC-CM - 41242-11 | 41242 | - | 11 | Acero aletado conformado, en barra
INDEC-CM - 37440-21 | 37440 | - | 21 | Adhesivo para pisos y revestimientos cerámicos
INDEC-CM - 38130-13 | 38130 | - | 13 | Alacena de cocina de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 38130-12 | 38130 | - | 12 | Alacena de cocina de madera, de calidad media
INDEC-CM - 38130-11 | 38130 | - | 11 | Alacena de cocina de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 27230-11 | 27230 | - | 11 | Alfombra de pelo cortado de material sintético, con colocación
INDEC-CM - 44821-11 | 44821 | - | 11 | Anafe a gas
INDEC-CM - 37560-11 | 37560 | - | 11 | Anillo para cámara de inspección de PVC
INDEC-CM - 15400-11 | 15400 | - | 11 | Arcilla expandida
INDEC-CM - 15310-11 | 15310 | - | 11 | Arena fina
INDEC-CM - 46531-11 | 46531 | - | 11 | Artefacto de iluminación
INDEC-CM - 43540-11 | 43540 | - | 11 | Ascensor de 15 paradas
INDEC-CM - 43540-12 | 43540 | - | 12 | Ascensor de 7 paradas
INDEC-CM - 37370-21 | 37370 | - | 21 | Azulejo | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 37370-11 | 37370 | - | 11 | Baldosa cerámica esmaltada | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 37370-12 | 37370 | - | 12 | Baldosa cerámica roja | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 37690-11 | 37690 | - | 11 | Baldosa de laja negra
INDEC-CM - 42911-11 | 42911 | - | 11 | Bañera de chapa porcelanizada
INDEC-CM - 37129-11 | 37129 | - | 11 | Bañera de plástico reforzado con fibra de vidrio
INDEC-CM - 35110-41 | 35110 | - | 41 | Barniz con poliuretano
INDEC-CM - 37210-23 | 37210 | - | 23 | Bidé de calidad inferior
INDEC-CM - 37210-22 | 37210 | - | 22 | Bidé de calidad media
INDEC-CM - 37210-21 | 37210 | - | 21 | Bidé de calidad superior
INDEC-CM - 41543-21 | 41543 | - | 21 | Boca de acceso de plomo
INDEC-CM - 46340-31 | 46340 | - | 31 | Cable con conductor unipolar
INDEC-CM - 46320-11 | 46320 | - | 11 | Cable coaxil 75 ohms
INDEC-CM - 46340-11 | 46340 | - | 11 | Cable telefónico de 1 par
INDEC-CM - 46340-12 | 46340 | - | 12 | Cable telefónico de 101 pares
INDEC-CM - 46340-21 | 46340 | - | 21 | Cable tipo Sintenax
INDEC-CM - 46212-21 | 46212 | - | 21 | Caja de chapa con tablero trifásico
INDEC-CM - 42999-23 | 42999 | - | 23 | Caja de chapa para tablero
INDEC-CM - 42999-21 | 42999 | - | 21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
INDEC-CM - 42999-31 | 42999 | - | 31 | Caja para pares telefónicos
INDEC-CM - 42999-22 | 42999 | - | 22 | Caja rectangular de chapa para instalación eléctrica
INDEC-CM - 31600-63 | 31600 | - | 63 | Cajonera para placard, de calidad inferior | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 31600-62 | 31600 | - | 62 | Cajonera para placard, de calidad media | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 31600-61 | 31600 | - | 61 | Cajonera para placard, de calidad superior | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 37420-11 | 37420 | - | 11 | Cal área hidratada
INDEC-CM - 37420-12 | 37420 | - | 12 | Cal hidráulica hidratada
INDEC-CM - 44822-11 | 44822 | - | 11 | Calefactor de tiro balanceado
INDEC-CM - 44826-11 | 44826 | - | 11 | Calefón de tiro balanceado
INDEC-CM - 44826-12 | 44826 | - | 12 | Calefón de tiro natural
INDEC-CM - 42911-21 | 42911 | - | 21 | Canilla de bronce
INDEC-CM - 41277-21 | 41277 | - | 21 | Caño de acero para instalaciones eléctricas
INDEC-CM - 41277-11 | 41277 | - | 11 | Caño de chapa galvanizada
INDEC-CM - 41516-11 | 41516 | - | 11 | Caño de cobre de 0,013 m
INDEC-CM - 41516-12 | 41516 | - | 12 | Caño de cobre de 0,019 m
INDEC-CM - 41273-11 | 41273 | - | 11 | Caño de hierro fundido de 0,064 m
INDEC-CM - 41273-12 | 41273 | - | 12 | Caño de hierro fundido de 0,100 m
INDEC-CM - 41277-41 | 41277 | - | 41 | Caño de hierro galvanizado
INDEC-CM - 41277-31 | 41277 | - | 31 | Caño de hierro negro con revestimiento epoxi
INDEC-CM - 41543-11 | 41543 | - | 11 | Caño de plomo
INDEC-CM - 36320-21 | 36320 | - | 21 | Caño de polipropileno de 0,013 m
INDEC-CM - 36320-22 | 36320 | - | 22 | Caño de polipropileno de 0,019 m
INDEC-CM - 36320-11 | 36320 | - | 11 | Caño de PVC de 0,063 m
INDEC-CM - 36320-12 | 36320 | - | 12 | Caño de PVC de 0,110 m
INDEC-CM - 15320-11 | 15320 | - | 11 | Canto rodado natural
INDEC-CM - 37350-61 | 37350 | - | 61 | Cascote
INDEC-CM - 37440-31 | 37440 | - | 31 | Cemento de albañilería
INDEC-CM - 37440-11 | 37440 | - | 11 | Cemento portland normal, en bolsa
INDEC-CM - 44821-21 | 44821 | - | 21 | Cocina a gas
INDEC-CM - 36320-31 | 36320 | - | 31 | Codo con base de PVC
INDEC-CM - 41278-12 | 41278 | - | 12 | Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,013 m
INDEC-CM - 41278-11 | 41278 | - | 11 | Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,025 m
INDEC-CM - 36320-41 | 36320 | - | 41 | Codo de polipropileno
INDEC-CM - 41516-21 | 41516 | - | 21 | Codo para caño de cobre
INDEC-CM - 41278-22 | 41278 | - | 22 | Codo tipo PROSA | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 46350-11 | 46350 | - | 11 | Conductor revestido para puesta a tierra
INDEC-CM - 41278-41 | 41278 | - | 41 | Conector de chapa cincada
INDEC-CM - 42999-11 | 42999 | - | 11 | Conexión flexible cromada
INDEC-CM - 36320-51 | 36320 | - | 51 | Conexión flexible de plástico
INDEC-CM - 31600-12 | 31600 | - | 12 | Cortina de enrollar común de madera
INDEC-CM - 36950-11 | 36950 | - | 11 | Cortina de enrollar de PVC
INDEC-CM - 31600-11 | 31600 | - | 11 | Cortina de enrollar regulable de madera
INDEC-CM - 37112-11 | 37112 | - | 11 | Cristal transparente de 4mm, con colocación
INDEC-CM - 41278-31 | 41278 | - | 31 | Curva de hierro fundido
INDEC-CM - 41278-13 | 41278 | - | 13 | Curva de hierro negro con revestimiento epoxi
INDEC-CM - 37570-11 | 37570 | - | 11 | Depósito de fibrocemento para inodoro
INDEC-CM - 43220-11 | 43220 | - | 11 | Electrobomba monofásica 1/3 HP
INDEC-CM - 43220-12 | 43220 | - | 12 | Electrobomba monofásica 3/4 HP
INDEC-CM - 43220-21 | 43220 | - | 21 | Electrobomba monofásica cloacal 1/3 HP
INDEC-CM - 43220-22 | 43220 | - | 22 | Electrobomba monofásica pluvial 1/3 HP
INDEC-CM - 43220-23 | 43220 | - | 23 | Electrobomba monofásica pluvial 3/4 HP
INDEC-CM - 43220-31 | 43220 | - | 31 | Electrobomba trifásica 1,5 HP
INDEC-CM - 43220-32 | 43220 | - | 32 | Electrobomba trifásica 7,5 HP
INDEC-CM - 41278-32 | 41278 | - | 32 | Embudo de hierro fundido
INDEC-CM - 36320-32 | 36320 | - | 32 | Embudo de PVC
INDEC-CM - 41278-23 | 41278 | - | 23 | Empalme tipo PROSA | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 35110-11 | 35110 | - | 11 | Enduído plástico al agua para exteriores
INDEC-CM - 35110-12 | 35110 | - | 12 | Enduído plástico al agua para interiores
INDEC-CM - 35110-21 | 35110 | - | 21 | Esmalte sintético brillante
INDEC-CM - 35110-22 | 35110 | - | 22 | Esmalte sintético semimate
INDEC-CM - 41547-11 | 41547 | - | 11 | Estaño al 50%
INDEC-CM - 31600-73 | 31600 | - | 73 | Estantes y divisiones para placard, de calidad inferior | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 31600-72 | 31600 | - | 72 | Estantes y divisiones para placard, de calidad media | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 31600-71 | 31600 | - | 71 | Estantes y divisiones para placard, de calidad superior | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 35110-61 | 35110 | - | 61 | Fijador al agua
INDEC-CM - 31600-53 | 31600 | - | 53 | Frente de placard de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-51 | 31600 | - | 51 | Frente de placard de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 37550-21 | 37550 | - | 21 | Gabinete para medidor de gas
INDEC-CM - 42999-41 | 42999 | - | 41 | Gabinete para medidor monofásico
INDEC-CM - 42911-53 | 42911 | - | 53 | Grifería para bidé de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-52 | 42911 | - | 52 | Grifería para bidé de calidad media
INDEC-CM - 42911-51 | 42911 | - | 51 | Grifería para bidé de calidad superior
INDEC-CM - 42911-43 | 42911 | - | 43 | Grifería para cocina de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-42 | 42911 | - | 42 | Grifería para cocina de calidad media
INDEC-CM - 42911-41 | 42911 | - | 41 | Grifería para cocina, monocomando, de calidad superior
INDEC-CM - 42911-56 | 42911 | - | 56 | Grifería para ducha de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-55 | 42911 | - | 55 | Grifería para ducha de calidad media
INDEC-CM - 42911-54 | 42911 | - | 54 | Grifería para ducha de calidad superior
INDEC-CM - 42911-32 | 42911 | - | 32 | Grifería para lavadero de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-31 | 42911 | - | 31 | Grifería para lavadero de calidad media
INDEC-CM - 42911-59 | 42911 | - | 59 | Grifería para lavatorio de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-58 | 42911 | - | 58 | Grifería para lavatorio de calidad media
INDEC-CM - 42911-57 | 42911 | - | 57 | Grifería para lavatorio de calidad superior
INDEC-CM - 43923-21 | 43923 | - | 21 | Hidrante completo, con manguera y gabinete
INDEC-CM - 37510-11 | 37510 | - | 11 | Hormigón elaborado
INDEC-CM - 44821-31 | 44821 | - | 31 | Horno a gas
INDEC-CM - 46531-12 | 46531 | - | 12 | Iluminación de emergencia
INDEC-CM - 37210-13 | 37210 | - | 13 | Inodoro de calidad inferior
INDEC-CM - 37210-12 | 37210 | - | 12 | Inodoro de calidad media
INDEC-CM - 37210-11 | 37210 | - | 11 | Inodoro de calidad superior con mochila
INDEC-CM - 46212-11 | 46212 | - | 11 | Interruptor automático para tanque
INDEC-CM - 46212-51 | 46212 | - | 51 | Interruptor de un punto
INDEC-CM - 46212-31 | 46212 | - | 31 | Interruptor diferencial
INDEC-CM - 46212-41 | 46212 | - | 41 | Interruptor termomagnético
INDEC-CM - 42999-51 | 42999 | - | 51 | Jabalina
INDEC-CM - 35110-51 | 35110 | - | 51 | Laca poliuretánica
INDEC-CM - 37350-11 | 37350 | - | 11 | Ladrillo cerámico hueco
INDEC-CM - 37350-41 | 37350 | - | 41 | Ladrillo cerámico para entrepisos
INDEC-CM - 37350-21 | 37350 | - | 21 | Ladrillo común
INDEC-CM - 37350-31 | 37350 | - | 31 | Ladrillo de media máquina
INDEC-CM - 37210-32 | 37210 | - | 32 | Lavatorio con columna de calidad media
INDEC-CM - 37210-31 | 37210 | - | 31 | Lavatorio con columna de calidad superior
INDEC-CM - 37210-33 | 37210 | - | 33 | Lavatorio sin columna de calidad inferior
INDEC-CM - 31210-41 | 31210 | - | 41 | Listón yesero
INDEC-CM - 43240-21 | 43240 | - | 21 | Llave candado para gas
INDEC-CM - 43240-32 | 43240 | - | 32 | Llave de paso para agua
INDEC-CM - 43240-31 | 43240 | - | 31 | Llave de paso para gas
INDEC-CM - 43240-41 | 43240 | - | 41 | Llave esclusa de bronce
INDEC-CM - 37540-32 | 37540 | - | 32 | Loseta calcárea para vereda
INDEC-CM - 37540-31 | 37540 | - | 31 | Loseta de piedra lavada
INDEC-CM - 31210-21 | 31210 | - | 21 | Machimbre con una cara cepillada
INDEC-CM - 42911-61 | 42911 | - | 61 | Marco y tapa con cierre hermético, de bronce, de 0,20 x 0,20 m
INDEC-CM - 43923-11 | 43923 | - | 11 | Matafuego de polvo químico
INDEC-CM - 37930-12 | 37930 | - | 12 | Membrana asfáltica común
INDEC-CM - 37930-11 | 37930 | - | 11 | Membrana asfáltica con folio de aluminio
INDEC-CM - 42999-61 | 42999 | - | 61 | Mesada de acero inoxidable con bacha doble
INDEC-CM - 42999-62 | 42999 | - | 62 | Mesada de acero inoxidable lisa
INDEC-CM - 37610-11 | 37610 | - | 11 | Mesada de granito
INDEC-CM - 37610-12 | 37610 | - | 12 | Mesada de granito con perforación para bacha
INDEC-CM - 42943-11 | 42943 | - | 11 | Metal desplegado
INDEC-CM - 37540-11 | 37540 | - | 11 | Mosaico granítico
INDEC-CM - 38130-16 | 38130 | - | 16 | Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 38130-15 | 38130 | - | 15 | Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad media
INDEC-CM - 38130-14 | 38130 | - | 14 | Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 35490-11 | 35490 | - | 11 | Pegamento para PVC
INDEC-CM - 41251-11 | 41251 | - | 11 | Perfil normal doble T
INDEC-CM - 41278-21 | 41278 | - | 21 | Pileta de piso tipo PROSA | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 42911-71 | 42911 | - | 71 | Pileta de cocina de acero inoxidable
INDEC-CM - 37210-42 | 37210 | - | 42 | Pileta de lavar de loza, chica
INDEC-CM - 37210-41 | 37210 | - | 41 | Pileta de lavar de loza, grande o mediana
INDEC-CM - 36930-11 | 36930 | - | 11 | Pileta de lavar de plástico
INDEC-CM - 36950-21 | 36950 | - | 21 | Pileta de piso de PVC
INDEC-CM - 35110-31 | 35110 | - | 31 | Pintura al látex para interiores
INDEC-CM - 35110-32 | 35110 | - | 32 | Pintura al látex para exteriores
INDEC-CM - 37940-11 | 37940 | - | 11 | Pintura asfáltica
INDEC-CM - 35110-71 | 35110 | - | 71 | Pintura transparente para ladrillo visto
INDEC-CM - 31210-31 | 31210 | - | 31 | Piso de entablonado, con colocación
INDEC-CM - 31210-32 | 31210 | - | 32 | Piso de parquet, con colocación
INDEC-CM - 41541-11 | 41541 | - | 11 | Plomo para fundir
INDEC-CM - 34720-11 | 34720 | - | 11 | Poliestireno expandido en placas
INDEC-CM - 47220-11 | 47220 | - | 11 | Portero eléctrico
INDEC-CM - 31600-81 | 31600 | - | 81 | Portón levadizo de madera
INDEC-CM - 42120-31 | 42120 | - | 31 | Portón levadizo metálico
INDEC-CM - 35490-21 | 35490 | - | 21 | Preservador para madera
INDEC-CM - 31600-41 | 31600 | - | 41 | Puerta balcón corrediza de madera
INDEC-CM - 42120-21 | 42120 | - | 21 | Puerta balcón corrediza metálica de calidad media
INDEC-CM - 42120-22 | 42120 | - | 22 | Puerta balcón corrediza metálica de calidad superior
INDEC-CM - 31600-33 | 31600 | - | 33 | Puerta de entrada de madera con tableros, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-32 | 31600 | - | 32 | Puerta de entrada de madera con tableros, de calidad media
INDEC-CM - 31600-31 | 31600 | - | 31 | Puerta de entrada de madera con tableros, de calidad superior
INDEC-CM - 42120-11 | 42120 | - | 11 | Puerta metálica vidriada
INDEC-CM - 31600-23 | 31600 | - | 23 | Puerta placa de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-22 | 31600 | - | 22 | Puerta placa de madera, de calidad media
INDEC-CM - 31600-21 | 31600 | - | 21 | Puerta placa de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 41278-33 | 41278 | - | 33 | Ramal de hierro fundido
INDEC-CM - 36320-33 | 36320 | - | 33 | Ramal de PVC
INDEC-CM - 48270-11 | 48270 | - | 11 | Regulador de gas
INDEC-CM - 42190-11 | 42190 | - | 11 | Reja de barrotes
INDEC-CM - 43923-31 | 43923 | - | 31 | Rociador de techo tipo Spray
INDEC-CM - 31210-11 | 31210 | - | 11 | Tabla con una cara cepillada para encofrado
INDEC-CM - 37129-21 | 37129 | - | 21 | Tanque para agua de polietileno tricapa, aprobado, de 1000 litros de capacidad
INDEC-CM - 37560-21 | 37560 | - | 21 | Tapa de chapa para cámara de inspección
INDEC-CM - 42999-71 | 42999 | - | 71 | Tapa sumergida para tanque
INDEC-CM - 41516-22 | 41516 | - | 22 | Te para caño de cobre
INDEC-CM - 37350-51 | 37350 | - | 51 | Teja francesa
INDEC-CM - 44826-21 | 44826 | - | 21 | Termotanque a gas
INDEC-CM - 31210-22 | 31210 | - | 22 | Tirante cepillado
INDEC-CM - 31100-11 | 31100 | - | 11 | Tirante sin cepillar
INDEC-CM - 46212-53 | 46212 | - | 53 | Toma TV
INDEC-CM - 46212-52 | 46212 | - | 52 | Tomacorriente con toma a tierra
INDEC-CM - 15400-21 | 15400 | - | 21 | Tosca
INDEC-CM - 43240-11 | 43240 | - | 11 | Válvula a flotante
INDEC-CM - 31600-42 | 31600 | - | 42 | Ventana corrediza de madera
INDEC-CM - 42120-42 | 42120 | - | 42 | Ventana corrediza metálica | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 42120-41 | 42120 | - | 41 | Ventana corrediza metálica con vidrio repartido | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 42120-51 | 42120 | - | 51 | Ventiluz metálico | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-CM - 37550-11 | 37550 | - | 11 | Vigueta de hormigón pretensado
INDEC-CM - 37410-11 | 37410 | - | 11 | Yeso blanco
INDEC-CM - 31210-33 | 31210 | - | 33 | Zócalo de madera
INDEC-CM - 37540-21 | 37540 | - | 21 | Zócalo granítico
Cuadro 2. Índices del Capítulo Materiales, desagregación inmediata superior disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-CM - 37370-0 | 37370 | - | 0 | Baldosas y losas para pavimentos, cubos de mosaicos de cerámicos y artículos similares (incluye: Azulejo, Baldosa cerámica esmaltada y Baldosa cerámica roja)
INDEC-CM - 31600-6 | 31600 | - | 6 | Cajonera para placard (incluye: Cajonera para placard de calidad inferior, media y superior)
INDEC-CM - 41278-0 | 41278 | - | 0 | Accesorios para tubos o caños, de hierro o acero (incluye: Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,013 m y de 0,025 m, Codo tipo PROSA, Conector de chapa cincada, Curva de hierro fundido, Curva de hierro negro con revestimiento epoxi, Embutido de hierro fundido, Empalme tipo PROSA, Pileta de piso tipo PROSA y Ramal de hierro fundido)
INDEC-CM - 31600-7 | 31600 | - | 7 | Estantes y divisiones para placard (incluye: Estantes y divisiones para placard de calidad inferior, media y superior)
INDEC-CM - 42120-41/42/51 | 42120 | - | 41/42/51 | Ventana corrediza metálica y ventiluz metálico (incluye: Ventana corrediza metálica, Ventana corrediza metálica con vidrio repartido y Ventiluz metálico)
Cuadro 1. Índices del Capítulo Mano de Obra, mayor desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Aperturas
Mano de obra
Mano de obra asalariada
Mano de obra directa (en Albañilería y H. Armado)
INDEC-MO - 51560-11 | 51560 | - | 11 | Oficial especializado
INDEC-MO - 51560-12 | 51560 | - | 12 | Oficial
INDEC-MO - 51560-13 | 51560 | - | 13 | Medio Oficial
INDEC-MO - 51560-14 | 51560 | - | 14 | Ayudante
INDEC-MO - 51560-32 | 51560 | - | 32 | Mano de obra indirecta (capataz de primera2)
INDEC-MO - 81291-1 | 81291 | - | 1 | Seguro de Accidentes de Trabajo3
Subcontratos de mano de obra
INDEC-MO - 51641-1 | 51641 | - | 1 | Instalación eléctrica
INDEC-MO - 51620-1 | 51620 | - | 1 | Instalación sanitaria
INDEC-MO - 51690-1 | 51690 | - | 1 | Instalación contra incendio
INDEC-MO - 51630-1 | 51630 | - | 1 | Instalación de gas
INDEC-MO - 51720-1 | 51720 | - | 1 | Yesería | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-MO - 51730-1 | 51730 | - | 1 | Pintura
Cuadro 2. Índices del Capítulo Mano de Obra, desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Aperturas
INDEC-MO - 51720-1 | 51720 | - | 1 | Yesería (incluye: mano de obra de subcontrato de yesería y sus materiales intervinientes para dicho ítem)
Índice de precios de equipos para la construcción
Codigo Unificado | Código |  |  | Concepto
CPC1
INDEC-EC - 43520-11 | 43520 | - | 11 | Guinche 1200 Kg.
INDEC-EC - 44440-2 | 44440 | - | 2 | Hormigoneras de 130 a 300 litros
INDEC-EC - 44221-11 | 44221 | - | 11 | Mesa de corte de cerámicos
INDEC-EC - 44221-12 | 44221 | - | 12 | Mesa de corte de mosaicos
INDEC-EC - 43520-21 | 43520 | - | 21 | Pluma 300 Kg.
INDEC-EC - 44231-21 | 44231 | - | 21 | Taladro percutor
INDEC-EC - 44440-11 | 44440 | - | 11 | Trituradora a mandíbula | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-EC - 44231-11 | 44231 | - | 11 | Vibrador a péndulo
Índice de precios de algunos servicios
Codigo Unificado | Código |  |  | Servicios de alquiler
CPC1
INDEC-SA - 83107-1 | 83107 | - | 1 | Andamios
INDEC-SA - 71240-21 | 71240 | - | 21 | Camión con acoplado2
INDEC-SA - 71240-31 | 71240 | - | 31 | Camión playo2
INDEC-SA - 71240-11 | 71240 | - | 11 | Camión volcador
INDEC-SA - 74110-11 | 74110 | - | 11 | Contenedor tipo volquete
INDEC-SA - 71233-11 | 71233 | - | 11 | Camioneta
INDEC-SA - 51800-11 | 51800 | - | 11 | Pala cargadora
INDEC-SA - 51800-21 | 51800 | - | 21 | Retroexcavadora
Cuadro 1. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-PB - 42120-1 | 42120 | - | 1 | Aberturas de aluminio
INDEC-PB - 42120-2 | 42120 | - | 2 | Aberturas de chapa de hierro
INDEC-PB - 37910-1 | 37910 | - | 1 | Abrasivos
INDEC-PB - 42921-4 | 42921 | - | 4 | Abrazaderas
INDEC-PB - 44251-1 | 44251 | - | 1 | Accesorio para máquinas herramientas
INDEC-PB - 42922-1 | 42922 | - | 1 | Accesorios para herramientas
INDEC-PB - 33380-1 | 33380 | - | 1 | Aceites lubricantes
INDEC-PB - 49229-1 | 49229 | - | 1 | Acoplados
INDEC-PB - 46420-1 | 46420 | - | 1 | Acumuladores eléctricos
INDEC-PB - 41263-1 | 41263 | - | 1 | Alambres de acero
INDEC-PB - 41241-1 | 41241 | - | 1 | Alambrones de hierro | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 44216-1 | 44216 | - | 1 | Amoladoras
INDEC-PB - 15400-1 | 15400 | - | 1 | Arcillas
INDEC-PB - 15310-1 | 15310 | - | 1 | Arenas
INDEC-PB - 37210-1 | 37210 | - | 1 | Artefactos sanitarios | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 37540-2 | 37540 | - | 2 | Artículos pretensados | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 49113-1 | 49113 | - | 1 | Automóviles
INDEC-PB - 36270-1 | 36270 | - | 1 | Autopartes de goma
INDEC-PB - 46539-1 | 46539 | - | 1 | Balastos
INDEC-PB - 37370-1 | 37370 | - | 1 | Baldosas cerámicas
INDEC-PB - 35110-4 | 35110 | - | 4 | Barnices y protectores para madera
INDEC-PB - 41261-1 | 41261 | - | 1 | Barras de hierro y acero
INDEC-PB - 36490-6 | 36490 | - | 6 | Bolsas de plástico
INDEC-PB - 42944-1 | 42944 | - | 1 | Bulones
INDEC-PB - 42320-1 | 42320 | - | 1 | Calderas ( de gas y fuel oil)
INDEC-PB - 37420-1 | 37420 | - | 1 | Cales
INDEC-PB - 49115-2 | 49115 | - | 2 | Camiones y sus chasis | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 36320-3 | 36320 | - | 3 | Caños y tubos de polietileno | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 36320-2 | 36320 | - | 2 | Caños y tubos de polipropileno | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 36320-1 | 36320 | - | 1 | Caños y tubos de PVC
INDEC-PB - 46220-1 | 46220 | - | 1 | Capacitores electrolíticos
INDEC-PB - 34800-1 | 34800 | - | 1 | Cauchos sintéticos | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 37440-1 | 37440 | - | 1 | Cemento portland
INDEC-PB - 42992-1 | 42992 | - | 1 | Cerraduras
INDEC-PB - 42999-2 | 42999 | - | 2 | Chapas metálicas
INDEC-PB - 42944-2 | 42944 | - | 2 | Clavos
INDEC-PB - 43230-1 | 43230 | - | 1 | Compresores y sus repuestos
INDEC-PB - 46340-1 | 46340 | - | 1 | Conductores eléctricos
INDEC-PB - 36270-2 | 36270 | - | 2 | Correas de goma con refuerzo textil | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 42190-2 | 42190 | - | 2 | Cortinas de aluminio
INDEC-PB - 36990-2 | 36990 | - | 2 | Cortinas de enrrollar de PVC
INDEC-PB - 31600-1 | 31600 | - | 1 | Cortinas de madera | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 32600-1 | 32600 | - | 1 | Cuadernos y blocks
INDEC-PB - 36111-3 | 36111 | - | 3 | Cubiertas agrícolas
INDEC-PB - 36111-2 | 36111 | - | 2 | Cubiertas convencionales
INDEC-PB - 36111-1 | 36111 | - | 1 | Cubiertas radiales | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 42921-1 | 42921 | - | 1 | Cucharas de albañil
INDEC-PB - 34800-2 | 34800 | - | 2 | Dispersiones de caucho (Pegamentos) | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 49129-1 | 49129 | - | 1 | Elásticos para autos
INDEC-PB - 43220-1 | 43220 | - | 1 | Electrobombas
INDEC-PB - 35110-1 | 35110 | - | 1 | Enduído para paredes
INDEC-PB - 17100-1 | 17100 | - | 1 | Energía eléctrica
INDEC-PB - 49129-3 | 49129 | - | 3 | Equipos de transmisión
INDEC-PB - 35110-2 | 35110 | - | 2 | Esmaltes sintéticos
INDEC-PB - 37129-1 | 37129 | - | 1 | Fibras minerales
INDEC-PB - 36490-4 | 36490 | - | 4 | Film de polietileno
INDEC-PB - 33370-1 | 33370 | - | 1 | Fuel oil
INDEC-PB - 12020-1 | 12020 | - | 1 | Gas
INDEC-PB - 33360-1 | 33360 | - | 1 | Gas oil
INDEC-PB - 33410-1 | 33410 | - | 1 | Gases de refinería (Butano. Propano)
INDEC-PB - 42911-1 | 42911 | - | 1 | Grifería
INDEC-PB - 46113-1 | 46113 | - | 1 | Grupos electrógenos
INDEC-PB - 42921-2 | 42921 | - | 2 | Herramientas de mano
INDEC-PB - 37990-1 | 37990 | - | 1 | Hidrófugos
INDEC-PB - 41242-1 | 41242 | - | 1 | Hierros redondos
INDEC-PB - 37510-1 | 37510 | - | 1 | Hormigón
INDEC-PB - 44440-1 | 44440 | - | 1 | Hormigoneras
INDEC-PB - 35110-5 | 35110 | - | 5 | Impermeabilizantes
INDEC-PB - 46212-1 | 46212 | - | 1 | Interruptores eléctricos
INDEC-PB - 33340-1 | 33340 | - | 1 | Kerosene | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 37350-1 | 37350 | - | 1 | Ladrillos huecos
INDEC-PB - 37320-1 | 37320 | - | 1 | Ladrillos refractarios
INDEC-PB - 41532-11 | 41532 | - | 11 | Lingotes de aluminio y sus aleaciones
INDEC-PB - 41532-1 | 41532 | - | 1 | Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones
INDEC-PB - 31430-1 | 31430 | - | 1 | Maderas aglomeradas
INDEC-PB - 31100-1 | 31100 | - | 1 | Maderas aserradas
INDEC-PB - 31420-1 | 31420 | - | 1 | Maderas terciadas fenólicas
INDEC-PB - 31420-2 | 31420 | - | 2 | Maderas terciadas no fenólicas
INDEC-PB - 44222-1 | 44222 | - | 1 | Máquinas para carpintería | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 44427-1 | 44427 | - | 1 | Máquinas viales autopropulsadas | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 44430-1 | 44430 | - | 1 | Máquinas viales no autopropulsadas
INDEC-PB - 37930-1 | 37930 | - | 1 | Membranas asfálticas
INDEC-PB - 37330-1 | 37330 | - | 1 | Morteros refractarios
INDEC-PB - 37540-1 | 37540 | - | 1 | Mosaicos
INDEC-PB - 43121-1 | 43121 | - | 1 | Motores a explosión de uso industrial
INDEC-PB - 46112-1 | 46112 | - | 1 | Motores eléctricos
INDEC-PB - 43122-1 | 43122 | - | 1 | Motores para vehículos | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 49911-1 | 49911 | - | 1 | Motos
INDEC-PB - 33310-1 | 33310 | - | 1 | Naftas
INDEC-PB - 32129-1 | 32129 | - | 1 | Papel obra
INDEC-PB - 37990-2 | 37990 | - | 2 | Pegamentos para revestimientos
INDEC-PB - 41251-1 | 41251 | - | 1 | Perfiles de hierro
INDEC-PB - 12010-1 | 12010 | - | 1 | Petróleo crudo
INDEC-PB - 15320-1 | 15320 | - | 1 | Piedras
INDEC-PB - 41116-1 | 41116 | - | 1 | Piezas fundidas
INDEC-PB - 42999-1 | 42999 | - | 1 | Piletas y mesadas de acero inoxidable
INDEC-PB - 35110-3 | 35110 | - | 3 | Pinturas al látex
INDEC-PB - 34740-6 | 34740 | - | 6 | Plastificantes
INDEC-PB - 34730-1 | 34730 | - | 1 | Polímeros del cloruro de vinilo
INDEC-PB - 34720-1 | 34720 | - | 1 | Polímeros del estireno | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 34710-1 | 34710 | - | 1 | Polímeros del etileno
INDEC-PB - 41530-1 | 41530 | - | 1 | Productos básicos de aluminio
INDEC-PB - 41510-1 | 41510 | - | 1 | Productos básicos de cobre y latón
INDEC-PB - 31600-2 | 31600 | - | 2 | Puertas placa
INDEC-PB - 49129-2 | 49129 | - | 2 | Radiadores
INDEC-PB - 34740-1 | 34740 | - | 1 | Resinas plásticas
INDEC-PB - 43310-1 | 43310 | - | 1 | Rodamientos | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 44240-1 | 44240 | - | 1 | Soldadoras eléctricas
INDEC-PB - 33500-1 | 33500 | - | 1 | Subproductos de refinería (Coke. Parafina)
INDEC-PB - 44214-1 | 44214 | - | 1 | Taladros
INDEC-PB - 37350-2 | 37350 | - | 2 | Tejas
INDEC-PB - 42943-1 | 42943 | - | 1 | Tejidos de alambre
INDEC-PB - 36990-1 | 36990 | - | 1 | Telas plásticas
INDEC-PB - 46121-1 | 46121 | - | 1 | Transformadores
INDEC-PB - 49115-1 | 49115 | - | 1 | Utilitarios
INDEC-PB - 37113-1 | 37113 | - | 1 | Vidrio plano | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 37199-3 | 37199 | - | 3 | Vidrios laminados | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 37199-1 | 37199 | - | 1 | Vidrios templados | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 37199-2 | 37199 | - | 2 | Vidrios térmicos | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 15200-1 | 15200 | - | 1 | Yesos y piedras calizas
IMPORTADOS
INDEC-PB - 94920-1 | 94920 | - | 1 | Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial
INDEC-PB - 91223-1 | 91223 | - | 1 | Aceros aleados
INDEC-PB - 91211-11 | 91211 | - | 11 | Chapas de hierro al silicio
INDEC-PB - 91211-1 | 91211 | - | 1 | Chapas de hierro/acero
INDEC-PB - 91511-1 | 91511 | - | 1 | Cobre | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 91547-1 | 91547 | - | 1 | Estaño
INDEC-PB - 81100-1 | 81100 | - | 1 | Maderas aserradas
INDEC-PB - 91601-2 | 91601 | - | 2 | Manganeso | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 94214-1 | 94214 | - | 1 | Máquinas para perforar, taladrar o fresar
INDEC-PB - 94216-1 | 94216 | - | 1 | Máquinas para rebanar, afilar, amolar, pulir u otro acabado
INDEC-PB - 93310-2 | 93310 | - | 2 | Máquinas para uso general (Máquinas para soldar plásticos) | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 82129-1 | 82129 | - | 1 | Papeles
INDEC-PB - 91251-1 | 91251 | - | 1 | Perfiles de hierro / acero | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 93310-1 | 93310 | - | 1 | Piezas y partes para máquinas de uso general (Rodamientos)
INDEC-PB - 84710-1 | 84710 | - | 1 | Polietileno | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 84740-1 | 84740 | - | 1 | Polipropileno | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 84230-1 | 84230 | - | 1 | Soda solvay | INDICE DISCONTINUADO
INDEC-PB - 85490-1 | 85490 | - | 1 | Toner
Cuadro 2. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), desagregación inmediata superior disponible
Codigo Unificado | Clasificación |  |  | Descripción
CIIU R31
NACIONALES
INDEC-PB - 2811-1 | 2811 | - | 1 | Estructuras metálicas para construcción (incluye: Aberturas de aluminio, Aberturas de chapa de hierro y Cortinas de aluminio)
INDEC-PB - 2710-1 | 2710 | - | 1 | Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Ferroaleaciones, Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de acero laminadas en frío, Flejes de hierro, Hojalata, Alambrones de hierro, Hierros redondos, Perfiles de hierro, Barras de hierro y acero, Alambres de acero, Tubos de acero y Caño de hierro galvanizado con costura)
INDEC-PB - 2922-1 | 2922 | - | 1 | Máquinas herramientas y sus accesorios (incluye: Tornos y sus partes y piezas, Taladros, Amoladoras, Máquinas para carpintería, Soldadoras eléctricas y Accesorio para máquinas herramientas)
INDEC-PB - 2691- | 2691 | - |  | Productos de cerámica no refractaria para uso no estructural (incluye: Artefactos sanitarios y Platos playos de cerámica)
INDEC-PB - 2695- | 2695 | - |  | Artículos de hormigón, de cemento y de yeso (incluye: Hormigón, Mosaicos y Artículos pretensados)
INDEC-PB - 3410-2 | 3410 | - | 2 | Autos, utilitarios, camiones, colectivos y chasis (incluye: Automóviles, Utilitarios, Camiones y sus chasis y Colectivos, Chasis y carrocerías para ómnibus)
INDEC-PB - 2520-1 | 2520 | - | 1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
INDEC-PB - 2413-3 | 2413 | - | 3 | Cauchos (incluye: Cauchos sintéticos y Dispersiones de caucho)
INDEC-PB - 2519-1 | 2519 | - | 1 | Otros productos de caucho (incluye: Autopartes de goma, Correas de goma con refuerzo textil y Otros artículos de goma)
INDEC-PB - 2520-3 | 2520 | - | 3 | Otros productos plásticos (incluye: Telas plásticas, Cortinas de enrollar de PVC y Artículos de bazar de plástico)
INDEC-PB - 2022-1 | 2022 | - | 1 | Carpintería de madera (incluye: Cortinas de madera y Puertas placa)
INDEC-PB - 2511-1 | 2511 | - | 1 | Cubiertas de caucho (incluye: Cubiertas radiales, Cubiertas convencionales y Cubiertas agrícolas)
INDEC-PB - 2899- | 2899 | - |  | Otros productos metálicos n.c.p. (incluye: Bulones, Clavos, Envases de hojalata, Recipientes para gases, Grifería, Cerraduras, Tejidos de alambre, Piletas y mesadas de acero inoxidable y Chapas metálicas)
INDEC-PB - 3110-1 | 3110 | - | 1 | Motores, generadores y transformadores eláctricos (incluye: Motores eléctricos, Grupos electrógenos y Transformadores)
INDEC-PB - 2320-1 | 2320 | - | 1 | Combustibles (Incluye: Naftas, Kerosene, Gas oil, Fuel oil y Gases de refinería)
INDEC-PB - 2924-1 | 2924 | - | 1 | Máquinas viales para la construcción (incluye: Máquinas viales autopropulsadas, Máquinas viales no autopropulsadas y Hormigoneras)
INDEC-PB - 2692-1 | 2692 | - | 1 | Productos refractarios (incluye: Ladrillos refractarios y Morteros refractarios)
INDEC-PB - 3410- | 3410 | - |  | Automotores y sus motores (incluye: Motores para vehículos, Automóviles, Utilitarios, Camiones y sus chasis y Colectivos, chasis y carrocerías para ómnibus)
INDEC-PB - 2413-1 | 2413 | - | 1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
INDEC-PB - 291- | 291 | - |  | Máquinas de uso general (incluye: Motores a explosión de uso industrial, Electrobombas, Compresores y sus repuestos, Rodamientos, Cintas transportadoras, Elevadores de cereales, Máquinas para limpieza de pisos y alfombras, Balanzas, Básculas, Envasadoras, Acondicionadores de aire y Máquinas para pintar).
INDEC-PB - 2610-1 | 2610 | - | 1 | Vidrios para construcción y automotores (incluye: Vidrio plano, Vidrios templados, Vidrios térmicos y Vidrios laminados)
IMPORTADOS
INDEC-PB - 2710-1 | 2710 | - | 1 | Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Chapas de hierro/acero, Aceros aleados y Perfiles de hierro/acero)
INDEC-PB - 2720-1 | 2720 | - | 1 | Minerales no ferrosos en formas básicas (incluye: Cobre, Estaño y Manganeso)
INDEC-PB - 2922-1 | 2922 | - | 1 | Máquinas herramientas (incluye: Máquinas para perforar, taladrar o fresar y Máquinas para rebanar, afilar, amolar, pulir u otro acabado)
INDEC-PB - 2913-1 | 2913 | - | 1 | Máquinas de uso general y sus partes y piezas (incluye: Piezas y partes para máquinas de uso general -Rodamientos- y Máquinas para uso general -Máquinas para soldar plásticos-)
INDEC-PB - 2413-11 | 2413 | - | 11 | Sustancias plásticas (incluye: Polietileno y Polipropileno)
INDEC-PB - 2411-1 | 2411 | - | 1 | Sustancias químicas básicas (incluye: Soda solvay y Pigmentos)
Índices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002.
| Decreto 1295/2002 Artículo 15 Inciso |  |  | Insumos | INDEC INFORMA Cuadro ó código CPC1 | Descripción de la apertura ICC
Revista Indec Informa/código CPC
INDEC-DCTO - Inciso a) | a) |  |  | Mano de obra | Cuadro 1.4 | Capítulo Mano de obra
INDEC-DCTO - Inciso b) | b) |  |  | Albañilería | Cuadro 1.5 | Ítem albañilería
INDEC-DCTO - Inciso d) | d) |  |  | Carpinterías | Cuadro 1.5 | Ítem Carpintería metálica y herrería
INDEC-DCTO - Inciso f) | f) |  |  | Andamios2 | Cuadro 1.6 | Alquiler de Andamios
INDEC-DCTO - Inciso g) | g) |  |  | Artefactos de iluminación y cableado | Cuadro 1.5 | Ítem Instalación eléctrica
INDEC-DCTO - Inciso h) | h) |  |  | Caños de PVC para instalaciones varias | Cuadro 1.9 | Caños de PVC
INDEC-DCTO - Inciso p) | p) |  |  | Gastos generales | Cuadro 1.4 | Capítulo Gastos generales
INDEC-DCTO - Inciso r) | r) |  |  | Artefactos para baño y grifería | Cuadro 1.5 | Ítem Instalación sanitaria y contra incendio
INDEC-DCTO - Inciso s) | s) |  |  | Hormigón | Cuadro 1.9 | Hormigón elaborado
INDEC-DCTO - Inciso u) | u) |  |  | Válvulas de bronce | 4324041 | Llave esclusa de bronce
INDEC-DCTO - Inciso v) | v) |  |  | Electrobombas | 4322032 | Electrobomba trifásica 7,5 HP
INDEC-DCTO - Inciso c) | c) |  |  | Pisos y revestimientos |  | Baldosa cerámica roja para azotea de 20 x 20 cm; por m2.
INDEC-DCTO - Inciso m) | m) |  |  | Aceros - Hierro aletado |  | Acero aletado conformado de dureza natural, tipo ADN 420 (IRAM-IAS U 500-528), tensión máxima admisible 2.400 kg/cm2, en barra de 10 mm de diámetro; por tonelada.
INDEC-DCTO - Inciso n) | n) |  |  | Cemento |  | Cemento portland normal; por bolsa de 50 kg.
INDEC-DCTO - Inciso q) | q) |  |  | Arena |  | Arena fina; por m3.
Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB).
| Decreto 1295/2002 Artículo 15 Inciso |  |  | Insumos | INDEC INFORMA Cuadro ó código CPC1 | Descripción de la apertura ICC
Revista Indec Informa/código CPC
NACIONALES
INDEC-DCTO - Inciso e) | e) |  |  | Productos químicos | Cuadro 3.2-24 | Sustancias y productos químicos
INDEC-DCTO - Inciso i) | i) |  |  | Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado | Cuadro 3.2-31 | Máquinas y aparatos eléctricos
INDEC-DCTO - Inciso k) | k) |  |  | Asfaltos, combustibles y lubricantes | Cuadro 3.2-23 | Productos refinados del petróleo
INDEC-DCTO - Inciso t) | t) |  |  | Medidores de caudal | Cuadro 3.2-292 | Máquinas de uso especial
INDEC-DCTO - Inciso w) | w) |  |  | Membrana impermeabilizante | Cuadro 3.2-252 | Productos de plástico
IMPORTADOS
INDEC-DCTO - Inciso j) | j) |  |  | Equipo - Amortización de equipo | Cuadro 3.2-29 | Máquinas y equipos
Índices del Capítulo Gastos Generales
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-GG 18000-1 | 18000 | - | 1 | Agua para construcción
INDEC-GG 83107-1 | 83107 | - | 1 | Alquiler de andamios
INDEC-GG 71240-11 | 71240 | - | 11 | Alquiler de camión volcador
INDEC-GG 71233-11 | 71233 | - | 11 | Alquiler de camioneta
INDEC-GG 51800-11 | 51800 | - | 11 | Alquiler de pala cargadora
INDEC-GG 51800-21 | 51800 | - | 21 | Alquiler de retroexcavadora
INDEC-GG 74110-11 | 74110 | - | 11 | Alquiler de volquete
INDEC-GG 51560-31 | 51560 | - | 31 | Capataz general de obra
INDEC-GG 53111-1 | 53111 | - | 1 | Casilla para obrador
INDEC-GG 54400-1 | 54400 | - | 1 | Cerco de obra
INDEC-GG 18000-21 | 18000 | - | 21 | Conexión de agua
INDEC-GG 18000-22 | 18000 | - | 22 | Conexión de desagüe cloacal
INDEC-GG 88700-2 | 88700 | - | 2 | Conexión de energía eléctrica
INDEC-GG 88700-31 | 88700 | - | 31 | Conexión de gas
INDEC-GG DEP-EQ | DEP-EQ |  |  | Depreciación de equipo
INDEC-GG 88700-1 | 88700 | - | 1 | Luz y fuerza motriz para obra
INDEC-GG 31210-11 | 31210 | - | 11 | Madera para encofrado
INDEC-GG 81295-1 | 81295 | - | 1 | Seguro de incendio de obra
INDEC-GG 81297-1 | 81297 | - | 1 | Seguro de Responsabilidad civil contra terceros
INDEC-GG 51560-21 | 51560 | - | 21 | Sereno
INDEC-GG 31100-11 | 31100 | - | 11 | Tirante sin cepillar
INDEC-GG 53211-11 | 53211 | - | 11 | Túnel peatonal
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
VALORES DE INSUMOS DE TABLA I
DNV-T I - 1 | 1 |  |  | Mano de obra
DNV-T I - 2 | 2 |  |  | Equipo nacional
DNV-T I - 3 | 3 |  |  | Gas oil.
DNV-T I - 4 | 4 |  |  | Fuel oil.
DNV-T I - 5 | 5 |  |  | Nafta Común.
DNV-T I - 6 | 6 |  |  | Arenas.
DNV-T I - 7 | 7 |  |  | Cementos.
DNV-T I - 8 | 8 |  |  | Cales.
DNV-T I - 9 | 9 |  |  | Piedras.
DNV-T I - 10 | 10 |  |  | Acero dulce.
DNV-T I - 11 | 11 |  |  | Acero especial.
DNV-T I - 12 | 12 |  |  | Acero para pretensado.
DNV-T I - 13 | 13 |  |  | Acero laminado
DNV-T I - 14 | 14 |  |  | Camisas de acero para pilotes.
DNV-T I - 15 | 15 |  |  | Alambres para alambrados.
DNV-T I - 16 | 16 |  |  | Torniquetes.
DNV-T I - 17 | 17 |  |  | Caños de hierro galvanizado.
DNV-T I - 18 | 18 |  |  | Caños de hormigón armado.
DNV-T I - 19 | 19 |  |  | Alambre tejido p/ gaviones y colchonetas.
DNV-T I - 20 | 20 |  |  | Postes, varillones y varillas p/alambrados.
DNV-T I - 21 | 21 |  |  | Membrana de polietileno o geotextil
DNV-T I - 22 | 22 |  |  | Tranqueras de madera.
DNV-T I - 23 | 23 |  |  | Luminarias.
DNV-T I - 24 | 24 |  |  | Lámparas.
DNV-T I - 25 | 25 |  |  | Balastos (electricidad).
DNV-T I - 26 | 26 |  |  | Conductores eléctricos.
DNV-T I - 27 | 27 |  |  | Tableros.
DNV-T I - 28 | 28 |  |  | Aluminio en chapa p/ señalamiento
DNV-T I - 29 | 29 |  |  | Filler calcáreo.
DNV-T I - 30 | 30 |  |  | Madera para encofrado.
DNV-T I - 31 | 31 |  |  | Mejorador de adherencia.
DNV-T I - 32 | 32 |  |  | Aditivos para hormigones.
DNV-T I - 33 | 33 |  |  | Gelinita.
DNV-T I - 34 | 34 |  |  | Mechas.
DNV-T I - 35 | 35 |  |  | Gelamón.
DNV-T I - 36 | 36 |  |  | Nagovil.
DNV-T I - 37 | 37 |  |  | Apoyos de neopreno.
DNV-T I - 38 | 38 |  |  | Columnas para iluminación.
DNV-T I - 39 | 39 |  |  | Baranda metálica peatonal.
DNV-T I - 40 | 40 |  |  | Pintura termoplástica reflectante.
DNV-T I - 41 | 41 |  |  | Esferillas de vidrio.
DNV-T I - 42 | 42 |  |  | Tachas reflectantes.
DNV-T I - 43 | 43 |  |  | Esmalte sintético.
DNV-T I - 44 | 44 |  |  | Pórticos, ménsulas y carteles.
DNV-T I - 45 | 45 |  |  | Siliconas de bajo módulo.
DNV-T I - 46 | 46 |  |  | Resina Epoxi.
DNV-T I - 47 | 47 |  |  | Sellador de fisuras.
DNV-T I - 48 | 48 |  |  | Moldes metálicos.
DNV-T I - 49 | 49 |  |  | Accesorios para pretensado.
DNV-T I - 50 | 50 |  |  | Anclajes.
DNV-T I - 51 | 51 |  |  | Topes antisísmicos.
DNV-T I - 52 | 52 |  |  | Caños de PVC.
DNV-T I - 53 | 53 |  |  | Balasto.(FF.CC.)
DNV-T I - 54 | 54 |  |  | Durmientes.
DNV-T I - 55 | 55 |  |  | Rieles.
DNV-T I - 56 | 56 |  |  | Escamas para tierra armada.
DNV-T I - 57 | 57 |  |  | Mat. especiales p/tierra armada.
DNV-T I - 58 | 58 |  |  | Alquiler apuntalamientos.
DNV-T I - 59 | 59 |  |  | Alquiler equipos.
DNV-T I - 60 | 60 |  |  | Movilidad p/Supervisión.
DNV-T I - 61 | 61 |  |  | Cubiertas y cámaras p/movilidad
DNV-T I - 62 | 62 |  |  | Vivienda para Supervisión.
DNV-T I - 63 | 63 |  |  | Seguros y patente.
DNV-T I - 64 | 64 |  |  | Clavos y alambres p/ataduras.
DNV-T I - 65 | 65 |  |  | Flejes de hierro.
DNV-T I - 66 | 66 |  |  | Artículos pretensados.
DNV-T I - 67 | 67 |  |  | Tubos de acero.
DNV-T I - 68 | 68 |  |  | Transporte p/Var. Referencia.
DNV-T I - 69 | 69 |  |  | Asfaltos, comb. y lubr. p/Var. Referencia.
DNV-T I - 70 | 70 |  |  | Equipos p/Var. Referencia.
DNV-T I - 71 | 71 |  |  | Gastos generales p/Var. Referencia.
DNV-T I - 72 | 72 |  |  | Camiones y sus Chasis.
DNV-T I - 73 | 73 |  |  | Carrocerías y Remolques (Acoplados).
DNV-T I - 74 | 74 |  |  | Máquinas Viales Autopropulsadas.
DNV-T I - 75 | 75 |  |  | Máquinas Viales no Autopropulsadas.
DNV-T I - 76 | 76 |  |  | Movilización de obra.
DNV-T I - 77 | 77 |  |  | Expropiaciones.
DNV-T I - 78 | 78 |  |  | Costo financiero (Anual).
DNV-T I - 79 | 79 |  |  | Equipo importado.
DNV-T I - 80 | 80 |  |  | Cementos asfálticos C.A.
DNV-T I - 81 | 81 |  |  | Asfaltos diluídos E.M. - E.R.
DNV-T I - 82 | 82 |  |  | Emulsiones asfálticas.
DNV-T I - 83 | 83 |  |  | Asfaltos modificados c/polímeros.
DNV-T I - 84 | 84 |  |  | Caños y bóvedas de chapa ondulada y galvanizada.
DNV-T I - 85 | 85 |  |  | Materiales para baranda metálica cincada para defensa.
DNV-T I - 86 | 86 |  |  | TRANSPORTES:
DNV-T I - 86.1 | 86.1 |  |  | CAMION SOLO:
DNV-T I - 86.1.1 | 86.1.1 |  |  | Chasis.
DNV-T I - 86.1.2 | 86.1.2 |  |  | Caja.
DNV-T I - 86.1.3 | 86.1.3 |  |  | Cubiertas y cámaras.
DNV-T I - 86.1.4 | 86.1.4 |  |  | Gas-oil
DNV-T I - 86.1.5 | 86.1.5 |  |  | Chofer.
DNV-T I - 86.2 | 86.2 |  |  | CAMION CON ACOPLADO:
DNV-T I - 86.2.1 | 86.2.1 |  |  | Chasis.
DNV-T I - 86.2.2 | 86.2.2 |  |  | Acoplado.
DNV-T I - 86.2.3 | 86.2.3 |  |  | Caja.
DNV-T I - 86.2.4 | 86.2.4 |  |  | Cubiertas y cámaras.
DNV-T I - 86.2.5 | 86.2.5 |  |  | Gas-oil
DNV-T I - 86.2.6 | 86.2.6 |  |  | Chofer.
DNV-T I - 87 | 87 |  |  | Hormigón Elaborado
DNV-T I - 88 | 88 |  |  | Bolsas de plástico
DNV-T I - 89 | 89 |  |  | Suelo seleccionado
DNV-T I - 90 | 90 |  |  | Lámina reflectiva p/señalamiento
DNV-T I - 91 | 91 |  |  | Pintura látex para exterior
DNV-T I - 92 | 92 |  |  | Puntas para fresado
DNV-T I - 93 | 93 |  |  | Provisón de agua
DNV-T I - 94 | 94 |  |  | Cloruro de sodio (Sal)
DNV-T I - 95 | 95 |  |  | Herramientas menores
DNV-T I - 96 | 96 |  |  | Mano de obra - p/Var. Referencia
DNV-T I - 97 | 97 |  |  | Gas Oil p/Var. Referencia
DNV-T I - 98 | 98 |  |  | Aceite lubricante p/Var. Referencia
DNV-T I - 99 | 99 |  |  | Mano de Obra - Oficial Especializado
DNV-T I - 100 | 100 |  |  | Mano de Obra - Oficial
DNV-T I - 101 | 101 |  |  | Mano de Obra - Medio Oficial
DNV-T I - 102 | 102 |  |  | Mano de Obra - Ayudante
DNV-T I - 103 | 103 |  |  | Mano de Obra - Arquitectura p/Var. Referencia
DNV-T I - 104 | 104 |  |  | GAS OIL TOTAL PROMEDIO PAIS S/IVA - ACA
DNV-T I - 105 | 105 |  |  | Costo Financiero (Mensual)
T R A N S P O R T E S C A R R E T E R O S - C A M I O N S O L O
DNV-TRC - 1 |  |  |  | 1
DNV-TRC - 1,5 |  |  |  | 1.5
DNV-TRC - 2 |  |  |  | 2
DNV-TRC - 2,5 |  |  |  | 2.5
DNV-TRC - 3 |  |  |  | 3
DNV-TRC - 3,5 |  |  |  | 3.5
DNV-TRC - 4 |  |  |  | 4
DNV-TRC - 4,5 |  |  |  | 4.5
DNV-TRC - 5 |  |  |  | 5
DNV-TRC - 6 |  |  |  | 6
DNV-TRC - 7 |  |  |  | 7
DNV-TRC - 8 |  |  |  | 8
DNV-TRC - 9 |  |  |  | 9
DNV-TRC - 10 |  |  |  | 10
DNV-TRC - 12 |  |  |  | 12
DNV-TRC - 15 |  |  |  | 15
DNV-TRC - 17 |  |  |  | 17
DNV-TRC - 19 |  |  |  | 19
DNV-TRC - 20 |  |  |  | 20
DNV-TRC - 25 |  |  |  | 25
DNV-TRC - 30 |  |  |  | 30
DNV-TRC - 35 |  |  |  | 35
DNV-TRC - 40 |  |  |  | 40
DNV-TRC - 45 |  |  |  | 45
DNV-TRC - 50 |  |  |  | 50
DNV-TRC - 55 |  |  |  | 55
DNV-TRC - 60 |  |  |  | 60
DNV-TRC - 65 |  |  |  | 65
DNV-TRC - 70 |  |  |  | 70
DNV-TRC - 75 |  |  |  | 75
DNV-TRC - 80 |  |  |  | 80
DNV-TRC - 85 |  |  |  | 85
DNV-TRC - 90 |  |  |  | 90
DNV-TRC - 95 |  |  |  | 95
DNV-TRC - 100 |  |  |  | 100
T R A N S P O R T E S C A R R E T E R O S - C A M I O N C O N A C O P L A D O
DNV-TRCA - 55 |  |  |  | 55
DNV-TRCA - 60 |  |  |  | 60
DNV-TRCA - 65 |  |  |  | 65
DNV-TRCA - 70 |  |  |  | 70
DNV-TRCA - 75 |  |  |  | 75
DNV-TRCA - 80 |  |  |  | 80
DNV-TRCA - 85 |  |  |  | 85
DNV-TRCA - 90 |  |  |  | 90
DNV-TRCA - 95 |  |  |  | 95
DNV-TRCA - 100 |  |  |  | 100
DNV-TRCA - 105 |  |  |  | 105
DNV-TRCA - 110 |  |  |  | 110
DNV-TRCA - 120 |  |  |  | 120
DNV-TRCA - 130 |  |  |  | 130
DNV-TRCA - 140 |  |  |  | 140
DNV-TRCA - 150 |  |  |  | 150
DNV-TRCA - 160 |  |  |  | 160
DNV-TRCA - 170 |  |  |  | 170
DNV-TRCA - 180 |  |  |  | 180
DNV-TRCA - 200 |  |  |  | 200
DNV-TRCA - 225 |  |  |  | 225
DNV-TRCA - 250 |  |  |  | 250
DNV-TRCA - 275 |  |  |  | 275
DNV-TRCA - 300 |  |  |  | 300
DNV-TRCA - 325 |  |  |  | 325
DNV-TRCA - 350 |  |  |  | 350
DNV-TRCA - 375 |  |  |  | 375
DNV-TRCA - 400 |  |  |  | 400
DNV-TRCA - 425 |  |  |  | 425
DNV-TRCA - 450 |  |  |  | 450
DNV-TRCA - 475 |  |  |  | 475
DNV-TRCA - 500 |  |  |  | 500
DNV-TRCA - 600 |  |  |  | 600
DNV-TRCA - 800 |  |  |  | 800
DNV-TRCA - 1000 |  |  |  | 1000
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICAS SJ
| Código | Producto
IIEE-SJ - 1 | 1 |  |  | Mano de Obra | USO SOLO PARA VARIABLE DE REFERENCIA DE MANO DE OBRA
IIEE-SJ - 101000 | 101000 |  |  | Oficial Especializado
IIEE-SJ - 102000 | 102000 |  |  | Oficial
IIEE-SJ - 103000 | 103000 |  |  | Ayudante
IIEE-SJ - 2 | 2 |  |  | Materiales
IIEE-SJ - 201 | 201 |  |  | Madera | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 201001 | 201001 |  |  | Terciado Fenólico e= 18mm. Mts. 1,22x 2,44
IIEE-SJ - 201002 | 201002 |  |  | Alamo Tirante 3" X 3" x mt 2,25
IIEE-SJ - 201003 | 201003 |  |  | Puntales de Alamo de 8,5 cm x 2,5 m.
IIEE-SJ - 201004 | 201004 |  |  | Placa MDF 3 mm 160x213 | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 202 | 202 |  |  | Hierros | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 202001 | 202001 |  |  | Hierro Torcionado 8mm. "Acindar" x 12 mts
IIEE-SJ - 202002 | 202002 |  |  | Clavos Punta Paris 2"
IIEE-SJ - 202003 | 202003 |  |  | Alambre Nº 17
IIEE-SJ - 202004 | 202004 |  |  | Perfiles de hierro L- 8x6 mts.-(1x1x1/8) | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 203 | 203 |  |  | Áridos | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 203001 | 203001 |  |  | Arena clasificada lavada
IIEE-SJ - 203002 | 203002 |  |  | Canto rodado clasificado
IIEE-SJ - 204 | 204 |  |  | Aglomerantes | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 204001 | 204001 |  |  | Cemento aprobado con envase x 50 Kg. " Loma Negra"
IIEE-SJ - 204002 | 204002 |  |  | Calcemit c/env x 30 Kg.
IIEE-SJ - 204003 | 204003 |  |  | Cemento blanco bolsa de 42 Kg. "Pingüino"
IIEE-SJ - 204004 | 204004 |  |  | Adhesivo p/cerámico impermeable–Bolsa x 30 Kg. | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 204005 | 204005 |  |  | Yeso blanco tuyango/Selenita | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 205 | 205 |  |  | Ladrillos y Viguetas | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 205001 | 205001 |  |  | Ladrillos comunes
IIEE-SJ - 205002 | 205002 |  |  | Ladrillón de 1°
IIEE-SJ - 205003 | 205003 |  |  | Ladrillo ceramico para Losa 12,5 cm x unid. "Chirino" | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 205004 | 205004 |  |  | Block de Hormigon 20 x 20 x 40 | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 205005 | 205005 |  |  | Vigueta Pretensada S3 x ML "Chirino" | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 206 | 206 |  |  | Aislantes | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 206001 | 206001 |  |  | Emulsión asfáltica envase x 18 lts. (RicAsfalt )
IIEE-SJ - 206002 | 206002 |  |  | Poliestireno expandido e = 1 cm.
IIEE-SJ - 206003 | 206003 |  |  | Membrana 4 mm c/aluminio tipo”Emapi” | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 206004 | 206004 |  |  | Pomeca | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 207 | 207 |  |  | Pinturas y afines | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 207001 | 207001 |  |  | Esmalte sintetico blanco x 4 lts tipo ALBA
IIEE-SJ - 207002 | 207002 |  |  | Pintura al látex p/ exterior x 20 lts – “Alba” | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 207003 | 207003 |  |  | Pintura al latex para interior env 20lts" Alba" | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 207004 | 207004 |  |  | Enduído plastico (al agua para exteriores)x 4 lts, | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 208 | 208 |  |  | Vidrios y otros | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 208001 | 208001 |  |  | Vidrio transparente de 3mm precio x m2.
IIEE-SJ - 208002 | 208002 |  |  | Policarbonato x m2 | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 209 | 209 |  |  | Electricidad | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 209001 | 209001 |  |  | Cable de Cobre aislado de 1,5mm tipo Pirelli
IIEE-SJ - 209002 | 209002 |  |  | Caja de Acero rectangular MOP
IIEE-SJ - 209003 | 209003 |  |  | Caño de Acero Semipesado 3/4"
IIEE-SJ - 209004 | 209004 |  |  | Tomacorriente de Embutir c/tapa tipo "Exul"
IIEE-SJ - 209005 | 209005 |  |  | Tablero metálico de 10 módulos | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 209006 | 209006 |  |  | Caja metálica rectangular | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 209007 | 209007 |  |  | Llave de embutir punto y toma | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 210 | 210 |  |  | Instalaciones Sanitarias y Gas | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 210001 | 210001 |  |  | Caño Negro c/expoxi de 3/4"
IIEE-SJ - 210002 | 210002 |  |  | Tubo de PVC 3,2mmdiam x 63mm x 4 mts
IIEE-SJ - 210003 | 210003 |  |  | Deposito de Fº Cº embutir de 16 lts.
IIEE-SJ - 210004 | 210004 |  |  | Llave de Bronce 3/4" Fv (paso)
IIEE-SJ - 210005 | 210005 |  |  | Inodoro Pedestal blanco FERRUM ANDINA
IIEE-SJ - 210006 | 210006 |  |  | Tanque de Plastico para agua tricapa850lts. Aprobado.
IIEE-SJ - 210007 | 210007 |  |  | Portarrollo blanco FERRUM FIX
IIEE-SJ - 210008 | 210008 |  |  | Llave de gas con roseta de 1/2"
IIEE-SJ - 211 | 211 |  |  | Carpintería Metálica y Madera | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 211001 | 211001 |  |  | Chapadur superpuerta 1,22x2,13
IIEE-SJ - 211002 | 211002 |  |  | Alamo Tabla 1" X 4"
IIEE-SJ - 211003 | 211003 |  |  | Chapa de Hierro Nº 18 medidas (1,22x2,44)
IIEE-SJ - 211004 | 211004 |  |  | Pomela de Hierro re. 140x170
IIEE-SJ - 211005 | 211005 |  |  | Cerradura tipo kallay nº 4006
IIEE-SJ - 211006 | 211006 |  |  | Marcos de chapa Nº 18 con puerta placa en mdf liso 75x2,04 mts. | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 211007 | 211007 |  |  | Marcos de chapa Nº 18 con puerta placa en madera 75x2,04 mts. | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 211008 | 211008 |  |  | Ventana de aluminio- corrediza 1,20x1,10 mts. con vidrio de 3 o 4 mm completa | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 211009 | 211009 |  |  | Ventana de aluminio de apertura con vidrio 3 o 4 mm 1,20x1,10 mts completa | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 212 | 212 |  |  | Combustibles | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 212001 | 212001 |  |  | Gas Oil
IIEE-SJ - 212002 | 212002 |  |  | Nafta Super
IIEE-SJ - 212003 | 212003 |  |  | Nafta Comun | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 212004 | 212004 |  |  | Aceite Diesel Movil extra 15/40
IIEE-SJ - 213 | 213 |  |  | Piedras y Triturados | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 213001 | 213001 |  |  | Piedra Nº 1
IIEE-SJ - 213002 | 213002 |  |  | Piedra Nº 2
IIEE-SJ - 213003 | 213003 |  |  | Piedra Nº 3
IIEE-SJ - 213004 | 213004 |  |  | Arena para sellado
IIEE-SJ - 213005 | 213005 |  |  | Triturado 8 mm
IIEE-SJ - 213006 | 213006 |  |  | Triturado 20 mm
IIEE-SJ - 213007 | 213007 |  |  | Materia Granular p/sub-base bajo 3"
IIEE-SJ - 213008 | 213008 |  |  | Materia Granular p/base bajo 2"
IIEE-SJ - 214 | 214 |  |  | Asfaltos | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 214001 | 214001 |  |  | Cementi tipo 50/60
IIEE-SJ - 214002 | 214002 |  |  | Asfaliq EM1
IIEE-SJ - 214003 | 214003 |  |  | Asfaliq ER1
IIEE-SJ - 214004 | 214004 |  |  | Emulsion EBCR
IIEE-SJ - 214005 | 214005 |  |  | Bitalco 70/100
IIEE-SJ - 214006 | 214006 |  |  | Mezcla 70/30
IIEE-SJ - 215 | 215 |  |  | Defensas Viales de Seguridad | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 215001 | 215001 |  |  | Defensas c/agujeros p/fijacion a poste a 3,810m y/o 1,905 e=3,2(7,62 m.util) | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 215002 | 215002 |  |  | Defensas de largo medio e=2,5 (7,62 m.util) | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 215003 | 215003 |  |  | Defensas c/agujeros p/fijacion a poste a 3,810m y/o 1,905 e=3,2(3,81 m.util) | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 215004 | 215004 |  |  | Postes metalicos pesados long. 1,50
IIEE-SJ - 215005 | 215005 |  |  | Alas terminales comunes (0,73 m)
IIEE-SJ - 215006 | 215006 |  |  | Caño Armco MP100 chapa ac. 2 mm Ondul. Y Galv.; 2mts. Diam.
IIEE-SJ - 216 | 216 |  |  | Explosivos | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 216001 | 216001 |  |  | Powergel 800 encartuchado Kg
IIEE-SJ - 216002 | 216002 |  |  | Detonador Comun Nº 8 Kg.
IIEE-SJ - 216003 | 216003 |  |  | Mecha Lenta Kg.
IIEE-SJ - 216004 | 216004 |  |  | Detonador Noneles 1/15 seriados c/u
IIEE-SJ - 216005 | 216005 |  |  | Cordon Detonante 5 Grs/mts. Kg.
IIEE-SJ - 217 | 217 |  |  | Gaviones | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 217001 | 217001 |  |  | Gav. Malla 6x8 alam.zinc 5% 3mm de ref. mt 1x1x1
IIEE-SJ - 217002 | 217002 |  |  | Alambre galvanizado para gavion
IIEE-SJ - 218 | 218 |  |  | Hormigón Elaborado | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 218001 | 218001 |  |  | 180 X M3 H-8
IIEE-SJ - 218002 | 218002 |  |  | 250 X M3 H-13
IIEE-SJ - 218003 | 218003 |  |  | 310 X M3 H-17
IIEE-SJ - 219 | 219 |  |  | Cubiertas | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 219001 | 219001 |  |  | CUBIERTA CON TACOS 1000 X 20 16 T.
IIEE-SJ - 219002 | 219002 |  |  | CUBIERTAS SIN TACOS 1000 X 20 16T
IIEE-SJ - 219003 | 219003 |  |  | CUBIERTA 1400 X 24 12 TELAS
IIEE-SJ - 219004 | 219004 |  |  | CUBIERTA 23,5 X 25 20 T
IIEE-SJ - 219005 | 219005 |  |  | CUBIERTA 26,5 X 25 20 T
IIEE-SJ - 220 | 220 |  |  | Señalamientos | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 220001 | 220001 |  |  | Señ.Vert. tipo c/sop. y bul.de alumin c/chapa alum.p/señal / vertical, espesor 4 mm | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 220002 | 220002 |  |  | Papel reflec. Señ/vert. reflec term x 42 mts. | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 220003 | 220003 |  |  | Microesferas de vidrio | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 220004 | 220004 |  |  | Pint/reflec p/demerc. Horiz. Temp.Amb.x 20 lts
IIEE-SJ - 220005 | 220005 |  |  | Diluyente para demarcación x 20 lts
IIEE-SJ - 220006 | 220006 |  |  | Pintura ligante imprimador x 20 lts
IIEE-SJ - 221 | 221 |  |  | Ferretería | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 221001 | 221001 |  |  | Caño PVC k10 DE 1/2"
IIEE-SJ - 221002 | 221002 |  |  | Acople Rapido 1/2"
IIEE-SJ - 221003 | 221003 |  |  | Estaño en Barra al 33%
IIEE-SJ - 221004 | 221004 |  |  | Caño Plomo pesado 1/2" | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 221005 | 221005 |  |  | Acople para Plomo PVC 1/2" | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 221006 | 221006 |  |  | Caño Hormigon comprimido 0,40 mts.
IIEE-SJ - 222 | 222 |  |  | Instalación agua y cloacas (OSSE) | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 222001 | 222001 |  |  | Caño PVC R Diam. 75 mm
IIEE-SJ - 222002 | 222002 |  |  | Caño PVC R Diam. 150 mm
IIEE-SJ - 222003 | 222003 |  |  | Válv.esclusa sm de HºFº d/brida 75 mm *1
IIEE-SJ - 222004 | 222004 |  |  | Válv.esclusa sm de HºFº d/brida 250 mm *1
IIEE-SJ - 222005 | 222005 |  |  | Caño Polietileno al/dens MRS-80-K10- 20mm
IIEE-SJ - 222006 | 222006 |  |  | Kits completo conexión domiciliaria
IIEE-SJ - 222007 | 222007 |  |  | Caja para empotrar en vereda
IIEE-SJ - 222008 | 222008 |  |  | Caño PVC 40mm diam, 3,2mm esp.
IIEE-SJ - 222009 | 222009 |  |  | Caño PVC p/cloacas 160 mm diam. Reglam.
IIEE-SJ - 222010 | 222010 |  |  | Caño PVC p/cloacas 315 mm diam. Reglam.
IIEE-SJ - 222011 | 222011 |  |  | Marco y Tapa de HºFº pesado 600mm diam
IIEE-SJ - 222012 | 222012 |  |  | Marco y Tapa de HºFº ductil art. Clase 400
IIEE-SJ - 222013 | 222013 |  |  | Caño PVC Cloacas 110 mm
IIEE-SJ - 222014 | 222014 |  |  | Ramal PVC Cloacas 160x110mm a 45º c/ag
IIEE-SJ - 222015 | 222015 |  |  | Curva 110 mm diam. A 45º c/aro de goma
IIEE-SJ - 222016 | 222016 |  |  | Valvula de Hº ductil tipo euro 20 db 75 mm*1
IIEE-SJ - 223 | 223 |  |  | Electricidad externa (Energía San Juan) | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 223001 | 223001 |  |  | Brazo Metalico s/ CN 77 con collar y bulones
IIEE-SJ - 223002 | 223002 |  |  | Cable Cu tipo talle 2x2x5 mm2
IIEE-SJ - 223003 | 223003 |  |  | Lampara de NA de 150 W | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 223004 | 223004 |  |  | Morseto bimetalico deriv. 1360/1 B
IIEE-SJ - 223005 | 223005 |  |  | Artefacto Meriza 66
IIEE-SJ - 223006 | 223006 |  |  | Balasto + Ignitor P/Interior de 150 W / 220 V
IIEE-SJ - 223007 | 223007 |  |  | Aislador MN17
IIEE-SJ - 223008 | 223008 |  |  | RACK 479
IIEE-SJ - 223009 | 223009 |  |  | Fleje Aluminio de 10 x 1 mm
IIEE-SJ - 223010 | 223010 |  |  | Morseto 1976/4 - AL-AL
IIEE-SJ - 224 | 224 |  |  | Pisos y revestimientos | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 224001 | 224001 |  |  | Cerámica 30 x 40 p/paredes-Línea Económica SCOP | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 224002 | 224002 |  |  | Cerámica 20 x 20 p/piso-Línea Económica SCOP | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 225 | 225 |  |  | Mármoles y granitos | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 225001 | 225001 |  |  | Mesada de granito gris mara- mts.2- | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 225002 | 225002 |  |  | Mesada de granito rosa- mts.2- | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 226 | 226 |  |  | Artefactos baño y cocina | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 226003 | 226003 |  |  | Mochila para exterior PVC | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 226004 | 226004 |  |  | Bacha para mesada de cocina simple -ZZ-52- | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 226005 | 226005 |  |  | Bacha para mesada de cocina doble | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 227 | 227 |  |  | Equipamiento | NO USAR - NO POSEE ÍNDICE - ES SOLO ENCABEZADO DEL GRUPO
IIEE-SJ - 227001 | 227001 |  |  | Calefactor tiro balanceado 2000 calorias | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 227002 | 227002 |  |  | Calefactor tiro balanceado 3000 calorias | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 227003 | 227003 |  |  | Calefactor sin salida 2000 calorias | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 227004 | 227004 |  |  | Calefactor sin salida 3000 calorias | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 227005 | 227005 |  |  | Cocina blanca 56 cm, 4 hornallas | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 227006 | 227006 |  |  | Calefón linea económica 14 lts., blanco Instantáneo | INDICE DISCONTINUADO
IIEE-SJ - 227007 | 227007 |  |  | Bomba 3/4 Hp | INDICE DISCONTINUADO

## Items - Códigos
| II | OBRAS VIALES |  | II | OBRAS VIALES
1 | II-0001 | ACERO EN BARRA COLOCADO |  | 1 |  |  | ACERO EN BARRA COLOCADO |  |  | 1 | II-0001 | ACERO EN BARRA COLOCADO
[5 empty] | A |  | LAMINADO
1 | II-0001.0001 | Ø4 | t |  |  | 1 |  | Ø4 | t | 1 | II-0001.0001 | Ø4
2 | II-0001.0002 | Ø6 | t |  |  | 2 |  | Ø6 | t | 2 | II-0001.0002 | Ø6
3 | II-0001.0003 | Ø8 | t |  |  | 3 |  | Ø8 | t | 3 | II-0001.0003 | Ø8
4 | II-0001.0004 | Ø10 | t |  |  | 4 |  | Ø10 | t | 4 | II-0001.0004 | Ø10
5 | II-0001.0005 | Ø12 | t |  |  | 5 |  | Ø12 | t | 5 | II-0001.0005 | Ø12
6 | II-0001.0006 | Ø16 | t |  |  | 6 |  | Ø16 | t | 6 | II-0001.0006 | Ø16
7 | II-0001.0007 | Ø18 | t |  |  | 7 |  | Ø18 | t | 7 | II-0001.0007 | Ø18
8 | II-0001.0008 | Ø20 | t |  |  | 8 |  | Ø20 | t | 8 | II-0001.0008 | Ø20
[5 empty] | B |  | ESPECIAL
20 | II-0001.0020 | Ø4 | t |  |  | 1 |  | Ø4 | t | 20 | II-0001.0020 | Ø4
21 | II-0001.0021 | Ø6 | t |  |  | 2 |  | Ø6 | t | 21 | II-0001.0021 | Ø6
22 | II-0001.0022 | Ø8 | t |  |  | 3 |  | Ø8 | t | 22 | II-0001.0022 | Ø8
23 | II-0001.0023 | Ø10 | t |  |  | 4 |  | Ø10 | t | 23 | II-0001.0023 | Ø10
24 | II-0001.0024 | Ø12 | t |  |  | 5 |  | Ø12 | t | 24 | II-0001.0024 | Ø12
25 | II-0001.0025 | Ø16 | t |  |  | 6 |  | Ø16 | t | 25 | II-0001.0025 | Ø16
26 | II-0001.0026 | Ø18 | t |  |  | 7 |  | Ø18 | t | 26 | II-0001.0026 | Ø18
27 | II-0001.0027 | Ø20 | t |  |  | 8 |  | Ø20 | t | 27 | II-0001.0027 | Ø20
[5 empty] | C |  | PRETENSADO
30 | II-0001.0030 | Ø4 | t |  |  | 1 |  | Ø4 | t | 30 | II-0001.0030 | Ø4
31 | II-0001.0031 | Ø6 | t |  |  | 2 |  | Ø6 | t | 31 | II-0001.0031 | Ø6
32 | II-0001.0032 | Ø8 | t |  |  | 3 |  | Ø8 | t | 32 | II-0001.0032 | Ø8
33 | II-0001.0033 | Ø10 | t |  |  | 4 |  | Ø10 | t | 33 | II-0001.0033 | Ø10
34 | II-0001.0034 | Ø12 | t |  |  | 5 |  | Ø12 | t | 34 | II-0001.0034 | Ø12
35 | II-0001.0035 | Ø16 | t |  |  | 6 |  | Ø16 | t | 35 | II-0001.0035 | Ø16
36 | II-0001.0036 | Ø18 | t |  |  | 7 |  | Ø18 | t | 36 | II-0001.0036 | Ø18
37 | II-0001.0037 | Ø20 | t |  |  | 8 |  | Ø20 | t | 37 | II-0001.0037 | Ø20
2 | II-0002 | ABOVEDAMIENTO REACONDICIONAMIENTO |  | 2 |  |  | ABOVEDAMIENTO REACONDICIONAMIENTO |  |  | 2 | II-0002 | ABOVEDAMIENTO REACONDICIONAMIENTO
1 | II-0002.0001 | V-384 | m2 |  | A |  | V-384 |  | m2 | 1 | II-0002.0001 | V-384
3 | II-0003 | ALAMBRADO |  | 3 |  |  | ALAMBRADO |  |  | 3 | II-0003 | ALAMBRADO
[5 empty] | A |  | H-2840-I
1 | II-0003.0001 | S/PLANO H-2840-I - TIPO A | m |  |  | 1 |  | A | m | 1 | II-0003.0001 | H-2840-I - TIPO A
2 | II-0003.0002 | S/PLANO H-2840-I - TIPO B | m |  |  | 2 |  | B | m | 2 | II-0003.0002 | H-2840-I - TIPO B
3 | II-0003.0003 | S/PLANO H-2840-I - TIPO C | m |  |  | 3 |  | C | m | 3 | II-0003.0003 | H-2840-I - TIPO C
4 | II-0003.0004 | S/PLANO H-2840-I - TIPO D | m |  |  | 4 |  | D | m | 4 | II-0003.0004 | H-2840-I - TIPO D
5 | II-0003.0005 | OLIMPICO H-9830 | m |  | B |  | OLIMPICO H-9830 |  | m | 5 | II-0003.0005 | OLIMPICO H-9830
6 | II-0003.0006 | TRAZADO C/ REPOSICION (%) | m |  | C |  | TRAZADO C/ REPOSICION (%) |  | m | 6 | II-0003.0006 | TRAZADO C/ REPOSICION (%)
7 | II-0003.0007 | RETIRO | m
4 | II-0004 | ALCANTARILLAS METALICAS ACERO CORRUGADO |  | 4 |  |  | ALCANTARILLAS METALICAS ACERO CORRUGADO |  |  | 4 | II-0004 | ALCANTARILLAS METALICAS ACERO CORRUGADO
[5 empty] | A |  | H-10209
1 | II-0004.0001 | S/PLANO H-10209 - TIPO H-9987 | m |  |  | 1 |  | H-9987 | m | 1 | II-0004.0001 | H-10209 - TIPO H-9987
2 | II-0004.0002 | S/PLANO H-10209 - TIPO H-2993 | m |  |  | 2 |  | H-2993 | m | 2 | II-0004.0002 | H-10209 - TIPO H-2993
[5 empty] | B |  | H-10235
3 | II-0004.0003 | S/PLANO H-10235 - TIPO H-9987 | m |  |  | 1 |  | H-9987 | m | 3 | II-0004.0003 | H-10235 - TIPO H-9987
4 | II-0004.0004 | S/PLANO H-10235 - TIPO H-2993 | m |  |  | 2 |  | H-2993 | m | 4 | II-0004.0004 | H-10235 - TIPO H-2993
[5 empty] | C |  | H-10236
5 | II-0004.0005 | S/PLANO H-10236 - TIPO H-2553 | m |  |  | 1 |  | H-2553 | m | 5 | II-0004.0005 | H-10236 - TIPO H-2553
4 | II-0004 | ALCANTARILLAS METALICAS ACERO CORRUGADO |  | 4 |  |  | ALCANTARILLAS METALICAS ACERO CORRUGADO |  |  | 4 | II-0004 | ALCANTARILLAS METALICAS ACERO CORRUGADO
[5 empty] | D |  | ESPECIAL
10 | II-0004.0010 | ESPECIAL - TIPO BOVEDA PERFIL ALTO Z-6584 | m |  |  | 1 |  | BOVEDA PERFIL ALTO Z-6584 | m | 10 | II-0004.0010 | ESPECIAL - TIPO BOVEDA PERFIL ALTO Z-6584
11 | II-0004.0011 | ESPECIAL - TIPO BOVEDA PERFIL BAJO Z-6584 | m |  |  | 2 |  | BOVEDA PERFIL BAJO Z-6584 | m | 11 | II-0004.0011 | ESPECIAL - TIPO BOVEDA PERFIL BAJO Z-6584
12 | II-0004.0012 | ESPECIAL - TIPO CIRCULAR | m |  |  | 3 |  | CIRCULAR | m | 12 | II-0004.0012 | ESPECIAL - TIPO CIRCULAR
13 | II-0004.0013 | ESPECIAL - TIPO ELIPTICA | m |  |  | 4 |  | ELIPTICA | m | 13 | II-0004.0013 | ESPECIAL - TIPO ELIPTICA
14 | II-0004.0014 | ESPECIAL - TIPO ELIPTICA P/ FERROCARRIL Z-6584 | m |  |  | 5 |  | ELIPTICA P/ FERROCARRIL Z-6584 | m | 14 | II-0004.0014 | ESPECIAL - TIPO ELIPTICA P/ FERROCARRIL Z-6584
20 | II-0004.0020 | PINTURA | m |  | E |  | PINTURA |  | m | 20 | II-0004.0020 | PINTURA
21 | II-0004.0021 | COLOCACION | m |  | F |  | COLOCACION |  | m | 21 | II-0004.0021 | COLOCACION
22 | II-0004.0022 | RELLENO DE SOCAVACION | m³ |  | G |  | RELLENO DE SOCAVACION |  | m³ | 22 | II-0004.0022 | RELLENO DE SOCAVACION
23 | II-0004.0023 | REPARACION | m |  | H |  | REPARACION |  | m | 23 | II-0004.0023 | REPARACION
24 | II-0004.0024 | RETIRO Y RECOLOCACION | m |  | I |  | RETIRO Y RECOLOCACION |  | m | 24 | II-0004.0024 | RETIRO Y RECOLOCACION
25 | II-0004.0025 | RETIRO | m |  | J |  | RETIRO |  | m | 25 | II-0004.0025 | RETIRO
5 | II-0005 | ALCANTARILLAS HORMIGON |  | 5 |  |  | ALCANTARILLAS HORMIGON |  |  | 5 | II-0005 | ALCANTARILLAS HORMIGON
[5 empty] | A |  | CIRCULAR
1 | II-0005.0001 | CIRCULAR - TIPO A-82 | m |  |  | 1 |  | A-82 | m | 1 | II-0005.0001 | CIRCULAR - TIPO A-82
2 | II-0005.0002 | CIRCULAR - TIPO H-2993 | m |  |  | 2 |  | H-2993 | m | 2 | II-0005.0002 | CIRCULAR - TIPO H-2993
|  |  | m |  | B |  | RECTANGULAR |  | m
10 | II-0005.0010 | RECTANGULAR - TIPO H-1900-BIS-1 | m |  |  | 1 |  | H-1900-BIS-1 | m | 10 | II-0005.0010 | RECTANGULAR - TIPO H-1900-BIS-1
11 | II-0005.0011 | RECTANGULAR - TIPO O-41211-I | m |  |  | 2 |  | O-41211-I | m | 11 | II-0005.0011 | RECTANGULAR - TIPO O-41211-I
12 | II-0005.0012 | RECTANGULAR - TIPO Z-959 | m |  |  | 3 |  | Z-959 | m | 12 | II-0005.0012 | RECTANGULAR - TIPO Z-959
13 | II-0005.0013 | RECTANGULAR - TIPO Z-2915-I | m |  |  | 4 |  | Z-2915-I | m | 13 | II-0005.0013 | RECTANGULAR - TIPO Z-2915-I
14 | II-0005.0014 | RECTANGULAR - TIPO Z-2916-I | m |  |  | 5 |  | Z-2916-I | m | 14 | II-0005.0014 | RECTANGULAR - TIPO Z-2916-I
15 | II-0005.0015 | RECTANGULAR - TIPO A-505 | m |  |  | 6 |  | A-505 | m | 15 | II-0005.0015 | RECTANGULAR - TIPO A-505
16 | II-0005.0016 | RECTANGULAR - TIPO A-660 | m |  |  | 7 |  | A-660 | m | 16 | II-0005.0016 | RECTANGULAR - TIPO A-660
17 | II-0005.0017 | RECTANGULAR - TIPO O-41211-MODIFICADA | m |  |  | 8 |  | O-41211-MODIFICADA | m | 17 | II-0005.0017 | RECTANGULAR - TIPO O-41211-MODIFICADA
18 | II-0005.0018 | RECTANGULAR - TIPO X-1113 | m |  |  | 9 |  | X-1113 | m | 18 | II-0005.0018 | RECTANGULAR - TIPO X-1113
19 | II-0005.0019 | RECTANGULAR - TIPO 0-52229 | m |  |  | 10 |  | 0-52229 | m | 19 | II-0005.0019 | RECTANGULAR - TIPO 0-52229
20 | II-0005.0020 | RECTANGULAR - TIPO 0-52233 | m |  |  | 11 |  | 0-52233 | m | 20 | II-0005.0020 | RECTANGULAR - TIPO 0-52233
21 | II-0005.0021 | RECTANGULAR - TIPO 0-52241 | m |  |  | 12 |  | 0-52241 | m | 21 | II-0005.0021 | RECTANGULAR - TIPO 0-52241
30 | II-0005.0030 | COLOCACION | m |  | C |  | COLOCACION |  | m | 30 | II-0005.0030 | COLOCACION
31 | II-0005.0031 | PINTURA | m |  | D |  | PINTURA |  | m | 31 | II-0005.0031 | PINTURA
32 | II-0005.0032 | RELLENO SOCAVACION | m³ |  | E |  | RELLENO SOCAVACION |  | m³ | 32 | II-0005.0032 | RELLENO SOCAVACION
33 | II-0005.0033 | REPARACION | m |  | F |  | REPARACION |  | m | 33 | II-0005.0033 | REPARACION
34 | II-0005.0034 | RETIRO | m |  | G |  | RETIRO |  | m | 34 | II-0005.0034 | RETIRO
6 | II-0006 | APERTURA DE CAJA P/ ENSANCHE |  | 6 |  |  | APERTURA DE CAJA P/ ENSANCHE |  |  | 6 | II-0006 | APERTURA DE CAJA P/ ENSANCHE
1 | II-0006.0001 | RETIRO | m³ |  | A |  | RETIRO |  | m³ | 1 | II-0006.0001 | RETIRO
2 | II-0006.0002 | RETIRO Y COLOCACION | m³ |  | B |  | RETIRO Y COLOCACION |  | m³ | 2 | II-0006.0002 | RETIRO Y COLOCACION
7 | II-0007 | APOYO DE POLICLOROPENO SHARE 60 |  | 7 |  |  | APOYO DE POLICLOROPENO SHARE 60 |  |  | 7 | II-0007 | APOYO DE POLICLOROPENO SHARE 60
1 | II-0007.0001 | RETIRO Y RECOLOCACION | Nº |  | A |  | RETIRO Y RECOLOCACION |  | Nº | 1 | II-0007.0001 | RETIRO Y RECOLOCACION
2 | II-0007.0002 | REPARACION | Nº |  | B |  | REPARACION |  | Nº | 2 | II-0007.0002 | REPARACION
8 | II-0008 | ARIDOS | m³ | 8 |  |  | ARIDOS |  | m³ | 8 | II-0008 | ARIDOS
9 | II-0009 | BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO |  | 9 |  |  | BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO |  |  | 9 | II-0009 | BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO
[5 empty] | A |  | PROFUNDO
1 | II-0009.0001 | PROFUNDO CON MATERIAL PETREO Y SUELO | m³ |  |  | 1 |  | MATERIAL PETREO Y SUELO | m³ | 1 | II-0009.0001 | PROFUNDO CON MATERIAL PETREO Y SUELO
2 | II-0009.0002 | PROFUNDO CON MEZCLA ASFALTICA | m³ |  |  | 2 |  | MEZCLA ASFALTICA | m³ | 2 | II-0009.0002 | PROFUNDO CON MEZCLA ASFALTICA
3 | II-0009.0003 | PROFUNDO CON SUELO CAL | m² |  |  | 3 |  | SUELO CAL | m² | 3 | II-0009.0003 | PROFUNDO CON SUELO CAL
4 | II-0009.0004 | PROFUNDO CON SUELO CEMENTO | m² |  |  | 4 |  | SUELO CEMENTO | m² | 4 | II-0009.0004 | PROFUNDO CON SUELO CEMENTO
5 | II-0009.0005 | PROFUNDO CON SUELO SELECCIONADO | m² |  |  | 5 |  | SUELO SELECCIONADO | m² | 5 | II-0009.0005 | PROFUNDO CON SUELO SELECCIONADO
6 | II-0009.0006 | PROFUNDO CON SUELO TRATADO C / CAL | m² |  |  | 6 |  | SUELO TRATADO C / CAL | m² | 6 | II-0009.0006 | PROFUNDO CON SUELO TRATADO C / CAL
[5 empty] | B |  | SUPERFICIAL
10 | II-0009.0010 | SUPERFICIAL CON MEZCLA ASFALTICA | m³ |  |  | 2 |  | MEZCLA ASFALTICA | m³ | 10 | II-0009.0010 | SUPERFICIAL CON MEZCLA ASFALTICA
10 | II-0010 | BADEN |  | 10 |  |  | BADEN |  |  | 10 | II-0010 | BADEN
[5 empty] | A |  | Hº SIMPLE
1 | II-0010.0001 | Hº SIMPLE - TIPO A-2862 | m³ |  |  | 1 |  | A-2862 | m³ | 1 | II-0010.0001 | Hº SIMPLE - TIPO A-2862
2 | II-0010.0002 | Hº SIMPLE - TIPO H-8621 | m³ |  |  | 2 |  | H-8621 | m³ | 2 | II-0010.0002 | Hº SIMPLE - TIPO H-8621
[5 empty] | B |  | Hº ARMADO
10 | II-0010.0010 | Hº ARMADO - TIPO V-331 | m³ |  |  | 1 |  | V-331 | m³ | 10 | II-0010.0010 | Hº ARMADO - TIPO V-331
|  |  | m³ |  | C |  | ESPECIAL |  | m³
11 | II-0011 | BAJADA DE AGUA |  | 11 |  |  | BAJADA DE AGUA |  |  | 11 | II-0011 | BAJADA DE AGUA
1 | II-0011.0001 | METALICA | m |  | A |  | METALICA |  | m | 1 | II-0011.0001 | METALICA
[5 empty] | B |  | HORMIGON
10 | II-0011.0010 | HORMIGON - TIPO H-8558 | nº |  |  | 1 |  | H-8558 | nº | 10 | II-0011.0010 | HORMIGON - TIPO H-8558
11 | II-0011.0011 | HORMIGON - TIPO H-2350 | nº |  |  | 2 |  | H-2350 | nº | 11 | II-0011.0011 | HORMIGON - TIPO H-2350
12 | II-0011.0012 | HORMIGON - TIPO H-7691 | nº |  |  | 3 |  | H-7691 | nº | 12 | II-0011.0012 | HORMIGON - TIPO H-7691
12 | II-0011.0012 | RETIRO | m |  | C |  | RETIRO |  | m | 12 | II-0011.0012 | RETIRO
12 | II-0011.0012 | RETIRO,REPARACION, RECOLOCACION | m |  | D |  | RETIRO,REPARACION, RECOLOCACION |  | m | 12 | II-0011.0012 | RETIRO,REPARACION, RECOLOCACION
12 | II-0012 | BANQUINA |  | 12 |  |  | BANQUINA |  |  | 12 | II-0012 | BANQUINA
1 | II-0012.0001 | SUELO | m³ |  | A |  | SUELO |  | m³ | 1 | .0001
2 | II-0012.0002 | SUELO | m³ |  | B |  | RIPIO |  | m³ | 2 | .0002
[5 empty] | C |  | PAVIMENTO
3 | II-0012.0003 | PAVIMENTO - TIPO CARPETA | m² |  |  | 1 |  | CARPETA | m² | 3 | .0003 | TIPO CARPETA
4 | II-0012.0004 | PAVIMENTO - TIPO TRATAMIENTO | m² |  |  | 2 |  | TRATAMIENTO | m² | 4 | .0004 | TIPO TRATAMIENTO
13 | II-0013 | BARANDA METALICA DE DEFENSA |  | 13 |  |  | BARANDA METALICA DE DEFENSA |  |  | 13 | II-0013 | BARANDA METALICA DE DEFENSA
[5 empty] | A |  | VEHICULAR H-10237
1 | II-0013.0001 | VEHICULAR H-10237 - TIPO LIVIANA ( A ) | m |  |  | 1 |  | LIVIANA ( A ) | m | 1 | .0001 | TIPO LIVIANA ( A )
2 | II-0013.0002 | VEHICULAR H-10237 - TIPO PESADA ( B ) | m |  |  | 2 |  | PESADA ( B ) | m | 2 | .0002 | TIPO PESADA ( B )
|  |  | m |  | B |  | PEATONAL H-10237 |  | m
3 | II-0013.0003 | PEATONAL H-10237 - TIPO LIVIANA ( A ) | m |  |  | 1 |  | LIVIANA ( A ) | m | 3 | .0003 | TIPO LIVIANA ( A )
4 | II-0013.0004 | PEATONAL H-10237 - TIPO PESADA ( B ) | m |  |  | 2 |  | PESADA ( B ) | m | 4 | .0004 | TIPO PESADA ( B )
10 | II-0013.0010 | RETIRO | m |  | C |  | RETIRO |  | m | 10 | .0010
11 | II-0013.0011 | RETIRO Y REPARACION | m |  | D |  | RETIRO Y REPARACION |  | m | 11 | .0011
14 | II-0014 | BASE |  | 14 |  |  | BASE |  |  | 14 | II-0014 | BASE
1 | II-0014.0001 | ARENA ASFALTO | m³ |  | A |  | ARENA ASFALTO |  | m³ | 1 | .0001 | ARENA ASFALTO
2 | II-0014.0002 | CONCRETO ASFALTICO BITUMINOSO | m³ |  | B |  | CONCRETO ASFALTICO BITUMINOSO |  | m³ | 2 | .0002 | CONCRETO ASFALTICO BITUMINOSO
[5 empty] | C |  | GRANULAR
3 | II-0014.0003 | GRANULAR - TIPO ANTICOGELANTES | m³ |  |  | 1 |  | ANTICOGELANTES | m³ | 3 | .0003 | ANTICOGELANTES
4 | II-0014.0004 | GRANULAR - TIPO DRENANTES | m³ |  |  | 2 |  | DRENANTES | m³ | 4 | .0004 | DRENANTES
5 | II-0014.0005 | GRANULAR - TIPO GRANULAR | m³ |  |  | 3 |  | GRANULAR | m³ | 5 | .0005
|  |  |  | 14 |  |  | BASE
6 | II-0014.0006 | AGREGADO PETREO Y SUELO | m³ |  | D |  | AGREGADO PETREO Y SUELO |  | m³ | 6 | .0006
[5 empty] | E |  | REPARACION
10 | II-0014.0010 | REPARACION AGREGADO PETREO Y SUELO | m³ |  |  | 1 |  | AGREGADO PETREO Y SUELO | m³ | 10 | .0010 | AGREGADO PETREO Y SUELO
11 | II-0014.0011 | REPARACION SUELO CAL | m³ |  |  | 2 |  | SUELO CAL | m³ | 11 | .0011 | SUELO CAL
12 | II-0014.0012 | REPARACION SUELO CEMENTO | m³ |  |  | 3 |  | SUELO CEMENTO | m³ | 12 | .0012 | SUELO CEMENTO
13 | II-0014.0013 | REPARACION SUELO ESCORIA | m³ |  |  | 4 |  | SUELO ESCORIA | m³ | 13 | .0013 | SUELO ESCORIA
14 | II-0014.0014 | REPARACION SUELO SELECCIONADO | m³ |  |  | 5 |  | SUELO SELECCIONADO | m³ | 14 | .0014 | SUELO SELECCIONADO
20 | II-0014.0020 | SUELO CAL | m³ |  | F |  | SUELO CAL |  | m³ | 20 | .0020 | SUELO CAL
21 | II-0014.0021 | SUELO CEMENTO | m³ |  | G |  | SUELO CEMENTO |  | m³ | 21 | .0021 | SUELO CEMENTO
22 | II-0014.0022 | SUELO ESCORIA | m³ |  | H |  | SUELO ESCORIA |  | m³ | 22 | .0022 | SUELO ESCORIA
23 | II-0014.0023 | SUELO SELECCIONADO | m³ |  | I |  | SUELO SELECCIONADO |  | m³ | 23 | .0023 | SUELO SELECCIONADO
15 | II-0015 | CALZADA |  | 15 |  |  | CALZADA |  |  | 15 | II-0015 | CALZADA
[5 empty] | A |  | CORRECCION DE AHUELLAMIENTO
1 | II-0015.0001 | CORRECCION DE AHUELLAMIENTO AGREGADO PETREO Y SUELO | m² |  |  | 1 |  | AGREGADO PETREO Y SUELO | m²
2 | II-0015.0002 | CORRECCION DE AHUELLAMIENTO FRESADO | m² |  |  | 2 |  | FRESADO | m²
3 | II-0015.0003 | CORRECCION DE AHUELLAMIENTO MEZCLA ASFALTICA | m² |  |  | 3 |  | MEZCLA ASFALTICA | m²
4 | II-0015.0004 | CORRECCION DE AHUELLAMIENTO MICROAGLOMERADO | m² |  |  | 4 |  | MICROAGLOMERADO | m²
5 | II-0015.0005 | CORRECCION DE AHUELLAMIENTO SUELO CEMENTO | m² |  |  | 5 |  | SUELO CEMENTO | m²
[5 empty] | B |  | CORRECCION DE DEPRESIONES Y DEFORMACIONES
11 | II-0015.0011 | CORRECCION DE DEPRESIONES Y DEFORMACIONES AGREGADO PETREO Y SUELO | m³ |  |  | 1 |  | AGREGADO PETREO Y SUELO | m³
12 | II-0015.0012 | CORRECCION DE DEPRESIONES Y DEFORMACIONES SUELO CAL | m³ |  |  | 2 |  | SUELO CAL | m³
13 | II-0015.0013 | CORRECCION DE DEPRESIONES Y DEFORMACIONES SUELO CEMENTO | m³ |  |  | 3 |  | SUELO CEMENTO | m³
14 | II-0015.0014 | CORRECCION DE DEPRESIONES Y DEFORMACIONES SUELO ESCORIA | m³ |  |  | 4 |  | SUELO ESCORIA | m³
15 | II-0015.0015 | CORRECCION DE DEPRESIONES Y DEFORMACIONES SUELO SELECCIONADO | m³ |  |  | 5 |  | SUELO SELECCIONADO | m³
|  |  | m |  | D |  | SELLADO DE FISURA TIPO PUENTE |  | m
16 | II-0016 | CAMARA DE INSPECCION |  | 16 |  |  | CAMARA DE INSPECCION |  |  | 16 | II-0016 | CAMARA DE INSPECCION
1 | II-0016.0001 | S/PLANO H-2465 | gl |  | A |  | H-2465 |  | gl
17 | II-0017 | CARPETA |  | 17 |  |  | CARPETA |  |  | 17 | II-0017 | CARPETA
[5 empty] | A |  | MEZCLA BITUMINOSA DE CONCRETO ASFALTICO
1 | II-0017.0001 | MEZCLA BITUMINOSA DE CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN CALIENTE | m² |  |  | 1 |  | MEZCLA EN CALIENTE | m²
2 | II-0017.0002 | MEZCLA BITUMINOSA DE CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN FRIO | m² |  |  | 2 |  | MEZCLA EN FRIO | m²
[5 empty] | B |  | CARPETA DE BAJO ESPESOR
11 | II-0017.0011 | CARPETA DE BAJO ESPESOR MEZCLA EN CALIENTE | m² |  |  | 1 |  | MEZCLA EN CALIENTE | m²
12 | II-0017.0012 | CARPETA DE BAJO ESPESOR MEZCLA EN FRIO | m² |  |  | 2 |  | MEZCLA EN FRIO | m²
13 | II-0017.0013 | CARPETA DE BAJO ESPESOR MICROAGLOMERADO | m² |  |  | 3 |  | MICROAGLOMERADO | m²
18 | II-0018 | COLCHONETA ( PIEDRA EMBOLSADA) |  | 18 |  |  | COLCHONETA ( PIEDRA EMBOLSADA) |  |  | 18 | II-0018 | COLCHONETA ( PIEDRA EMBOLSADA)
1 | II-0018.0001 | ELECTROSOLDADA | m³ |  | A |  | ELECTROSOLDADA |  | m³
2 | II-0018.0002 | MALLA HEXAGONAL | m³ |  | B |  | MALLA HEXAGONAL |  | m³
3 | II-0018.0003 | REPARACION | m³ |  | C |  | REPARACION |  | m³
4 | II-0018.0004 | RETIRO | m³ |  | D |  | RETIRO |  | m³
|  |  | m³ |  | E |  | RETIRO,REPARACION, RECOLOCACION |  | m³
19 | II-0019 | CORDONES |  | 19 |  |  | CORDONES |  |  | 19 | II-0019 | CORDONES
[5 empty] | A |  | H-8431
1 |  | S/PLANO H-8431 - TIPO A | m |  |  | 1 |  | A | m
2 |  | S/PLANO H-8431 - TIPO B | m |  |  | 2 |  | B | m
3 |  | S/PLANO H-8431 - TIPO C | m |  |  | 3 |  | C | m
|  |  |  | 19 |  |  | CORDONES
[5 empty] | A |  | H-8431
|  |  | m |  |  | 4 |  | D | m
|  |  | m |  |  | 5 |  | E | m
|  |  | m |  |  | 6 |  | F | m
|  |  | m |  |  | 7 |  | G | m
|  |  | m |  |  | 8 |  | H | m
|  |  | m |  |  | 9 |  | I | m
|  |  | m |  |  | 10 |  | J | m
|  |  | m |  | B |  | H-9121 |  | m
|  |  | m |  |  | 1 |  | A | m
|  |  | m |  |  | 2 |  | B | m
|  |  | m |  |  | 3 |  | C | m
|  |  | m |  |  | 4 |  | D | m
|  |  | m |  |  | 5 |  | E | m
|  |  | m |  |  | 6 |  | F | m
|  |  | m |  |  | 7 |  | G | m
|  |  | m |  |  | 8 |  | H | m
|  |  | m |  |  | 9 |  | I | m
|  |  | m |  |  | 10 |  | J | m
|  |  | m |  | C |  | DEFENSA BORDE PAVIMENTO |  | m
|  |  | m |  | D |  | RETIRO |  | m
|  |  | m |  | E |  | RETIRO, REPARACION, RECOLOCACION |  | m
20 | II-0020 | CORTE DE PASTO | ha | 20 |  |  | CORTE DE PASTO |  | ha | 20 | II-0020 | CORTE DE PASTO
21 | II-0021 | CUNETA |  | 21 |  |  | CUNETA |  |  | 21 | II-0021 | CUNETA
|  |  | m³ |  | A |  | PREMOLDEADA |  | m³
|  |  | m² |  | B |  | REPARACION |  | m²
|  |  | m |  | C |  | RETIRO |  | m
|  |  | m |  | D |  | RETIRO Y COLOCACION |  | m
|  |  | m³ |  | E |  | REVESTIDA A-2731 |  | m³
|  |  | m |  | F |  | SIMPLE |  | m
22 | II-0022 | DARSENA DE DETENCION DE VEHICULOS | gl | 22 |  |  | DARSENA DE DETENCION DE VEHICULOS |  | gl | 22 | II-0022 | DARSENA DE DETENCION DE VEHICULOS
23 | II-0023 | DEFENSA CAMINOS |  | 23 |  |  | DEFENSA CAMINOS |  |  | 23 | II-0023 | DEFENSA CAMINOS
|  |  | m² |  | A |  | CAUCE |  | m²
|  |  | m² |  | B |  | CONTRATALUDES |  | m²
|  |  | m² |  | C |  | CUNETAS |  | m²
|  |  | m³ |  | D |  | ENROCADO |  | m³
|  |  | m³ |  | E |  | REPARACION |  | m³
|  |  | m³ |  | F |  | RETIRO |  | m³
|  |  | m³ |  | G |  | RETIRO Y RECOLOCACION |  | m³
|  |  | m³ |  | H |  | TALUDES |  | m³
24 | II-0024 | DEFENSA DE MARGENES |  | 24 |  |  | DEFENSA DE MARGENES |  |  | 24 | II-0024 | DEFENSA DE MARGENES
|  |  | m² |  | A |  | COLCHONETAS |  | m²
|  |  | m³ |  | B |  | EMBOLSADAS |  | m³
|  |  | m³ |  | C |  | GAVIONES |  | m³
|  |  | m³ |  | D |  | MUROS |  | m³
|  |  | m |  | E |  | TABLESTACADOS |  | m
25 | II-0025 | DEFENSA VEHICULAR |  | 25 |  |  | DEFENSA VEHICULAR |  |  | 25 | II-0025 | DEFENSA VEHICULAR
[5 empty] | A |  | METALICA
|  |  | m |  |  | 1 |  | LIVIANA H-10237 | m
|  |  | m |  |  | 2 |  | PESADA H-10237 | m
[5 empty] | B |  | HORMIGON
|  |  | m |  |  | 1 |  | NEW JERSEY H-9197 | m
|  |  | m |  |  | 2 |  | NEW JERSEY H-2551 | m
|  |  | m |  | C |  | RETIRO |  | m
|  |  | m |  | D |  | RETIRO Y RECOLOCACION |  | m
26 | II-0026 | DEMOLICION |  | 26 |  |  | DEMOLICION |  |  | 26 | II-0026 | DEMOLICION
|  |  | m² |  | A |  | PAVIMENTO |  | m²
|  |  | gl |  | B |  | VARIOS |  | gl
27 | II-0027 | DESAGUES |  | 27 |  |  | DESAGUES |  |  | 27 | II-0027 | DESAGUES
|  |  | nº |  | A |  | CIELO ABIERTO |  | nº
|  |  | nº |  | B |  | ENTUBADO |  | nº
[5 empty] | C |  | CAIDA DE ALCANTARILLA
|  |  | nº |  |  | 1 |  | H-8558 | nº
|  |  | nº |  |  | 2 |  | H-2350 | nº
|  |  | nº |  | D |  | RETIRO |  | nº
|  |  | nº |  | E |  | RETIRO Y RECOLOCACION |  | nº
|  |  | nº |  | F |  | REPARACION |  | nº
28 | II-0028 | DESBOSQUE / DESTRONQUE LIMPIEZA | ha | 28 |  |  | DESBOSQUE / DESTRONQUE LIMPIEZA |  | ha | 28 | II-0028 | DESBOSQUE / DESTRONQUE LIMPIEZA
29 | II-0029 | DESCARGA | m³ | 29 |  |  | DESCARGA |  | m³ | 29 | II-0029 | DESCARGA
30 | II-0030 | DESEMBARRO P/ SANEAMIENTO | m³ | 30 |  |  | DESEMBARRO P/ SANEAMIENTO |  | m³ | 30 | II-0030 | DESEMBARRO P/ SANEAMIENTO
31 | II-0031 | DESPEDRADO DE LADERAS | ha | 31 |  |  | DESPEDRADO DE LADERAS |  | ha | 31 | II-0031 | DESPEDRADO DE LADERAS
32 | II-0032 | DESVIO | gl | 32 |  |  | DESVIO |  | gl | 32 | II-0032 | DESVIO
33 | II-0033 | DRENES |  | 33 |  |  | DRENES |  |  | 33 | II-0033 | DRENES
[5 empty] | A |  | TRANSVERSALES
|  |  | m² |  |  | 1 |  | GEOSINTETICO | m²
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | PIEDRA | m³
|  |  | m |  |  | 3 |  | PVC | m
[5 empty] | B |  | LONGITUDINALES
|  |  | m² |  |  | 1 |  | GEOSINTETICO | m²
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | PIEDRA | m³
|  |  | m |  |  | 3 |  | PVC | m
[5 empty] | C |  | SUBTERRANEOS
|  |  | m |  |  | 1 |  | J-7841 | m
|  |  | m |  | D |  | RETIRO |  | m
|  |  | m |  | E |  | RETIRO Y RECOLOCACION |  | m
34 | II-0034 | ELEVACION DE GUARDARUEDAS |  | 34 |  |  | ELEVACION DE GUARDARUEDAS |  |  | 34 | II-0034 | ELEVACION DE GUARDARUEDAS
|  |  | m² |  | A |  | J-7003 |  | m²
35 | II-0035 | ENCAUZAMIENTO |  | 35 |  |  | ENCAUZAMIENTO |  |  | 35 | II-0035 | ENCAUZAMIENTO
|  |  | m³ |  | A |  | SIMPLE |  | m³
[5 empty] | B |  | C / DEFENSA
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | FLEXIBLE | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | HORMIGON | m³
36 | II-0036 | ENROCADOS | m³ | 36 |  |  | ENROCADOS |  | m³ | 36 | II-0036 | ENROCADOS
37 | II-0037 | ENRIPIADO | m² | 37 |  |  | ENRIPIADO |  | m² | 37 | II-0037 | ENRIPIADO
38 | II-0038 | ESCARIFICADO | m² | 38 |  |  | ESCARIFICADO |  | m² | 38 | II-0038 | ESCARIFICADO
39 | II-0039 | EXCAVACIONES |  | 39 |  |  | EXCAVACIONES |  |  | 39 | II-0039 | EXCAVACIONES
|  |  | m³ |  | A |  | EXCAVACION P/TUNELES |  | m³
|  |  | m³ |  | B |  | EXCAVACION TUNEL ( LINER ) |  | m³
|  |  | m³ |  | C |  | FUNDACIONES |  | m³
|  |  | m³ |  | D |  | LIMPIEZA DE CAUCE |  | m³
|  |  | m³ |  | E |  | ÑAU / TURBA / MALLIN |  | m³
|  |  | m³ |  | F |  | NO CLASIFICADAS |  | m³
|  |  | m³ |  | G |  | RECTIFICACION DE CAUCE |  | m³
|  |  | m³ |  | H |  | ROCA |  | m³
|  |  | m³ |  | I |  | SUELO |  | m³
|  |  | m³ |  | J |  | ZANJA DE DESAGUE |  | m³
40 | II-0040 | FRESADO |  | 40 |  |  | FRESADO |  |  | 40 | II-0040 | FRESADO
|  |  | m² |  | A |  | CONCRETO ASFALTICO |  | m²
41 | II-0041 | GAVIONES (PIEDRA EMBOLSADA) |  | 41 |  |  | GAVIONES (PIEDRA EMBOLSADA) |  |  | 41 | II-0041 | GAVIONES (PIEDRA EMBOLSADA)
[5 empty] | A |  | MALLA HEXAGONAL
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | ESTRIBO | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | PILA | m³
[5 empty] | B |  | ELECTROSOLDADA
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | ESTRIBO | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | PILA | m³
|  |  | m³ |  | C |  | RETIRO |  | m³
|  |  | m³ |  | D |  | RETIRO Y RECOLOCACION |  | m³
42 | II-0042 | GUARDAGANADO | gl | 42 |  |  | GUARDAGANADO |  | gl | 42 | II-0042 | GUARDAGANADO
43 | II-0043 | HORMIGON CEMENTO PORTLAND EXCLUIDA LA ARAMDURA |  | 43 |  |  | HORMIGON CEMENTO PORTLAND EXCLUIDA LA ARAMDURA |  |  | 43 | II-0043 | HORMIGON CEMENTO PORTLAND EXCLUIDA LA ARAMDURA
[5 empty] | A |  | H-4
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | Hº DE LIMPIEZA PARA FUND | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | DESAGUES DE ESTRIBOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | FUNDACIONES | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | SUBDRENES | m³
[5 empty] | B |  | H-8
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | CONTRAPISOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | PASARELA | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | POZOS DE FUNDACION | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | REVESTIMIENTO DE CUNETAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | SUBDRENES | m³
[5 empty] | C |  | H-13
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | ALCANTARILLAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | CARPETA DE DESGASTE | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | CONTRAPISOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | DESAGUES | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | POZOS DE FUNDACION | m³
|  |  | m³ |  |  | 7 |  | REVESTIMIENTO DE CUNETAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 8 |  | SUBDRENES | m³
[5 empty] | D |  | H-17
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | ALCANTARILLAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | BARANDAS VEHICULARES | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | CARPETA DE DESGASTE | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | DESAGUES | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | MURO DE CONTENCION | m³
|  |  | m³ |  |  | 7 |  | PILAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 8 |  | REVESTIMIENTO DE CANALES | m³
|  |  | m³ |  |  | 9 |  | SUBDRENES | m³
[5 empty] | E |  | H-21
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | BARANDAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | CABEZALES DE ESTRIBO | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | CABEZALES DE PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | CALZADA | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | DADOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 7 |  | LOZA DE TABLERO | m³
|  |  | m³ |  |  | 8 |  | MURO DE CONTENCION | m³
[5 empty] | F |  | H-21
|  |  | m³ |  |  | 9 |  | PASARELA | m³
|  |  | m³ |  |  | 10 |  | PILARES | m³
|  |  | m³ |  |  | 11 |  | PILAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 12 |  | PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 13 |  | REVESTIMIENTO DE CANALES | m³
|  |  | m³ |  |  | 14 |  | VIGUETAS | m³
[5 empty] | G |  | H-25
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | BARANDAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | CABEZALES DE ESTRIBO | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | CABEZALES DE PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | CALZADA | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | DADOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 7 |  | LOSA DE TABLERO | m³
|  |  | m³ |  |  | 8 |  | MURO DE CONTENCION | m³
|  |  | m³ |  |  | 9 |  | PASARELA | m³
43 | II-0043 | HORMIGON CEMENTO PORTLAND EXCLUIDA LA ARAMDURA |  | 43 |  |  | HORMIGON CEMENTO PORTLAND EXCLUIDA LA ARAMDURA |  |  | 43 | II-0043 | HORMIGON CEMENTO PORTLAND EXCLUIDA LA ARAMDURA
[5 empty] | G |  | H-25
|  |  | m³ |  |  | 10 |  | PILARES | m³
|  |  | m³ |  |  | 11 |  | PILAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 12 |  | PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 13 |  | REVESTIMIENTO DE CANALES | m³
|  |  | m³ |  |  | 14 |  | VIGUETAS | m³
[5 empty] | H |  | H-30
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | CABEZALES DE ESTRIBO | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | CABEZALES DE PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | CALZADA | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | DADOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | LOSA DE TABLERO | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | PASARELA | m³
|  |  | m³ |  |  | 7 |  | PILARES | m³
|  |  | m³ |  |  | 8 |  | PILAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 9 |  | PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 10 |  | VIGUETAS | m³
44 | II-0044 | HORMIGON ARS EXCLUIDA LA ARAMDURA |  | 44 |  |  | HORMIGON ARS EXCLUIDA LA ARAMDURA |  |  | 44 | II-0044 | HORMIGON ARS EXCLUIDA LA ARAMDURA
[5 empty] | A |  | H-4
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | DESAGUES DE ESTRIBOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | FUNDACION DE Hº DE LIMPIEZA | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | FUNDACIONES | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | SUBDRENES | m³
[5 empty] | B |  | H-8
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | CONTRAPISOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | PASARELA | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | POZOS DE FUNDACION | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | REVESTIMIENTO DE CUNETAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | SUBDRENES | m³
[5 empty] | C |  | H-13
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | ALCANTARILLAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | CARPETA DE DESGASTE | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | DESAGUES | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | SUBDRENES | m³
[5 empty] | D |  | H-17
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | ALCANTARILLAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | BARANDAS VEHICULARES | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | CARPETA DE DESGASTE | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | DESAGUES | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | MURO DE CONTENCION | m³
|  |  | m³ |  |  | 7 |  | PILAS | m³
44 | II-0044 | HORMIGON ARS EXCLUIDA LA ARAMDURA |  | 44 |  |  | HORMIGON ARS EXCLUIDA LA ARAMDURA |  |  | 44 | II-0044 | HORMIGON ARS EXCLUIDA LA ARAMDURA
[5 empty] | D |  | H-17
|  |  | m³ |  |  | 8 |  | REVESTIMIENTO DE CANALES | m³
|  |  | m³ |  |  | 9 |  | SUBDRENES | m³
[5 empty] | E |  | H-21
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | BARANDAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | CABEZALES DE ESTRIBO | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | CABEZALES DE PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | CALZADA | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | DADOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 7 |  | LOZA DE TABLERO | m³
|  |  | m³ |  |  | 8 |  | MURO DE CONTENCION | m³
|  |  | m³ |  |  | 9 |  | PASARELA | m³
|  |  | m³ |  |  | 10 |  | PILARES | m³
|  |  | m³ |  |  | 11 |  | PILAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 12 |  | PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 13 |  | REVESTIMIENTO DE CANALES | m³
|  |  | m³ |  |  | 14 |  | VIGUETAS | m³
[5 empty] | F |  | H-25
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | BARANDAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | CABEZALES DE ESTRIBO | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | CABEZALES DE PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | CALZADA | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | CARPETA DE DESAGUE | m³
|  |  | m³ |  |  | 7 |  | DADOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 8 |  | LOZA DE TABLERO | m³
|  |  | m³ |  |  | 9 |  | MURO DE CONTENCION | m³
|  |  | m³ |  |  | 10 |  | PASARELA | m³
|  |  | m³ |  |  | 11 |  | PILARES | m³
|  |  | m³ |  |  | 12 |  | PILAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 13 |  | PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 14 |  | REVESTIMIENTO DE CANALES | m³
|  |  | m³ |  |  | 15 |  | REVESTIMIENTO DE CUNETAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 16 |  | VIGUETAS | m³
[5 empty] | G |  | H-30
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | CABEZALES DE ESTRIBO | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | CABEZALES DE PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | CALZADA | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | DADOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | LOZA DE TABLERO | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | PASARELA | m³
|  |  | m³ |  |  | 7 |  | PILARES | m³
|  |  | m³ |  |  | 8 |  | PILAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 9 |  | PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 10 |  | VIGUETAS | m³
45 | II-0045 | HORMIGON PUZOLANICO EXCLUIDA LA ARAMDURA |  | 45 |  |  | HORMIGON PUZOLANICO EXCLUIDA LA ARAMDURA |  |  | 45 | II-0045 | HORMIGON PUZOLANICO EXCLUIDA LA ARAMDURA
[5 empty] | A |  | H-4
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | CONTRAPISOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | POZOS DE FUNDACION | m³
[5 empty] | B |  | H-8
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | CONTRAPISOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | POZOS DE FUNDACION | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | REVESTIMIENTO DE CANALES | m³
[5 empty] | C |  | H-13
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | CONTRAPISOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | DESAGUES | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | POZOS DE FUNDACION | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | REVESTIMIENTO DE CANALES | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | REVESTIMIENTO DE CUNETAS | m³
[5 empty] | D |  | H-17
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | ALCANTARILLAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | CONTRAPISOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | DESAGUES | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | POZOS DE FUNDACION | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | REVESTIMIENTO DE CANALES | m³
|  |  | m³ |  |  | 7 |  | REVESTIMIENTO DE CUNETAS | m³
[5 empty] | E |  | H-21
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | ALCANTARILLAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | CABEZALES DE PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | CONTRAPISOS | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | DESAGUES | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 7 |  | REVESTIMIENTO DE CANALES | m³
|  |  | m³ |  |  | 8 |  | REVESTIMIENTOS DE PILOTES | m³
[5 empty] | F |  | H-25
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | ALCANTARILLAS | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | BADEN | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | CABEZALES DE PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 4 |  | PILOTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 5 |  | REVESTIMIENTO DE CANALES | m³
|  |  | m³ |  |  | 6 |  | REVESTIMIENTO DE CUNETAS | m³
46 | II-0046 | IMPERMEABILIZACION |  | 46 |  |  | IMPERMEABILIZACION |  |  | 46 | II-0046 | IMPERMEABILIZACION
|  |  | m² |  | A |  | SINTETICO |  | m²
[5 empty] | B |  | BITUNMINOSO (ASFALTICO)
|  |  | m² |  |  | 1 |  | ASFALTO EMULSIONADO | m²
|  |  | m² |  |  | 2 |  | ASFALTO DILUIDO | m²
47 | II-0047 | IMPRIMACIÒN CON MATERIAL BITUMINOSO |  | 47 |  |  | IMPRIMACIÒN CON MATERIAL BITUMINOSO |  |  | 47 | II-0047 | IMPRIMACIÒN CON MATERIAL BITUMINOSO
|  |  | m² |  | A |  | ASFALTO EMULSIONADO |  | m²
|  |  | m² |  | B |  | ASFALTO DILUIDO |  | m²
48 | II-0048 | LIMPIEZA |  | 48 |  |  | LIMPIEZA |  |  | 48 | II-0048 | LIMPIEZA
|  |  | nº |  | A |  | ALCANTARILLA |  | nº
|  |  | m³ |  | B |  | CAUCES (RECTIFICACION) |  | m³
|  |  | m³ |  | C |  | CUNETA / SANGRIAS (ZONA ESCURRIMIENTO) |  | m³
|  |  | m³ |  | D |  | MATERIAL ALUVIONAL |  | m³
|  |  | m³ |  | E |  | OBRAS DE ARTE (DESEMBANQUE) |  | m³
|  |  | nº |  | F |  | SEÑALAMIENTO VERTICAL |  | nº
|  |  | ha |  | G |  | TERRENO |  | ha
|  |  | ha |  | H |  | ZONA DE CAMINO |  | ha
49 | II-0049 | LOSA DE HORMIGON |  | 49 |  |  | LOSA DE HORMIGON |  |  | 49 | II-0049 | LOSA DE HORMIGON
|  |  | m² |  | A |  | REPARACION |  | m²
50 | II-0050 | LOSETAS DE HORMIGON |  | 50 |  |  | LOSETAS DE HORMIGON |  |  | 50 | II-0050 | LOSETAS DE HORMIGON
[5 empty] | A |  | REVESTIMENTO
|  |  | m² |  |  | 1 |  | CANALES | m²
|  |  | m² |  |  | 2 |  | CUNETAS | m²
|  |  | m² |  |  | 3 |  | DESAGUES | m²
|  |  | m² |  |  | 4 |  | TALUDES | m²
|  |  | m² |  |  | 5 |  | ZANJAS | m²
|  |  | m² |  | B |  | RETIRO |  | m²
|  |  | m² |  | C |  | RETIRO Y COLOCACION |  | m²
51 | II-0051 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA | m² | 51 |  |  | MAMPOSTERIA DE PIEDRA |  | m² | 51 | II-0051 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA
52 | II-0052 | MANTENIMIENTO INVERNAL |  | 52 |  |  | MANTENIMIENTO INVERNAL |  |  | 52 | II-0052 | MANTENIMIENTO INVERNAL
|  |  | ha |  | A |  | DESPEJE DE NIEVE EN CALZADA |  | ha
|  |  | día |  | B |  | EQUIPO AUXILIO |  | día
53 | II-0053 | MEMBRANA PVC |  | 53 |  |  | MEMBRANA PVC |  |  | 53 | II-0053 | MEMBRANA PVC
|  |  | m² |  | A |  | GEOTEXTIL FILTRANTES |  | m²
|  |  | m² |  | B |  | IMPERMEABLE (DESPLAZAMIENTO DE SALES) |  | m²
|  |  | m² |  | C |  | RETIRO |  | m²
|  |  | m² |  | D |  | RETIRO Y RECOLOCACION |  | m²
54 | II-0054 | MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISION |  | 54 |  |  | MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISION |  |  | 54 | II-0054 | MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE SUPERVISION
1 | II-0054.0001 | CUOTA FIJA | mes |  | A |  | CUOTA FIJA |  | mes
2 | II-0054.0002 | ADICIONAL POR KM | km |  | B |  | ADICIONAL POR KM |  | km
55 | II-0055 | MOVILIZACION DE OBRA | gl | 55 |  |  | MOVILIZACION DE OBRA |  | gl | 55 | II-0055 | MOVILIZACION DE OBRA
56 | II-0056 | PASARELA |  | 56 |  |  | PASARELA |  |  | 56 | II-0056 | PASARELA
|  |  | m |  | A |  | METALICA |  | m
[5 empty] | B |  | HORMIGON
|  |  | m |  |  | 1 |  | Z-6152 | m
|  |  | m |  |  | 2 |  | Z-6153 | m
|  |  | m |  |  | 3 |  | Z-6589 | m
|  |  | m |  | C |  | ESPECIALES |  | m
57 | II-0057 | PASO A NIVEL |  | 57 |  |  | PASO A NIVEL |  |  | 57 | II-0057 | PASO A NIVEL
|  |  | gl |  | A |  | Z-10045 |  | gl
58 | II-0058 | PAVIMENTO DE HORMIGON |  | 58 |  |  | PAVIMENTO DE HORMIGON |  |  | 58 | II-0058 | PAVIMENTO DE HORMIGON
|  |  | m² |  | A |  | CONSTRUCCION |  | m²
|  |  | m² |  | B |  | PAVIMENTO DE HORMIGON |  | m²
|  |  | m² |  | C |  | RECONSTRUCCION DE LOZAS |  | m²
|  |  | m² |  | D |  | REPARACION |  | m²
59 | II-0059 | PEDRAPLEN | m³ | 59 |  |  | PEDRAPLEN |  | m³ | 59 | II-0059 | PEDRAPLEN
60 | II-0060 | PERFILADO |  | 60 |  |  | PERFILADO |  |  | 60 | II-0060 | PERFILADO
|  |  | m² |  | A |  | BANQUINAS |  | m²
|  |  | m² |  | B |  | DESAGUES |  | m²
|  |  | m² |  | C |  | TALUDES |  | m²
61 | II-0061 | PIEDRA COLOCADA | m² | 61 |  |  | PIEDRA COLOCADA |  | m² | 61 | II-0061 | PIEDRA COLOCADA
62 | II-0062 | PRADERIZACION |  | 62 |  |  | PRADERIZACION |  |  | 62 | II-0062 | PRADERIZACION
|  |  | m² |  | A |  | HIDROSIEMBRA |  | m²
|  |  | m² |  | B |  | PANES |  | m²
|  |  | Ha |  | C |  | SIEMBRA |  | Ha
63 | II-0063 | PRETILES |  | 63 |  |  | PRETILES |  |  | 63 | II-0063 | PRETILES
|  |  | nº |  | A |  | A-500 |  | nº
|  |  | nº |  | B |  | A-500-BIS |  | nº
64 | II-0064 | PROTECCION DE DUCTOS |  | 64 |  |  | PROTECCION DE DUCTOS |  |  | 64 | II-0064 | PROTECCION DE DUCTOS
|  |  | m |  | A |  | ALCANTARILLA DE PROTECCION S/PLANO 0-73214 |  | m
65 | II-0065 | PUENTE |  | 65 |  |  | PUENTE |  |  | 65 | II-0065 | PUENTE
|  |  | m³ |  | A |  | CONSTRUCCION DE CONO DE DEFENSA |  | m³
|  |  | m³ |  | B |  | RELLENO DE SOCAVACION |  | m³
|  |  | t |  | C |  | REPARACION |  | t
[5 empty] | D |  | TRATAMIENTO SUPERFICIAL
|  |  | m² |  |  | 1 |  | PINTURA | m²
|  |  | gr / m² |  |  | 2 |  | ZINCADO | gr / m²
66 | II-0066 | PUENTE BAYLEY / FM |  | 66 |  |  | PUENTE BAYLEY / FM |  |  | 66 | II-0066 | PUENTE BAYLEY / FM
|  |  | m |  | A |  | PUENTE BAYLEY |  | m
|  |  | m |  | B |  | DESARME, RETIRO |  | m
|  |  | m |  | C |  | REPARACION |  | m
[5 empty] | D |  | TRATAMIENTO SUPERFICIAL
|  |  | m |  |  | 1 |  | PINTURA | m
67 | II-0067 | PUENTE CANAL |  | 67 |  |  | PUENTE CANAL |  |  | 67 | II-0067 | PUENTE CANAL
|  |  | m |  | A |  | R-257 |  | m
68 | II-0068 | REACONDICIONAMIENTO |  | 68 |  |  | REACONDICIONAMIENTO |  |  | 68 | II-0068 | REACONDICIONAMIENTO
|  |  | m |  | A |  | ALAMBRADO |  | m
|  |  | m³ |  | B |  | ALCANTARILLA |  | m³
|  |  | m |  | C |  | CUNETA |  | m
69 | II-0069 | RECICLADO DE PAVIMENTO |  | 69 |  |  | RECICLADO DE PAVIMENTO |  |  | 69 | II-0069 | RECICLADO DE PAVIMENTO
|  |  | m³ |  | A |  | FRIO |  | m³
[5 empty] | B |  | CALIENTE
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | PLANTA | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | CAMINO | m³
70 | II-0070 | RECLAMADO | m² | 70 |  |  | RECLAMADO |  | m² | 70 | II-0070 | RECLAMADO
71 | II-0071 | RECUBRIMIENTO VEGETAL |  | 71 |  |  | RECUBRIMIENTO VEGETAL |  |  | 71 | II-0071 | RECUBRIMIENTO VEGETAL
|  |  | m² |  | A |  | CUNETAS |  | m²
|  |  | ha |  | B |  | TALUDES |  | ha
72 | II-0072 | RESTITUCION DE GALIVO | gl | 72 |  |  | RESTITUCION DE GALIVO |  | gl | 72 | II-0072 | RESTITUCION DE GALIVO
|  |  |  | 73 |  |  | REVESTIMIENTO
[5 empty] | A |  | BANQUINAS
|  |  | m² |  |  | 1 |  | COLCHONETAS | m²
|  |  | m² |  |  | 2 |  | ENTEPADOS | m²
|  |  | m² |  |  | 3 |  | GUNITADO | m²
|  |  | m² |  |  | 4 |  | LOSETAS DE Hº | m²
|  |  | m² |  |  | 5 |  | SUELO VEGETAL | m²
|  |  | m² |  | B |  | CONTRATALUDES |  | m²
[5 empty] | C |  | DESAGUES
|  |  | m² |  |  | 1 |  | COLCHONETAS | m²
|  |  | m² |  |  | 2 |  | ENTEPADOS | m²
|  |  | m² |  |  | 3 |  | GUNITADO | m²
|  |  | m² |  |  | 4 |  | LOSETAS DE Hº | m²
|  |  | m² |  |  | 5 |  | SUELO VEGETAL | m²
|  |  | m² |  | D |  | TALUDES |  | m²
74 | II-0074 | RIEGO |  | 74 |  |  | RIEGO |  |  | 74 | II-0074 | RIEGO
|  |  | m² |  | A |  | LIGA |  | m²
|  |  | m² |  | B |  | CURADO |  | m²
75 | II-0075 | SALTO |  | 75 |  |  | SALTO |  |  | 75 | II-0075 | SALTO
|  |  | m |  | A |  | X-536 |  | m
|  |  | m |  | B |  | H-2350 |  | m
76 | II-0076 | SELLADO DE FISURA | ml | 76 |  |  | SELLADO DE FISURA |  | ml | 76 | II-0076 | SELLADO DE FISURA
77 | II-0077 | SIFON |  | 77 |  |  | SIFON |  |  | 77 | II-0077 | SIFON
|  |  | gl |  | A |  | J-3800 |  | gl
78 | II-0078 | SUB BASE |  | 78 |  |  | SUB BASE |  |  | 78 | II-0078 | SUB BASE
|  |  | m³ |  | A |  | AGREGADO PETREO Y SUELO |  | m³
|  |  | m³ |  | B |  | CONCRETO ASFALTICO |  | m³
[5 empty] | C |  | GRANULAR
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | ANTICOGELANTE | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | DRENANTES | m³
|  |  | m³ |  |  | 3 |  | GRANULAR | m³
|  |  | m³ |  | D |  | SUELO CAL |  | m³
|  |  | m³ |  | E |  | SUELO CEMENTO |  | m³
|  |  | m³ |  | F |  | SUELO ESCORIA |  | m³
|  |  | m³ |  | G |  | SUELO SELECCIONADO |  | m³
79 | II-0079 | SUELO |  | 79 |  |  | SUELO |  |  | 79 | II-0079 | SUELO
|  |  | m³ |  | A |  | CAL |  | m³
|  |  | m³ |  | B |  | SELECCIONADO |  | m³
|  |  | m³ |  | C |  | TRATADO C / CAL |  | m³
80 | II-0080 | SUMIDEROS |  | 80 |  |  | SUMIDEROS |  |  | 80 | II-0080 | SUMIDEROS
|  |  | gl |  | A |  | Z-2881 |  | gl
|  |  | gl |  | B |  | Z-2882 |  | gl
|  |  | gl |  | C |  | Z-2883 |  | gl
|  |  | gl |  | D |  | Z-2884 |  | gl
81 | II-0081 | TERRAPLEN |  | 81 |  |  | TERRAPLEN |  |  | 81 | II-0081 | TERRAPLEN
[5 empty] | A |  | CON COMPACTACION ESPECIAL
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | OBRA NUEVA | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | RECONSTRUCCION DE TALUDES Y TERRAPLEN | m³
[5 empty] | B |  | SIN COMPACTACION ESPECIAL
|  |  | m³ |  |  | 1 |  | OBRA NUEVA | m³
|  |  | m³ |  |  | 2 |  | RECONSTRUCCION DE TALUDES Y TERRAPLEN | m³
82 | II-0082 | TEXTURIZADO (SUPERFICIE DE RODAMIENTO) | m² | 82 |  |  | TEXTURIZADO (SUPERFICIE DE RODAMIENTO) |  | m² | 82 | II-0082 | TEXTURIZADO (SUPERFICIE DE RODAMIENTO)
83 | II-0083 | TRABAJOS NO ESPECIFICADOS O DE EMERGENCIA |  | 83 |  |  | TRABAJOS NO ESPECIFICADOS O DE EMERGENCIA |  |  | 83 | II-0083 | TRABAJOS NO ESPECIFICADOS O DE EMERGENCIA
|  |  | hs |  | A |  | CUADRILLA PARA TRABAJOS |  | hs
|  |  | hs |  | B |  | CAMION VOLCADOR |  | hs
|  |  | hs |  | C |  | RETROEXCAVADORA |  | hs
|  |  | hs |  | D |  | CARGADORA |  | hs
|  |  | hs |  | E |  | MOTONIVELADORA |  | hs
|  |  | hs |  | F |  | TOPADORA |  | hs
84 | II-0084 | TRANSPORTE |  | 84 |  |  | TRANSPORTE |  |  | 84 | II-0084 | TRANSPORTE
|  |  | t . Km |  | A |  | ROCA |  | t . Km
|  |  | t . km |  | B |  | SUELO |  | t . km
85 | II-0085 | TRANQUERA |  | 85 |  |  | TRANQUERA |  |  | 85 | II-0085 | TRANQUERA
1 | II-0085.0001 | S/PLANO J-5084 - TIPO A | nº |  | A |  | COMUN J-5084 |  | nº
2 | II-0085.0002 | S/PLANO J-5084 - TIPO B | nº |  | B |  | VOLTEO A-180 |  | nº
86 | II-0086 | TRATAMIENTO BITUMINOSO |  | 86 |  |  | TRATAMIENTO BITUMINOSO |  |  | 86 | II-0086 | TRATAMIENTO BITUMINOSO
|  |  | m² |  | A |  | DOBLE |  | m²
|  |  | m² |  | B |  | LECHADA ASFALTICA |  | m²
|  |  | m² |  | C |  | REFORZADO |  | m²
|  |  | m² |  | D |  | SIMPLE |  | m²
|  |  | m² |  | E |  | SUPERFICIAL |  | m²
|  |  | m² |  | F |  | SUPERFICIAL DE SELLADO |  | m²
|  |  | m² |  | G |  | TRIPLE |  | m²
87 | II-0087 | TOMA DE JUNTA |  | 87 |  |  | TOMA DE JUNTA |  |  | 87 | II-0087 | TOMA DE JUNTA
|  |  | m |  | A |  | ASFALTICO |  | m
|  |  | m |  | B |  | SINTETICO |  | m
88 | II-0088 | TOSCAPLEN | m³ | 88 |  |  | TOSCAPLEN |  | m³ | 88 | II-0088 | TOSCAPLEN
89 | II-0089 | VIVENDA PERSONAL DE SUPERVICION | mes | 89 |  |  | VIVENDA PERSONAL DE SUPERVICION |  | mes | 89 | II-0089 | VIVENDA PERSONAL DE SUPERVICION