## Inst. Repartición
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA
A COMPLETAR POR LA REPARTICIÓN PARA ENTREGAR PLANILLAS PARA LICITACIÓN
Este escrito intenta ser una guía para el uso de estas planillas por cada una de las reparticiones que realizan llamados a licitación. El objetivo es que las mismas correctamente completadas estén adjuntas a la documentación de licitación correspondiente, permitiendo que los formatos digitales que entregan los oferentes puedan ser migrados de forma rápida y segura al sistema SIGOP que permitirá tener en forma actualizada toda la información necesaria no solo para el seguimiento de las obras en ejecución sino tambien de los proyectos en desarrollo por cada repartición. Es importante comprender que las pestañas CyP, AP y PTyCI no deben ser modificadas en lo que respecta a la ubicación de las columnas ni en los criterios de redondeo a dos decimales en los costos y precios de manera de poder obtener una total correspondencia en el sistema. Si se podrá agregar o suprimir filas de las mismas de acuerdo a la cantidad de ítems que posea las mismas. Las planillas en blanco se entregan con una cantidad de filas que permiten incorporar 200 renglones, en caso de ser necesario mas se deberán intercalar filas en la parte central de las mismas de manera de poder respetar las fórmulas que contienen ellas. A continuación se indican los pasos a seguir:
Pestaña Datos
Llenar todos los datos del encabezamiento de esta pestaña en los campos marcados con el color azul claro COMITENTE : OBRA : UBICACION: LICITACIÓN N°: EXPEDIENTE N°: PRESUPUESTO OFICIAL: ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: FECHA APERTURA LICITACIÓN: PLAZO DE OBRA:
La repartición debe completar la columna B donde se indican Rubro/Item, siguiendo una de las dos opciones siguientes: 1 - Utilizando la columna F ingresando el código del ítem de acuerdo al listado de ítems que se tiene en la pestaña Items - Códigos, si el ítem necesario no se encuentra en el listado puede ser incorporado. Con ese código ingresado en la columna F se completarán automáticamente la columna B y C con la designación del ítem y su unidad de medida. 2 - En caso de no tener un listado codificado de Rubros / Items, se utilizarán las columnas H e I escribiendo en las mismas la designación y la unidad correspondiente. De igual manera que el anterior se completarán las columnas B y C De esta manera la numeración de cada uno de los renglones de los Rubro/Items se generará automáticamente bajo la siguiente premisa: El Rubro tendrá un número unicamente. Los ítems abarcados por dicho rubro contendrán el número del Rubro seguido de un guión medio y luego un número correlativo comenzando por el 1 Ejemplo: 1 TRABAJOS PRELIMINARES 1-1 Preparación y limpieza de terrenos Tener en cuenta que todos los ítems ingresados deben estar relacionados con un Rubro que los abarque. Los Rubros no tendrán unidad de medida y mucho menos tendrán asociado un Análisis de Precios. Si no se cumplen estas premisas no se generará la numeración automática de forma correcta
Recordar que los Rubros no llevan ni unidades ni cantidades y por consiguiente no necesitan elaboración de Análisis de Precios
Para el caso de Licitaciones llamadas por el sistema de Unidad de Medida deberá completar la columna E con las cantidades previstas. En el caso de Licitaciones llamadas por el sistema de Ajuste Alzado las cantidades deben ser calculadas por el Oferente y completadas por él.
Las columnas L, M, N y O están reservadas para poder generar la numeración automática por lo que no deberán ser borradas y modificadas, solamente pueden ser copiadas y pegadas en caso de necesitar mas filas por la cantidad de ítems que posee la obra.
Pestaña CyP
Esta pestaña se completa automáticamente con los datos ingresados en la pestaña Datos. La repartición solo deberá controlar que la planilla contengan tantas filas como rubros e ítems contenga la pestaña de Datos. En el caso de algún error deberá comunicarlo inmediatamente a la oficina de funcionales que posee el Ministerio.
Si es necesario agregar mas ítems, se deberá tomar una fila intermedia, copiarla y luego insertar en el mismo lugar la cantidad de filas necesarias. Luego se deberá revisar la columna A para que se actualicen correctamente los datos de designación, unidad y cantidad y las fórmulas de calculo del resto de las columnas.
Los datos del costo unitario se completa automáticamente a medida que se completan los datos de cada uno de los análisis de precio por parte del Oferente, asi como los calculos de los costos y porcentaje de incidencia.
Pestaña AP
Si la Repartición para el ingreso de los datos de los Rubros e Items siguió el procedimiento indicado y se genero una numeración automática, el encabezado de cada uno de los análisis de precios se completará automáticamente con todos los datos ya completados, dejandole a cada uno de los Oferentes la base para que ellos completen dichos análisis con sus datos particulares.
Esta pestaña resulta de fundamental importancia para generar los certificados de redeterminación de precios en caso de ser necesario.
Pestaña PTyCI
Al igual que la pestaña CyP se completa automáticamente la numeración y designación del Rubro/Item. Se deberá controlar la coincidencia y de ser necesario agregar una mayor cantidad de ítems (filas) proceder de manera similar a la anterior. Se deberá ajustar las columnas a los meses previstos para la ejecución de la obra.
Pestaña Items - Códigos
En esta pestaña se podrá realizar la estandarización de la denominación de los distintos ítems que forman parte de las futuras licitaciones. Esto posibilitará que todas las reparticiones puedan denominar los ítems de una manera única que despues pueda ser reflejada en las especificaciones técnicas particulares de las obras.
En todos los casos es conveniente que una vez completos todos los datos se revisen las distintas pestañas de manera que no queden renglones en blanco

## Inst. Oferente
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA
A COMPLETAR POR EL OFERENTE PARA ENTREGAR PLANILLAS DE LICITACIÓN
Este escrito intenta ser una guía para el uso de estas planillas por cada una de los Oferentes que se presentan en los llamados a licitación. El objetivo es que las mismas correctamente completadas estén adjuntas a la documentación de licitación correspondiente, permitiendo que los formatos digitales que entregan los oferentes puedan ser migrados de forma rápida y segura al sistema SIGOP que permitirá tener en forma actualizada toda la información necesaria no solo para el seguimiento de las obras en ejecución sino tambien de los proyectos en desarrollo por cada repartición. Es importante comprender que las pestañas CyP, AP y PTyCI no deben ser modificadas en lo que respecta a la ubicación de las columnas ni en los criterios de redondeo a dos decimales en los costos y precios de manera de poder obtener una total correspondencia en el sistema. El Oferente junto con la documentación licitatoria recibirá la misma con todos los datos necesarios para emitiri su oferta. cesario mas se deberán intercalar filas en la parte central de las mismas de manera de poder respetar las fórmulas que contienen ellas. A continuación se indican los pasos a seguir:
Pestaña Datos
Llenar todos los datos del encabezamiento de esta pestaña en los campos marcados con el color azul claro EMPRESA CONSTRUCTORA: Nombre de la empresa Oferente GASTOS GENERALES: En esta pestaña se calculará el porcentaje que los gastos generales detallados en la pestaña Gastos Generales representa respecta al Costo de la Obra. BENEFICIO: Deberá ingresar el porcentaje de beneficio que prevee tendrá en la obra respecto a la suma de Costo de la Obra mas Gastos Generales. INGRESOS BRUTOS Y L. HOGAR: Ingresará el porcentaje que representa el impuesto a los ingresos brutos y lote hogar. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Ingresará el porcentaje que representa el impuesto al valor agregado. COEFICIENTE DE PASO: se calculará automáticamente el valor del coeficiente de paso de Costo a Precio en función de los porcentajes anteriores.
Para el caso de Licitaciones por Ajuste Alzado deberá completar la columna D (Cantidades para cada uno de los ítems) en función del computo métrico que el oferente realice para la obra. Para Licitaciones por Unidad de Medida las cantidades serán parte de los datos entregados por la repartición.
Pestaña CyP
En esta pestaña el Oferente no deberá realizar acción alguna, todos los campos de la mismas o estarán completos o se completaran y calcularán en la medida que el Oferente complete los análisis de precios de cada uno de los ítems. Los datos del costo unitario se completa automáticamente a medida que se completan los datos de cada uno de los análisis de precio y los calculos del Precio Unitario, el Precio Total y el porcentaje de incidencia tambien se calculan en forma automática.
Recordar que los Rubros no llevan ni unidades ni cantidades y por consiguiente no necesitan elaboración de Análisis de Precios situación por la cual no aparence en las tablas de la pestaña AP.
Pestaña AP
El Oferente recibirá la planilla con la pestaña AP completa en lo que respecta a su encabezado, solamente quedará en blanco el campo CONTRATISTA, que se completará automáticamente una vez que se ingrese el dato correspondiente en la pestaña Datos.
No podrá modificar de ninguna manera el orden en que se presentan los análisis de precios, ni el encabezado los campos: RUBRO: ITEM: UNIDAD: asi como el orden y ubicación de las columnas.
El Oferente deberá completar los análisis de precios indicando insumo (Materiales - Mano de Obra y Equipos), su unidad, cantidad y precio unitario. Además de acuerdo a lo indicado en el Decreto 691/16 de redeterminación de precios deberá indicar el código a utilizar para poder elaborar, en caso de corresponder, la redeterminación de precios.
Para facilitar el llenado, las planillas están diseñadas para que el oferente, valiendose la pestaña Insumos, automatice la mayor cantidad de pasos, de esta manera procederá de la siguiente manera: 1 - Completará el campo de la columna Designación del análisis de precio con el insumo correspondiente, el que deberá coincidir exactamente con el detallado en la pestaña Insumos. Una vez ingresado el mismo se completar automáticamente la columna correspondiente a la Unidad y Precio para ese insumo, el que lo obtiene de la pestaña Insumos y las columnas correspondientes a los datos redeterminación. Posteriormente el oferente deberá completar la columna Cantidad correspondiente a cada insumo y se calcularán automaticamente todos los valores. 2 - Si el Oferente no quiere utilizar esta metodología deberá completar todas las columnas desde la A a la F, no tocando la columna G que es la que realiza los cálculo finales redondeando a dos decimales. En caso de que para algún Análisis de Precios el oferente necesite mayor cantidad de filas para colocar mas insumos podrá marcar una fila intermedia y realizar la acción de copiar e insertar fila copiada.
Pestaña Insumos
Esta pestaña se presenta solo como elemento de ayuda para el Oferente y es la que posee los datos de Unidad, Precio Unitario sin IVA y Código de redeterminación para completar los Análisis de Precios para utilizar el procedimiento 1 - indicado en la pestaña AP. La manera de trabajar con ella es la siguiente: Esta pestaña presenta cinco columnas de acuerdo al siguiente detalle: DENOMINACIÓN INSUMO - En esta columna el Oferente pondra la denominación de todos los insumos que utilizará para la confección de su análisis de precio. UN. - En esta columna el Oferente pondra la unidad de todos los insumos que utilizará para la confección de su análisis de precio. PRECIO SIN IVA - En esta columna el Oferente pondra el precio unitario de todos los insumos que utilizará para la confección de su análisis de precio. CODIGO - En esta columna el Oferente pondra el código que servirá para redeterminar el precio del insumos que utilizará para la confección de su análisis de precio. Este código debe responder a los entregados en la pestaña Indices. DESCRIPCION - En esta columna aparecerá automaticamente la descripcion que corresponde al código utilizado en correspondencia con la planilla adjunta a la pestaña Indices.
Todos estos datos pueden ser copiados y pegados de otra planilla que tenga el Oferente, teniendo el cuidado de no modificar el orden de las columnas y de que el pegado se haga solo texto. Tener cuidado de que si dos insumos se denominas de igual manera y tienen diferentes precios en esta planilla, cuando sean ingresados en el Analisis de Precios, en forma automática se colocará el precio del insumo que este en la fila superior. Para ello conviene utilizar distintas denominaciones, por ejemplo: Accesorios para baños Accesorios para instalación sanitaria Accesorios para instalación eléctrica.
Una vez que el oferente copia todos los insumos en esta misma planilla se agregar en la columna CÓDIGO, el código correspondiente para la redeterminación a cada uno de los insumos. Este código deberá responder a la codificación presentada en la pestaña Indices y se podrá copiar de ella y pegar en la columna correspondiente del insumo Automáticamente se completara en la columa con la descripción de manera de poder verificar la correspondencia
Se dejan en la planilla algunos insumos de ejemplo
Pestaña PTyCI
El Oferente deberácompletar el avance mensual previsto para cada uno de los ítems. La suma de los porcentajes de avance mensual de cada ítem debe totalizar el 100%
El Avance Mensual, Acumulado, la Inversión Mensual y Acumulada se calcularan y completaran automáticamente en función de los avance previstos
Pestaña Gastos Generales
El oferente debe completar la planilla ingresando la descripción del gasto y el monto del mismo. Una vez completados todos los gastos, con este monto y una vez definido el costo de la obra se calculará inmediatamente el porcentaje que representa el gasto general en la obra

## Datos
DATOS A COMPLETAR POR LA REPARTICIÓN
COMITENTE : | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
OBRA : | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO
UBICACION: | Departamento Rawson
CONCURSO de PRECIOS N°:
EXPEDIENTE N°:
PRESUPUESTO OFICIAL: | 80290000
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:
FECHA APERTURA de SOBRES:
PLAZO DE OBRA: | 365 días
DATOS A COMPLETAR POR EL OFERENTE
EMPRESA CONSTRUCTORA:
GASTOS GENERALES | #DIV/0!
BENEFICIO
INGRESOS BRUTOS Y L. HOGAR
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COEFICIENTE DE PASO
TABLA DE ÍTEMS DEL PROYECTO
[9 empty] | CAT | R | SR | IT
RUBRO ITEM | DESIGNACION | UN. | CANT. | INGRESO DESIGNACIÓN POR CÓDIGO RUBRO - ÍTEM | INGRESO DESIGNACIÓN SIN CODIFICACIÓN |  | RESERVADO PARA CÁLCULO DE N° RUBRO / ITEM
[5 empty] | DESIGNACIÓN ITEM | UN.
[10 empty] | 0 |  | 0
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | 0 |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 0 | R |  | 1 | 1 | 0 | 1
1.1 | Relevamiento del sector a intervenir | GL | 1 |  | Relevamiento del sector a intervenir | GL | 1 | I |  | 0 | 1 | 1 | 1.1
1.2 | Presentación de la Documentación ante la Distribuidora de Gas Cuyana | GL | 1 |  | Presentación de la Documentación ante la Distribuidora de Gas Cuyana | GL | 1 | I |  | 1 | 2 | 1 | 1.2
1.3 | Aprobación Proyecto Constructivo en Ecogas (Redes de Pe/Ac de Media Presión) | GL | 1 |  | Aprobación Proyecto Constructivo en Ecogas (Redes de Pe/Ac de Media Presión) | GL | 2 | I |  | 1 | 3 | 2 | 1.3
1.4 | Cartel de Obra | GL | 3 |  | Cartel de Obra | GL | 3 | I |  | 1 | 4 | 3 | 1.4
2 | CAÑERÍAS | 0 |  |  | CAÑERÍAS |  | 3 | R |  | 2 | 5 | 0 | 2
2.1 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 50 mm diam. | m | 1776.52 |  | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 50 mm diam. | m | 4 | I |  | 2 | 6 | 1 | 2.1
2.2 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 63 mm diam. | m | 1013.47 |  | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 63 mm diam. | m | 4 | I |  | 2 | 6 | 1 | 2.2
2.3 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 90 mm diam. | m | 7578.9 |  | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 90 mm diam. | m | 5 | I |  | 2 | 7 | 2 | 2.3
2.4 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 125 mm diam. | m | 115.65 |  | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 125 mm diam. | m |  | I |  |  | 8 | 3 | 2.4
2.5 | Provisión y Colocación de Accesorios PE (125, 90, 63, 50) | Gl | 1 |  | Provisión y Colocación de Accesorios PE (125, 90, 63, 50) | Gl | 6 | I |  | 2 | 9 | 4 | 2.5
2.6 | Provisión y Colocación de Malla de advertencia 15 cm | m | 2789.99 |  | Provisión y Colocación de Malla de advertencia 15 cm | m | 7 | I |  | 2 | 10 | 5 | 2.6
2.7 | Provisión y Colocación de Malla de advertencia 30 cm | m | 7694.55 |  | Provisión y Colocación de Malla de advertencia 30 cm | m | 8 | I |  | 2 | 11 | 6 | 2.7
2.8 | Excavación de zanja para la instalación de cañeria PE -Red Media Presión | m | 10484.54 |  | Excavación de zanja para la instalación de cañeria PE -Red Media Presión | m | 9 | I |  | 2 | 12 | 7 | 2.8
2.9 | Provisión e Instalación de Servicios Integrales Domiciliarios | un | 108 |  | Provisión e Instalación de Servicios Integrales Domiciliarios | un | 10 | I |  |  | 13 | 8 | 2.9
2.10 | Tapado y Compactación de zanja cañeria PE Red media presión | m | 10484.54 |  | Tapado y Compactación de zanja cañeria PE Red media presión | m | 11 | I |  | 0 | 14 | 9 | 2.10
2.11 | Rotura de calle de hormigon / asfalto / veredas | m | 10484.54 |  | Rotura de calle de hormigon / asfalto / veredas | m | 12 | I |  | 0 | 15 | 10 | 2.11
2.12 | Reparacion de calle de hormigon / asfalto / veredas | m | 10484.54 |  | Reparacion de calle de hormigon / asfalto / veredas | m | 13 | I |  | 0 | 16 | 11 | 2.12
2.13 | Prueba de hermeticidad cañeria PE - Red media presión | GL | 1 |  | Prueba de hermeticidad cañeria PE - Red media presión | GL | 14 | I |  | 0 | 17 | 12 | 2.13
3 | TRABAJOS FINALES | 0 |  |  | TRABAJOS FINALES | 0 | 14 | R |  | 1 | 18 | 0 | 3
3.1 | Hablitacion de red media presion PE/Ac | GL | 1 |  | Hablitacion de red media presion PE/Ac | GL | 15 | I |  | 1 | 19 | 1 | 3.1
3.2 | Limpieza de Obra | GL | 1 |  | Limpieza de Obra | GL | 16 | I |  | 1 | 20 | 2 | 3.2
3.3 | Doc. conforme a obra Aprobada por Ecogas (Cañería PE/Ac Red Media Presión) | GL | 1 |  | Doc. conforme a obra Aprobada por Ecogas (Cañería PE/Ac Red Media Presión) | GL | 17 | I |  | 1 | 21 | 3 | 3.3
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
#REF!
5
#REF!
5
#REF!
5
#REF!
#REF!
7
#REF!
#REF!
8
#REF!
8
#REF!
8
#REF!
8
#REF!
8
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
12
#REF!
12
#REF!
12
#REF!
12
#REF!
12
#REF!
13
#REF!
13
#REF!
Note on B14: Este valor se calcula automáticamente completando la planilla Gastos Generales
Note on B18: Esto valor se calcula autómaticamente una vez definido los Gastos Generales, Beneficio, Ingreso Brutos e IVA por parte del oferente

## AP
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES
ITEM: | 1.1 | Relevamiento del sector a intervenir |  |  | UNIDAD: | GL
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
|  |  |  | 0.85 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.1 | Relevamiento del sector a intervenir |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES
ITEM: | 1.2 | Presentación de la Documentación ante la Distribuidora de Gas Cuyana |  |  | UNIDAD: | GL
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
|  |  |  | 0.35 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
|  |  |  | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
|  |  |  | 0.35 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.2 | Presentación de la Documentación ante la Distribuidora de Gas Cuyana |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES
ITEM: | 1.3 | Aprobación Proyecto Constructivo en Ecogas (Redes de Pe/Ac de Media Presión) |  |  | UNIDAD: | GL
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
|  |  |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
|  |  |  | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.3 | Aprobación Proyecto Constructivo en Ecogas (Redes de Pe/Ac de Media Presión) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES
ITEM: | 1.4 | Cartel de Obra |  |  | UNIDAD: | GL
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
|  |  |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
|  |  |  | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.4 | Cartel de Obra |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 2 | CAÑERÍAS
ITEM: | 2.1 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 50 mm diam. |  |  | UNIDAD: | m
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
|  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.05 | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0.15 | 0 | 0
|  |  |  | 0.15 | 0 | 0
|  |  |  | 0.2 | 0 | 0
|  |  |  | 0.2 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
|  |  |  | 0.006 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.1 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 50 mm diam. |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 2 | CAÑERÍAS
ITEM: | 2.2 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 63 mm diam. |  |  | UNIDAD: | m
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
|  |  |  | 0.85 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 0 | 0
|  |  |  | 11 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
|  |  |  | 0.03 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.2 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 63 mm diam. |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 2 | CAÑERÍAS
ITEM: | 2.3 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 90 mm diam. |  |  | UNIDAD: | m
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.3 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 90 mm diam. |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 2 | CAÑERÍAS
ITEM: | 2.4 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 125 mm diam. |  |  | UNIDAD: | m
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.4 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 125 mm diam. |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 2 | CAÑERÍAS
ITEM: | 2.5 | Provisión y Colocación de Accesorios PE (125, 90, 63, 50) |  |  | UNIDAD: | Gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.5 | Provisión y Colocación de Accesorios PE (125, 90, 63, 50) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 2 | CAÑERÍAS
ITEM: | 2.6 | Provisión y Colocación de Malla de advertencia 15 cm |  |  | UNIDAD: | m
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.6 | Provisión y Colocación de Malla de advertencia 15 cm |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 2 | CAÑERÍAS
ITEM: | 2.7 | Provisión y Colocación de Malla de advertencia 30 cm |  |  | UNIDAD: | m
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.7 | Provisión y Colocación de Malla de advertencia 30 cm |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 2 | CAÑERÍAS
ITEM: | 2.8 | Excavación de zanja para la instalación de cañeria PE -Red Media Presión |  |  | UNIDAD: | m
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.8 | Excavación de zanja para la instalación de cañeria PE -Red Media Presión |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 2 | CAÑERÍAS
ITEM: | 2.9 | Provisión e Instalación de Servicios Integrales Domiciliarios |  |  | UNIDAD: | un
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.9 | Provisión e Instalación de Servicios Integrales Domiciliarios |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 2 | CAÑERÍAS
ITEM: | 2.10 | Tapado y Compactación de zanja cañeria PE Red media presión |  |  | UNIDAD: | m
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.10 | Tapado y Compactación de zanja cañeria PE Red media presión |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 2 | CAÑERÍAS
ITEM: | 2.11 | Rotura de calle de hormigon / asfalto / veredas |  |  | UNIDAD: | m
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.11 | Rotura de calle de hormigon / asfalto / veredas |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 2 | CAÑERÍAS
ITEM: | 2.12 | Reparacion de calle de hormigon / asfalto / veredas |  |  | UNIDAD: | m
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.12 | Reparacion de calle de hormigon / asfalto / veredas |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 3 | TRABAJOS FINALES
ITEM: | 3.1 | Hablitacion de red media presion PE/Ac |  |  | UNIDAD: | GL
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.1 | Hablitacion de red media presion PE/Ac |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 3 | TRABAJOS FINALES
ITEM: | 3.2 | Limpieza de Obra |  |  | UNIDAD: | GL
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.2 | Limpieza de Obra |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Departamento Rawson
RUBRO: | 3 | TRABAJOS FINALES
ITEM: | 3.3 | Doc. conforme a obra Aprobada por Ecogas (Cañería PE/Ac Red Media Presión) |  |  | UNIDAD: | GL
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.3 | Doc. conforme a obra Aprobada por Ecogas (Cañería PE/Ac Red Media Presión) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0 | 0

## CyP
COMITENTE : |  | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
OBRA : |  | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO
UBICACION: |  | Departamento Rawson
LICITACIÓN PÚBLICA N°: |  | 0
EXPEDIENTE N°: |  | 0
PRESUPUESTO OFICIAL: |  | 80290000
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: |  | 0%
FECHA APERTURA LICITACIÓN: |  | 0
PLAZO DE OBRA: |  | 365 días
EMPRESA CONSTRUCTORA: |  | 0
MONTO DE LA OFERTA: |  | 0
COMPUTO Y PRESUPUESTO
RUBRO ITEM | DESIGNACION |  | UN. | CANT. | COSTOS UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
1.1 | Relevamiento del sector a intervenir |  | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Presentación de la Documentación ante la Distribuidora de Gas Cuyana |  | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Aprobación Proyecto Constructivo en Ecogas (Redes de Pe/Ac de Media Presión) |  | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Cartel de Obra |  | GL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | CAÑERÍAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 50 mm diam. |  | m | 1776.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 63 mm diam. |  | m | 1013.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 90 mm diam. |  | m | 7578.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 125 mm diam. |  | m | 115.65 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Provisión y Colocación de Accesorios PE (125, 90, 63, 50) |  | Gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Provisión y Colocación de Malla de advertencia 15 cm |  | m | 2789.99 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7 | Provisión y Colocación de Malla de advertencia 30 cm |  | m | 7694.55 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.8 | Excavación de zanja para la instalación de cañeria PE -Red Media Presión |  | m | 10484.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.9 | Provisión e Instalación de Servicios Integrales Domiciliarios |  | un | 108 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.10 | Tapado y Compactación de zanja cañeria PE Red media presión |  | m | 10484.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 | Rotura de calle de hormigon / asfalto / veredas |  | m | 10484.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.12 | Reparacion de calle de hormigon / asfalto / veredas |  | m | 10484.54 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.13 | Prueba de hermeticidad cañeria PE - Red media presión |  | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | TRABAJOS FINALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | Hablitacion de red media presion PE/Ac |  | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Limpieza de Obra |  | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Doc. conforme a obra Aprobada por Ecogas (Cañería PE/Ac Red Media Presión) |  | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
0
| TOTAL COSTO |  |  |  | 0 | TOTAL OFERTA | 0 | 0%
1- | COSTO OFERTA | [5 empty] | 0
2- | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3- | BENEFICIOS 0 % de ( 1 ) |  |  | 0% |  |  | 0
4- | SUB TOTAL ( 1 + 2 + 3 ) | [5 empty] | #DIV/0!
5- | INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % de ( 4 ) |  |  | 0% |  |  | #DIV/0!
6- | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 4 ) |  |  | 0% |  |  | #DIV/0!
| TOTAL ( 4 + 5 + 6 ) | [5 empty] | 0
El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100
FIN
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
#REF!
5
#REF!
5
#REF!
5
#REF!
#REF!
7
0
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
0
0
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
13
0
13
0

## PTyCI
COMITENTE : |  | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
OBRA : |  | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO
UBICACION: |  | Departamento Rawson
CONCURSO de PRECIOS N°: |  | 0
PLAZO DE OBRA: |  | 365 días
EMPRESA CONSTRUCTORA: |  | 0
PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES
RUBRO ITEM | DESIGNACION |  | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM |  | MESES | [11 empty] | TOTAL PARA CONTROL
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 0% | [13 empty] | 0%
1.1 | Relevamiento del sector a intervenir |  | 0% | [13 empty] | 0%
1.2 | Presentación de la Documentación ante la Distribuidora de Gas Cuyana |  | 0% | [13 empty] | 0%
1.3 | Aprobación Proyecto Constructivo en Ecogas (Redes de Pe/Ac de Media Presión) |  | 0% | [13 empty] | 0%
1.4 | Cartel de Obra |  | 0% | [13 empty] | 0%
2 | CAÑERÍAS |  | 0% | [13 empty] | 0%
2.1 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 50 mm diam. |  | 0% | [13 empty] | 0%
2.2 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 63 mm diam. |  | 0% | [13 empty] | 0%
2.3 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 90 mm diam. |  | 0% | [13 empty] | 0%
2.4 | Provision y Colocación de Caño PE p/red de media presion 125 mm diam. |  | 0% | [13 empty] | 0%
2.5 | Provisión y Colocación de Accesorios PE (125, 90, 63, 50) |  | 0% | [13 empty] | 0%
2.6 | Provisión y Colocación de Malla de advertencia 15 cm |  | 0% | [13 empty] | 0%
2.7 | Provisión y Colocación de Malla de advertencia 30 cm |  | 0% | [13 empty] | 0%
2.8 | Excavación de zanja para la instalación de cañeria PE -Red Media Presión |  | 0% | [13 empty] | 0%
2.9 | Provisión e Instalación de Servicios Integrales Domiciliarios |  | 0% | [13 empty] | 0%
2.10 | Tapado y Compactación de zanja cañeria PE Red media presión |  | 0% | [13 empty] | 0%
2.11 | Rotura de calle de hormigon / asfalto / veredas |  | 0% | [13 empty] | 0%
2.12 | Reparacion de calle de hormigon / asfalto / veredas |  | 0% | [13 empty] | 0%
2.13 | Prueba de hermeticidad cañeria PE - Red media presión |  | 0% | [13 empty] | 0%
3 | TRABAJOS FINALES |  | 0% | [13 empty] | 0%
3.1 | Hablitacion de red media presion PE/Ac |  | 0% | [13 empty] | 0%
3.2 | Limpieza de Obra |  | 0% | [13 empty] | 0%
3.3 | Doc. conforme a obra Aprobada por Ecogas (Cañería PE/Ac Red Media Presión) |  | 0% | [13 empty] | 0%
0%
| TOTAL |  | 0%
|  |  | Avance Mensual | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Avance Acumulado | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Anticipo Financiero
|  |  | Inversión Mensual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inversión Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0

## Avance Obra
OBRA: RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO
PLAN DE TRABAJO
AVANCE PORCENTUAL OBRA

## Curva Inversiones
OBRA: RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO
CURVA DE INVERSIÓN
AVANCE MONETARIO

## Gastos Generales
COMITENTE : | DIRECCIÓN PROVINCIAL RED DE GAS
OBRA : | RED DE MEDIA PRESIÓN MEDANO DE ORO
UBICACION: | Departamento Rawson
CONCURSO de PRECIOS°: | 0
EMPRESA CONSTRUCTORA: | 0
COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(Valores Netos sin Impuestos)
|  | Importe | % Incidencia | % Incid. Rubro
Total Gastos Generales de Obra |  | 0 | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
Gastos Generales de la Empresa |  | 0 | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
TOTAL GASTOS GENERALES |  | 0 |  | 0%

## Insumos
LISTADO DE INSUMOS - MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS - PARA LA OBRA
DENOMINACIÓN INSUMO | UN. |  | PRECIO SIN IVA | CODIGO | DESCRIPCION
MANO DE OBRA | [7 empty] | 2022-10-01
Oficial Especializado | hs |  | 0 | IIEE-SJ - 101000 | Oficial Especializado |  | Oficial Especializado
Oficial | hs |  | 0 | IIEE-SJ - 102000 | Oficial |  | Oficial
Medio Oficial | hs |  | 0 | IIEE-SJ - 103000 | Ayudante |  | Medio Oficial
Ayudante | hs |  | 0 | IIEE-SJ - 103000 | Ayudante |  | Ayudante
Sereno | dia |  | 0 | IIEE-SJ - 103000 | Ayudante |  | Sereno
Cargas Sociales Oficial Especializado | hs |  | 0 | IIEE-SJ - 101000 | Oficial Especializado
Cargas Sociales Oficial | hs |  | 0 | IIEE-SJ - 102000 | Oficial
Cargas Sociales Medio Oficial | hs |  | 0 | IIEE-SJ - 103000 | Ayudante
Cargas Sociales Ayudante | hs |  | 0 | IIEE-SJ - 103000 | Ayudante
Cargas Sociales Sereno | dia |  | 0 | IIEE-SJ - 103000 | Ayudante
PROYECTOS
Materiales elaboración proyecto constructivo | gl |  |  | INDEC-PB - 82129-1 | Papeles
Equipos para elaboración proyecto constructivo | gl |  |  | INDEC-PB - 42921-2 | Herramientas de mano
Materiales para cartel de obra | gl |  |  | INDEC-PB - 42999-2 | Chapas metálicas
Equipos para cartel de obra | gl |  |  | INDEC-PB - 2922-1 | Máquinas herramientas y sus accesorios (incluye: Tornos y sus partes y piezas, Taladros, Amoladoras, Máquinas para carpintería, Soldadoras eléctricas y Accesorio para máquinas herramientas)
Materiales para rotura de vereda | gl |  |  | INDEC-PB - 2922-1 | Máquinas herramientas y sus accesorios (incluye: Tornos y sus partes y piezas, Taladros, Amoladoras, Máquinas para carpintería, Soldadoras eléctricas y Accesorio para máquinas herramientas)
Equipos para rotura de vereda | gl |  |  | INDEC-PB - 2922-1 | Máquinas herramientas y sus accesorios (incluye: Tornos y sus partes y piezas, Taladros, Amoladoras, Máquinas para carpintería, Soldadoras eléctricas y Accesorio para máquinas herramientas)
Permiso de rotura | m |  |  | INDEC-DCTO - Inciso p) | Gastos generales
Material para reparacion de Hormigon/asfalto/vereda | m3 |  | 0 | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Equipos para reparacion de Hormigon/asfalto/vereda | gl |  | 0 | INDEC-PB - 2922-1 | Máquinas herramientas y sus accesorios (incluye: Tornos y sus partes y piezas, Taladros, Amoladoras, Máquinas para carpintería, Soldadoras eléctricas y Accesorio para máquinas herramientas)
Camion para limpieza final de obra | gl |  | 0 | INDEC-SA - 71240-11 | Camión volcador
EQUIPOS
Camioneta - FORD XLT - año: 2000 | u |  |  | INDEC-SA - 71233-11 | Camioneta |  | Camioneta | FORD XLT | 2000 | 1
Compresor 150L - BTA - año: 2001 | u | [5 empty] | Compresor 150L | BTA | 2001 | 1
Compresor 50L - BTA - año: 2001 | u | [5 empty] | Compresor 50L | BTA | 2001 | 1
Hormigonera 180 lts. tipo L – 180 - SORRENTO - año: 2001 | u | 1 |  | INDEC-PB - 42921-2 | Herramientas de mano |  | Hormigonera 180 lts. tipo L – 180 | SORRENTO | 2001 | 4
Vibrador para hormigón - CETEC - año: 2001 | u | [5 empty] | Vibrador para hormigón | CETEC | 2001 | 1
Motocompresor 6 m3/min - CETEC - año: 2002 | u | [5 empty] | Motocompresor 6 m3/min | CETEC | 2002 | 1
Pisón manual - - año: 2002 | u | [5 empty] | Pisón manual |  | 2002 | 2
Bomba de achique con motor a explosión marca Honda - HONDA - año: 2002 | u | [5 empty] | Bomba de achique con motor a explosión marca Honda | HONDA | 2002 | 1
Bomba Centrífuga 5-40 Lts/min - GAMMA - año: 2002 | u | [5 empty] | Bomba Centrífuga 5-40 Lts/min | GAMMA | 2002 | 1
Martillo neumático con sus puntas correspondientes - CETEC - año: 2002 | u | [5 empty] | Martillo neumático con sus puntas correspondientes | CETEC | 2002 | 1
Conos reflectivos y balizas intermitentes - - año: | u | [5 empty] | Conos reflectivos y balizas intermitentes |  |  | 10
Carteles de Obra y Vallas - - año: | u | [5 empty] | Carteles de Obra y Vallas |  |  | 10
Vallas Metalicas - - año: | u | [5 empty] | Vallas Metalicas |  |  | 30
Hormigonera Trifasica 350Lts - - año: 2002 | u | [5 empty] | Hormigonera Trifasica 350Lts |  | 2002 | 1
Tablones de distintas medidas - - año: 2002 | u | [5 empty] | Tablones de distintas medidas |  | 2002 | 1
Pala punta corazón - - año: 2002 | u | [5 empty] | Pala punta corazón |  | 2002 | 10
Picos - - año: 2002 | u | [5 empty] | Picos |  | 2002 | 10
Carretillas de chapa - - año: 2002 | u | [5 empty] | Carretillas de chapa |  | 2002 | 10
Equipos de albañilería (cuchara ,baldes y martelina) - - año: 2002 | u | [5 empty] | Equipos de albañilería (cuchara ,baldes y martelina) |  | 2002 | 6
Maquina Aserradora disco 14” Motor Honda 5.5 Hp.- - HONDA - año: 2002 | u |  |  | INDEC-PB - 42921-2 | Herramientas de mano |  | Maquina Aserradora disco 14” Motor Honda 5.5 Hp.- | HONDA | 2002 | 1
Cascos , Antiparras ,Guantes y Botines - - año: 2002 | u | [5 empty] | Cascos , Antiparras ,Guantes y Botines |  | 2002 | 1
Taladro Percutor 10 Y 13mm - BOSCH - año: 2002 | u | [5 empty] | Taladro Percutor 10 Y 13mm | BOSCH | 2002 | 2
Matafuego de 10Kg tipo ABC - - año: 2002 | u | [5 empty] | Matafuego de 10Kg tipo ABC |  | 2002 | 1
Andamio Tubular Cuerpo - - año: 2002 | u | [5 empty] | Andamio Tubular Cuerpo |  | 2002 | 7
Caballete Telescópico - - año: 2002 | u | [5 empty] | Caballete Telescópico |  | 2002 | 6
Aparejo 300Kg - - año: 2003 | u | [5 empty] | Aparejo 300Kg |  | 2003 | 1
Vibrocompactadora Motor honda 5.5 Hp , 82kg. 1500 N a plancha - HONDA - año: 2004 | u | [5 empty] | Vibrocompactadora Motor honda 5.5 Hp , 82kg. 1500 N a plancha | HONDA | 2004 | 1
Moladora Disco 9” 852 W - MAKITA - año: 2004 | u |  |  | INDEC-PB - 42921-2 | Herramientas de mano |  | Moladora Disco 9” 852 W | MAKITA | 2004 | 1
Moladora disco 4” - BLACK Y DEKERT - año: 2004 | u | [5 empty] | Moladora disco 4” | BLACK Y DEKERT | 2004 | 1
Soldadora 450amp - TAURO - año: 2006 | u | [5 empty] | Soldadora 450amp | TAURO | 2006 | 1
Compactadora Meijo con motor a explosion rowing 5.5 Hp , 82kg. 1500 N Tipo canguro - MEIJO - año: 2006 | u |  |  | INDEC-PB - 291- | Máquinas de uso general (incluye: Motores a explosión de uso industrial, Electrobombas, Compresores y sus repuestos, Rodamientos, Cintas transportadoras, Elevadores de cereales, Máquinas para limpieza de pisos y alfombras, Balanzas, Básculas, Envasadoras, Acondicionadores de aire y Máquinas para pintar). |  | Compactadora Meijo con motor a explosion rowing 5.5 Hp , 82kg. 1500 N Tipo canguro | MEIJO | 2006 | 1
Moladora Disco 9” 852 W - BOSH - año: 2006 | u | [5 empty] | Moladora Disco 9” 852 W | BOSH | 2006 | 1
Moladora Disco 9” 852 W - METABO - año: 2006 | u | [5 empty] | Moladora Disco 9” 852 W | METABO | 2006 | 1
Martillo eléctrico con sus puntas correspondientes - MAKITA - año: 2006 | u | [5 empty] | Martillo eléctrico con sus puntas correspondientes | MAKITA | 2006 | 1
Escalera de aluminio 9,40mts - FERPACK - año: 2006 | u | [5 empty] | Escalera de aluminio 9,40mts | FERPACK | 2006 | 1
Grupo electrogeno 7 KVA Arrancador electrico trifasico - NIWA - año: 2009 | u | [5 empty] | Grupo electrogeno 7 KVA Arrancador electrico trifasico | NIWA | 2009 | 1
Rodillo Vibrador Autopropulsado - NIWA - año: 2010 | u | [5 empty] | Rodillo Vibrador Autopropulsado | NIWA | 2010 | 1
Grupo electrógeno 50KVA Motor MB 1114 - MERCEDES BENZ - año: 2009 | u | [5 empty] | Grupo electrógeno 50KVA Motor MB 1114 | MERCEDES BENZ | 2009 | 1
Martillo eléctrico de demolicion con sus puntas correspondientes - DEWALT - año: 2010 | u | [5 empty] | Martillo eléctrico de demolicion con sus puntas correspondientes | DEWALT | 2010 | 1
Encofrado metálico para cámara séptica - - año: 2010 | u | [5 empty] | Encofrado metálico para cámara séptica |  | 2010 | 1
Encofrado metálico para boca de registro - - año: 2010 | u | [5 empty] | Encofrado metálico para boca de registro |  | 2010 | 1
Camioneta SW4 4x4 3,0D - TOYOTA HILUX - año: 2010 | u |  |  | INDEC-SA - 71233-11 | Camioneta |  | Camioneta SW4 4x4 3,0D | TOYOTA HILUX | 2010 | 1
RETROEXCAVADORA - MAXION 750 AGCO ALLIS 4X4 - año: 2011 | u | [5 empty] | RETROEXCAVADORA | MAXION 750 AGCO ALLIS 4X4 | 2011 | 1
Camioneta - AMAROK JXK 834 - año: 2011 | u |  |  | INDEC-SA - 71233-11 | Camioneta |  | Camioneta | AMAROK JXK 834 | 2011 | 1
Nivel Automático - Topcon AT-B4 - año: 2012 | u | [5 empty] | Nivel Automático | Topcon AT-B4 | 2012 | 2
Mira de aluminio c/ nivel esférico - ALS 5-5 - año: 2012 | u | [5 empty] | Mira de aluminio c/ nivel esférico | ALS 5-5 | 2012 | 2
Trípode de Aluminio - M2N - año: 2012 | u | [5 empty] | Trípode de Aluminio | M2N | 2012 | 2
Pisón a explosión BTA Naftero VA 340 4HP - BTA - ROBIN - año: 2012 | u | [5 empty] | Pisón a explosión BTA Naftero VA 340 4HP | BTA - ROBIN | 2012 | 1
Motogenerador MGE 6500 - SENSEI - año: 2012 | u | [5 empty] | Motogenerador MGE 6500 | SENSEI | 2012 | 1
RETROEXCAVADORA - MAXION 750 AGCO ALLIS 4X2 - año: 2012 | u |  |  | INDEC-SA - 51800-21 | Retroexcavadora |  | RETROEXCAVADORA | MAXION 750 AGCO ALLIS 4X2 | 2012 | 1
Homigonera 450Lts Trifasica - BOUNUS - año: 2012 | u | [5 empty] | Homigonera 450Lts Trifasica | BOUNUS | 2012 | 1
Generador c/ motor a Explosion a Nafta - SENSEI MGE-6400 - año: 2012 | u | [5 empty] | Generador c/ motor a Explosion a Nafta | SENSEI MGE-6400 | 2012 | 1
Hormigonera 350Lts Monofasica - - año: 2012 | u | [5 empty] | Hormigonera 350Lts Monofasica |  | 2012 | 1
MINI CARGADORA - LONKING CDM 312 - año: 2013 | u |  |  | INDEC-SA - 51800-21 | Retroexcavadora |  | MINI CARGADORA | LONKING CDM 312 | 2013 | 1
BRAZO DE RETROEXCAVADORA TDI 275 - TDI 275 - año: 2013 | u | [5 empty] | BRAZO DE RETROEXCAVADORA TDI 275 | TDI 275 | 2013 | 1
Tanque de Agua 6000 lts Doble Eje - - año: 2014 | u | [5 empty] | Tanque de Agua 6000 lts Doble Eje |  | 2014 | 1
Motocompresor 100Lts - GAMMA - año: 2015 | u | [5 empty] | Motocompresor 100Lts | GAMMA | 2015 | 1
Camioneta - PEUGEOT PARTNER OWQ 190 - año: 2015 | u |  |  | INDEC-SA - 71233-11 | Camioneta |  | Camioneta | PEUGEOT PARTNER OWQ 190 | 2015 | 1
Plancha Calefactora EV2E de 220V/1600W - EL VERNIER - año: 2016 | u | [5 empty] | Plancha Calefactora EV2E de 220V/1600W | EL VERNIER | 2016 | 2
Soldadora Inverter Modelo 270M - TEMET - año: 2016 | u | [5 empty] | Soldadora Inverter Modelo 270M | TEMET | 2016 | 1
Arnes de Seguridad - - año: 2016 | u | [5 empty] | Arnes de Seguridad |  | 2016 | 5
Motor a Explosión - HONDA - año: 2016 | u |  |  | INDEC-PB - 43121-1 | Motores a explosión de uso industrial |  | Motor a Explosión | HONDA | 2016 | 1
Taladro hasta 13mm - MAKITA - año: 2017 | u |  |  | INDEC-EC - 44231-21 | Taladro percutor |  | Taladro hasta 13mm | MAKITA | 2017 | 1
Camioneta DX 2,4TDI 4x2 - TOYOTA HILUX - año: 2017 | u | [5 empty] | Camioneta DX 2,4TDI 4x2 | TOYOTA HILUX | 2017 | 1
Madera para encofrar - - año: 2018 | u | [5 empty] | Madera para encofrar |  | 2018 | 1
Taladro 13mm DW505 - DEWALT - año: 2018 | u | [5 empty] | Taladro 13mm DW505 | DEWALT | 2018 | 1
Discos Diam. 14" - ALIAFOR - año: 2018 | u | [5 empty] | Discos Diam. 14" | ALIAFOR | 2018 | 3
Hormigonera 450Lts H-300- Monofasica - 3HP - BOUNOUS - año: 2018 | u | [5 empty] | Hormigonera 450Lts H-300- Monofasica - 3HP | BOUNOUS | 2018 | 1
Martillo 30Kg - DEWALT - año: 2018 | u |  |  | INDEC-EC - 44231-21 | Taladro percutor |  | Martillo 30Kg | DEWALT | 2018 | 1
Martillo 10Kg - DEWALT - año: 2018 | u |  |  | INDEC-EC - 44231-21 | Taladro percutor |  | Martillo 10Kg | DEWALT | 2018 | 1
Aserradora Motor a explosión - STHIL - año: 2018 | u | [5 empty] | Aserradora Motor a explosión | STHIL | 2018 | 1
Moladora - MAKITA - año: 2018 | u | [5 empty] | Moladora | MAKITA | 2018 | 1
CAMION TECTOR ATTACK - 150 E 21 - IVECO - año: 2018 | u |  |  | INDEC-SA - 71240-11 | Camión volcador |  | CAMION TECTOR ATTACK - 150 E 21 | IVECO | 2018 | 1
CAMION DAILY 70C17-C/ DOBLE CABINA - IVECO - año: 2019 | u |  |  | INDEC-SA - 71240-11 | Camión volcador |  | CAMION DAILY 70C17-C/ DOBLE CABINA | IVECO | 2019 | 1
MINICARGADORA 236D - CATERPILLAR - año: 2019 | u |  |  | INDEC-SA - 51800-21 | Retroexcavadora |  | MINICARGADORA 236D | CATERPILLAR | 2019 | 1
BRAZO DE RETROEXCAVADORA BH 160 - CATERPILLAR - año: 2019 | u | [5 empty] | BRAZO DE RETROEXCAVADORA BH 160 | CATERPILLAR | 2019 | 1
METRO LASER DISTO D510 - LEICA - año: 2019 | u | [5 empty] | METRO LASER DISTO D510 | LEICA | 2019 | 1
Compresor Dahiatsu 300 Lts. 380 v - DAHIATSU - año: 2019 | u | [5 empty] | Compresor Dahiatsu 300 Lts. 380 v | DAHIATSU | 2019 | 1
Roscadora de caños 4" KLD - KLD - año: 2019 | u | [5 empty] | Roscadora de caños 4" KLD | KLD | 2019 | 1
Hidrolavadora 380V - BAROVO - año: 2019 | u | [5 empty] | Hidrolavadora 380V | BAROVO | 2019 | 1
Martillo D25980 AR Exagonal 8 mm - DEWALT - año: 2020 | u | [5 empty] | Martillo D25980 AR Exagonal 8 mm | DEWALT | 2020 | 1
Camioneta DX 2,4 TDI 4x4 c/ simple - TOYOTA - año: 2021 | u |  |  | INDEC-SA - 71233-11 | Camioneta |  | Camioneta DX 2,4 TDI 4x4 c/ simple | TOYOTA | 2021 | 1
AUTOELEVADOR DIESEL Modelo CPCO25 - LIUGONG - año: 2021 | u | [5 empty] | AUTOELEVADOR DIESEL Modelo CPCO25 | LIUGONG | 2021 | 1
Herramientas Menores | u |  |  | INDEC-PB - 42921-2 | Herramientas de mano
Herramientas Menores 2 | u |  |  | INDEC-PB - 42921-2 | Herramientas de mano
MATERIALES VARIOS | [5 empty] | ACTUALIZAR AL USAR
Malla anaranjada | ml |  |  | INDEC-PB - 36990-1 | Telas plásticas
Malla romboidal galvanizada Nº12 | ml |  |  | INDEC-PB - 42943-1 | Tejidos de alambre
Clavos 2" | kg |  |  | INDEC-PB - 42944-2 | Clavos
Tela Plástica tipo media sombra | ml |  |  | INDEC-PB - 36990-1 | Telas plásticas
Tela tipo malla de gallinero (hexagonal) | m2 |  |  | INDEC-PB - 42943-1 | Tejidos de alambre
Malla señalización Eléctrica | ml |  |  | INDEC-PB - 36990-1 | Telas plásticas
Carteles | Un. |  |  | DNV-T I - 44 | Pórticos, ménsulas y carteles.
Balizas (Cono c/luz) | Gl |  |  | IIEE-SJ - 220 | Señalamientos
Metal desplegado | m2 |  |  | INDEC-CM - 42943-11 | Metal desplegado
Fondo de junta 10 mm | ml |  |  | INDEC-PB - 2413-1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
Fondo de junta 15 mm | ml |  |  | INDEC-PB - 2413-1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
Fondo de junta 20 mm | ml |  |  | INDEC-PB - 2413-1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
Fondo de junta 25 mm | ml |  |  | INDEC-PB - 2413-1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
Esquinero de yesero | ml |  |  | INDEC-PB - 91211-1 | Chapas de hierro/acero
Endurecedor no metálico | kg |  |  | INDEC-PB - 2695- | Artículos de hormigón, de cemento y de yeso (incluye: Hormigón, Mosaicos y Artículos pretensados)
Fibras de polipropileno | kg |  |  | INDEC-PB - 37129-1 | Fibras minerales
Sikaflex 1A | cc |  |  | INDEC-PB - 2413-1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
Sikalatex | Lts |  |  | INDEC-PB - 33380-1 | Aceites lubricantes
Sika Anchorfix 2 | cc |  |  | INDEC-PB - 2413-1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
Hidrófugo | kg |  |  | INDEC-PB - 37990-1 | Hidrófugos
|  |  |  | INDEC-PB - 2413-1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
Alfajías | ml
Caja Guardallaves | Un. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Pizarrón Magnético 5,20m x 1,20m | m2 |  |  | INDEC-PB - 31100-1 | Maderas aserradas
Pizarrón Magnético 5,20m x 2,00m | Un. |  |  | INDEC-PB - 31100-1 | Maderas aserradas
Pizarrón Magnético 1,40m x 1,40m | Un. |  |  | INDEC-PB - 31100-1 | Maderas aserradas
Pizarrón Magnético 1,40m x 3,50m | Un. |  |  | INDEC-PB - 31100-1 | Maderas aserradas
Basureros Triples S/Esp. Técnicas | Un. |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Guardasillas | ml |  |  | INDEC-PB - 31100-1 | Maderas aserradas
Marco Aluminio | ml |  |  | INDEC-PB - 31100-1 | Maderas aserradas
Bicicletero S/Esp. Técnicas | Un. |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Bancos Interiores S/Esp. Técnicas | Un. |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Bancos exteriores de H° S/Esp. Técnicas | Un. |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Canteros Grandes de H° S/Esp. Técnicas | Un. |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Canteros Chicos de H° S/Esp. Técnicas | Un. |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Hormigones
Bomba | m3 |  |  | INDEC-PB - 2924-1 | Máquinas viales para la construcción (incluye: Máquinas viales autopropulsadas, Máquinas viales no autopropulsadas y Hormigoneras)
Hormigón elaborado H8 | m3 |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Hormigón elaborado H13 | m3 |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Hormigón elaborado H17 | m3 |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Hormigón elaborado H21 | m3 |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Hormigón elaborado H25 | ml |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Caños Premoldeados Ø40 | ml |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Gárgolas | Gl. |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
HIERRO Y ACERO
Hierro | Kg. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Hierro Ø6 | Kg. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Hierro Ø8 | Kg. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Hierro Ø10 | Kg. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Hierro Ø12 | Kg. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Hierro Ø16 | Kg. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Hierro doblado | Kg. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Hierro doblado Ø6 | Kg. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Hierro doblado Ø8 | Kg. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Hierro doblado Ø10 | Kg. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Hierro doblado Ø12 | Kg. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Hierro doblado Ø16 | Kg. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Amortización Regla 80x50x2 | ml. |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Amortización Regla 100x50x2 | ml. |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Malla Ø 5,5 c/15 cm | m2 |  |  | INDEC-CM - 41242-11 | Acero aletado conformado, en barra
Malla Ø 6 c/15 cm | m2 |  |  | INDEC-CM - 41242-11 | Acero aletado conformado, en barra
Malla Ø 8 c/15 cm | m2 |  |  | INDEC-CM - 41242-11 | Acero aletado conformado, en barra
Malla Ø 10 c/15 cm | m2 |  |  | INDEC-CM - 41242-11 | Acero aletado conformado, en barra
Alambre | Kg |  |  | INDEC-PB - 41263-1 | Alambres de acero
Alambre galvanizado | kg |  |  | INDEC-PB - 41263-1 | Alambres de acero
Mastil | Un. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Columnas, Vigas y Correas S/Especificaciones Técnicas | gl. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Cubierta Metálicas con Aislación Según Especificaciones Técnicas | gl. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Cubierta Metálicas Sin Aislación Según Especificaciones Técnicas | gl. |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Planchuela 2" x 3/16" | ml |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Perfil C 100x50x20x2 | ml |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Perfil C 100x50x20x2,5 | ml |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Perfil C 120x50x20x3,2 | ml |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Perfil C 140x60x20x2,5 | ml |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Hierro Liso Ø8 | ml |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Caño 40x40x2 | ml |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Chapa Negra Lisa N°18 | m2 |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Caño Redondo 2" 2mm | ml |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Caño Redondo 1 1/2" 2mm | ml |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Hierro Liso Ø16 | ml |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Barandas S/Esp. Técnicas | ml |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Juntas de Aluminio | ml. |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Juntas de Acero Galvanizado | ml. |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Portón Metálico | Un. |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Electrodos | kg |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
ENCOFRADO
Puntales (2,5m) | ml |  |  | INDEC-CM - 31100-11 | Tirante sin cepillar
Puntales (4m) | ml |  |  | INDEC-CM - 31100-11 | Tirante sin cepillar
Rollizos D=18cm | ml |  |  | INDEC-CM - 31100-11 | Tirante sin cepillar
Tablas 1" x 4" | m2 |  |  | INDEC-PB - 31420-1 | Maderas terciadas fenólicas
Fenólico | m2 |  |  | INDEC-PB - 31420-1 | Maderas terciadas fenólicas
Tirantes 3"x3" | ml |  |  | INDEC-CM - 31100-11 | Tirante sin cepillar
Chanfles | ml |  |  | INDEC-PB - 31100-1 | Maderas aserradas
Cuñas | N° |  |  | INDEC-PB - 31100-1 | Maderas aserradas
Separadores Plásticos | Un, |  |  | INDEC-PB - 2520-3 | Otros productos plásticos (incluye: Telas plásticas, Cortinas de enrollar de PVC y Artículos de bazar de plástico)
Clavos pta. París 2 1/2" | Kg |  |  | INDEC-PB - 42944-2 | Clavos
Líquido Desencofrante | Lts. |  |  | INDEC-PB - 33380-1 | Aceites lubricantes
0
Materiales
Cemento | Kg |  |  | INDEC-CM - 37440-11 | Cemento portland normal, en bolsa
Cemento Puzolánico | Kg |  |  | INDEC-CM - 37440-11 | Cemento portland normal, en bolsa
Cemento Albañilería | Kg |  |  | INDEC-CM - 37440-11 | Cemento portland normal, en bolsa
Cal hidratada | Kg |  |  | INDEC-CM - 37420-11 | Cal área hidratada
Arena Lavada | m3 |  |  | IIEE-SJ - 203001 | Arena clasificada lavada
Arena Fina | m3 |  |  | IIEE-SJ - 203001 | Arena clasificada lavada
Grancilla | m3 |  |  | IIEE-SJ - 203002 | Canto rodado clasificado
Ripio clasificado | m3 |  |  | IIEE-SJ - 203002 | Canto rodado clasificado
Ripio Común | m3 |  |  | IIEE-SJ - 203002 | Canto rodado clasificado
Piedra bola | m3 |  |  | IIEE-SJ - 203002 | Canto rodado clasificado
Pedraplen | m3 |  |  | IIEE-SJ - 203002 | Canto rodado clasificado
Material Base | m3 |  |  | IIEE-SJ - 203002 | Canto rodado clasificado
Material de Aporte Estabilizado | m3 |  |  | IIEE-SJ - 203002 | Canto rodado clasificado
Hidrófugo Ceresita | kg |  |  | INDEC-PB - 37990-1 | Hidrófugos
Ladrillones comunes | Un. |  |  | IIEE-SJ - 205002 | LADRILLON 1°
Ladrillo Refractario | Un. |  |  | IIEE-SJ - 205002
Ladrillos comunes | Un. |  |  | IIEE-SJ - 205002 | LADRILLON 1°
Ladrillos de 2da | Un. |  |  | IIEE-SJ - 205002 | LADRILLON 1°
Yeso | Kg. |  |  | INDEC-CM - 37410-11 | Yeso blanco
Cerco Perimetral
Poste ólimpico tensores 3,10m | Un. |  |  | DNV-T I - 20 | Postes, varillones y varillas p/alambrados.
Poste ólimpico Intermedio 3,10m | Un. |  |  | DNV-T I - 20 | Postes, varillones y varillas p/alambrados.
Poste ólimpico esquinero 3,10m | Un. |  |  | DNV-T I - 20 | Postes, varillones y varillas p/alambrados.
Poste puntal 2,50m | Un. |  |  | DNV-T I - 20 | Postes, varillones y varillas p/alambrados.
Tejido Romboidal 2m N°14,5 | ml |  |  | INDEC-PB - 42943-1 | Tejidos de alambre
Alambre de Púas 3 hebras | ml |  |  | INDEC-PB - 41263-1 | Alambres de acero
Alambre galvanizado de alta resistencia 16/14 | ml |  |  | INDEC-PB - 41263-1 | Alambres de acero
Alambre galvanizado para atar | kg |  |  | INDEC-PB - 41263-1 | Alambres de acero
Espárragos galvanizados 35cm 3/8x14 | Un. |  |  | INDEC-PB - 91223-1 | Aceros aleados
Espárragos galvanizados 25cm 3/8x10 | Un. |  |  | INDEC-PB - 91223-1 | Aceros aleados
Planchuela Galvanizada 1" 3/16" | ml |  |  | INDEC-PB - 91223-1 | Aceros aleados
Soporte "U" para planchuela | Un. |  |  | INDEC-PB - 91223-1 | Aceros aleados
Gancho galvanizado 3/8 x 8 20cm | Un. |  |  | DNV-T I - 16 | Torniquetes.
Gancho galvanizado 3/8 x 10 25cm | Un. |  |  | DNV-T I - 16 | Torniquetes.
Caño PVC Ø 110 | ml |  |  | INDEC-DCTO - Inciso h) | Caños de PVC para instalaciones varias
Caño PVC Ø 25 | ml |  |  | INDEC-DCTO - Inciso h) | Caños de PVC para instalaciones varias
Aislantes
Poliestireno exp.3 cm en planchas | m2 |  |  | INDEC-CM - 34720-11 | Poliestireno expandido en placas
Poliestireno exp.2,5 cm en planchas | m2 |  |  | INDEC-CM - 34720-11 | Poliestireno expandido en placas
Poliestireno exp.2 cm en planchas | m2 |  |  | INDEC-CM - 34720-11 | Poliestireno expandido en placas
Poliestireno exp.2 cm x 10 cm en tiras | m2 |  |  | INDEC-CM - 34720-11 | Poliestireno expandido en placas
Poliestireno expandido granular | m3 |  |  | INDEC-CM - 34720-11 | Poliestireno expandido en placas
Polietileno 200 µ | m2 |  |  | INDEC-PB - 36490-4 | Film de polietileno
Membrana 4mm c/aluminio | m2 |  |  | INDEC-CM - 37930-11 | Membrana asfáltica con folio de aluminio
Pomeca | m3 |  |  | INDEC-PB - 35110-5 | Impermeabilizantes
Emulsión Asfáltica | Kg |  |  | IIEE-SJ - 206001 | Emulsión asfáltica envase x 18 lts. (RicAsfalt )
Gas wilson | Kg |  |  | INDEC-PB - 12020-1 | Gas
Barrera de vapor a base de solvente | lts |  |  | INDEC-PB - 35110-5 | Impermeabilizantes
Membrana Líquida | Kg |  |  | INDEC-PB - 35110-5 | Impermeabilizantes
Impermeabilizante Incoloro | lts |  |  | INDEC-PB - 35110-5 | Impermeabilizantes
Lana Mineral 80mm | m2 |  |  | INDEC-PB - 35110-5 | Impermeabilizantes
Gárgolas nuevas de hormigón | u |  |  | INDEC-PB - 2695- | Artículos de hormigón, de cemento y de yeso (incluye: Hormigón, Mosaicos y Artículos pretensados)
Pisos y Revestimientos
Pegamento para cerámico | kg |  |  | INDEC-CM - 37440-21 | Adhesivo para pisos y revestimientos cerámicos
Pegamento para cerámico bajo durlock | kg |  |  | INDEC-CM - 37440-21 | Adhesivo para pisos y revestimientos cerámicos
Pastina para cerámicos | kg |  |  | INDEC-CM - 37440-21 | Adhesivo para pisos y revestimientos cerámicos
Cerámicos para revestimiento | m2 |  |  | INDEC-DCTO - Inciso c) | Pisos y revestimientos
Pastina para piso granítico | Kg |  |  | IIEE-SJ - 204003 | Cemento blanco bolsa de 42 Kg. "Pingüino"
Mosaico granítico 33 x 33 | m2 |  |  | INDEC-CM - 37540-11 | Mosaico granítico
Pulido | m2 |  |  | INDEC-CM - 37540-11 | Mosaico granítico
Encerado | m2 |  |  | INDEC-PB - 94216-1 | Máquinas para rebanar, afilar, amolar, pulir u otro acabado
Zócalo granítico | ml |  |  | INDEC-CM - 37540-11 | Mosaico granítico
Zócalo de Madera | ml |  |  | INDEC-CM - 31210-33 | Zócalo de madera
Lustre | ml |  |  | INDEC-PB - 35110-4 | Barnices y protectores para madera
Piso Articulado | m2 |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Fijaciones (Zócalo de Madera) | Gl. |  |  | INDEC-CM - 37510-11 | Hormigón elaborado
Umbrales y solías de granito natural | m2 |  |  | INDEC-PB - 42944-1 | Bulones
Piso de Goma Alto Tránsito | m2 |  |  | INDEC-PB - 2519-1 | Otros productos de caucho (incluye: Autopartes de goma, Correas de goma con refuerzo textil y Otros artículos de goma)
Adhesivo Piso de Goma | Kg |  |  | INDEC-DCTO - Inciso c) | Pisos y revestimientos
Tapajunta de aluminio | ml |  |  | INDEC-PB - 41530-1 | Productos básicos de aluminio
Revestimiento de Piedra | m2 |  |  | INDEC-DCTO - Inciso c) | Pisos y revestimientos
Piso de Caucho | m2 |  |  | INDEC-CM - 37610-11 | Mesada de granito
Tabiquería y Cubierta Liviana
Panel Térmico ClassWall PUR 50mm | m2 |  |  | INDEC-PB - 2710-1 | Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Ferroaleaciones, Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de acero laminadas en frío, Flejes de hierro, Hojalata, Alambrones de hierro, Hierros redondos, Perfiles de hierro, Barras de hierro y acero, Alambres de acero, Tubos de acero y Caño de hierro galvanizado con costura)
Kit de Fijaciónes P/Panel ClassWall | Un. |  |  | INDEC-PB - 2899- | Otros productos metálicos n.c.p. (incluye: Bulones, Clavos, Envases de hojalata, Recipientes para gases, Grifería, Cerraduras, Tejidos de alambre, Piletas y mesadas de acero inoxidable y Chapas metálicas)
Panel Térmico Roof Panel Easy Clip PUR 50mm | m2 |  |  | INDEC-PB - 2710-1 | Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Ferroaleaciones, Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de acero laminadas en frío, Flejes de hierro, Hojalata, Alambrones de hierro, Hierros redondos, Perfiles de hierro, Barras de hierro y acero, Alambres de acero, Tubos de acero y Caño de hierro galvanizado con costura)
Kit de Fijaciónes P/Panel Roof Panel Easy Clip | Un. |  |  | INDEC-PB - 2899- | Otros productos metálicos n.c.p. (incluye: Bulones, Clavos, Envases de hojalata, Recipientes para gases, Grifería, Cerraduras, Tejidos de alambre, Piletas y mesadas de acero inoxidable y Chapas metálicas)
Carpintería
Vidrio DVH Laminado de Seguridad 3+3 | m2 |  |  | INDEC-PB - 2610-1 | Vidrios para construcción y automotores (incluye: Vidrio plano, Vidrios templados, Vidrios térmicos y Vidrios laminados)
Carpintería Metálica S/Especificaciones Técnicas | Gl. |  |  | IIEE-SJ - 211 | Carpintería Metálica y Madera
Carpintería Aluminio S/Especificaciones Técnicas | Gl. |  |  | INDEC-PB - 42120-1 | Aberturas de aluminio
Perfiles de aluminio | ml |  |  | INDEC-PB - 41532-1 | Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones
|  |  |  | INDEC-PB - 2710-1 | Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Ferroaleaciones, Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de acero laminadas en frío, Flejes de hierro, Hojalata, Alambrones de hierro, Hierros redondos, Perfiles de hierro, Barras de hierro y acero, Alambres de acero, Tubos de acero y Caño de hierro galvanizado con costura)
Telas mosquiteras | m2 |  |  | INDEC-PB - 36990-1 | Telas plásticas
Cordon Burlete Para Tejido Mosquitero Diam 4.5mm | ml |  |  | INDEC-PB - 36990-1 | Telas plásticas
Pinturas
Cinta de enmascarar | u. |  |  | INDEC-PB - 32129-1 | Papel obra
Acido muriático | lts |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
Enduído plástico | Kg |  |  | INDEC-CM - 35110-11 | Enduído plástico al agua para exteriores
Látex antihongo | lt |  |  | INDEC-PB - 35110-3 | Pinturas al látex
Latex para interior | lt |  |  | INDEC-CM - 35110-31 | Pintura al látex para interiores
Latex para Exterior | lt |  |  | INDEC-CM - 35110-32 | Pintura al látex para exteriores
Entonador 120 cc | u |  |  | INDEC-PB - 2413-1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
Sellador al agua | lt |  |  | INDEC-PB - 2413-1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
Lija | u. |  |  | INDEC-PB - 37910-1 | Abrasivos
Aguarrás | lt |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
Sellador | lt |  |  | INDEC-PB - 2413-1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
Desoxidante y desfofatizante | lt |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
Antióxido | lt |  |  | INDEC-PB - 2413-1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
Esmalte sintético | lt |  |  | INDEC-CM - 35110-21 | Esmalte sintético brillante
Masilla al aguarrás | kg |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
SALPICADO PLÁSTICO | m2 |  |  | INDEC-PB - 2413-1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
TABIQUERÍA
Montantes de 70 mm | Un. |  |  | INDEC-PB - 41532-1 | Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones
Soleras de 70 mm | Un. |  |  | INDEC-PB - 41532-1 | Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones
Montantes de 35 mm | Un. |  |  | INDEC-PB - 41532-1 | Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones
Soleras de 35 mm | Un. |  |  | INDEC-PB - 41532-1 | Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones
Placas Cementicia 12,5mm | Un. |  |  | INDEC-CM - 37410-11 | Yeso blanco
Placas Yeso Estandar 12mm | Un. |  |  | INDEC-CM - 37410-11 | Yeso blanco
Placas Yeso Estandar Antihumedad 9mm | Un. |  |  | INDEC-CM - 37410-11 | Yeso blanco
Tornillos T2 | Un. |  |  | INDEC-PB - 42944-1 | Bulones
Tornillos T1 | Un. |  |  | INDEC-PB - 42944-1 | Bulones
Fijaciones (Tarugo Ø 8 con tornillo) | Un. |  |  | INDEC-PB - 42944-1 | Bulones
Cinta de papel | Un. |  |  | INDEC-PB - 32129-1 | Papel obra
Cinta de papel microperforada | Un. |  |  | INDEC-PB - 37129-1 | Fibras minerales
Masilla Durlock | Kg |  |  | INDEC-CM - 35110-12 | Enduído plástico al agua para interiores
Cantoneras | Un. |  |  | INDEC-PB - 91211-1 | Chapas de hierro/acero
Lana de vidrio | m2 |  |  | INDEC-PB - 37129-1 | Fibras minerales
Enduido Interior | Lts. |  |  | INDEC-PB - 15200-1 | Yesos y piedras calizas
tarugos t/fisher N° 8 | Un. |  |  | INDEC-PB - 42944-1 | Bulones
MARMOLERÍA
Mesadas Granito Natural | m2 |  |  | INDEC-CM - 37610-11 | Mesada de granito
Separador Granito Natural | m2 |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Estructura Apoyo Separador | Un. |  |  | INDEC-CM - 37610-11 | Mesada de granito
Zocalo Granito Natural (h=5cm) | ml |  |  | INDEC-CM - 37610-11 | Mesada de granito
Frentin Granito Natural (h=10cm) | ml |  |  | INDEC-CM - 37610-11 | Mesada de granito
Adhesivo (Mesada Granito Natural) | kg |  |  | INDEC-CM - 37440-21 | Adhesivo para pisos y revestimientos cerámicos
Sellador (Mesada Granito Natural) | Cc. |  |  | INDEC-PB - 2413-1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
Ménsulas (Mesada Granito Natural) | Un. |  |  | INDEC-PB - 41251-1 | Perfiles de hierro
Fijaciones (Mesada Granito Natural) | Gl |  |  | INDEC-PB - 42944-1 | Bulones
CARPINTERÍAS
Chapa Doblada y Plegada Según Esp. Técnicas | Gl. |  |  | IIEE-SJ - 211 | Carpintería Metálica y Madera
Estructuras Metálicas Según Esp. Técnicas | Gl. |  |  | IIEE-SJ - 211 | Carpintería Metálica y Madera
Chapa Perforada Según Esp. Técnicas | Gl. |  |  | IIEE-SJ - 211 | Carpintería Metálica y Madera
Rejas Según Esp. Técnicas | Gl. |  |  | IIEE-SJ - 211 | Carpintería Metálica y Madera
Carpintería Madera Según Esp. Técnicas | Gl. |  |  | IIEE-SJ - 211 | Carpintería Metálica y Madera
Muebles Fijos Según Esp. Técnicas | Gl. |  |  | IIEE-SJ - 211 | Carpintería Metálica y Madera
Carpintería Edif. Viejo Esp. Técnicas | Gl. |  |  | IIEE-SJ - 211 | Carpintería Metálica y Madera
Vidrio Laminado de Seguridad 3+3 | m2 |  |  | INDEC-PB - 2610-1 | Vidrios para construcción y automotores (incluye: Vidrio plano, Vidrios templados, Vidrios térmicos y Vidrios laminados)
Policarbonatos | m2 |  |  | INDEC-PB - 2610-1 | Vidrios para construcción y automotores (incluye: Vidrio plano, Vidrios templados, Vidrios térmicos y Vidrios laminados)
Espejos | m2 |  |  | INDEC-PB - 2610-1 | Vidrios para construcción y automotores (incluye: Vidrio plano, Vidrios templados, Vidrios térmicos y Vidrios laminados)
Base MDF Espejo | m2 |  |  | INDEC-PB - 2022-1 | Carpintería de madera (incluye: Cortinas de madera y Puertas placa)
MATERIALES INSTALACION SANITARIA
cañeria de distribucion de agua fria - caliente | u |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
surtidores pico manguera | u |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
pressmatic | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
flexibles | u |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
asientos inodoros | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
mochilas plasticas | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
rejilla 15x15 | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
espejo | u
economatic migitorios | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
limpieza de artefactos existentes | gl |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
asientos inodoros discapacitados | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
barral rebatible 60cm | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
toallero | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
inodoro andina | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
mochila andina | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
bidet | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
griferia para bidet | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
portarollo | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
jabonera | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
Bacha Pileton Industrial Profundo 100x50x50 Cm | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso r) | Artefactos para baño y grifería
Caño B.C. PPL Termofusión de 50 mm - | m |  |  | INDEC-CM - 36320-22 | Caño de polipropileno de 0,019 m
Caño B.C.PPL Termofusión de 40 mm - | m |  |  | INDEC-CM - 36320-22 | Caño de polipropileno de 0,019 m
Caño B.C.PPL Termofusión de 32 mm - | m |  |  | INDEC-CM - 36320-22 | Caño de polipropileno de 0,019 m
Caño B.C.PPL Termofusión de 25 mm - | m |  |  | INDEC-CM - 36320-22 | Caño de polipropileno de 0,019 m
Caño B.C.PPL Termofusión de 20 mm - | m |  |  | INDEC-CM - 36320-22 | Caño de polipropileno de 0,019 m
Cupla PPL Termofusión de 50 mm - | u |  |  | INDEC-CM - 36320-41 | Codo de polipropileno
Cupla PPL Termofusión de 40 mm - | u |  |  | INDEC-CM - 36320-41 | Codo de polipropileno
Cupla PPL Termofusión de 32 mm - | u |  |  | INDEC-CM - 36320-41 | Codo de polipropileno
Cupla PPL Termofusión de 25 mm - | u |  |  | INDEC-CM - 36320-41 | Codo de polipropileno
Cupla PPL Termofusión de 20 mm - | u |  |  | INDEC-CM - 36320-41 | Codo de polipropileno
Codo 50 mm PPL a 90° H-H - | u |  |  | INDEC-CM - 36320-41 | Codo de polipropileno
Codo 40 mm PPL a 90° H-H - | u |  |  | INDEC-CM - 36320-41 | Codo de polipropileno
Codo 32 mm PPL a 90° H-H - | u |  |  | INDEC-CM - 36320-41 | Codo de polipropileno
Codo 25 mm PPL a 90° H-H - | u |  |  | INDEC-CM - 36320-41 | Codo de polipropileno
Codo 20 mm PPL a 90° H-H - | u |  |  | INDEC-CM - 36320-41 | Codo de polipropileno
Codo 32 mm x 3/4" PPL a 90° Con rosca Hembra - | u |  |  | INDEC-CM - 36320-41 | Codo de polipropileno
Codo 25 mm x 3/4" PPL a 90° Con rosca Hembra - | u |  |  | INDEC-CM - 36320-41 | Codo de polipropileno
Codo 25 mm x 1/2" PPL a 90° Con rosca Hembra - | u |  |  | INDEC-CM - 36320-41 | Codo de polipropileno
Conjunto bujes reducción, uniones tee, etc (medidas varias) - | gl |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
Conjunto llaves esféricas (medidas varias) - | u |  |  | INDEC-CM - 43240-32 | Llave de paso para agua
Conjunto de flexibles (medidas varias) - | u |  |  | INDEC-CM - 42999-11 | Conexión flexible cromada
Caño PVC 40 mm - | m |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
CUPLA CLOACA PVC 40 | u |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
Pegamentox250 | u |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
Bomba Centrifuga | u |  |  | INDEC-CM - 43220-31 | Electrobomba trifásica 1,5 HP
arenado mochilas hierro fundido | u |  |  | INDEC-PB - 44251-1 | Accesorio para máquinas herramientas
sondeo y desobstruccion de cañerias | gl |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
desagote de pozos absorbentes | gl |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
desagote de camara septica | gl |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
reposicion de tapas de camara | u |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
reposicion de bocas de acceso | u |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
reposicion de piletas de patio | u |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
cañeria de distribucion de agua fria - caliente | gl |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
reparacion de perdidas de agua | gl |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
reparacion de colectores de tanque de reserva y cisterna | gl |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
colocacion de valvula de limpieza | u |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
segar pozos absorbentes | gl |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
INSTALACION GAS
Pantalla 3000cal | u |  |  | INDEC-CM - 44821-11 | Anafe a gas
limpieza y cambio de picos de pantallas | gl |  |  | INDEC-DCTO - Inciso a) | Mano de obra
Rejillas de ventilacion 20x20 | u |  |  | INDEC-PB - 42999-2 | Chapas metálicas
Reparacion de encendido de termotanque de la cocina | gl |  |  | INDEC-DCTO - Inciso a) | Mano de obra
Reparacion y limpieza de cocina | gl |  |  | INDEC-DCTO - Inciso a) | Mano de obra
Flexibles de artefactos | u |  |  | INDEC-MO - 51630-1 | Instalación de gas
Termocuplas | u |  |  | INDEC-MO - 51630-1 | Instalación de gas
Termotanque Tacho | u |  |  | INDEC-PB - 42999-2
Equipos de instalación de Caño PE | gl |  |  | INDEC-PB - 93310-2 | Máquinas para uso general (Máquinas para soldar plásticos)
Equipos para excavación de zanjas | gl |  |  | INDEC-SA - 51800-21 | Retroexcavadora
Materiales para excavación de zanjas | m |  |  | INDEC-PB - 41261-1 | Barras de hierro y acero
Válvulas y accesorios 2 | gl |  |  | INDEC-CM - 43240-21 | Llave candado para gas
Cañería polietileno 50 mm | m |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
Cañería polietileno 63 mm | m |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
Cañería polietileno 90 mm | m |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
Cañería polietileno 125 mm | m |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
Caño para GAS Epoxi 1/2" | m |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
Caño para GAS Epoxi 3/4" | m |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
Caño para GAS Epoxi 1" | m |  |  | INDEC-PB - 2520-1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
Esmalte Epoxi para caños de gas | l |  |  | INDEC-MO - 51730-1 | Pintura
Cinta Anticorrosiva 5cm | m |  |  | INDEC-MO - 51630-1 | Instalación de gas
Grampa abrazadera Omega | u |  |  | INDEC-PB - 42999-2 | Chapas metálicas
Silicona de alta temperatura | m |  |  | INDEC-DCTO - Inciso e) | Productos químicos
Valvula de Paso Gas 1/2-3/4-1" | u |  |  | INDEC-PB - 12020-1 | Gas
Malla advertencia | m |  |  | INDEC-PB - 36990-1 | Telas plásticas
Equipos para colocación malla advertencia | gl |  |  | INDEC-PB - 42921-2 | Herramientas de mano
Materiales para tapado de zanja | gl |  |  | INDEC-PB - 15310-1 | Arenas
Equipos para tapado de zanjas | gl |  |  | INDEC-SA - 51800-21 | Retroexcavadora
Válvulas y accesorios | gl |  |  | INDEC-CM - 43240-21 | Llave candado para gas
Equipós para instalación de válvulas y accesorios | gl |  |  | INDEC-GG 88700-31 | Conexión de gas
Válvulas y piezas en acero 102 mm | gl |  |  | INDEC-CM - 43240-31 | Llave de paso para gas
Equipós para válvulas y piezas en acero 102 mm | gl |  |  | INDEC-GG 88700-31 | Conexión de gas
Materiales para prueba de hermeticidad | gl |  |  | INDEC-PB - 12020-1 | Gas
Equipos para prueba de hermeticidad | gl |  |  | INDEC-GG 88700-31 | Conexión de gas
Materiales para limpieza final de obra | gl |  |  | INDEC-PB - 36490-4 | Film de polietileno
Equipos para limpieza final de obra | gl |  |  | INDEC-SA - 71240-11 | Camión volcador
Equipo para limpieza final de obra | gl |  |  | INDEC-SA - 51800-21 | Retroexcavadora
Materiales para documentación final de obra | gl |  |  | INDEC-PB - 85490-1 | Toner
Equipos para documentación final de obra | gl |  |  | INDEC-PB - 42921-2 | Herramientas de mano
Materiales para habilitación de obra | gl |  |  | INDEC-PB - 85490-1 | Toner
Equipos para habilitación de obra | gl |  |  | INDEC-PB - 42921-2 | Herramientas de mano
TRABAJOS VARIOS
limpieza cubierta de techo y desagues pluviales | gl |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
limpieza de tanques cisterna | u |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
limpieza de tanques de reserva | u |  |  | INDEC-MO - 51620-1 | Instalación sanitaria
reparacion de cubierta losa de Hº |  |  |  | INDEC-DCTO - Inciso a) | Mano de obra
extraccion de membrana y demolicion de cubierta |  |  |  | INDEC-DCTO - Inciso a) | Mano de obra
colocacion de aislacion termica y carpeta de nivelacion |  |  |  | INDEC-DCTO - Inciso a) | Mano de obra
membrana |  |  |  | INDEC-CM - 37930-11 | Membrana asfáltica con folio de aluminio
tela media sombra |  |  |  | INDEC-PB - 2413-11
Materiales Varios p /limpieza vidrios, metales, otros | gl |  |  | INDEC-DCTO - Inciso p) | Gastos generales
separadores de migitorio | m2 |  |  | INDEC-CM - 37610-11 | Mesada de granito
mesada granito | m2 |  |  | INDEC-CM - 37610-11 | Mesada de granito
cielorraso de durlock | m2 |  |  | INDEC-CM - 37410-11 | Yeso blanco
retiro de vidrios de puertas y ventanas | m2 |  |  | INDEC-PB - 2610-1 | Vidrios para construcción y automotores (incluye: Vidrio plano, Vidrios templados, Vidrios térmicos y Vidrios laminados)
Vidrio laminado de seguridad 3 + 3 | m2 |  |  | INDEC-PB - 2610-1 | Vidrios para construcción y automotores (incluye: Vidrio plano, Vidrios templados, Vidrios térmicos y Vidrios laminados)
Silicona transparente | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso p) | Gastos generales
Insumos (contravidrios, tornillos, etc). | gl |  |  | INDEC-DCTO - Inciso p) | Gastos generales
reparacion de carpinteria metalica | u |  |  | INDEC-PB - 42120-2 | Aberturas de chapa de hierro
cerraduras | u |  |  | INDEC-PB - 42992-1 | Cerraduras
picaportes | u |  |  | INDEC-PB - 42992-1 | Cerraduras
pomelas y fallevas | u |  |  | INDEC-PB - 42999-2 | Chapas metálicas
reparacion de carpinteria de madera |  |  |  | INDEC-PB - 31430-1 | Maderas aglomeradas
carpinteria metalica
ingreso a sanitario | u |  |  | INDEC-PB - 42999-2 | Chapas metálicas
box sanitario | u |  |  | INDEC-PB - 42999-2 | Chapas metálicas
remocion de juegos infantiles | u |  |  | INDEC-DCTO - Inciso a) | Mano de obra
desarmado de cerco perimetral | gl |  |  | INDEC-DCTO - Inciso a) | Mano de obra
Provision y construccion de torre metalica
material y M.O
mano de obra
materiales
membrana
membrana
pendiente
Instalacion electrica
Reparacion de Instalacion Electrica | gl |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
caja tipo c con visor | u |  |  | INDEC-CM - 42999-23 | Caja de chapa para tablero
caño pilar 4"x3 galva su pes | u |  |  | INDEC-CM - 41277-21 | Caño de acero para instalaciones eléctricas
condulet prot lluvia diametro 4" | u |  |  | INDEC-CM - 41277-21 | Caño de acero para instalaciones eléctricas
cupla union 4" s/ rosca | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
caño acero 3/4 MOP | u |  |  | INDEC-CM - 41277-21 | Caño de acero para instalaciones eléctricas
conector hierro 3/4" | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
union HO enchufe 3/4 | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
caja cuadrada 10x10 ch 16 | u |  |  | INDEC-CM - 42999-21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
caja rectangular ch 18 | u |  |  | INDEC-CM - 42999-21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
tapa metal p/ caja 10x10 | u |  |  | INDEC-CM - 42999-21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
abrazaderacaño 3/4 | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
bandeja perf 200 ala 50mm | u |  |  | INDEC-CM - 42999-21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
bandeja perf 300 ala 50mm | u |  |  | INDEC-CM - 42999-21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
banda divis. p/ band. Perf | u |  |  | INDEC-CM - 42999-21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
union p/ bandeja de 100 a 600 | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
conjunto de clip y flag p/ band | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
curva plana T p/ bandeja 200 | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
union TE vertical p/ descen. 300 | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
curva vertical. Art 4 . Esl. p/band.200 | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
mensula pesada p/bandeja 200 | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
riel P/ grampas olmar 1,22mts | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
varilla roscada 1/4" c/bulon | u |  |  | INDEC-PB - 42944-1 | Bulones
soporte universal p/ caja deriv. | u |  |  | INDEC-CM - 42999-21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
gabinete 35x45x12x 36 bocas | u |  |  | INDEC-CM - 42999-21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
gabinete IP 40 p/ 105 bocas | u |  |  | INDEC-CM - 42999-21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
cable subterraneo 1x 50 | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable subterraneo 3x2,5 mm | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable subterraneo 2x6 mm | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable subterraneo 4x6 mm | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable unipolar "HF" 2,5 mm | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable unipolar "HF" 2,5 mm V/A | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable unipolar "HF" 1,5 mm | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable unipolar "HF" 1,5 mm V/A | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable unipolar "HF" 4 mm | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable unipolar "HF" 4 mm V/A | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable unipolar "HF" 6 mm | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable unipolar "HF" 6 mm V/A | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable unipolar "HF" 10 mm | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable unipolar "HF" 10 mm V/A | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable unipolar "HF"16 mm | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable unipolar "HF" 16 mm V/A | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable unipolar "HF" 16 mm VE/AM | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cobre desnudo 25mm | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
borne pol. Univer. 35mm gris | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
borne pol. Univer. 35mm gris VE/AM | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cable t/taller 3x2,5 | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
proyector led 200w L/D | u |  |  | INDEC-CM - 46531-11 | Artefacto de iluminación
luz emergencia led 60L V | u |  |  | INDEC-CM - 46531-11 | Artefacto de iluminación
interr. Termico. c120N 4x 80A | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético
disyuntor dif. 4x100A 300 MA | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético
interr. Termico. E9 4x40A 4,5KA | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético
interr. Termico. E9 4x16A 4,5KA | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético
interr. Termico. E9 2x10A 4,5KA | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético
interr. Termico. E9 2x25A 4,5KA | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético
disyuntor easy9 2x40A 30MA | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético
disyuntor easy9 2x40A 30MA | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético
peine alim p/4 contactos 63A | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
peine alim p/2 contactos 63A | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
jabalina 1/2 x 1,5 MT c/ conec14 | u |  |  | INDEC-CM - 42999-51 | Jabalina
gel mejorador de resistividad | u |  |  | INDEC-PB - 34710-1 | Polímeros del etileno
caja inspeccion p/ jabalina 15x15 polica | u |  |  | INDEC-CM - 42999-21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
borne poliam. Univ. 35mm AM/VER | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
cinta scotch770 20mts 3M | u |  |  | INDEC-PB - 34710-1 | Polímeros del etileno
cinta autos. 19MMX 9,14M | u |  |  | INDEC-PB - 34710-1 | Polímeros del etileno
tarugos t/fisher N° 8 | u |  |  | INDEC-PB - 34710-1 | Polímeros del etileno
tornillo parker 40 x 4,5 | u |  |  | INDEC-PB - 42944-1 | Bulones
terminal pre 2.64-6,59mm | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético
spaguetti termoc. TF 4,5/2,ON | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético
spaguetti termoc. TF 6,5/3,ON | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético
spaguetti termoc. TF 9,5/4,ON | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético
precintos ALT(T80I) | u |  |  | INDEC-PB - 34710-1 | Polímeros del etileno
ficha macho K3 | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
ficha hembra KH | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
terminal cobre SCC 25mm | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
union cobre UCC 25mm | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
terminal cobre UCC 16mm | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
union cobre UCC 16mm | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
terminal cobre UCC 10mm | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
union cobre UCC 10mm | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
presacable poloprop. 7/8" | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
campanilla alar.bca c/tran.15c | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
fotocontrol 10A p/zocalo | u |  |  | INDEC-CM - 46531-11 | Artefacto de iluminación
cable t/ taller 5x2,5mm | m |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
Luminarias Led exterior | u |  |  | INDEC-CM - 46531-11 | Artefacto de iluminación
Focos Led | u |  |  | INDEC-CM - 46531-11 | Artefacto de iluminación
Plafon Led Luminaria | u |  |  | INDEC-CM - 46531-11 | Artefacto de iluminación
Caño 1" semipesado | m |  |  | INDEC-CM - 41277-21 | Caño de acero para instalaciones eléctricas
conector hierro 1" | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
Curva 1" | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
Caja pase PVC 150x100x70 CP352 | u |  |  | INDEC-CM - 42999-23 | Caja de chapa para tablero
caja rectangular ch 18 | u |  |  | INDEC-CM - 42999-23 | Caja de chapa para tablero
Conector 7/8 | u |  |  | INDEC-CM - 42999-23 | Caja de chapa para tablero
Curva 7/8 | u |  |  | INDEC-CM - 42999-23 | Caja de chapa para tablero
Caño 7/8 Semipesado | m |  |  | INDEC-CM - 41277-21 | Caño de acero para instalaciones eléctricas
Grampa omega 1" | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
Grampa omega 7/8 | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
Tarugos y tornillo 6mm | u |  |  | INDEC-CM - 41278-41 | Conector de chapa cincada
Cable 1x4 mm | u |  |  | INDEC-PB - 46340-1 | Conductores eléctricos
Cinta aisladora | m |  |  | INDEC-PB - 34710-1 | Polímeros del etileno
Termica 2x16 amp. | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético
Toma 20 amp | u |  |  | INDEC-CM - 46212-41 | Interruptor termomagnético

## Indices
Cuadro 1. Índices del Capítulo Materiales, mayor desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-CM - 37210-51 | 37210 | - | 51 | Accesorios de loza para baño de calidad media
INDEC-CM - 37210-52 | 37210 | - | 52 | Accesorios de loza para baño de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-81 | 42911 | - | 81 | Accesorios metálicos para baño
INDEC-CM - 41242-11 | 41242 | - | 11 | Acero aletado conformado, en barra
INDEC-CM - 37440-21 | 37440 | - | 21 | Adhesivo para pisos y revestimientos cerámicos
INDEC-CM - 38130-13 | 38130 | - | 13 | Alacena de cocina de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 38130-12 | 38130 | - | 12 | Alacena de cocina de madera, de calidad media
INDEC-CM - 38130-11 | 38130 | - | 11 | Alacena de cocina de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 27230-11 | 27230 | - | 11 | Alfombra de pelo cortado de material sintético, con colocación
INDEC-CM - 44821-11 | 44821 | - | 11 | Anafe a gas
INDEC-CM - 37560-11 | 37560 | - | 11 | Anillo para cámara de inspección de PVC
INDEC-CM - 15400-11 | 15400 | - | 11 | Arcilla expandida
INDEC-CM - 15310-11 | 15310 | - | 11 | Arena fina
INDEC-CM - 46531-11 | 46531 | - | 11 | Artefacto de iluminación
INDEC-CM - 43540-11 | 43540 | - | 11 | Ascensor de 15 paradas
INDEC-CM - 43540-12 | 43540 | - | 12 | Ascensor de 7 paradas
INDEC-CM - 37370-21 | 37370 | - | 21 | Azulejo
INDEC-CM - 37370-11 | 37370 | - | 11 | Baldosa cerámica esmaltada
INDEC-CM - 37370-12 | 37370 | - | 12 | Baldosa cerámica roja
INDEC-CM - 37690-11 | 37690 | - | 11 | Baldosa de laja negra
INDEC-CM - 42911-11 | 42911 | - | 11 | Bañera de chapa porcelanizada
INDEC-CM - 37129-11 | 37129 | - | 11 | Bañera de plástico reforzado con fibra de vidrio
INDEC-CM - 35110-41 | 35110 | - | 41 | Barniz con poliuretano
INDEC-CM - 37210-23 | 37210 | - | 23 | Bidé de calidad inferior
INDEC-CM - 37210-22 | 37210 | - | 22 | Bidé de calidad media
INDEC-CM - 37210-21 | 37210 | - | 21 | Bidé de calidad superior
INDEC-CM - 41543-21 | 41543 | - | 21 | Boca de acceso de plomo
INDEC-CM - 46340-31 | 46340 | - | 31 | Cable con conductor unipolar
INDEC-CM - 46320-11 | 46320 | - | 11 | Cable coaxil 75 ohms
INDEC-CM - 46340-11 | 46340 | - | 11 | Cable telefónico de 1 par
INDEC-CM - 46340-12 | 46340 | - | 12 | Cable telefónico de 101 pares
INDEC-CM - 46340-21 | 46340 | - | 21 | Cable tipo Sintenax
INDEC-CM - 46212-21 | 46212 | - | 21 | Caja de chapa con tablero trifásico
INDEC-CM - 42999-23 | 42999 | - | 23 | Caja de chapa para tablero
INDEC-CM - 42999-21 | 42999 | - | 21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
INDEC-CM - 42999-31 | 42999 | - | 31 | Caja para pares telefónicos
INDEC-CM - 42999-22 | 42999 | - | 22 | Caja rectangular de chapa para instalación eléctrica
INDEC-CM - 31600-63 | 31600 | - | 63 | Cajonera para placard, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-62 | 31600 | - | 62 | Cajonera para placard, de calidad media
INDEC-CM - 31600-61 | 31600 | - | 61 | Cajonera para placard, de calidad superior
INDEC-CM - 37420-11 | 37420 | - | 11 | Cal área hidratada
INDEC-CM - 37420-12 | 37420 | - | 12 | Cal hidráulica hidratada
INDEC-CM - 44822-11 | 44822 | - | 11 | Calefactor de tiro balanceado
INDEC-CM - 44826-11 | 44826 | - | 11 | Calefón de tiro balanceado
INDEC-CM - 44826-12 | 44826 | - | 12 | Calefón de tiro natural
INDEC-CM - 42911-21 | 42911 | - | 21 | Canilla de bronce
INDEC-CM - 41277-21 | 41277 | - | 21 | Caño de acero para instalaciones eléctricas
INDEC-CM - 41277-11 | 41277 | - | 11 | Caño de chapa galvanizada
INDEC-CM - 41516-11 | 41516 | - | 11 | Caño de cobre de 0,013 m
INDEC-CM - 41516-12 | 41516 | - | 12 | Caño de cobre de 0,019 m
INDEC-CM - 41273-11 | 41273 | - | 11 | Caño de hierro fundido de 0,064 m
INDEC-CM - 41273-12 | 41273 | - | 12 | Caño de hierro fundido de 0,100 m
INDEC-CM - 41277-41 | 41277 | - | 41 | Caño de hierro galvanizado
INDEC-CM - 41277-31 | 41277 | - | 31 | Caño de hierro negro con revestimiento epoxi
INDEC-CM - 41543-11 | 41543 | - | 11 | Caño de plomo
INDEC-CM - 36320-21 | 36320 | - | 21 | Caño de polipropileno de 0,013 m
INDEC-CM - 36320-22 | 36320 | - | 22 | Caño de polipropileno de 0,019 m
INDEC-CM - 36320-11 | 36320 | - | 11 | Caño de PVC de 0,063 m
INDEC-CM - 36320-12 | 36320 | - | 12 | Caño de PVC de 0,110 m
INDEC-CM - 15320-11 | 15320 | - | 11 | Canto rodado natural
INDEC-CM - 37350-61 | 37350 | - | 61 | Cascote
INDEC-CM - 37440-31 | 37440 | - | 31 | Cemento de albañilería
INDEC-CM - 37440-11 | 37440 | - | 11 | Cemento portland normal, en bolsa
INDEC-CM - 44821-21 | 44821 | - | 21 | Cocina a gas
INDEC-CM - 36320-31 | 36320 | - | 31 | Codo con base de PVC
INDEC-CM - 41278-12 | 41278 | - | 12 | Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,013 m
INDEC-CM - 41278-11 | 41278 | - | 11 | Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,025 m
INDEC-CM - 36320-41 | 36320 | - | 41 | Codo de polipropileno
INDEC-CM - 41516-21 | 41516 | - | 21 | Codo para caño de cobre
INDEC-CM - 41278-22 | 41278 | - | 22 | Codo tipo PROSA
INDEC-CM - 46350-11 | 46350 | - | 11 | Conductor revestido para puesta a tierra
INDEC-CM - 41278-41 | 41278 | - | 41 | Conector de chapa cincada
INDEC-CM - 42999-11 | 42999 | - | 11 | Conexión flexible cromada
INDEC-CM - 36320-51 | 36320 | - | 51 | Conexión flexible de plástico
INDEC-CM - 31600-12 | 31600 | - | 12 | Cortina de enrollar común de madera
INDEC-CM - 36950-11 | 36950 | - | 11 | Cortina de enrollar de PVC
INDEC-CM - 31600-11 | 31600 | - | 11 | Cortina de enrollar regulable de madera
INDEC-CM - 37112-11 | 37112 | - | 11 | Cristal transparente de 4mm, con colocación
INDEC-CM - 41278-31 | 41278 | - | 31 | Curva de hierro fundido
INDEC-CM - 41278-13 | 41278 | - | 13 | Curva de hierro negro con revestimiento epoxi
INDEC-CM - 37570-11 | 37570 | - | 11 | Depósito de fibrocemento para inodoro
INDEC-CM - 43220-11 | 43220 | - | 11 | Electrobomba monofásica 1/3 HP
INDEC-CM - 43220-12 | 43220 | - | 12 | Electrobomba monofásica 3/4 HP
INDEC-CM - 43220-21 | 43220 | - | 21 | Electrobomba monofásica cloacal 1/3 HP
INDEC-CM - 43220-22 | 43220 | - | 22 | Electrobomba monofásica pluvial 1/3 HP
INDEC-CM - 43220-23 | 43220 | - | 23 | Electrobomba monofásica pluvial 3/4 HP
INDEC-CM - 43220-31 | 43220 | - | 31 | Electrobomba trifásica 1,5 HP
INDEC-CM - 43220-32 | 43220 | - | 32 | Electrobomba trifásica 7,5 HP
INDEC-CM - 41278-32 | 41278 | - | 32 | Embudo de hierro fundido
INDEC-CM - 36320-32 | 36320 | - | 32 | Embudo de PVC
INDEC-CM - 41278-23 | 41278 | - | 23 | Empalme tipo PROSA
INDEC-CM - 35110-11 | 35110 | - | 11 | Enduído plástico al agua para exteriores
INDEC-CM - 35110-12 | 35110 | - | 12 | Enduído plástico al agua para interiores
INDEC-CM - 35110-21 | 35110 | - | 21 | Esmalte sintético brillante
INDEC-CM - 35110-22 | 35110 | - | 22 | Esmalte sintético semimate
INDEC-CM - 41547-11 | 41547 | - | 11 | Estaño al 50%
INDEC-CM - 31600-73 | 31600 | - | 73 | Estantes y divisiones para placard, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-72 | 31600 | - | 72 | Estantes y divisiones para placard, de calidad media
INDEC-CM - 31600-71 | 31600 | - | 71 | Estantes y divisiones para placard, de calidad superior
INDEC-CM - 35110-61 | 35110 | - | 61 | Fijador al agua
INDEC-CM - 31600-53 | 31600 | - | 53 | Frente de placard de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-51 | 31600 | - | 51 | Frente de placard de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 37550-21 | 37550 | - | 21 | Gabinete para medidor de gas
INDEC-CM - 42999-41 | 42999 | - | 41 | Gabinete para medidor monofásico
INDEC-CM - 42911-53 | 42911 | - | 53 | Grifería para bidé de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-52 | 42911 | - | 52 | Grifería para bidé de calidad media
INDEC-CM - 42911-51 | 42911 | - | 51 | Grifería para bidé de calidad superior
INDEC-CM - 42911-43 | 42911 | - | 43 | Grifería para cocina de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-42 | 42911 | - | 42 | Grifería para cocina de calidad media
INDEC-CM - 42911-41 | 42911 | - | 41 | Grifería para cocina, monocomando, de calidad superior
INDEC-CM - 42911-56 | 42911 | - | 56 | Grifería para ducha de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-55 | 42911 | - | 55 | Grifería para ducha de calidad media
INDEC-CM - 42911-54 | 42911 | - | 54 | Grifería para ducha de calidad superior
INDEC-CM - 42911-32 | 42911 | - | 32 | Grifería para lavadero de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-31 | 42911 | - | 31 | Grifería para lavadero de calidad media
INDEC-CM - 42911-59 | 42911 | - | 59 | Grifería para lavatorio de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-58 | 42911 | - | 58 | Grifería para lavatorio de calidad media
INDEC-CM - 42911-57 | 42911 | - | 57 | Grifería para lavatorio de calidad superior
INDEC-CM - 43923-21 | 43923 | - | 21 | Hidrante completo, con manguera y gabinete
INDEC-CM - 37510-11 | 37510 | - | 11 | Hormigón elaborado
INDEC-CM - 44821-31 | 44821 | - | 31 | Horno a gas
INDEC-CM - 46531-12 | 46531 | - | 12 | Iluminación de emergencia
INDEC-CM - 37210-13 | 37210 | - | 13 | Inodoro de calidad inferior
INDEC-CM - 37210-12 | 37210 | - | 12 | Inodoro de calidad media
INDEC-CM - 37210-11 | 37210 | - | 11 | Inodoro de calidad superior con mochila
INDEC-CM - 46212-11 | 46212 | - | 11 | Interruptor automático para tanque
INDEC-CM - 46212-51 | 46212 | - | 51 | Interruptor de un punto
INDEC-CM - 46212-31 | 46212 | - | 31 | Interruptor diferencial
INDEC-CM - 46212-41 | 46212 | - | 41 | Interruptor termomagnético
INDEC-CM - 42999-51 | 42999 | - | 51 | Jabalina
INDEC-CM - 35110-51 | 35110 | - | 51 | Laca poliuretánica
INDEC-CM - 37350-11 | 37350 | - | 11 | Ladrillo cerámico hueco
INDEC-CM - 37350-41 | 37350 | - | 41 | Ladrillo cerámico para entrepisos
INDEC-CM - 37350-21 | 37350 | - | 21 | Ladrillo común
INDEC-CM - 37350-31 | 37350 | - | 31 | Ladrillo de media máquina
INDEC-CM - 37210-32 | 37210 | - | 32 | Lavatorio con columna de calidad media
INDEC-CM - 37210-31 | 37210 | - | 31 | Lavatorio con columna de calidad superior
INDEC-CM - 37210-33 | 37210 | - | 33 | Lavatorio sin columna de calidad inferior
INDEC-CM - 31210-41 | 31210 | - | 41 | Listón yesero
INDEC-CM - 43240-21 | 43240 | - | 21 | Llave candado para gas
INDEC-CM - 43240-32 | 43240 | - | 32 | Llave de paso para agua
INDEC-CM - 43240-31 | 43240 | - | 31 | Llave de paso para gas
INDEC-CM - 43240-41 | 43240 | - | 41 | Llave esclusa de bronce
INDEC-CM - 37540-32 | 37540 | - | 32 | Loseta calcárea para vereda
INDEC-CM - 37540-31 | 37540 | - | 31 | Loseta de piedra lavada
INDEC-CM - 31210-21 | 31210 | - | 21 | Machimbre con una cara cepillada
INDEC-CM - 42911-61 | 42911 | - | 61 | Marco y tapa con cierre hermético, de bronce, de 0,20 x 0,20 m
INDEC-CM - 43923-11 | 43923 | - | 11 | Matafuego de polvo químico
INDEC-CM - 37930-12 | 37930 | - | 12 | Membrana asfáltica común
INDEC-CM - 37930-11 | 37930 | - | 11 | Membrana asfáltica con folio de aluminio
INDEC-CM - 42999-61 | 42999 | - | 61 | Mesada de acero inoxidable con bacha doble
INDEC-CM - 42999-62 | 42999 | - | 62 | Mesada de acero inoxidable lisa
INDEC-CM - 37610-11 | 37610 | - | 11 | Mesada de granito
INDEC-CM - 37610-12 | 37610 | - | 12 | Mesada de granito con perforación para bacha
INDEC-CM - 42943-11 | 42943 | - | 11 | Metal desplegado
INDEC-CM - 37540-11 | 37540 | - | 11 | Mosaico granítico
INDEC-CM - 38130-16 | 38130 | - | 16 | Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 38130-15 | 38130 | - | 15 | Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad media
INDEC-CM - 38130-14 | 38130 | - | 14 | Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 35490-11 | 35490 | - | 11 | Pegamento para PVC
INDEC-CM - 41251-11 | 41251 | - | 11 | Perfil normal doble T
INDEC-CM - 41278-21 | 41278 | - | 21 | Pileta de piso tipo PROSA
INDEC-CM - 42911-71 | 42911 | - | 71 | Pileta de cocina de acero inoxidable
INDEC-CM - 37210-42 | 37210 | - | 42 | Pileta de lavar de loza, chica
INDEC-CM - 37210-41 | 37210 | - | 41 | Pileta de lavar de loza, grande o mediana
INDEC-CM - 36930-11 | 36930 | - | 11 | Pileta de lavar de plástico
INDEC-CM - 36950-21 | 36950 | - | 21 | Pileta de piso de PVC
INDEC-CM - 35110-31 | 35110 | - | 31 | Pintura al látex para interiores
INDEC-CM - 35110-32 | 35110 | - | 32 | Pintura al látex para exteriores
INDEC-CM - 37940-11 | 37940 | - | 11 | Pintura asfáltica
INDEC-CM - 35110-71 | 35110 | - | 71 | Pintura transparente para ladrillo visto
INDEC-CM - 31210-31 | 31210 | - | 31 | Piso de entablonado, con colocación
INDEC-CM - 31210-32 | 31210 | - | 32 | Piso de parquet, con colocación
INDEC-CM - 41541-11 | 41541 | - | 11 | Plomo para fundir
INDEC-CM - 34720-11 | 34720 | - | 11 | Poliestireno expandido en placas
INDEC-CM - 47220-11 | 47220 | - | 11 | Portero eléctrico
INDEC-CM - 31600-81 | 31600 | - | 81 | Portón levadizo de madera
INDEC-CM - 42120-31 | 42120 | - | 31 | Portón levadizo metálico
INDEC-CM - 35490-21 | 35490 | - | 21 | Preservador para madera
INDEC-CM - 31600-41 | 31600 | - | 41 | Puerta balcón corrediza de madera
INDEC-CM - 42120-21 | 42120 | - | 21 | Puerta balcón corrediza metálica de calidad media
INDEC-CM - 42120-22 | 42120 | - | 22 | Puerta balcón corrediza metálica de calidad superior
INDEC-CM - 31600-33 | 31600 | - | 33 | Puerta de entrada de madera con tableros, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-32 | 31600 | - | 32 | Puerta de entrada de madera con tableros, de calidad media
INDEC-CM - 31600-31 | 31600 | - | 31 | Puerta de entrada de madera con tableros, de calidad superior
INDEC-CM - 42120-11 | 42120 | - | 11 | Puerta metálica vidriada
INDEC-CM - 31600-23 | 31600 | - | 23 | Puerta placa de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-22 | 31600 | - | 22 | Puerta placa de madera, de calidad media
INDEC-CM - 31600-21 | 31600 | - | 21 | Puerta placa de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 41278-33 | 41278 | - | 33 | Ramal de hierro fundido
INDEC-CM - 36320-33 | 36320 | - | 33 | Ramal de PVC
INDEC-CM - 48270-11 | 48270 | - | 11 | Regulador de gas
INDEC-CM - 42190-11 | 42190 | - | 11 | Reja de barrotes
INDEC-CM - 43923-31 | 43923 | - | 31 | Rociador de techo tipo Spray
INDEC-CM - 31210-11 | 31210 | - | 11 | Tabla con una cara cepillada para encofrado
INDEC-CM - 37129-21 | 37129 | - | 21 | Tanque para agua de polietileno tricapa, aprobado, de 1000 litros de capacidad
INDEC-CM - 37560-21 | 37560 | - | 21 | Tapa de chapa para cámara de inspección
INDEC-CM - 42999-71 | 42999 | - | 71 | Tapa sumergida para tanque
INDEC-CM - 41516-22 | 41516 | - | 22 | Te para caño de cobre
INDEC-CM - 37350-51 | 37350 | - | 51 | Teja francesa
INDEC-CM - 44826-21 | 44826 | - | 21 | Termotanque a gas
INDEC-CM - 31210-22 | 31210 | - | 22 | Tirante cepillado
INDEC-CM - 31100-11 | 31100 | - | 11 | Tirante sin cepillar
INDEC-CM - 46212-53 | 46212 | - | 53 | Toma TV
INDEC-CM - 46212-52 | 46212 | - | 52 | Tomacorriente con toma a tierra
INDEC-CM - 15400-21 | 15400 | - | 21 | Tosca
INDEC-CM - 43240-11 | 43240 | - | 11 | Válvula a flotante
INDEC-CM - 31600-42 | 31600 | - | 42 | Ventana corrediza de madera
INDEC-CM - 42120-42 | 42120 | - | 42 | Ventana corrediza metálica
INDEC-CM - 42120-41 | 42120 | - | 41 | Ventana corrediza metálica con vidrio repartido
INDEC-CM - 42120-51 | 42120 | - | 51 | Ventiluz metálico
INDEC-CM - 37550-11 | 37550 | - | 11 | Vigueta de hormigón pretensado
INDEC-CM - 37410-11 | 37410 | - | 11 | Yeso blanco
INDEC-CM - 31210-33 | 31210 | - | 33 | Zócalo de madera
INDEC-CM - 37540-21 | 37540 | - | 21 | Zócalo granítico
Cuadro 2. Índices del Capítulo Materiales, desagregación inmediata superior disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-CM - 37370-0 | 37370 | - | 0 | Baldosas y losas para pavimentos, cubos de mosaicos de cerámicos y artículos similares (incluye: Azulejo, Baldosa cerámica esmaltada y Baldosa cerámica roja)
INDEC-CM - 31600-6 | 31600 | - | 6 | Cajonera para placard (incluye: Cajonera para placard de calidad inferior, media y superior)
INDEC-CM - 41278-0 | 41278 | - | 0 | Accesorios para tubos o caños, de hierro o acero (incluye: Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,013 m y de 0,025 m, Codo tipo PROSA, Conector de chapa cincada, Curva de hierro fundido, Curva de hierro negro con revestimiento epoxi, Embutido de hierro fundido, Empalme tipo PROSA, Pileta de piso tipo PROSA y Ramal de hierro fundido)
INDEC-CM - 31600-7 | 31600 | - | 7 | Estantes y divisiones para placard (incluye: Estantes y divisiones para placard de calidad inferior, media y superior)
INDEC-CM - 42120-41/42/51 | 42120 | - | 41/42/51 | Ventana corrediza metálica y ventiluz metálico (incluye: Ventana corrediza metálica, Ventana corrediza metálica con vidrio repartido y Ventiluz metálico)
Cuadro 1. Índices del Capítulo Mano de Obra, mayor desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Aperturas
Mano de obra
Mano de obra asalariada
Mano de obra directa (en Albañilería y H. Armado)
INDEC-MO - 51560-11 | 51560 | - | 11 | Oficial especializado
INDEC-MO - 51560-12 | 51560 | - | 12 | Oficial
INDEC-MO - 51560-13 | 51560 | - | 13 | Medio Oficial
INDEC-MO - 51560-14 | 51560 | - | 14 | Ayudante
INDEC-MO - 51560-32 | 51560 | - | 32 | Mano de obra indirecta (capataz de primera2)
INDEC-MO - 81291-1 | 81291 | - | 1 | Seguro de Accidentes de Trabajo3
Subcontratos de mano de obra
INDEC-MO - 51641-1 | 51641 | - | 1 | Instalación eléctrica
INDEC-MO - 51620-1 | 51620 | - | 1 | Instalación sanitaria
INDEC-MO - 51690-1 | 51690 | - | 1 | Instalación contra incendio
INDEC-MO - 51630-1 | 51630 | - | 1 | Instalación de gas
INDEC-MO - 51720-1 | 51720 | - | 1 | Yesería
INDEC-MO - 51730-1 | 51730 | - | 1 | Pintura
Cuadro 2. Índices del Capítulo Mano de Obra, desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Aperturas
INDEC-MO - 51720-1 | 51720 | - | 1 | Yesería (incluye: mano de obra de subcontrato de yesería y sus materiales intervinientes para dicho ítem)
Índice de precios de equipos para la construcción
Codigo Unificado | Código |  |  | Concepto
CPC1
INDEC-EC - 43520-11 | 43520 | - | 11 | Guinche 1200 Kg.
INDEC-EC - 44440-2 | 44440 | - | 2 | Hormigoneras de 130 a 300 litros
INDEC-EC - 44221-11 | 44221 | - | 11 | Mesa de corte de cerámicos
INDEC-EC - 44221-12 | 44221 | - | 12 | Mesa de corte de mosaicos
INDEC-EC - 43520-21 | 43520 | - | 21 | Pluma 300 Kg.
INDEC-EC - 44231-21 | 44231 | - | 21 | Taladro percutor
INDEC-EC - 44440-11 | 44440 | - | 11 | Trituradora a mandíbula
INDEC-EC - 44231-11 | 44231 | - | 11 | Vibrador a péndulo
Índice de precios de algunos servicios
Codigo Unificado | Código |  |  | Servicios de alquiler
CPC1
INDEC-SA - 83107-1 | 83107 | - | 1 | Andamios
INDEC-SA - 71240-21 | 71240 | - | 21 | Camión con acoplado2
INDEC-SA - 71240-31 | 71240 | - | 31 | Camión playo2
INDEC-SA - 71240-11 | 71240 | - | 11 | Camión volcador
INDEC-SA - 74110-11 | 74110 | - | 11 | Contenedor tipo volquete
INDEC-SA - 71233-11 | 71233 | - | 11 | Camioneta
INDEC-SA - 51800-11 | 51800 | - | 11 | Pala cargadora
INDEC-SA - 51800-21 | 51800 | - | 21 | Retroexcavadora
Cuadro 1. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-PB - 42120-1 | 42120 | - | 1 | Aberturas de aluminio
INDEC-PB - 42120-2 | 42120 | - | 2 | Aberturas de chapa de hierro
INDEC-PB - 37910-1 | 37910 | - | 1 | Abrasivos
INDEC-PB - 42921-4 | 42921 | - | 4 | Abrazaderas
INDEC-PB - 44251-1 | 44251 | - | 1 | Accesorio para máquinas herramientas
INDEC-PB - 42922-1 | 42922 | - | 1 | Accesorios para herramientas
INDEC-PB - 33380-1 | 33380 | - | 1 | Aceites lubricantes
INDEC-PB - 49229-1 | 49229 | - | 1 | Acoplados
INDEC-PB - 46420-1 | 46420 | - | 1 | Acumuladores eléctricos
INDEC-PB - 41263-1 | 41263 | - | 1 | Alambres de acero
INDEC-PB - 41241-1 | 41241 | - | 1 | Alambrones de hierro
INDEC-PB - 44216-1 | 44216 | - | 1 | Amoladoras
INDEC-PB - 15400-1 | 15400 | - | 1 | Arcillas
INDEC-PB - 15310-1 | 15310 | - | 1 | Arenas
INDEC-PB - 37210-1 | 37210 | - | 1 | Artefactos sanitarios
INDEC-PB - 37540-2 | 37540 | - | 2 | Artículos pretensados
INDEC-PB - 49113-1 | 49113 | - | 1 | Automóviles
INDEC-PB - 36270-1 | 36270 | - | 1 | Autopartes de goma
INDEC-PB - 46539-1 | 46539 | - | 1 | Balastos
INDEC-PB - 37370-1 | 37370 | - | 1 | Baldosas cerámicas
INDEC-PB - 35110-4 | 35110 | - | 4 | Barnices y protectores para madera
INDEC-PB - 41261-1 | 41261 | - | 1 | Barras de hierro y acero
INDEC-PB - 36490-6 | 36490 | - | 6 | Bolsas de plástico
INDEC-PB - 42944-1 | 42944 | - | 1 | Bulones
INDEC-PB - 42320-1 | 42320 | - | 1 | Calderas ( de gas y fuel oil)
INDEC-PB - 37420-1 | 37420 | - | 1 | Cales
INDEC-PB - 49115-2 | 49115 | - | 2 | Camiones y sus chasis
INDEC-PB - 36320-3 | 36320 | - | 3 | Caños y tubos de polietileno
INDEC-PB - 36320-2 | 36320 | - | 2 | Caños y tubos de polipropileno
INDEC-PB - 36320-1 | 36320 | - | 1 | Caños y tubos de PVC
INDEC-PB - 46220-1 | 46220 | - | 1 | Capacitores electrolíticos
INDEC-PB - 34800-1 | 34800 | - | 1 | Cauchos sintéticos
INDEC-PB - 37440-1 | 37440 | - | 1 | Cemento portland
INDEC-PB - 42992-1 | 42992 | - | 1 | Cerraduras
INDEC-PB - 42999-2 | 42999 | - | 2 | Chapas metálicas
INDEC-PB - 42944-2 | 42944 | - | 2 | Clavos
INDEC-PB - 43230-1 | 43230 | - | 1 | Compresores y sus repuestos
INDEC-PB - 46340-1 | 46340 | - | 1 | Conductores eléctricos
INDEC-PB - 36270-2 | 36270 | - | 2 | Correas de goma con refuerzo textil
INDEC-PB - 42190-2 | 42190 | - | 2 | Cortinas de aluminio
INDEC-PB - 36990-2 | 36990 | - | 2 | Cortinas de enrrollar de PVC
INDEC-PB - 31600-1 | 31600 | - | 1 | Cortinas de madera
INDEC-PB - 32600-1 | 32600 | - | 1 | Cuadernos y blocks
INDEC-PB - 36111-3 | 36111 | - | 3 | Cubiertas agrícolas
INDEC-PB - 36111-2 | 36111 | - | 2 | Cubiertas convencionales
INDEC-PB - 36111-1 | 36111 | - | 1 | Cubiertas radiales
INDEC-PB - 42921-1 | 42921 | - | 1 | Cucharas de albañil
INDEC-PB - 34800-2 | 34800 | - | 2 | Dispersiones de caucho (Pegamentos)
INDEC-PB - 49129-1 | 49129 | - | 1 | Elásticos para autos
INDEC-PB - 43220-1 | 43220 | - | 1 | Electrobombas
INDEC-PB - 35110-1 | 35110 | - | 1 | Enduído para paredes
INDEC-PB - 17100-1 | 17100 | - | 1 | Energía eléctrica
INDEC-PB - 49129-3 | 49129 | - | 3 | Equipos de transmisión
INDEC-PB - 35110-2 | 35110 | - | 2 | Esmaltes sintéticos
INDEC-PB - 37129-1 | 37129 | - | 1 | Fibras minerales
INDEC-PB - 36490-4 | 36490 | - | 4 | Film de polietileno
INDEC-PB - 33370-1 | 33370 | - | 1 | Fuel oil
INDEC-PB - 12020-1 | 12020 | - | 1 | Gas
INDEC-PB - 33360-1 | 33360 | - | 1 | Gas oil
INDEC-PB - 33410-1 | 33410 | - | 1 | Gases de refinería (Butano. Propano)
INDEC-PB - 42911-1 | 42911 | - | 1 | Grifería
INDEC-PB - 46113-1 | 46113 | - | 1 | Grupos electrógenos
INDEC-PB - 42921-2 | 42921 | - | 2 | Herramientas de mano
INDEC-PB - 37990-1 | 37990 | - | 1 | Hidrófugos
INDEC-PB - 41242-1 | 41242 | - | 1 | Hierros redondos
INDEC-PB - 37510-1 | 37510 | - | 1 | Hormigón
INDEC-PB - 44440-1 | 44440 | - | 1 | Hormigoneras
INDEC-PB - 35110-5 | 35110 | - | 5 | Impermeabilizantes
INDEC-PB - 46212-1 | 46212 | - | 1 | Interruptores eléctricos
INDEC-PB - 33340-1 | 33340 | - | 1 | Kerosene
INDEC-PB - 37350-1 | 37350 | - | 1 | Ladrillos huecos
INDEC-PB - 37320-1 | 37320 | - | 1 | Ladrillos refractarios
INDEC-PB - 41532-11 | 41532 | - | 11 | Lingotes de aluminio y sus aleaciones
INDEC-PB - 41532-1 | 41532 | - | 1 | Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones
INDEC-PB - 31430-1 | 31430 | - | 1 | Maderas aglomeradas
INDEC-PB - 31100-1 | 31100 | - | 1 | Maderas aserradas
INDEC-PB - 31420-1 | 31420 | - | 1 | Maderas terciadas fenólicas
INDEC-PB - 31420-2 | 31420 | - | 2 | Maderas terciadas no fenólicas
INDEC-PB - 44222-1 | 44222 | - | 1 | Máquinas para carpintería
INDEC-PB - 44427-1 | 44427 | - | 1 | Máquinas viales autopropulsadas
INDEC-PB - 44430-1 | 44430 | - | 1 | Máquinas viales no autopropulsadas
INDEC-PB - 37930-1 | 37930 | - | 1 | Membranas asfálticas
INDEC-PB - 37330-1 | 37330 | - | 1 | Morteros refractarios
INDEC-PB - 37540-1 | 37540 | - | 1 | Mosaicos
INDEC-PB - 43121-1 | 43121 | - | 1 | Motores a explosión de uso industrial
INDEC-PB - 46112-1 | 46112 | - | 1 | Motores eléctricos
INDEC-PB - 43122-1 | 43122 | - | 1 | Motores para vehículos
INDEC-PB - 49911-1 | 49911 | - | 1 | Motos
INDEC-PB - 33310-1 | 33310 | - | 1 | Naftas
INDEC-PB - 32129-1 | 32129 | - | 1 | Papel obra
INDEC-PB - 37990-2 | 37990 | - | 2 | Pegamentos para revestimientos
INDEC-PB - 41251-1 | 41251 | - | 1 | Perfiles de hierro
INDEC-PB - 12010-1 | 12010 | - | 1 | Petróleo crudo
INDEC-PB - 15320-1 | 15320 | - | 1 | Piedras
INDEC-PB - 41116-1 | 41116 | - | 1 | Piezas fundidas
INDEC-PB - 42999-1 | 42999 | - | 1 | Piletas y mesadas de acero inoxidable
INDEC-PB - 35110-3 | 35110 | - | 3 | Pinturas al látex
INDEC-PB - 34740-6 | 34740 | - | 6 | Plastificantes
INDEC-PB - 34730-1 | 34730 | - | 1 | Polímeros del cloruro de vinilo
INDEC-PB - 34720-1 | 34720 | - | 1 | Polímeros del estireno
INDEC-PB - 34710-1 | 34710 | - | 1 | Polímeros del etileno
INDEC-PB - 41530-1 | 41530 | - | 1 | Productos básicos de aluminio
INDEC-PB - 41510-1 | 41510 | - | 1 | Productos básicos de cobre y latón
INDEC-PB - 31600-2 | 31600 | - | 2 | Puertas placa
INDEC-PB - 49129-2 | 49129 | - | 2 | Radiadores
INDEC-PB - 34740-1 | 34740 | - | 1 | Resinas plásticas
INDEC-PB - 43310-1 | 43310 | - | 1 | Rodamientos
INDEC-PB - 44240-1 | 44240 | - | 1 | Soldadoras eléctricas
INDEC-PB - 33500-1 | 33500 | - | 1 | Subproductos de refinería (Coke. Parafina)
INDEC-PB - 44214-1 | 44214 | - | 1 | Taladros
INDEC-PB - 37350-2 | 37350 | - | 2 | Tejas
INDEC-PB - 42943-1 | 42943 | - | 1 | Tejidos de alambre
INDEC-PB - 36990-1 | 36990 | - | 1 | Telas plásticas
INDEC-PB - 46121-1 | 46121 | - | 1 | Transformadores
INDEC-PB - 49115-1 | 49115 | - | 1 | Utilitarios
INDEC-PB - 37113-1 | 37113 | - | 1 | Vidrio plano
INDEC-PB - 37199-3 | 37199 | - | 3 | Vidrios laminados
INDEC-PB - 37199-1 | 37199 | - | 1 | Vidrios templados
INDEC-PB - 37199-2 | 37199 | - | 2 | Vidrios térmicos
INDEC-PB - 15200-1 | 15200 | - | 1 | Yesos y piedras calizas
IMPORTADOS
INDEC-PB - 94920-1 | 94920 | - | 1 | Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial
INDEC-PB - 91223-1 | 91223 | - | 1 | Aceros aleados
INDEC-PB - 91211-11 | 91211 | - | 11 | Chapas de hierro al silicio
INDEC-PB - 91211-1 | 91211 | - | 1 | Chapas de hierro/acero
INDEC-PB - 91511-1 | 91511 | - | 1 | Cobre
INDEC-PB - 91547-1 | 91547 | - | 1 | Estaño
INDEC-PB - 81100-1 | 81100 | - | 1 | Maderas aserradas
INDEC-PB - 91601-2 | 91601 | - | 2 | Manganeso
INDEC-PB - 94214-1 | 94214 | - | 1 | Máquinas para perforar, taladrar o fresar
INDEC-PB - 94216-1 | 94216 | - | 1 | Máquinas para rebanar, afilar, amolar, pulir u otro acabado
INDEC-PB - 93310-2 | 93310 | - | 2 | Máquinas para uso general (Máquinas para soldar plásticos)
INDEC-PB - 82129-1 | 82129 | - | 1 | Papeles
INDEC-PB - 91251-1 | 91251 | - | 1 | Perfiles de hierro / acero
INDEC-PB - 93310-1 | 93310 | - | 1 | Piezas y partes para máquinas de uso general (Rodamientos)
INDEC-PB - 84710-1 | 84710 | - | 1 | Polietileno
INDEC-PB - 84740-1 | 84740 | - | 1 | Polipropileno
INDEC-PB - 84230-1 | 84230 | - | 1 | Soda solvay
INDEC-PB - 85490-1 | 85490 | - | 1 | Toner
Cuadro 2. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), desagregación inmediata superior disponible
Codigo Unificado | Clasificación |  |  | Descripción
CIIU R31
NACIONALES
INDEC-PB - 2811-1 | 2811 | - | 1 | Estructuras metálicas para construcción (incluye: Aberturas de aluminio, Aberturas de chapa de hierro y Cortinas de aluminio)
INDEC-PB - 2710-1 | 2710 | - | 1 | Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Ferroaleaciones, Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de acero laminadas en frío, Flejes de hierro, Hojalata, Alambrones de hierro, Hierros redondos, Perfiles de hierro, Barras de hierro y acero, Alambres de acero, Tubos de acero y Caño de hierro galvanizado con costura)
INDEC-PB - 2922-1 | 2922 | - | 1 | Máquinas herramientas y sus accesorios (incluye: Tornos y sus partes y piezas, Taladros, Amoladoras, Máquinas para carpintería, Soldadoras eléctricas y Accesorio para máquinas herramientas)
INDEC-PB - 2691- | 2691 | - |  | Productos de cerámica no refractaria para uso no estructural (incluye: Artefactos sanitarios y Platos playos de cerámica)
INDEC-PB - 2695- | 2695 | - |  | Artículos de hormigón, de cemento y de yeso (incluye: Hormigón, Mosaicos y Artículos pretensados)
INDEC-PB - 3410-2 | 3410 | - | 2 | Autos, utilitarios, camiones, colectivos y chasis (incluye: Automóviles, Utilitarios, Camiones y sus chasis y Colectivos, Chasis y carrocerías para ómnibus)
INDEC-PB - 2520-1 | 2520 | - | 1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
INDEC-PB - 2413-3 | 2413 | - | 3 | Cauchos (incluye: Cauchos sintéticos y Dispersiones de caucho)
INDEC-PB - 2519-1 | 2519 | - | 1 | Otros productos de caucho (incluye: Autopartes de goma, Correas de goma con refuerzo textil y Otros artículos de goma)
INDEC-PB - 2520-3 | 2520 | - | 3 | Otros productos plásticos (incluye: Telas plásticas, Cortinas de enrollar de PVC y Artículos de bazar de plástico)
INDEC-PB - 2022-1 | 2022 | - | 1 | Carpintería de madera (incluye: Cortinas de madera y Puertas placa)
INDEC-PB - 2511-1 | 2511 | - | 1 | Cubiertas de caucho (incluye: Cubiertas radiales, Cubiertas convencionales y Cubiertas agrícolas)
INDEC-PB - 2899- | 2899 | - |  | Otros productos metálicos n.c.p. (incluye: Bulones, Clavos, Envases de hojalata, Recipientes para gases, Grifería, Cerraduras, Tejidos de alambre, Piletas y mesadas de acero inoxidable y Chapas metálicas)
INDEC-PB - 3110-1 | 3110 | - | 1 | Motores, generadores y transformadores eláctricos (incluye: Motores eléctricos, Grupos electrógenos y Transformadores)
INDEC-PB - 2320-1 | 2320 | - | 1 | Combustibles (Incluye: Naftas, Kerosene, Gas oil, Fuel oil y Gases de refinería)
INDEC-PB - 2924-1 | 2924 | - | 1 | Máquinas viales para la construcción (incluye: Máquinas viales autopropulsadas, Máquinas viales no autopropulsadas y Hormigoneras)
INDEC-PB - 2692-1 | 2692 | - | 1 | Productos refractarios (incluye: Ladrillos refractarios y Morteros refractarios)
INDEC-PB - 3410- | 3410 | - |  | Automotores y sus motores (incluye: Motores para vehículos, Automóviles, Utilitarios, Camiones y sus chasis y Colectivos, chasis y carrocerías para ómnibus)
INDEC-PB - 2413-1 | 2413 | - | 1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
INDEC-PB - 291- | 291 | - |  | Máquinas de uso general (incluye: Motores a explosión de uso industrial, Electrobombas, Compresores y sus repuestos, Rodamientos, Cintas transportadoras, Elevadores de cereales, Máquinas para limpieza de pisos y alfombras, Balanzas, Básculas, Envasadoras, Acondicionadores de aire y Máquinas para pintar).
INDEC-PB - 2610-1 | 2610 | - | 1 | Vidrios para construcción y automotores (incluye: Vidrio plano, Vidrios templados, Vidrios térmicos y Vidrios laminados)
IMPORTADOS
INDEC-PB - 2710-1 | 2710 | - | 1 | Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Chapas de hierro/acero, Aceros aleados y Perfiles de hierro/acero)
INDEC-PB - 2720-1 | 2720 | - | 1 | Minerales no ferrosos en formas básicas (incluye: Cobre, Estaño y Manganeso)
INDEC-PB - 2922-1 | 2922 | - | 1 | Máquinas herramientas (incluye: Máquinas para perforar, taladrar o fresar y Máquinas para rebanar, afilar, amolar, pulir u otro acabado)
INDEC-PB - 2913-1 | 2913 | - | 1 | Máquinas de uso general y sus partes y piezas (incluye: Piezas y partes para máquinas de uso general -Rodamientos- y Máquinas para uso general -Máquinas para soldar plásticos-)
INDEC-PB - 2413-1 | 2413 | - | 1 | Sustancias plásticas (incluye: Polietileno y Polipropileno)
INDEC-PB - 2411-1 | 2411 | - | 1 | Sustancias químicas básicas (incluye: Soda solvay y Pigmentos)
Índices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002.
| Decreto 1295/2002 Artículo 15 Inciso |  |  | Insumos | INDEC INFORMA Cuadro ó código CPC1 | Descripción de la apertura ICC
Revista Indec Informa/código CPC
INDEC-DCTO - Inciso a) | a) |  |  | Mano de obra | Cuadro 1.4 | Capítulo Mano de obra
INDEC-DCTO - Inciso b) | b) |  |  | Albañilería | Cuadro 1.5 | Ítem albañilería
INDEC-DCTO - Inciso d) | d) |  |  | Carpinterías | Cuadro 1.5 | Ítem Carpintería metálica y herrería
INDEC-DCTO - Inciso f) | f) |  |  | Andamios2 | Cuadro 1.6 | Alquiler de Andamios
INDEC-DCTO - Inciso g) | g) |  |  | Artefactos de iluminación y cableado | Cuadro 1.5 | Ítem Instalación eléctrica
INDEC-DCTO - Inciso h) | h) |  |  | Caños de PVC para instalaciones varias | Cuadro 1.9 | Caños de PVC
INDEC-DCTO - Inciso p) | p) |  |  | Gastos generales | Cuadro 1.4 | Capítulo Gastos generales
INDEC-DCTO - Inciso r) | r) |  |  | Artefactos para baño y grifería | Cuadro 1.5 | Ítem Instalación sanitaria y contra incendio
INDEC-DCTO - Inciso s) | s) |  |  | Hormigón | Cuadro 1.9 | Hormigón elaborado
INDEC-DCTO - Inciso u) | u) |  |  | Válvulas de bronce | 4324041 | Llave esclusa de bronce
INDEC-DCTO - Inciso v) | v) |  |  | Electrobombas | 4322032 | Electrobomba trifásica 7,5 HP
INDEC-DCTO - Inciso c) | c) |  |  | Pisos y revestimientos |  | Baldosa cerámica roja para azotea de 20 x 20 cm; por m2.
INDEC-DCTO - Inciso m) | m) |  |  | Aceros - Hierro aletado |  | Acero aletado conformado de dureza natural, tipo ADN 420 (IRAM-IAS U 500-528), tensión máxima admisible 2.400 kg/cm2, en barra de 10 mm de diámetro; por tonelada.
INDEC-DCTO - Inciso n) | n) |  |  | Cemento |  | Cemento portland normal; por bolsa de 50 kg.
INDEC-DCTO - Inciso q) | q) |  |  | Arena |  | Arena fina; por m3.
Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB).
| Decreto 1295/2002 Artículo 15 Inciso |  |  | Insumos | INDEC INFORMA Cuadro ó código CPC1 | Descripción de la apertura ICC
Revista Indec Informa/código CPC
NACIONALES
INDEC-DCTO - Inciso e) | e) |  |  | Productos químicos | Cuadro 3.2-24 | Sustancias y productos químicos
INDEC-DCTO - Inciso i) | i) |  |  | Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado | Cuadro 3.2-31 | Máquinas y aparatos eléctricos
INDEC-DCTO - Inciso k) | k) |  |  | Asfaltos, combustibles y lubricantes | Cuadro 3.2-23 | Productos refinados del petróleo
INDEC-DCTO - Inciso t) | t) |  |  | Medidores de caudal | Cuadro 3.2-292 | Máquinas de uso especial
INDEC-DCTO - Inciso w) | w) |  |  | Membrana impermeabilizante | Cuadro 3.2-252 | Productos de plástico
IMPORTADOS
INDEC-DCTO - Inciso j) | j) |  |  | Equipo - Amortización de equipo | Cuadro 3.2-29 | Máquinas y equipos
Índices del Capítulo Gastos Generales
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-GG 18000-1 | 18000 | - | 1 | Agua para construcción
INDEC-GG 83107-1 | 83107 | - | 1 | Alquiler de andamios
INDEC-GG 71240-11 | 71240 | - | 11 | Alquiler de camión volcador
INDEC-GG 71233-11 | 71233 | - | 11 | Alquiler de camioneta
INDEC-GG 51800-11 | 51800 | - | 11 | Alquiler de pala cargadora
INDEC-GG 51800-21 | 51800 | - | 21 | Alquiler de retroexcavadora
INDEC-GG 74110-11 | 74110 | - | 11 | Alquiler de volquete
INDEC-GG 51560-31 | 51560 | - | 31 | Capataz general de obra
INDEC-GG 53111-1 | 53111 | - | 1 | Casilla para obrador
INDEC-GG 54400-1 | 54400 | - | 1 | Cerco de obra
INDEC-GG 18000-21 | 18000 | - | 21 | Conexión de agua
INDEC-GG 18000-22 | 18000 | - | 22 | Conexión de desagüe cloacal
INDEC-GG 88700-2 | 88700 | - | 2 | Conexión de energía eléctrica
INDEC-GG 88700-31 | 88700 | - | 31 | Conexión de gas
INDEC-GG DEP-EQ | DEP-EQ |  |  | Depreciación de equipo
INDEC-GG 88700-1 | 88700 | - | 1 | Luz y fuerza motriz para obra
INDEC-GG 31210-11 | 31210 | - | 11 | Madera para encofrado
INDEC-GG 81295-1 | 81295 | - | 1 | Seguro de incendio de obra
INDEC-GG 81297-1 | 81297 | - | 1 | Seguro de Responsabilidad civil contra terceros
INDEC-GG 51560-21 | 51560 | - | 21 | Sereno
INDEC-GG 31100-11 | 31100 | - | 11 | Tirante sin cepillar
INDEC-GG 53211-11 | 53211 | - | 11 | Túnel peatonal
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
VALORES DE INSUMOS DE TABLA I
DNV-T I - 1 | 1 |  |  | Mano de obra
DNV-T I - 2 | 2 |  |  | Equipo nacional
DNV-T I - 3 | 3 |  |  | Gas oil.
DNV-T I - 4 | 4 |  |  | Fuel oil.
DNV-T I - 5 | 5 |  |  | Nafta Común.
DNV-T I - 6 | 6 |  |  | Arenas.
DNV-T I - 7 | 7 |  |  | Cementos.
DNV-T I - 8 | 8 |  |  | Cales.
DNV-T I - 9 | 9 |  |  | Piedras.
DNV-T I - 10 | 10 |  |  | Acero dulce.
DNV-T I - 11 | 11 |  |  | Acero especial.
DNV-T I - 12 | 12 |  |  | Acero para pretensado.
DNV-T I - 13 | 13 |  |  | Acero laminado
DNV-T I - 14 | 14 |  |  | Camisas de acero para pilotes.
DNV-T I - 15 | 15 |  |  | Alambres para alambrados.
DNV-T I - 16 | 16 |  |  | Torniquetes.
DNV-T I - 17 | 17 |  |  | Caños de hierro galvanizado.
DNV-T I - 18 | 18 |  |  | Caños de hormigón armado.
DNV-T I - 19 | 19 |  |  | Alambre tejido p/ gaviones y colchonetas.
DNV-T I - 20 | 20 |  |  | Postes, varillones y varillas p/alambrados.
DNV-T I - 21 | 21 |  |  | Membrana de polietileno o geotextil
DNV-T I - 22 | 22 |  |  | Tranqueras de madera.
DNV-T I - 23 | 23 |  |  | Luminarias.
DNV-T I - 24 | 24 |  |  | Lámparas.
DNV-T I - 25 | 25 |  |  | Balastos (electricidad).
DNV-T I - 26 | 26 |  |  | Conductores eléctricos.
DNV-T I - 27 | 27 |  |  | Tableros.
DNV-T I - 28 | 28 |  |  | Aluminio en chapa p/ señalamiento
DNV-T I - 29 | 29 |  |  | Filler calcáreo.
DNV-T I - 30 | 30 |  |  | Madera para encofrado.
DNV-T I - 31 | 31 |  |  | Mejorador de adherencia.
DNV-T I - 32 | 32 |  |  | Aditivos para hormigones.
DNV-T I - 33 | 33 |  |  | Gelinita.
DNV-T I - 34 | 34 |  |  | Mechas.
DNV-T I - 35 | 35 |  |  | Gelamón.
DNV-T I - 36 | 36 |  |  | Nagovil.
DNV-T I - 37 | 37 |  |  | Apoyos de neopreno.
DNV-T I - 38 | 38 |  |  | Columnas para iluminación.
DNV-T I - 39 | 39 |  |  | Baranda metálica peatonal.
DNV-T I - 40 | 40 |  |  | Pintura termoplástica reflectante.
DNV-T I - 41 | 41 |  |  | Esferillas de vidrio.
DNV-T I - 42 | 42 |  |  | Tachas reflectantes.
DNV-T I - 43 | 43 |  |  | Esmalte sintético.
DNV-T I - 44 | 44 |  |  | Pórticos, ménsulas y carteles.
DNV-T I - 45 | 45 |  |  | Siliconas de bajo módulo.
DNV-T I - 46 | 46 |  |  | Resina Epoxi.
DNV-T I - 47 | 47 |  |  | Sellador de fisuras.
DNV-T I - 48 | 48 |  |  | Moldes metálicos.
DNV-T I - 49 | 49 |  |  | Accesorios para pretensado.
DNV-T I - 50 | 50 |  |  | Anclajes.
DNV-T I - 51 | 51 |  |  | Topes antisísmicos.
DNV-T I - 52 | 52 |  |  | Caños de PVC.
DNV-T I - 53 | 53 |  |  | Balasto.(FF.CC.)
DNV-T I - 54 | 54 |  |  | Durmientes.
DNV-T I - 55 | 55 |  |  | Rieles.
DNV-T I - 56 | 56 |  |  | Escamas para tierra armada.
DNV-T I - 57 | 57 |  |  | Mat. especiales p/tierra armada.
DNV-T I - 58 | 58 |  |  | Alquiler apuntalamientos.
DNV-T I - 59 | 59 |  |  | Alquiler equipos.
DNV-T I - 60 | 60 |  |  | Movilidad p/Supervisión.
DNV-T I - 61 | 61 |  |  | Cubiertas y cámaras p/movilidad
DNV-T I - 62 | 62 |  |  | Vivienda para Supervisión.
DNV-T I - 63 | 63 |  |  | Seguros y patente.
DNV-T I - 64 | 64 |  |  | Clavos y alambres p/ataduras.
DNV-T I - 65 | 65 |  |  | Flejes de hierro.
DNV-T I - 66 | 66 |  |  | Artículos pretensados.
DNV-T I - 67 | 67 |  |  | Tubos de acero.
DNV-T I - 68 | 68 |  |  | Transporte p/Var. Referencia.
DNV-T I - 69 | 69 |  |  | Asfaltos, comb. y lubr. p/Var. Referencia.
DNV-T I - 70 | 70 |  |  | Equipos p/Var. Referencia.
DNV-T I - 71 | 71 |  |  | Gastos generales p/Var. Referencia.
DNV-T I - 72 | 72 |  |  | Camiones y sus Chasis.
DNV-T I - 73 | 73 |  |  | Carrocerías y Remolques (Acoplados).
DNV-T I - 74 | 74 |  |  | Máquinas Viales Autopropulsadas.
DNV-T I - 75 | 75 |  |  | Máquinas Viales no Autopropulsadas.
DNV-T I - 76 | 76 |  |  | Movilización de obra.
DNV-T I -
DNV-T I - 77 | 77 |  |  | Expropiaciones.
DNV-T I - 78 | 78 |  |  | Costo financiero (Anual).
DNV-T I - 79 | 79 |  |  | Equipo importado.
DNV-T I - 80 | 80 |  |  | Cementos asfálticos C.A.
DNV-T I - 81 | 81 |  |  | Asfaltos diluídos E.M. - E.R.
DNV-T I - 82 | 82 |  |  | Emulsiones asfálticas.
DNV-T I - 83 | 83 |  |  | Asfaltos modificados c/polímeros.
DNV-T I - 84 | 84 |  |  | Caños y bóvedas de chapa ondulada y galvanizada.
DNV-T I -
DNV-T I - 85 | 85 |  |  | Materiales para baranda metálica cincada para defensa.
DNV-T I -
DNV-T I - 86 | 86 |  |  | TRANSPORTES:
DNV-T I - 86.1 | 86.1 |  |  | CAMION SOLO:
DNV-T I - 86.1.1 | 86.1.1 |  |  | Chasis.
DNV-T I - 86.1.2 | 86.1.2 |  |  | Caja.
DNV-T I - 86.1.3 | 86.1.3 |  |  | Cubiertas y cámaras.
DNV-T I - 86.1.4 | 86.1.4 |  |  | Gas-oil
DNV-T I - 86.1.5 | 86.1.5 |  |  | Chofer.
DNV-T I - 86.2 | 86.2 |  |  | CAMION CON ACOPLADO:
DNV-T I - 86.2.1 | 86.2.1 |  |  | Chasis.
DNV-T I - 86.2.2 | 86.2.2 |  |  | Acoplado.
DNV-T I - 86.2.3 | 86.2.3 |  |  | Caja.
DNV-T I - 86.2.4 | 86.2.4 |  |  | Cubiertas y cámaras.
DNV-T I - 86.2.5 | 86.2.5 |  |  | Gas-oil
DNV-T I - 86.2.6 | 86.2.6 |  |  | Chofer.
DNV-T I - 87 | 87 |  |  | Hormigón Elaborado
DNV-T I - 88 | 88 |  |  | Bolsas de plástico
DNV-T I - 89 | 89 |  |  | Suelo seleccionado
DNV-T I - 90 | 90 |  |  | Lámina reflectiva p/señalamiento
DNV-T I - 91 | 91 |  |  | Pintura látex para exterior
DNV-T I - 92 | 92 |  |  | Puntas para fresado
DNV-T I - 93 | 93 |  |  | Provisón de agua
DNV-T I - 94 | 94 |  |  | Cloruro de sodio (Sal)
DNV-T I - 95 | 95 |  |  | Herramientas menores
DNV-T I - 96 | 96 |  |  | Mano de obra - p/Var. Referencia
DNV-T I - 97 | 97 |  |  | Gas Oil p/Var. Referencia
DNV-T I - 98 | 98 |  |  | Aceite lubricante p/Var. Referencia
DNV-T I - 99 | 99 |  |  | Mano de Obra - Oficial Especializado
DNV-T I - 100 | 100 |  |  | Mano de Obra - Oficial
DNV-T I - 101 | 101 |  |  | Mano de Obra - Medio Oficial
DNV-T I - 102 | 102 |  |  | Mano de Obra - Ayudante
DNV-T I - 103 | 103 |  |  | Mano de Obra - Arquitectura p/Var. Referencia
DNV-T I - 104 | 104 |  |  | GAS OIL TOTAL PROMEDIO PAIS S/IVA - ACA
DNV-T I - 105 | 105 |  |  | Costo Financiero (Mensual)
T R A N S P O R T E S C A R R E T E R O S - C A M I O N S O L O
DNV-TRC - 1 |  |  |  | 1
DNV-TRC - 1,5 |  |  |  | 1.5
DNV-TRC - 2 |  |  |  | 2
DNV-TRC - 2,5 |  |  |  | 2.5
DNV-TRC - 3 |  |  |  | 3
DNV-TRC - 3,5 |  |  |  | 3.5
DNV-TRC - 4 |  |  |  | 4
DNV-TRC - 4,5 |  |  |  | 4.5
DNV-TRC - 5 |  |  |  | 5
DNV-TRC - 6 |  |  |  | 6
DNV-TRC - 7 |  |  |  | 7
DNV-TRC - 8 |  |  |  | 8
DNV-TRC - 9 |  |  |  | 9
DNV-TRC - 10 |  |  |  | 10
DNV-TRC - 12 |  |  |  | 12
DNV-TRC - 15 |  |  |  | 15
DNV-TRC - 17 |  |  |  | 17
DNV-TRC - 19 |  |  |  | 19
DNV-TRC - 20 |  |  |  | 20
DNV-TRC - 25 |  |  |  | 25
DNV-TRC - 30 |  |  |  | 30
DNV-TRC - 35 |  |  |  | 35
DNV-TRC - 40 |  |  |  | 40
DNV-TRC - 45 |  |  |  | 45
DNV-TRC - 50 |  |  |  | 50
DNV-TRC - 55 |  |  |  | 55
DNV-TRC - 60 |  |  |  | 60
DNV-TRC - 65 |  |  |  | 65
DNV-TRC - 70 |  |  |  | 70
DNV-TRC - 75 |  |  |  | 75
DNV-TRC - 80 |  |  |  | 80
DNV-TRC - 85 |  |  |  | 85
DNV-TRC - 90 |  |  |  | 90
DNV-TRC - 95 |  |  |  | 95
DNV-TRC - 100 |  |  |  | 100
T R A N S P O R T E S C A R R E T E R O S - C A M I O N C O N A C O P L A D O
DNV-TRCA - 55 |  |  |  | 55
DNV-TRCA - 60 |  |  |  | 60
DNV-TRCA - 65 |  |  |  | 65
DNV-TRCA - 70 |  |  |  | 70
DNV-TRCA - 75 |  |  |  | 75
DNV-TRCA - 80 |  |  |  | 80
DNV-TRCA - 85 |  |  |  | 85
DNV-TRCA - 90 |  |  |  | 90
DNV-TRCA - 95 |  |  |  | 95
DNV-TRCA - 100 |  |  |  | 100
DNV-TRCA - 105 |  |  |  | 105
DNV-TRCA - 110 |  |  |  | 110
DNV-TRCA - 120 |  |  |  | 120
DNV-TRCA - 130 |  |  |  | 130
DNV-TRCA - 140 |  |  |  | 140
DNV-TRCA - 150 |  |  |  | 150
DNV-TRCA - 160 |  |  |  | 160
DNV-TRCA - 170 |  |  |  | 170
DNV-TRCA - 180 |  |  |  | 180
DNV-TRCA - 200 |  |  |  | 200
DNV-TRCA - 225 |  |  |  | 225
DNV-TRCA - 250 |  |  |  | 250
DNV-TRCA - 275 |  |  |  | 275
DNV-TRCA - 300 |  |  |  | 300
DNV-TRCA - 325 |  |  |  | 325
DNV-TRCA - 350 |  |  |  | 350
DNV-TRCA - 375 |  |  |  | 375
DNV-TRCA - 400 |  |  |  | 400
DNV-TRCA - 425 |  |  |  | 425
DNV-TRCA - 450 |  |  |  | 450
DNV-TRCA - 475 |  |  |  | 475
DNV-TRCA - 500 |  |  |  | 500
DNV-TRCA - 600 |  |  |  | 600
DNV-TRCA - 800 |  |  |  | 800
DNV-TRCA - 1000 |  |  |  | 1000
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICAS SJ
| Código | Producto
IIEE-SJ - 1 | 1 |  |  | Mano de Obra
IIEE-SJ - 101000 | 101000 |  |  | Oficial Especializado
IIEE-SJ - 102000 | 102000 |  |  | Oficial
IIEE-SJ - 103000 | 103000 |  |  | Ayudante
IIEE-SJ - 2 | 2 |  |  | Materiales
IIEE-SJ - 201 | 201 |  |  | Madera
IIEE-SJ - 201001 | 201001 |  |  | Terciado Fenólico e= 18mm. Mts. 1,22x 2,44
IIEE-SJ - 201002 | 201002 |  |  | Alamo Tirante 3" X 3" x mt 2,25
IIEE-SJ - 201003 | 201003 |  |  | Puntales de Alamo de 8,5 cm x 2,5 m.
IIEE-SJ - 201004 | 201004 |  |  | Placa MDF 3 mm 160x213
IIEE-SJ - 202 | 202 |  |  | Hierros
IIEE-SJ - 202001 | 202001 |  |  | Hierro Torcionado 8mm. "Acindar" x 12 mts
IIEE-SJ - 202002 | 202002 |  |  | Clavos Punta Paris 2"
IIEE-SJ - 202003 | 202003 |  |  | Alambre Nº 17
IIEE-SJ - 202004 | 202004 |  |  | Perfiles de hierro L- 8x6 mts.-(1x1x1/8)
IIEE-SJ - 203 | 203 |  |  | Áridos
IIEE-SJ - 203001 | 203001 |  |  | Arena clasificada lavada
IIEE-SJ - 203002 | 203002 |  |  | Canto rodado clasificado
IIEE-SJ - 204 | 204 |  |  | Aglomerantes
IIEE-SJ - 204001 | 204001 |  |  | Cemento aprobado con envase x 50 Kg. " Loma Negra"
IIEE-SJ - 204002 | 204002 |  |  | Calcemit c/env x 30 Kg.
IIEE-SJ - 204003 | 204003 |  |  | Cemento blanco bolsa de 42 Kg. "Pingüino"
IIEE-SJ - 204004 | 204004 |  |  | Adhesivo p/cerámico impermeable–Bolsa x 30 Kg.
IIEE-SJ - 204005 | 204005 |  |  | Yeso blanco tuyango/Selenita
IIEE-SJ - 205 | 205 |  |  | Ladrillos y Viguetas
IIEE-SJ - 205001 | 205001 |  |  | LADRILLO RECOCIDO
IIEE-SJ - 205002 | 205002 |  |  | LADRILLON 1°
IIEE-SJ - 205003 | 205003 |  |  | Ladrillo ceramico para Losa 12,5 cm x unid. "Chirino"
IIEE-SJ - 205004 | 205004 |  |  | Block de Hormigon 20 x 20 x 40
IIEE-SJ - 205005 | 205005 |  |  | Vigueta Pretensada S3 x ML "Chirino"
IIEE-SJ - 206 | 206 |  |  | Aislantes
IIEE-SJ - 206001 | 206001 |  |  | Emulsión asfáltica envase x 18 lts. (RicAsfalt )
IIEE-SJ - 206002 | 206002 |  |  | Poliestireno expandido e = 1 cm.
IIEE-SJ - 206003 | 206003 |  |  | Membrana 4 mm c/aluminio tipo”Emapi”
IIEE-SJ - 206004 | 206004 |  |  | Pomeca
IIEE-SJ - 207 | 207 |  |  | Pinturas y afines
IIEE-SJ - 207001 | 207001 |  |  | Esmalte sintetico blanco x 4 lts tipo ALBA
IIEE-SJ - 207002 | 207002 |  |  | Pintura al látex p/ exterior x 20 lts – “Alba”
IIEE-SJ - 207003 | 207003 |  |  | Pintura al latex para interior env 20lts" Alba"
IIEE-SJ - 207004 | 207004 |  |  | Enduído plastico (al agua para exteriores)x 4 lts,
IIEE-SJ - 208 | 208 |  |  | Vidrios y otros
IIEE-SJ - 208001 | 208001 |  |  | Vidrio transparente de 3mm precio x m2.
IIEE-SJ - 208001 | 208001 |  |  | Policarbonato x m2
IIEE-SJ - 209 | 209 |  |  | Electricidad
IIEE-SJ - 209001 | 209001 |  |  | Cable de Cobre aislado de 1,5mm tipo Pirelli
IIEE-SJ - 209002 | 209002 |  |  | Caja de Acero rectangular MOP
IIEE-SJ - 209003 | 209003 |  |  | Caño de Acero Semipesado 3/4"
IIEE-SJ - 209004 | 209004 |  |  | Tomacorriente de Embutir c/tapa tipo "Exul"
IIEE-SJ - 209005 | 209005 |  |  | Tablero metálico de 10 módulos
IIEE-SJ - 209006 | 209006 |  |  | Caja metálica rectangular
IIEE-SJ - 209007 | 209007 |  |  | Llave de embutir punto y toma
IIEE-SJ - 209008 | 209008 |  |  | Tomacorriente de Embutir c/tapa tipo Exul
IIEE-SJ - 210 | 210 |  |  | Instalaciones Sanitarias y Gas
IIEE-SJ - 210001 | 210001 |  |  | Caño Negro c/expoxi de 3/4"
IIEE-SJ - 210002 | 210002 |  |  | Tubo de PVC 3,2mmdiam x 63mm x 4 mts
IIEE-SJ - 210003 | 210003 |  |  | Deposito de Fº Cº embutir de 16 lts.
IIEE-SJ - 210004 | 210004 |  |  | Llave de Bronce 3/4" Fv (paso)
IIEE-SJ - 210005 | 210005 |  |  | Inodoro Pedestal blanco FERRUM ANDINA
IIEE-SJ - 210006 | 210006 |  |  | Tanque de Plastico para agua tricapa850lts. Aprobado.
IIEE-SJ - 210007 | 210007 |  |  | Portarrollo blanco FERRUM FIX
IIEE-SJ - 210008 | 210008 |  |  | Llave de gas con roseta de 1/2"
IIEE-SJ - 211 | 211 |  |  | Carpintería Metálica y Madera
IIEE-SJ - 211001 | 211001 |  |  | Chapadur superpuerta 1,22x2,13
IIEE-SJ - 211002 | 211002 |  |  | Alamo Tabla 1" X 4"
IIEE-SJ - 211003 | 211003 |  |  | Chapa de Hierro Nº 18 medidas (1,22x2,44)
IIEE-SJ - 211004 | 211004 |  |  | Pomela de Hierro re. 140x170
IIEE-SJ - 211005 | 211005 |  |  | Cerradura tipo kallay nº 4006
IIEE-SJ - 211006 | 211006 |  |  | Marcos de chapa Nº 18 con puerta placa en mdf liso 75x2,04 mts.
IIEE-SJ - 211007 | 211007 |  |  | Marcos de chapa Nº 18 con puerta placa en madera 75x2,04 mts.
IIEE-SJ - 211008 | 211008 |  |  | Ventana de aluminio- corrediza 1,20x1,10 mts. con vidrio de 3 o 4 mm completa
IIEE-SJ - 211009 | 211009 |  |  | Ventana de aluminio de apertura con vidrio 3 o 4 mm 1,20x1,10 mts completa
IIEE-SJ - 212 | 212 |  |  | Combustibles
IIEE-SJ - 212001 | 212001 |  |  | Gas Oil
IIEE-SJ - 212002 | 212002 |  |  | Nafta Super
IIEE-SJ - 212003 | 212003 |  |  | Nafta Comun
IIEE-SJ - 212004 | 212004 |  |  | Aceite Diesel Movil extra 15/40
IIEE-SJ - 213 | 213 |  |  | Piedras y Triturados
IIEE-SJ - 213001 | 213001 |  |  | Piedra Nº 1
IIEE-SJ - 213002 | 213002 |  |  | Piedra Nº 2
IIEE-SJ - 213003 | 213003 |  |  | Piedra Nº 3
IIEE-SJ - 213004 | 213004 |  |  | Arena para sellado
IIEE-SJ - 213005 | 213005 |  |  | Triturado 8 mm
IIEE-SJ - 213006 | 213006 |  |  | Triturado 20 mm
IIEE-SJ - 213007 | 213007 |  |  | Materia Granular p/sub-base bajo 3"
IIEE-SJ - 213008 | 213008 |  |  | Materia Granular p/base bajo 2"
IIEE-SJ - 214 | 214 |  |  | Asfaltos
IIEE-SJ - 214001 | 214001 |  |  | Cementi tipo 50/60
IIEE-SJ - 214002 | 214002 |  |  | Asfaliq EM1
IIEE-SJ - 214003 | 214003 |  |  | Asfaliq ER1
IIEE-SJ - 214004 | 214004 |  |  | Emulsion EBCR
IIEE-SJ - 214005 | 214005 |  |  | Bitalco 70/100
IIEE-SJ - 214006 | 214006 |  |  | Mezcla 70/30
IIEE-SJ - 215 | 215 |  |  | Defensas Viales de Seguridad
IIEE-SJ - 215001 | 215001 |  |  | Defensas c/agujeros p/fijacion a poste a 3,810m y/o 1,905 e=3,2(7,62 m.util)
IIEE-SJ - 215002 | 215002 |  |  | Defensas de largo medio e=2,5 (7,62 m.util)
IIEE-SJ - 215003 | 215003 |  |  | Defensas c/agujeros p/fijacion a poste a 3,810m y/o 1,905 e=3,2(3,81 m.util)
IIEE-SJ - 215004 | 215004 |  |  | Postes metalicos pesados long. 1,50
IIEE-SJ - 215005 | 215005 |  |  | Alas terminales comunes (0,73 m)
IIEE-SJ - 215006 | 215006 |  |  | Caño Armco MP100 chapa ac. 2 mm Ondul. Y Galv.; 2mts. Diam.
IIEE-SJ - 216 | 216 |  |  | Explosivos
IIEE-SJ - 216001 | 216001 |  |  | Powergel 800 encartuchado Kg
IIEE-SJ - 216002 | 216002 |  |  | Detonador Comun Nº 8 Kg.
IIEE-SJ - 216003 | 216003 |  |  | Mecha Lenta Kg.
IIEE-SJ - 216004 | 216004 |  |  | Detonador Noneles 1/15 seriados c/u
IIEE-SJ - 216005 | 216005 |  |  | Cordon Detonante 5 Grs/mts. Kg.
IIEE-SJ - 217 | 217 |  |  | Gaviones
IIEE-SJ - 217001 | 217001 |  |  | Gav. Malla 6x8 alam.zinc 5% 3mm de ref. mt 1x1x1
IIEE-SJ - 217002 | 217002 |  |  | Alambre galvanizado para gavion
IIEE-SJ - 218 | 218 |  |  | Hormigón Elaborado
IIEE-SJ - 218001 | 218001 |  |  | 180 X M3 H-8
IIEE-SJ - 218002 | 218002 |  |  | 250 X M3 H-13
IIEE-SJ - 218003 | 218003 |  |  | 310 X M3 H-17
IIEE-SJ - 219 | 219 |  |  | Cubiertas
IIEE-SJ - 219001 | 219001 |  |  | CUBIERTA CON TACOS 1000 X 20 16 T.
IIEE-SJ - 219002 | 219002 |  |  | CUBIERTAS SIN TACOS 1000 X 20 16T
IIEE-SJ - 219003 | 219003 |  |  | CUBIERTA 1400 X 24 12 TELAS
IIEE-SJ - 219004 | 219004 |  |  | CUBIERTA 23,5 X 25 20 T
IIEE-SJ - 219005 | 219005 |  |  | CUBIERTA 26,5 X 25 20 T
IIEE-SJ - 220 | 220 |  |  | Señalamientos
IIEE-SJ - 220001 | 220001 |  |  | Señ.Vert. tipo c/sop. y bul.de alumin c/chapa alum.p/señal / vertical, espesor 4 mm
IIEE-SJ - 220002 | 220002 |  |  | Papel reflec. Señ/vert. reflec term x 42 mts.
IIEE-SJ - 220003 | 220003 |  |  | Microesferas de vidrio
IIEE-SJ - 220004 | 220004 |  |  | Pint/reflec p/demerc. Horiz. Temp.Amb.x 20 lts
IIEE-SJ - 220005 | 220005 |  |  | Diluyente para demarcación x 20 lts
IIEE-SJ - 220006 | 220006 |  |  | Pintura ligante imprimador x 20 lts
IIEE-SJ - 221 | 221 |  |  | Ferretería
IIEE-SJ - 221001 | 221001 |  |  | Caño PVC k10 DE 1/2"
IIEE-SJ - 221002 | 221002 |  |  | Acople Rapido 1/2"
IIEE-SJ - 221003 | 221003 |  |  | Estaño en Barra al 33%
IIEE-SJ - 221004 | 221004 |  |  | Caño Plomo pesado 1/2"
IIEE-SJ - 221005 | 221005 |  |  | Acople para Plomo PVC 1/2"
IIEE-SJ - 221006 | 221006 |  |  | Caño Hormigon comprimido 0,40 mts.
IIEE-SJ - 222 | 222 |  |  | Instalación agua y cloacas (OSSE)
IIEE-SJ - 222001 | 222001 |  |  | Caño PVC R Diam. 75 mm
IIEE-SJ - 222002 | 222002 |  |  | Caño PVC R Diam. 150 mm
IIEE-SJ - 222003 | 222003 |  |  | Válv.esclusa sm de HºFº d/brida 75 mm *1
IIEE-SJ - 222004 | 222004 |  |  | Válv.esclusa sm de HºFº d/brida 250 mm *1
IIEE-SJ - 222005 | 222005 |  |  | Caño Polietileno al/dens MRS-80-K10- 20mm
IIEE-SJ - 222006 | 222006 |  |  | Kits completo conexión domiciliaria
IIEE-SJ - 222007 | 222007 |  |  | Caja para empotrar en vereda
IIEE-SJ - 222008 | 222008 |  |  | Caño PVC 40mm diam, 3,2mm esp.
IIEE-SJ - 222009 | 222009 |  |  | Caño PVC p/cloacas 160 mm diam. Reglam.
IIEE-SJ - 222010 | 222010 |  |  | Caño PVC p/cloacas 315 mm diam. Reglam.
IIEE-SJ - 222011 | 222011 |  |  | Marco y Tapa de HºFº pesado 600mm diam
IIEE-SJ - 222012 | 222012 |  |  | Marco y Tapa de HºFº ductil art. Clase 400
IIEE-SJ - 222013 | 222013 |  |  | Caño PVC Cloacas 110 mm
IIEE-SJ - 222014 | 222014 |  |  | Ramal PVC Cloacas 160x110mm a 45º c/ag
IIEE-SJ - 222015 | 222015 |  |  | Curva 110 mm diam. A 45º c/aro de goma
IIEE-SJ - 222016 | 222016 |  |  | Valvula de Hº ductil tipo euro 20 db 75 mm*1
IIEE-SJ - 223 | 223 |  |  | Electricidad externa (Energía San Juan)
IIEE-SJ - 223001 | 223001 |  |  | Brazo Metalico s/ CN 77 con collar y bulones
IIEE-SJ - 223002 | 223002 |  |  | Cable Cu tipo talle 2x2x5 mm2
IIEE-SJ - 223003 | 223003 |  |  | Lampara de NA de 150 W
IIEE-SJ - 223004 | 223004 |  |  | Morseto bimetalico deriv. 1360/1 B
IIEE-SJ - 223005 | 223005 |  |  | Artefacto Meriza 66
IIEE-SJ - 223006 | 223006 |  |  | Balasto + Ignitor P/Interior de 150 W / 220 V
IIEE-SJ - 223007 | 223007 |  |  | Aislador MN17
IIEE-SJ - 223008 | 223008 |  |  | RACK 479
IIEE-SJ - 223009 | 223009 |  |  | Fleje Aluminio de 10 x 1 mm
IIEE-SJ - 223010 | 223010 |  |  | Morseto 1976/4 - AL-AL
IIEE-SJ - 224 | 224 |  |  | Pisos y revestimientos
IIEE-SJ - 224001 | 224001 |  |  | Cerámica 30 x 40 p/paredes-Línea Económica SCOP
IIEE-SJ - 224002 | 224002 |  |  | Cerámica 20 x 20 p/piso-Línea Económica SCOP
IIEE-SJ - 225 | 225 |  |  | Mármoles y granitos
IIEE-SJ - 225001 | 225001 |  |  | Mesada de granito gris mara- mts.2-
IIEE-SJ - 225002 | 225002 |  |  | Mesada de granito rosa- mts.2-
IIEE-SJ - 226 | 226 |  |  | Artefactos baño y cocina
IIEE-SJ - 226001 | 226001 |  |  | Inodoro pedestal comun blanco tipo Ferrun Andina"
IIEE-SJ - 226002 | 226002 |  |  | Portarrollo
IIEE-SJ - 226003 | 226003 |  |  | Mochila para exterior PVC
IIEE-SJ - 226004 | 226004 |  |  | Bacha para mesada de cocina simple -ZZ-52-
IIEE-SJ - 226005 | 226005 |  |  | Bacha para mesada de cocina doble
IIEE-SJ - 227 | 227 |  |  | Equipamiento
IIEE-SJ - 227001 | 227001 |  |  | Calefactor tiro balanceado 2000 calorias
IIEE-SJ - 227002 | 227002 |  |  | Calefactor tiro balanceado 3000 calorias
IIEE-SJ - 227003 | 227003 |  |  | Calefactor sin salida 2000 calorias
IIEE-SJ - 227004 | 227004 |  |  | Calefactor sin salida 3000 calorias
IIEE-SJ - 227005 | 227005 |  |  | Cocina blanca 56 cm, 4 hornallas
IIEE-SJ - 227006 | 227006 |  |  | Calefón linea económica 14 lts., blanco Instantáneo
IIEE-SJ - 227007 | 227007 |  |  | Bomba 3/4 Hp

## Items - Códigos
Redes de Media Presion PE - Ac (Polietileno o acero) | [5 empty] | I | OBRAS DE ARQUITECTURA
Codigo Unificado | Código | Descripción ITEMS y RUBROS |  | Unidad
| CPC1 |  |  |  | 1 | I-0001 | TRABAJOS PRELIMINARES
|  | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 1 | I-0001.0001 | Movilización de obra | gl
|  |  | Aprobación Proyecto Constructivo en Ecogas (Redes de Pe/Ac de Media Presión) | Gl | 2 | I-0001.0002 | Obrador | gl
|  |  | Limpieza y preparación de terreno | Gl | 3 | I-0001.0003 | Cartel de obra | gl
|  |  | Cartel de Obra | Gl | 4 | I-0001.0004 | Limpieza de terreno | m2
|  |  | Cierre perimetral |  | 5 | I-0001.0005 | Erradicación de árboles | gl
|  | 2 | PROVISIÓN Y / O COLOCACIÓN DE MATERIALES - CAÑERIAS DE DISTRIBUCIÓN |  | 6 | I-0001.0006 | Demoliciones incluido retiro de material | gl
|  |  | Excavación de zanja para instalacion de cañeria PE -Red Media Presion | m3 | 7 | I-0001.0007 | Replanteo | gl
|  |  | Instalacion de cañeria en zanja cañeria PE -Red Media Presion | ml
|  |  | Instalacion de cañeria en zanja cañeria Ac -Red Media Presion | ml
|  |  | Caño Polietileno (PE) p/red de media presion 25 mm diam. | ml | 0002 | I-0002 | MOVIMIENTOS DE SUELOS
|  |  | Caño PE p/red de media presion 50 mm diam. | ml | 0001 | I-0002.0001 | Relleno y compactación | m3
|  |  | Caño PE p/red de media presion 63 mm diam. | ml | 0002 | I-0002.0002 | Excavación para subsuelo | m3
|  |  | Caño PE p/red de media presion 90 mm diam. | ml | 0003 | I-0002.0003 | Excavación para fundaciones | m3
|  |  | Caño PE p/red de media presion 125 mm diam. | ml
|  |  | Caño PE p/red de media presion 180 mm diam. | ml
|  |  | Caño Acerro (AC) p/red de media presion 38 mm diam. | ml | 0003 | I-0003 | HORMIGONES SIMPLES
|  |  | Caño AC p/red de media presion 51 mm diam. | ml | 0001 | I-0003.0001 | Hormigón de limpieza | m2
|  |  | Caño AC p/red de media presion 76 mm diam. | ml | 0002 | I-0003.0002 | Hormigón para cimientos | m3
|  |  | Caño AC p/red de media presion 102 mm diam. | ml | 0003 | I-0003.0003 | Contrapiso | m2
|  |  | Caño AC p/red de media presion 152 mm diam. | ml | 0004 | I-0003.0004 | Contrapiso armado | m2
|  |  | Malla de advertencia 15 cm | m3
|  |  | Malla de advertencia 30 cm | m3
|  |  | Provision de material de aporte para tapado de cañeria PE Red media presion | m3 | 0004 | I-0004 | HORMIGON ARMADO
|  |  | Tapado de zanja cañeria PE Red media presion | m3 | 0001 | I-0004.0001 | Bases | m3
|  | 3 | PROVISIÓN Y / O COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0002 | I-0004.0002 | Vigas de arriostramiento | m3
|  |  | Accesorios PE - Red media presion 50 mm Diam. | un | 0003 | I-0004.0003 | Vigas de fundación | m3
|  |  | Accesorios PE - Red media presion 63 mm Diam. | un | 0004 | I-0004.0004 | Vigas de encadenado | m3
|  |  | Accesorios PE - Red media presion 90 mm Diam. | un | 0005 | I-0004.0005 | Zapatas corridas
|  |  | Accesorios PE - Red media presion 125 mm Diam. | un | 0006 | I-0004.0006 | Columnas de encadenado | m3
|  |  | Accesorios PE - Red media presion 180 mm Diam. | un | 0007 | I-0004.0007 | Vigas de carga | m3
|  |  | Accesorios Ac - Red media presion 38 mm Diam. | un | 0008 | I-0004.0008 | Columnas de carga | m3
|  |  | Accesorios Ac - Red media presion 51 mm Diam. | un | 0009 | I-0004.0009 | Tabiques de hormigón armado | m3
|  |  | Accesorios Ac - Red media presion 76 mm Diam. | un | 0010 | I-0004.0010 | Losas de hormigón armado | m3
|  |  | Accesorios Ac - Red media presion 102 mm Diam. | un | 0011 | I-0004.0011 | Losas cerámicas | m2
|  |  | Accesorios Ac - Red media presion 152 mm Diam. | un | 0012 | I-0004.0012 | Escaleras | m3
|  |  | Accesorios PE - P/Habilitacion Red media presion 50 mm Diam. | un
|  |  | Accesorios PE - P/Habilitacion Red media presion 63 mm Diam. | un
|  |  | Accesorios PE - P/Habilitacion Red media presion 90 mm Diam. | un | 0005 | I-0005 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
|  |  | Accesorios PE - P/Habilitacion Red media presion 125 mm Diam. | un | 0001 | I-0005.0001 | Contrapiso e = 10 cm | m2
|  |  | Accesorios PE -P/Habilitacion Red media presion 180 mm Diam. | un | 0002 | I-0005.0002 | Contrapiso e = 12 cm | m2
|  |  | Accesorios Ac -P/Habilitacion Red media presion 38 mm Diam. | un | 0003 | I-0005.0003 | Contrapiso e = 15 cm | m2
|  |  | Accesorios Ac - P/Habilitacion Red media presion 51 mm Diam. | un
|  |  | Accesorios Ac - P/Habilitacio- Red media presion 76 mm Diam. | un | 0010 | I-0005.0010 | Contrapiso armado e = 10 cm | m2
|  |  | Accesorios Ac -P/Habilitacion Red media presion 102 mm Diam. | un | 0011 | I-0005.0011 | Contrapiso armado e = 12 cm | m2
|  |  | Accesorios Ac -P/Habilitacion Red media presion 152 mm Diam. | un | 0012 | I-0005.0012 | Contrapiso armado e = 15 cm | m2
|  | 4 | VARIOS
|  |  | Rutura de veredas de hormigón | m2 | 0021 | I-0005.0021 | Carpeta sobre contrapiso | m2
|  |  | Rotura de veredas de baldosas | m2 | 0022 | I-0005.0022 | Carpeta sobre losa | m2
|  |  | Reparacion de vereda de valdosas | m2
|  |  | Reparacion de vereda de hormigon | m2
|  |  | Prueba de hermeticidad cañeria PE - Red media presion | Gl | 0006 | I-0006 | MAMPOSTERIA
|  |  | Prueba de hermeticidad cañeria Ac- Red media presion | Gl | 0001 | I-0006.0001 | Ladrillo cerámico macizo e = 0,10 m | m2
|  |  | Hablitacion de red media presion PE/Ac | Gl | 0002 | I-0006.0002 | Ladrillo cerámico macizo e = 0,20 m | m2
|  |  | Servicio de PE 25 mm - Red media presion | Gl | 0003 | I-0006.0003 | Ladrillo cerámico macizo e = 0,30 m | m2
|  |  | Instalacion de Servicio de PE 25 mm - Red media presion | Gl | 0004 | I-0006.0004 | Ladrillón cerámico macizo e = 0,20 m | m2
|  |  | Construccion de camara para alojamiento de valvula | un | 0005 | I-0006.0005 | Ladrillo cerámico macizo armada e = 0,10 m | m2
|  |  | Cruces de calles, rutas, canales |  | 0006 | I-0006.0006 | Ladrillo cerámico macizo armada e = 0,20 m | m2
|  | 5 | TRABAJOS FINALES |  | 0007 | I-0006.0007 | Ladrillo cerámico macizo armada e = 0,30 m | m2
|  |  | Doc. conforme a obra Aprobada por ecogas (Cañería PE/Ac Red Media Presión) | gl | 0008 | I-0006.0008 | Ladrillón cerámico macizo armada e = 0,20 m | m2
|  |  | Señalización Red Media Presion PE/Ac | gl
|  |  | Limpieza de Obra | gl
Ramal/Gasoducto Alta Presión (AP) |  |  |  |  | 0010 | I-0006.0010 | Ladrillo cerámico hueco e = 0,10 m | m2
Codigo Unificado | Código | Descripción ITEMS y RUBROS |  | Unidad | 0011 | I-0006.0011 | Ladrillo cerámico hueco e = 0,20 m | m2
CPC1
|  | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 0020 | I-0006.0020 | Bloque de hormigón e = 0,10 m | m2
|  |  | Aprobación Proyecto Constructivo en Ecogas (Gasoducto de Alta Presión, cañerias de Acero) | gl | 0021 | I-0006.0021 | Bloque de hormigón e = 0,20 m | m2
|  |  | Limpieza y preparación de terreno | gl
|  |  | Cartel de Obra | gl
|  |  | Cierre perimetral | gl | 0007 | I-0007 | AISLACIONES
|  | 2 | PROVISIÓN Y / O COLOCACIÓN DE MATERIALES - CAÑERIAS O GASODUCTO |  | 0001 | I-0007.0001 | Capa aisladora Vertical | m2
|  |  | Excavación de zanja para instalación de cañeria Ac -Ramal / Gasoducto Alta Presión | m3 | 0002 | I-0007.0002 | Capa aisladora horizontal | m2
|  |  | Provisión y / o instalación de cañeria Ac -Ramal / Gasoducto Alta Presión de 2" |  | 0003 | I-0007.0003 | Blindaje de plomo para rayos | m2
|  |  | Provisión y / o instalación de cañeria Ac -Ramal / Gasoducto Alta Presión de 3" |  | 0004 | I-0007.0004 | Aislación contra el salitre | m2
Provisión y / o instalación de cañeria Ac -Ramal / Gasoducto Alta Presión de 4"
|  |  | Provisión y / o instalación de cañeria Ac -Ramal / Gasoducto Alta Presión de 6" | ml
|  |  | Malla de advertencia 15 cm | ml | 0008 | I-0008 | REVOQUES Y ENLUCIDOS
|  |  | Malla de advertencia 30 cm | ml | 0001 | I-0008.0001 | Revoque grueso interior | m2
|  |  | Provisión e Instalación de Cañerías de Acero de ° 76 mm | ml | 0002 | I-0008.0002 | Revoque grueso impermeable b/ revestimiento | m2
|  |  | Provisión e Instalación de Cañerías de Acero de ° 76 mm | ml | 0003 | I-0008.0003 | Enlucido interior | m2
|  |  | Provisión de materiales Protección Catódica Ramal/Gasoducto Alta Presión |  | 0004 | I-0008.0004 | Enlucido exterior | m2
|  |  | Provisión de material de aporte para tapado de cañeria Ac Ramal-Gasodusto Alta Presión | ml
|  |  | Construcción Civil de cámara para alojamiento de válvula | gl
|  |  | Cámara Planta de Reguilación Final y Sistema SCADA completo | gl | 0009 | I-0009 | CUBIERTA DE TECHO
|  |  | Protecciones sobre caños Ac |  | 0001 | I-0009.0001 | Cubierta de techo inaccesible | m2
|  |  | Tapado de zanja cañería Ac Ramal/Gasoducto Alta Presión | m3 | 0002 | I-0009.0002 | Cubierta de techo accesible | m2
|  | 3 | PROVISIÓN Y / O COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS
|  |  | Accesorios Ac - Ramal/Gasoducto Alta Presión 2" Diam. | un
|  |  | Accesorios Ac - Ramal/Gasoducto Alta Presión 3" Diam. | un | 0010 | I-0010 | CIELORRASOS
|  |  | Accesorios Ac - Ramal/Gasoducto Alta Presión 4" Diam. | un | 0001 | I-0010.0001 | Cielorraso aplicado de yeso | m2
|  |  | Accesorios Ac - Ramal/Gasoducto Alta Presión 6" Diam. | un | 0002 | I-0010.0002 | Cielorraso aplicado a la cal | m2
|  |  | Accesorios Ac - Ramal/Gasoducto Alta Presión 8" Diam. | un | 0003 | I-0010.0003 | Cielorraso suspendido placa roca de yeso junta tomada | m2
|  |  | Accesorios Ac - Ramal/Gasoducto Alta Presión 10" Diam. | un | 0004 | I-0010.0004 | Cielorraso suspendido placa roca de yeso desmontable | m2
|  |  | Accesorios Ac - Ramal/Gasoducto Alta Presión 12" Diam. | un | 0005 | I-0010.0005 | Cielorraso suspendido placa roca de yeso locales húmedos | m2
|  |  | Accesorios Ac - Ramal/Gasoducto Alta Presión 18" Diam. | un | 0006 | I-0010.0006 | Cielorraso suspendido placa cementicia | m2
|  |  | Accesorios Ac -P/Habilitación Ramal/Gasoducto Alta Presión 2" Diam. | un | 0007 | I-0010.0007 | Cielorraso modular metálico ( c/ aislación acústica ) | m2
|  |  | Accesorios Ac -P/Habilitación Ramal/Gasoducto Alta Presión 3" Diam. | un
|  |  | Accesorios Ac -P/Habilitación Ramal/Gasoducto Alta Presión 4" Diam. | un
|  |  | Accesorios Ac -P/Habilitación Ramal/Gasoducto Alta Presión 6" Diam. | un | 0011 | I-0011 | REVESTIMIENTOS
|  |  | Accesorios Ac -P/Habilitación Ramal/Gasoducto Alta Presión 8" Diam. | un | 0001 | I-0011.0001 | Revestimiento cerámico | m2
|  |  | Accesorios Ac -P/Habilitación Ramal/Gasoducto Alta Presión 10" Diam. | un | 0002 | I-0011.0002 | Revestimiento porcelanato | m2
|  |  | Accesorios Ac -P/Habilitación Ramal/Gasoducto Alta Presión 12" Diam. | un | 0003 | I-0011.0003 | Revestimiento de piedra | m2
|  |  | Accesorios Ac -P/Habilitación Ramal/Gasoducto Alta Presión 18" Diam. | un | 0004 | I-0011.0004 | Revestimiento plástico | m2
|  | 4 | VARIOS |  | 0005 | I-0011.0005 | Revestimiento vinílico | m2
|  |  | Rutura de veredas de hormigón | m2
|  |  | Rotura de veredas de baldosas | m2
|  |  | Rotura de calle de hormigón | m2 | 0012 | I-0012 | TABIQUE CONSTRUCCIÓN EN SECO
|  |  | Reparación de vereda de baldosas | m2 | 0001 | I-0012.0001 | Tabique placa roca de yeso | m2
|  |  | Reparación de vereda de hormigón | m2 | 0002 | I-0012.0002 | Tabique placa roca de yeso para sanitario | m2
|  |  | Reparación de calle de hormigón | m2 | 0003 | I-0012.0003 | Tabique medio forro de placa de yeso | m2
|  |  | Cruces de canales de Hormigón |  | 0004 | I-0012.0004 | Tabique medio forro de placa de yeso para sanitario | m2
|  |  | Grama grafiado cañería Ac - Ramal/Gasoducto Alta Presión | gl | 0005 | I-0012.0005 | Tabique placa cementicia | m2
|  |  | Ensayo tinta penetrante cañería Ac - Ramal/Gasoducto Alta Presión | gl | 0006 | I-0012.0006 | Tabique estructura aluminio y placas madera | m2
|  |  | Prueba de hermeticidad cañería Ac- Ramal/Gasoducto Alta Presión | gl
|  |  | Habitación de Ramal/Gasoducto alta presión Ac | gl
|  |  | Habilitación de la PRF | gl | 0013 | I-0013 | PISOS Y ZOCALOS
|  | 5 | TRABAJOS FINALES |  | 0001 | I-0013.0001 | Piso granítico | m2
|  |  | Documentación conforme a obra cañería Ac Ramal-Gasoducto alta presión | gl | 0002 | I-0013.0002 | Piso técnico | m2
|  |  | Señalización Ramal/Gasoducto Alta Presión Ac | un | 0003 | I-0013.0003 | Piso granito natural | m2
|  |  | Limpieza de cañería de Ac Ramal/Gasoducto Alta Presión | gl | 0004 | I-0013.0004 | Piso cemento rodillado | m2
|  |  | Limpieza de Obra | gl | 0005 | I-0013.0005 | Piso cemento alisado | m2
Construcción PRF (Planta de Regulación final) |  |  |  |  | 0006 | I-0013.0006 | Piso baldosas piedra lavada | m2
Codigo Unificado | Código | Descripción ITEMS y RUBROS |  | Unidad | 0007 | I-0013.0007 | Piso baldosa cerámica | m2
| CPC1 |  |  |  | 0008 | I-0013.0008 | Pavimentos de HºAº | m2
|  | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES
|  |  | Aprobación Proyecto Constructivo en Ecogas de la PRF | gl | 0010 | I-0013.0010 | Zócalo granítico | m2
|  |  | Limpieza y preparación de terreno | gl | 0011 | I-0013.0011 | Zócalo calcáreo | m2
|  |  | Cartel de Obra | gl | 0012 | I-0013.0012 | Zócalo granito natural | m2
|  |  | Cierre perimetral | gl | 0013 | I-0013.0013 | Zócalo hormigón | m2
|  | 2 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE REGULACIÓN FINAL (PRF)
|  |  | Construcción Civil predio PRF 1500 m3/h | gl
|  |  | Construcción Civil predio PRF 3000 m3/h | gl | 0014 | I-0014 | MESADAS
|  |  | Construcción Civil predio PRF 4500 m3/h | gl | 0001 | I-0014.0001 | Mesadas granito reconstituido | m2
|  |  | Provisión y montaje de PRF - Capacidad 1500 m3/h | gl | 0002 | I-0014.0002 | Mesadas granito natural | m2
|  |  | Construcción, Montaje e instalación SCADA | gl
|  |  | Construcción, Montaje e instalación SCADA | gl
|  |  | Provisión de PRF - Capacidad 3000 m3/h | gl | 0015 | I-0015 | VIDRIOS Y ESPEJOS
|  |  | Provisión de PRF - Capacidad 4500 m3/h | gl | 0001 | I-0015.0001 | Vidrio float 3 mm | m2
| ¡que es??? |  | Servicio de PE 25 mm - Red media presión | gl | 0002 | I-0015.0002 | Vidrio float 4 mm | m2
|  |  | Construcción de cámara para alojamiento de válvula | gl | 0003 | I-0015.0003 | Vidrio float 5 mm | m2
|  | 3 | PROVISIÓN Y / O COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS
|  |  | Accesorios PE - Red media presión 50 mm Diam. |  | 0010 | I-0015.0010 | Laminado de seguridad (float 3+PVB+float 3) | m2
|  |  | Provisión de materiales Protección Catódica PRF | gl | 0011 | I-0015.0011 | Laminado de seguridad (float 4+PVB+float 4) | m2
|  |  | Instalación Protección Catódica PRyM | gl
|  |  | Instalación Protección Catódica Ramal/Gasoducto Alta Presión | gl | 0020 | I-0015.0020 | Doble Vidrio Hermético (3+9+3) | m2
|  | 4 | VARIOS |  | 0021 | I-0015.0021 | Doble Vidrio Hermético (4+9+4) | m2
|  |  | Realización de Prueba de hermeticidad PRF | gl | 0022 | I-0015.0022 | Doble Vidrio Hermético (3+12+3) | m2
|  |  | Pruebas de Resistencia de PRF | gl
|  |  | Pruebas de Resistencia de Interconexiones | gl | 0030 | I-0015.0030 | Espejos | m2
|  |  | Habitación de PRF | gl
|  | 5 | TRABAJOS FINALES
|  |  | Documentación conforme a obra de la Planta de Regulación Final | gl | 0016 | I-0016 | PINTURAS
|  |  | Limpieza de Obra | gl | 0001 | I-0016.0001 | Látex muro interior | m2
Construcción Planta de regulación y Medición (PRyM) |  |  |  |  | 0002 | I-0016.0002 | Látex muro exterior | m2
Codigo Unificado | Código | Descripción ITEMS y RUBROS |  | Unidad | 0003 | I-0016.0003 | Látex cielorraso anti hongos | m2
| CPC1 |  |  |  | 0004 | I-0016.0004 | Látex muro H° Visto | m2
|  | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES
|  |  | Aprobación Proyecto Constructivo en Ecogas de la Planta de Regulación y Medición | gl | 0010 | I-0016.0010 | Esmalte sintético muro interior | m2
|  |  | Limpieza y preparación de terreno | gl | 0011 | I-0016.0011 | Esmalte sintético muro exterior | m2
|  |  | Cartel de Obra | gl | 0012 | I-0016.0012 | Esmalte sintético sobre carpintería madera | m2
|  |  | Cierre perimetral | gl | 0013 | I-0016.0013 | Esmalte sintético sobre carpintería metálica | m2
|  | 2 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE REGULACIÓN y MEDICIÓN (PRyM)
|  |  | Construcción Civil predio PRyM 1500 m3/h | gl
|  |  | Construcción Civil predio PRyM 3000 m3/h | gl | 0017 | I-0017 | CARPINTERIAS
|  |  | Construcción Civil predio PRyM 4500 m3/h | gl | 0001 | I-0017.0001 | Carpintería madera | gl
|  |  | Provisión de PRyM - Capacidad 1500 m3/h | gl | 0002 | I-0017.0002 | Carpintería metálica | gl
|  |  | Provisión de PRyM - Capacidad 3000 m3/h | gl | 0003 | I-0017.0003 | Carpintería aluminio | gl
|  |  | Provisión de PRyM - Capacidad 4500 m3/h | gl | 0004 | I-0017.0004 | Puertas | un
|  |  | Construcción de cámara para alojamiento de válvula | gl | 0005 | I-0017.0005 | Ventanas | un
|  | 3 | PROVISIÓN Y / O COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0006 | I-0017.0006 | Rejas | m2
|  |  | Provisión de materiales Protección Catódica PRF | gl | 0007 | I-0017.0007 | Piel de Vidrio | m2
[5 empty] | 0008 | I-0017.0008 | Parasoles | m2
|  | 4 | VARIOS |  | 0009 | I-0017.0009 | Bastidor soporte carpintería | gl
|  |  | Instalación Protección Catódica PRyM | gl
|  |  | Realización de Prueba de hermeticidad PRyM | gl
|  |  | Habitación de PRyM | gl | 0018 | I-0018 | ESTRUCTURAS METALICAS
|  | 5 | TRABAJOS FINALES |  | 0001 | I-0018.0001 | Estructura metálica escalera | gl
|  |  | Documentación conforme a obra de la Planta de Regulación y Medición | gl | 0002 | I-0018.0002 | Estructura metálica cubierta | gl
|  |  | Limpieza de Obra | gl | 0003 | I-0018.0003 | Estructura soporte revestimiento | gl
[5 empty] | 0004 | I-0018.0004 | Torre metálica para tanque de reserva | gl
[5 empty] | 0005 | I-0018.0005 | Tapajuntas | ml
[5 empty] | 0019 | I-0019 | INSTALACIONES
[5 empty] | 0001 | I-0019.0001 | Instalación eléctrica | gl
[5 empty] | 0002 | I-0019.0002 | Instalación eléctrica - Fuerza motriz y media tensión | gl
[5 empty] | 0003 | I-0019.0003 | Instalación eléctrica - Corrientes débiles | gl
[5 empty] | 0004 | I-0019.0004 | Instalación eléctrica - Cañerías y/o bandejas | gl
[5 empty] | 0005 | I-0019.0005 | Instalación eléctrica - Cableado | gl
[5 empty] | 0006 | I-0019.0006 | Instalación eléctrica - Artefactos iluminación | gl
[5 empty] | 0010 | I-0019.0010 | Instalación sanitaria | gl
[5 empty] | 0011 | I-0019.0011 | Instalación sanitaria - Base de cloacas | gl
[5 empty] | 0012 | I-0019.0012 | Instalación sanitaria - Provisión de agua potable | gl
[5 empty] | 0013 | I-0019.0013 | Instalación sanitaria - Artefactos y accesorios | gl
[5 empty] | 0014 | I-0019.0014 | Instalación sanitaria - Grifería | gl
[5 empty] | 0020 | I-0019.0020 | Instalación de gas | gl
[5 empty] | 0021 | I-0019.0021 | Instalación de gas - Artefactos | gl
[5 empty] | 0022 | I-0019.0022 | Instalación de gas - Cañería | gl
[5 empty] | 0030 | I-0019.0030 | Instalación termomecánica | gl
[5 empty] | 0040 | I-0019.0040 | Instalación servicio contra incendio | gl
[5 empty] | 0050 | I-0019.0050 | Ascensores | gl
[5 empty] | 0060 | I-0019.0060 | Riego | gl
[5 empty] | 0020 | I-0020 | OBRAS EXTERIORES
[5 empty] | 0001 | I-0020.0001 | Parquización | m2
[5 empty] | 0002 | I-0020.0002 | Veredas y canteros | gl
[5 empty] | 0003 | I-0020.0003 | Estacionamiento y demarcación | gl
[5 empty] | 0004 | I-0020.0004 | Vereda municipal | m2
[5 empty] | 0005 | I-0020.0005 | Mástil bandera | un
[5 empty] | 0021 | I-0021 | SEÑALETICA
[5 empty] | 0001 | I-0021.0001 | Señalética | gl
[5 empty] | 0002 | I-0021.0002 | Cartel institucional | gl
[5 empty] | 0022 | I-0022 | PROYECTO EJECUTIVO
[5 empty] | 0001 | I-0022.0001 | Proyecto ejecutivo | gl
[5 empty] | 0002 | I-0022.0002 | Proyecto ejecutivo - Arquitectónico | gl
[5 empty] | 0003 | I-0022.0003 | Proyecto ejecutivo - Estructural | gl
[5 empty] | 0004 | I-0022.0004 | Proyecto ejecutivo - Instalación eléctrica | gl
[5 empty] | 0005 | I-0022.0005 | Proyecto ejecutivo - Instalación sanitaria | gl
[5 empty] | 0006 | I-0022.0006 | Proyecto ejecutivo - Instalación gas | gl
[5 empty] | 0007 | I-0022.0007 | Proyecto ejecutivo - Instalación termomecánica | gl
[5 empty] | 0008 | I-0022.0008 | Proyecto ejecutivo - Instalación termomecánica | gl
[5 empty] | 0023 | I-0023 | EQUIPAMIENTO
[5 empty] | 0001 | I-0023.0001 | Pizarrones | m2
[5 empty] | 0024 | I-0024 | ANTEPECHOS Y UMBRALES
[5 empty] | 0001 | I-0024.0001 | Antepechos de hormigón | ml
[5 empty] | 0002 | I-0024.0002 | Antepechos de granito natural | ml
[5 empty] | 0003 | I-0024.0003 | Umbrales de hormigón | ml
[5 empty] | 0004 | I-0024.0004 | Umbrales de granito natural | ml
[5 empty] | 0025 | I-0025 | CIERRE PERIMETRAL
[5 empty] | 0001 | I-0025.0001 | Cerco olímpico | ml
[5 empty] | 0002 | I-0025.0002 | Malla artística | m2
[5 empty] | 0003 | I-0025.0003 | Rejas | m2
[5 empty] | 0004 | I-0025.0004 | Mampostería y malla artística | gl