## Datos
| COMITENTE : | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
| OBRA : | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA
| UBICACION: | DEPTO. IGLESIA
| LICITACIÓN N°: | 01/2019
| EXPEDIENTE N°: | 501-004962-2018
| PRESUPUESTO OFICIAL: | 280823997.47 |  |  | REFERENCIA DE COLORES
| ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: | 10%
| FECHA APERTURA LICITACIÓN: | 00/00/0000 |  |  | NO SE DEBE MODIFICAR
| PLAZO DE OBRA: | 540
| PRECIOS OFERTA A: | 2018-10-01 |  |  | SE DEBEN CARGAR LOS DATOS DE LA OBRA
| EMPRESA CONSTRUCTORA: | xxxxxx |  |  | SE RECOMIENDA NO MODIFICAR YA QUE SON FÓRMULAS PARA AYUDA DE LOS CONTRATISTAS
| COSTO FINANCIERO | 0%
| GASTOS GENERALES | 0% |  |  | DATOS OPTATIVOS POR EL MOMENTO
| BENEFICIO | 10%
| INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR | 2.4%
| IVA - VIVIENDA | 10.5%
| IVA - INFRAESTRUCTURA | 21% |  | Se sugiere no agregar columnas en las planillas por lo que el sistema va a buscar los datos específicamente en las celdas señaladas.
| COEFICIENTE DE PASO VIVIENDA | 1.2419
| COEFICIENTE DE PASO INFRAESTRUCTURA | 1.3574 |  | La numeración de los items debe ser correlativa, seguida y sin salteos. No puede exixtir un item cuyo valor sea 0 (cero)
| MONTO DEL TERRENO | 0
RUBROS
| A | VIVIENDA |  | CONSULTAS AL 430-3312 - CPN. GUSTAVO REINOSO - DIV. CERTIFICACIONES IPV
| B | INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE ÍTEMS DEL PROYECTO
| RUBRO ITEM | DESIGNACION | UN. |  | INGRESO DESIGNACIÓN SIN CODIFICACIÓN |  | INGRESO DESIGNACIÓN POR CÓDIGO RUBRO - ÍTEM
[5 empty] | DESIGNACIÓN ITEM | UN.
0 | A | VIVIENDA | 0 |  | VIVIENDA
1 | 1 | Limpieza de terreno y replanteo | gl |  | Limpieza de terreno y replanteo | gl
2 | 2 | Excavación no clasificada bajo Vivienda | m3 |  | Excavación no clasificada bajo Vivienda | m3
3 | 3 | Pedraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m | m3 |  | Pedraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m | m3
4 | 4 | Terraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m | m3 |  | Terraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m | m3
5 | 5 | Hormigón de limpieza (aislación contra salitre) (Tipo H 8) | m2 |  | Hormigón de limpieza (aislación contra salitre) (Tipo H 8) | m2
6 | 6 | Relleno bajo Platea de Fundación - Hormigón Ciclopeo (H8) | m3 |  | Relleno bajo Platea de Fundación - Hormigón Ciclopeo (H8) | m3
7 | 7 | Platea de fundación (Tipo H 17; incluye veredín perimetral de 0,40x0,08m) s/ Res. 087/2017/DPDU | m3 |  | Platea de fundación (Tipo H 17; incluye veredín perimetral de 0,40x0,08m) s/ Res. 087/2017/DPDU | m3
8 | 8 | Columnas de Encadenado, Enmarcado y de Carga (Tipo H 17) | m3 |  | Columnas de Encadenado, Enmarcado y de Carga (Tipo H 17) | m3
9 | 9 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y de Carga (Tipo H 17) | m3 |  | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y de Carga (Tipo H 17) | m3
10 | 10 | Losas de Hormigón Armado (Tipo H 17) | m3 |  | Losas de Hormigón Armado (Tipo H 17) | m3
11 | 11 | Base de Tanque de Reserva (Tipo H 17) | gl |  | Base de Tanque de Reserva (Tipo H 17) | gl
12 | 12 | Capa aisladora horizontal y vertical | m2 |  | Capa aisladora horizontal y vertical | m2
13 | 13 | Mampostería Ladrillón Cerámico Macizo (soga) Armada 2Ø6 c/50cm, c/gancho Ø6 c/20cm | m2 |  | Mampostería Ladrillón Cerámico Macizo (soga) Armada 2Ø6 c/50cm, c/gancho Ø6 c/20cm | m2
14 | 14 | Tabique liviano tipo Durlock (c/placa yeso 12,5mm para sectores húmedos) | m2 |  | Tabique liviano tipo Durlock (c/placa yeso 12,5mm para sectores húmedos) | m2
15 | 15 | Techo de Madera (rollizo Ø 16cm, machimbre 3/4", pintura asfaltica, polietileno de 200 micrones, barniz protector insecticida ) | m2 |  | Techo de Madera (rollizo Ø 16cm, machimbre 3/4", pintura asfaltica, polietileno de 200 micrones, barniz protector insecticida ) | m2
16 | 16 | Cubierta de Techo Aislación Térmica e Hidráulica | m2 |  | Cubierta de Techo Aislación Térmica e Hidráulica | m2
17 | 17 | Carpeta Bajo Cerámico e=4cm | m2 |  | Carpeta Bajo Cerámico e=4cm | m2
18 | 18 | Piso baldosa cerámica (incluido umbrales) | m2 |  | Piso baldosa cerámica (incluido umbrales) | m2
19 | 19 | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso y expansión galeriás) | m2 |  | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso y expansión galeriás) | m2
20 | 19.1 | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso, expansión galeriás y sobreelevación veredín perimetral de 0,40x0,08m) | m2 |  | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso, expansión galeriás y sobreelevación veredín perimetral de 0,40x0,08m) | m2
21 | 20 | Zócalo cerámico - esp.= 7cm | ml |  | Zócalo cerámico - esp.= 7cm | ml
22 | 21 | Carpinterías metálica, aluminio y madera (incluido carpintería de cierre bajo T.R.) | gl |  | Carpinterías metálica, aluminio y madera (incluido carpintería de cierre bajo T.R.) | gl
23 | 22 | Jaharro b/ revestimiento cerámico | m2 |  | Jaharro b/ revestimiento cerámico | m2
24 | 23 | Jaharro y Enlucido a la cal (interior) | m2 |  | Jaharro y Enlucido a la cal (interior) | m2
25 | 24 | Revestimiento cerámico | m2 |  | Revestimiento cerámico | m2
26 | 25 | Salpicado Plástico Incluido Jaharro | m2 |  | Salpicado Plástico Incluido Jaharro | m2
27 | 26 | Cielorraso aplicado a la cal | m2 |  | Cielorraso aplicado a la cal | m2
28 | 27 | Mesadas, campana y ventilaciones (incluida mesada exterior) | gl |  | Mesadas, campana y ventilaciones (incluida mesada exterior) | gl
29 | 27.1 | Mesadas, campana y ventilaciones p/ disc.(incluida mesada exterior) | gl |  | Mesadas, campana y ventilaciones p/ disc.(incluida mesada exterior) | gl
30 | 28 | Antepechos de H° Armado con goterón bajo nariz de 2cm | ml |  | Antepechos de H° Armado con goterón bajo nariz de 2cm | ml
31 | 29 | Esmalte sintético sobre carpintería metálica | m2 |  | Esmalte sintético sobre carpintería metálica | m2
32 | 30 | Esmalte sintético sobre carpintería madera | m2 |  | Esmalte sintético sobre carpintería madera | m2
33 | 31 | Látex muro interior/exterior | m2 |  | Látex muro interior/exterior | m2
34 | 32 | Pintura látex interior en cielorrasos | m2 |  | Pintura látex interior en cielorrasos | m2
35 | 33 | Provisión y colocación de cristal float 3mm | m2 |  | Provisión y colocación de cristal float 3mm | m2
36 | 34 | Provisión y colocación de cristal float 4mm | m2 |  | Provisión y colocación de cristal float 4mm | m2
37 | 35 | Pérgolas (Frente y Fondo) - Incluye bases de Hormigón Tipo H 13 | gl |  | Pérgolas (Frente y Fondo) - Incluye bases de Hormigón Tipo H 13 | gl
38 | 36 | Instalación sanitaria (incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) | gl |  | Instalación sanitaria (incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) | gl
39 | 36.1 | Instalación sanitaria p/ disc.(incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) | gl |  | Instalación sanitaria p/ disc.(incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) | gl
40 | 37 | Calefón Solar - Termosifónico - Captador por tubo de vacío | u |  | Calefón Solar - Termosifónico - Captador por tubo de vacío | u
41 | 38 | Instalación de Gas (Incl. Cocina 4 hornallas c/horno) | gl |  | Instalación de Gas (Incl. Cocina 4 hornallas c/horno) | gl
42 | 39 | Instalación de gas - Gabinete para tubos | u |  | Instalación de gas - Gabinete para tubos | u
43 | 40 | Instalación eléctrica (incl.pilastra,proc.cañerias p/3AA,y preveer espacios en tablero gral. p/llaves termomagneticas corresp. Portalamparas 3 cuerpos) | gl |  | Instalación eléctrica (incl.pilastra,proc.cañerias p/3AA,y preveer espacios en tablero gral. p/llaves termomagneticas corresp. Portalamparas 3 cuerpos) | gl
44 | 41 | Terminacion y limpieza de obra | gl |  | Terminacion y limpieza de obra | gl
45 | 42 | Flete | gl |  | Flete | gl
45 | B | INFRAESTRUCTURA - URBANIZACIÓN - DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA | 0 |  | INFRAESTRUCTURA - URBANIZACIÓN - DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA
46 | 43 | Limpieza de terreno, demolición y erradicación de árboles | ha |  | Limpieza de terreno, demolición y erradicación de árboles | ha
47 | 44 | Excavación no clasificada | m3 |  | Excavación no clasificada | m3
48 | 45 | Ejecución de base (0,25) | m3 |  | Ejecución de base (0,25) | m3
49 | 46 | Ejecución de cuneta en tierra | ml |  | Ejecución de cuneta en tierra | ml
50 | 47 | Arbolado Público (ver tipo de esp. arbóreas en Plano de Diseño Urbano) | u |  | Arbolado Público (ver tipo de esp. arbóreas en Plano de Diseño Urbano) | u
51 | 48 | Riego Individual | u |  | Riego Individual | u
52 | 49 | Ejecución de veredas municipales - esp. 0,10m. | m2 |  | Ejecución de veredas municipales - esp. 0,10m. | m2
53 | 50 | Construcción de pasante vehicular SJ320 | u |  | Construcción de pasante vehicular SJ320 | u
54 | 51 | Puentes peatonales - esp. 0,12m. | u |  | Puentes peatonales - esp. 0,12m. | u
55 | 52 | Puentes de acceso vehicular - esp. 0,12m. | u |  | Puentes de acceso vehicular - esp. 0,12m. | u
56 | 53 | Indicadores de calles | u |  | Indicadores de calles | u
57 | 54 | Vértices de lotes | u |  | Vértices de lotes | u
58 | 55 | Relleno de Frente de Lote (se ejecutará con la tierra extraída de las tareas de urbanización) | m3 |  | Relleno de Frente de Lote (se ejecutará con la tierra extraída de las tareas de urbanización) | m3
59 | 56 | Impermeabilización de Ramo | ml |  | Impermeabilización de Ramo | ml
60 | 57 | Compartos incluida Obra de Toma | u |  | Compartos incluida Obra de Toma | u
61 | 58 | Espacios Verdes (incluye parquización de áreas verdes, bancos de H°, senderos de H°, compuertas) | gl |  | Espacios Verdes (incluye parquización de áreas verdes, bancos de H°, senderos de H°, compuertas) | gl
62 | 59 | Alumbrado Público | gl |  | Alumbrado Público | gl
63 | 60 | Iluminación E. V. | gl |  | Iluminación E. V. | gl
64 | 61 | Red de cloacas - Provisión, acarreo y colocación de caño de PVC RCP ø160 mm, incl. piezas esp. juntas, etc. | m |  | Red de cloacas - Provisión, acarreo y colocación de caño de PVC RCP ø160 mm, incl. piezas esp. juntas, etc. | m
65 | 62 | Red de cloacas - Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución de Bocas de Registros s/calle, incl. tapa de HF, etc. | u |  | Red de cloacas - Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución de Bocas de Registros s/calle, incl. tapa de HF, etc. | u
66 | 63 | Red de cloacas - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa | m3 |  | Red de cloacas - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa | m3
67 | 64 | Red de cloacas - Paquete estructural | m3 |  | Red de cloacas - Paquete estructural | m3
68 | 65 | Red de cloacas - Relleno superior | m3 |  | Red de cloacas - Relleno superior | m3
69 | 66 | Red de cloacas - Conexiones domiciliarias cloacas (Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución s/red nueva) | u |  | Red de cloacas - Conexiones domiciliarias cloacas (Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución s/red nueva) | u
70 | 67 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø110mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. | ml |  | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø110mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. | ml
71 | 68 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø75mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. | ml |  | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø75mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. | ml
72 | 69 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø100 mm (Incluye Const. de cámara) | u |  | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø100 mm (Incluye Const. de cámara) | u
73 | 70 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø75 mm (Incluye Const. de cámara) | u |  | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø75 mm (Incluye Const. de cámara) | u
74 | 71 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de hidrantes a bola, completos, (Incluye caja de HF y Const. de cámara) | u |  | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de hidrantes a bola, completos, (Incluye caja de HF y Const. de cámara) | u
75 | 72 | Red de agua potable - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa | m3 |  | Red de agua potable - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa | m3
76 | 73 | Red de agua potable - Paquete estructural | m3 |  | Red de agua potable - Paquete estructural | m3
77 | 74 | Red de agua potable - Relleno superior | m3 |  | Red de agua potable - Relleno superior | m3
78 | 75 | Red de agua potable - Conexiones domiciliarias agua potable (Provisión, acarreo y coloc. mat. polietileno k10-abrazadera, férula, llave maestra y medidor de caudal, incl UV) | u |  | Red de agua potable - Conexiones domiciliarias agua potable (Provisión, acarreo y coloc. mat. polietileno k10-abrazadera, férula, llave maestra y medidor de caudal, incl UV) | u
79 | 76 | Documentación final de obra (3% Monto Total de la Obra) | gl |  | Documentación final de obra (3% Monto Total de la Obra) | gl
79 | C | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0 |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS
80 | 77 | Obras Complementarias - Terraplén Bajo Vivienda - Espesor: 0,35 m | m3 |  | Obras Complementarias - Terraplén Bajo Vivienda - Espesor: 0,35 m | m3
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0
80 |  | 0 | 0

## RGP
COMITENTE : | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
OBRA : | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | ANEXO 5
UBICACION: | DEPTO. IGLESIA
LICITACIÓN N°: | 01/2019
EXPEDIENTE N°: | 501-004962-2018
PRESUPUESTO OFICIAL: | 280823997.47
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: | 10%
FECHA APERTURA LICITACIÓN: | 00/00/0000
PLAZO DE OBRA: | 540
EMPRESA CONSTRUCTORA: | xxxxxxx
MONTO DE LA OFERTA: | 0
A- ) | VIVIENDAS
|  | Viviendas - Prototipos M 17 y M1 17 | 0 |  | 0
SUB TOTAL VIVIENDAS
B- ) | INFRAESTRUCTURA + URBANIZACION + DOC. FINAL DE OBRA + OBRAS COMPLEMENTARIAS
|  | Urbanizacion |  | 0
|  | Espacio Verde |  | 0
|  | Alumbrado Público |  | 0
|  | Alumbrado Espacio Verde |  | 0
|  | Red Cloacas ( red externa + conexiones domiciliarias ) |  | 0
|  | Red Agua Potable ( red externa + conexiones domiciliarias ) |  | 0
|  | Documentación Final de Obra |  | 0
|  | Obras Complementarias - Terraplén Bajo Vivienda - Espesor: 0,35 m |  | 0
| SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA + URBANIZACION + DOC. DE OBRA + OBRAS COMPL. |  |  | 0
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 0 | 0
|  | GASTOS GENERALES | 0% | 0 | 0
|  | Subtotal |  | 0 | 0
|  | BENEFICIOS | 10% | 0 | 0
|  | Subtotal |  | 0 | 0
IMPUESTOS
|  | I.V.A VIVIENDA | 10.5% |  | 0
|  | INGRESOS BRUTOS VIVIENDA | 2.4% |  | 0
|  | I.V.A INFRAESTRUTURA | 21% | 0
|  | INGRESOS BRUTOS INFRAESTRUTURA | 2.4% | 0
TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA + URBANIZACION + DOC. FINAL DE OBRA + OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
TOTAL VIVIENDAS |  |  |  |  | 0
MONTO TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  | 0
SON PESOS: CERO PESOS CON 00/100
Importante:
Los cómputos son indicativos.
Los proponentes deberán verificar los cómputos oficiales.

## P1
DATOS PROTOTIPO P1
OBRA | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA
UBICACIÓN | DEPTO. IGLESIA
PROTOTIPO: | M 17
CANTIDAD: | 123
RUBRO ITEM | DESIGNACION | UN. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
A | VIVIENDA | 0 |  | 0 | 0
1 | Limpieza de terreno y replanteo | gl | 1 | 0 | 0
2 | Excavación no clasificada bajo Vivienda | m3 | 107.14 | 0 | 0
3 | Pedraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m | m3 | 40.7 | 0 | 0
4 | Terraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m | m3 | 40.7 | 0 | 0
5 | Hormigón de limpieza (aislación contra salitre) (Tipo H 8) | m2 | 73.88 | 0 | 0
6 | Relleno bajo Platea de Fundación - Hormigón Ciclopeo (H8) | m3 | 15.6 | 0 | 0
7 | Platea de fundación (Tipo H 17; incluye veredín perimetral de 0,40x0,08m) s/ Res. 087/2017/DPDU | m3 | 14.19 | 0 | 0
8 | Columnas de Encadenado, Enmarcado y de Carga (Tipo H 17) | m3 | 2.41 | 0 | 0
9 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y de Carga (Tipo H 17) | m3 | 2.31 | 0 | 0
10 | Losas de Hormigón Armado (Tipo H 17) | m3 | 2.88 | 0 | 0
11 | Base de Tanque de Reserva (Tipo H 17) | gl | 1 | 0 | 0
12 | Capa aisladora horizontal y vertical | m2 | 32.64 | 0 | 0
13 | Mampostería Ladrillón Cerámico Macizo (soga) Armada 2Ø6 c/50cm, c/gancho Ø6 c/20cm | m2 | 93.06 | 0 | 0
14 | Tabique liviano tipo Durlock (c/placa yeso 12,5mm para sectores húmedos) | m2 | 4.83 | 0 | 0
15 | Techo de Madera (rollizo Ø 16cm, machimbre 3/4", pintura asfaltica, polietileno de 200 micrones, barniz protector insecticida ) | m2 | 23.43 | 0 | 0
16 | Cubierta de Techo Aislación Térmica e Hidráulica | m2 | 61.92 | 0 | 0
17 | Carpeta Bajo Cerámico e=4cm | m2 | 54.01 | 0 | 0
18 | Piso baldosa cerámica (incluido umbrales) | m2 | 51.38 | 0 | 0
19 | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso y expansión galeriás) | m2 | 42.63 | 0 | 0
20 | Zócalo cerámico - esp.= 7cm | ml | 45.34 | 0 | 0
21 | Carpinterías metálica, aluminio y madera (incluido carpintería de cierre bajo T.R.) | gl | 1 | 0 | 0
22 | Jaharro b/ revestimiento cerámico | m2 | 15.3 | 0 | 0
23 | Jaharro y Enlucido a la cal (interior) | m2 | 114.56 | 0 | 0
24 | Revestimiento cerámico | m2 | 15.3 | 0 | 0
25 | Salpicado Plástico Incluido Jaharro | m2 | 124.3 | 0 | 0
26 | Cielorraso aplicado a la cal | m2 | 29.34 | 0 | 0
27 | Mesadas, campana y ventilaciones (incluida mesada exterior) | gl | 1 | 0 | 0
28 | Antepechos de H° Armado con goterón bajo nariz de 2cm | ml | 4.5 | 0 | 0
29 | Esmalte sintético sobre carpintería metálica | m2 | 16.17 | 0 | 0
30 | Esmalte sintético sobre carpintería madera | m2 | 13.36 | 0 | 0
31 | Látex muro interior/exterior | m2 | 128.55 | 0 | 0
32 | Pintura látex interior en cielorrasos | m2 | 29.34 | 0 | 0
33 | Provisión y colocación de cristal float 3mm | m2 | 5.69 | 0 | 0
34 | Provisión y colocación de cristal float 4mm | m2 | 3.59 | 0 | 0
35 | Pérgolas (Frente y Fondo) - Incluye bases de Hormigón Tipo H 13 | gl | 1 | 0 | 0
36 | Instalación sanitaria (incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) | gl | 1 | 0 | 0
37 | Calefón Solar - Termosifónico - Captador por tubo de vacío | u | 1 | 0 | 0
38 | Instalación de Gas (Incl. Cocina 4 hornallas c/horno) | gl | 1 | 0 | 0
39 | Instalación de gas - Gabinete para tubos | u | 1 | 0 | 0
40 | Instalación eléctrica (incl.pilastra,proc.cañerias p/3AA,y preveer espacios en tablero gral. p/llaves termomagneticas corresp. Portalamparas 3 cuerpos) | gl | 1 | 0 | 0
41 | Terminacion y limpieza de obra | gl | 1 | 0 | 0
42 | Flete | gl | 1 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
1- | COSTO OFERTA |  |  |  | 0
2- | COSTO FINANCIERO 0 % de ( 1 ) | 0 |  | 0% | 0
3- | COSTO COSTO ( 1 + 2 ) |  |  |  | 0
4- | GASTOS GENERALES 0 % de ( 3 ) | 0% |  |  | 0
5- | BENEFICIOS 10 % de ( 3 ) | 10% |  |  | 0
6 | SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) |  |  |  | 0
7- | INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de ( 6 ) | 2.4% |  |  | 0
8- | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 10,5 % de ( 6 ) | 10.5% |  |  | 0
| PRECIO TOTAL VIVENDA |  |  |  | 0

## P2
DATOS PROTOTIPO P2
OBRA | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA
UBICACION: DEPTO. IGLESIA | DEPTO. IGLESIA
PROTOTIPO: | M1 17
CANTIDAD: | 6
RUBRO ITEM | DESIGNACION | UN. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
A | VIVIENDA | 0 |  | 0 | 0
1 | Limpieza de terreno y replanteo | gl | 1 | 0 | 0
2 | Excavación no clasificada bajo Vivienda | m3 | 107.14 | 0 | 0
3 | Pedraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m | m3 | 40.7 | 0 | 0
4 | Terraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m | m3 | 40.7 | 0 | 0
5 | Hormigón de limpieza (aislación contra salitre) (Tipo H 8) | m2 | 73.88 | 0 | 0
6 | Relleno bajo Platea de Fundación - Hormigón Ciclopeo (H8) | m3 | 15.6 | 0 | 0
7 | Platea de fundación (Tipo H 17; incluye veredín perimetral de 0,40x0,08m) s/ Res. 087/2017/DPDU | m3 | 14.19 | 0 | 0
8 | Columnas de Encadenado, Enmarcado y de Carga (Tipo H 17) | m3 | 2.41 | 0 | 0
9 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y de Carga (Tipo H 17) | m3 | 2.31 | 0 | 0
10 | Losas de Hormigón Armado (Tipo H 17) | m3 | 2.88 | 0 | 0
11 | Base de Tanque de Reserva (Tipo H 17) | gl | 1 | 0 | 0
12 | Capa aisladora horizontal y vertical | m2 | 32.64 | 0 | 0
13 | Mampostería Ladrillón Cerámico Macizo (soga) Armada 2Ø6 c/50cm, c/gancho Ø6 c/20cm | m2 | 93.06 | 0 | 0
14 | Tabique liviano tipo Durlock (c/placa yeso 12,5mm para sectores húmedos) | m2 | 4.83 | 0 | 0
15 | Techo de Madera (rollizo Ø 16cm, machimbre 3/4", pintura asfaltica, polietileno de 200 micrones, barniz protector insecticida ) | m2 | 23.43 | 0 | 0
16 | Cubierta de Techo Aislación Térmica e Hidráulica | m2 | 61.92 | 0 | 0
17 | Carpeta Bajo Cerámico e=4cm | m2 | 54.01 | 0 | 0
18 | Piso baldosa cerámica (incluido umbrales) | m2 | 51.38 | 0 | 0
19.1 | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso, expansión galeriás y sobreelevación veredín perimetral de 0,40x0,08m) | m2 | 68.9 | 0 | 0
20 | Zócalo cerámico - esp.= 7cm | ml | 45.34 | 0 | 0
21 | Carpinterías metálica, aluminio y madera (incluido carpintería de cierre bajo T.R.) | gl | 1 | 0 | 0
22 | Jaharro b/ revestimiento cerámico | m2 | 15.3 | 0 | 0
23 | Jaharro y Enlucido a la cal (interior) | m2 | 114.56 | 0 | 0
24 | Revestimiento cerámico | m2 | 15.3 | 0 | 0
25 | Salpicado Plástico Incluido Jaharro | m2 | 124.3 | 0 | 0
26 | Cielorraso aplicado a la cal | m2 | 29.34 | 0 | 0
27.1 | Mesadas, campana y ventilaciones p/ disc.(incluida mesada exterior) | gl | 1 | 0 | 0
28 | Antepechos de H° Armado con goterón bajo nariz de 2cm | ml | 4.5 | 0 | 0
29 | Esmalte sintético sobre carpintería metálica | m2 | 16.17 | 0 | 0
30 | Esmalte sintético sobre carpintería madera | m2 | 13.36 | 0 | 0
31 | Látex muro interior/exterior | m2 | 128.55 | 0 | 0
32 | Pintura látex interior en cielorrasos | m2 | 29.34 | 0 | 0
33 | Provisión y colocación de cristal float 3mm | m2 | 5.69 | 0 | 0
34 | Provisión y colocación de cristal float 4mm | m2 | 3.59 | 0 | 0
35 | Pérgolas (Frente y Fondo) - Incluye bases de Hormigón Tipo H 13 | gl | 1 | 0 | 0
36.1 | Instalación sanitaria p/ disc.(incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) | gl | 1 | 0 | 0
37 | Calefón Solar - Termosifónico - Captador por tubo de vacío | u | 1 | 0 | 0
38 | Instalación de Gas (Incl. Cocina 4 hornallas c/horno) | gl | 1 | 0 | 0
39 | Instalación de gas - Gabinete para tubos | u | 1 | 0 | 0
40 | Instalación eléctrica (incl.pilastra,proc.cañerias p/3AA,y preveer espacios en tablero gral. p/llaves termomagneticas corresp. Portalamparas 3 cuerpos) | gl | 1 | 0 | 0
41 | Terminacion y limpieza de obra | gl | 1 | 0 | 0
42 | Flete | gl | 1 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
1- | COSTO OFERTA |  |  |  | 0
2- | COSTO FINANCIERO 0 % de ( 1 ) | 0 |  | 0% | 0
3- | COSTO COSTO ( 1 + 2 ) |  |  |  | 0
4- | GASTOS GENERALES 0 % de ( 3 ) | 0% |  |  | 0
5- | BENEFICIOS 10 % de ( 3 ) | 10% |  |  | 0
6 | SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) |  |  |  | 0
7- | INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de ( 6 ) | 2.4% |  |  | 0
8- | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 10,5 % de ( 6 ) | 10.5% |  |  | 0
| PRECIO TOTAL VIVENDA |  |  |  | 0

## P3
DATOS PROTOTIPO P3
OBRA | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA
UBICACION: DEPTO. IGLESIA | DEPTO. IGLESIA
PROTOTIPO:
CANTIDAD:
RUBRO ITEM | DESIGNACION | UN. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
A | VIVIENDA | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
1- | COSTO OFERTA |  |  |  | 0
2- | COSTO FINANCIERO 0 % de ( 1 ) | 0 |  | 0% | 0
3- | COSTO COSTO ( 1 + 2 ) |  |  |  | 0
4- | GASTOS GENERALES 0 % de ( 3 ) | 0% |  |  | 0
5- | BENEFICIOS 10 % de ( 3 ) | 10% |  |  | 0
6 | SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) |  |  |  | 0
7- | INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de ( 6 ) | 2.4% |  |  | 0
8- | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 10,5 % de ( 6 ) | 10.5% |  |  | 0
| PRECIO TOTAL VIVENDA |  |  |  | 0

## INFRA
DATOS URBANIZACIÓN - NEXO - DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA - OBRAS COMPLEMENTARIAS
OBRA | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA
UBICACION: DEPTO. IGLESIA | DEPTO. IGLESIA
RUBRO ITEM | DESIGNACION | UN. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
B | INFRAESTRUCTURA | 0
43 | Limpieza de terreno, demolición y erradicación de árboles | ha | 12.09 | 0 | 0
44 | Excavación no clasificada | m3 | 7941.71 | 0 | 0
45 | Ejecución de base (0,25) | m3 | 5535.56 | 0 | 0
46 | Ejecución de cuneta en tierra | ml | 4609.72 | 0 | 0
47 | Arbolado Público (ver tipo de esp. arbóreas en Plano de Diseño Urbano) | u | 612 | 0 | 0
48 | Riego Individual | u | 118 | 0 | 0
49 | Ejecución de veredas municipales - esp. 0,10m. | m2 | 8085.14 | 0 | 0
50 | Construcción de pasante vehicular SJ320 | u | 19 | 0 | 0
51 | Puentes peatonales - esp. 0,12m. | u | 101 | 0 | 0
52 | Puentes de acceso vehicular - esp. 0,12m. | u | 112 | 0 | 0
53 | Indicadores de calles | u | 19 | 0 | 0
54 | Vértices de lotes | u | 151 | 0 | 0
55 | Relleno de Frente de Lote (se ejecutará con la tierra extraída de las tareas de urbanización) | m3 | 3166.5 | 0 | 0
56 | Impermeabilización de Ramo | ml | 276.51 | 0 | 0
57 | Compartos incluida Obra de Toma | u | 6 | 0 | 0
58 | Espacios Verdes (incluye parquización de áreas verdes, bancos de H°, senderos de H°, compuertas) | gl | 1 | 0 | 0
59 | Alumbrado Público | gl | 1 | 0 | 0
60 | Iluminación E. V. | gl | 1 | 0 | 0
61 | Red de cloacas - Provisión, acarreo y colocación de caño de PVC RCP ø160 mm, incl. piezas esp. juntas, etc. | m | 1562 | 0 | 0
62 | Red de cloacas - Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución de Bocas de Registros s/calle, incl. tapa de HF, etc. | u | 21 | 0 | 0
63 | Red de cloacas - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa | m3 | 2548 | 0 | 0
64 | Red de cloacas - Paquete estructural | m3 | 663 | 0 | 0
65 | Red de cloacas - Relleno superior | m3 | 1552 | 0 | 0
66 | Red de cloacas - Conexiones domiciliarias cloacas (Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución s/red nueva) | u | 129 | 0 | 0
67 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø110mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. | ml | 550 | 0 | 0
68 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø75mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. | ml | 1797 | 0 | 0
69 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø100 mm (Incluye Const. de cámara) | u | 1 | 0 | 0
70 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø75 mm (Incluye Const. de cámara) | u | 5 | 0 | 0
71 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de hidrantes a bola, completos, (Incluye caja de HF y Const. de cámara) | u | 15 | 0 | 0
72 | Red de agua potable - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa | m3 | 3191.92 | 0 | 0
73 | Red de agua potable - Paquete estructural | m3 | 1038.27 | 0 | 0
74 | Red de agua potable - Relleno superior | m3 | 1450 | 0 | 0
75 | Red de agua potable - Conexiones domiciliarias agua potable (Provisión, acarreo y coloc. mat. polietileno k10-abrazadera, férula, llave maestra y medidor de caudal, incl UV) | u | 129 | 0 | 0
76 | Documentación final de obra (3% Monto Total de la Obra) | gl | 1 | 0 | 0
77 | Obras Complementarias - Terraplén Bajo Vivienda - Espesor: 0,35 m | m3 | 8795.64 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0
1- | COSTO OFERTA |  |  |  | 0
2- | COSTO FINANCIERO 0 % de ( 1 ) | 0 |  | 0% | 0
3- | COSTO COSTO ( 1 + 2 ) |  |  |  | 0
4- | GASTOS GENERALES 0 % de ( 3 ) | 0% |  |  | 0
5- | BENEFICIOS 10 % de ( 3 ) | 10% |  |  | 0
6 | SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) |  |  |  | 0
7- | INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de ( 6 ) | 2.4% |  |  | 0
8- | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 10,5 % de ( 6 ) | 21% |  |  | 0
| PRECIO TOTAL VIVENDA |  |  |  | 0

## CyP
COMITENTE : |  | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
OBRA : |  | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA
UBICACION: |  | DEPTO. IGLESIA
LICITACIÓN N°: |  | 01/2019
EXPEDIENTE N°: |  | 501-004962-2018
PRESUPUESTO OFICIAL: |  | 280823997.47
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: |  | 10%
FECHA APERTURA LICITACIÓN: |  | 00/00/0000
PLAZO DE OBRA: |  | 540
EMPRESA CONSTRUCTORA: |  | xxxxxx
MONTO DE LA OFERTA: |  | 0
MONTO TERRENO |  | 0
COMPUTO Y PRESUPUESTO
PROTOTIPO 1 - TIPO M 17 |  | CANTIDAD VIVIENDAS | 123 |  |  | PRECIO UNIT. PROTOTIPO 1 - TIPO M 17 | 0
PROTOTIPO 2 - TIPO M1 17 |  | CANTIDAD VIVIENDAS | 6 |  |  | PRECIO UNIT. PROTOTIPO 2 - TIPO M1 17 | 0 | ANEXO 4A - 4B
|  |  | 0 |  |  |  | 0
RUBRO ITEM | DESIGNACION |  | UN. | CANT. | COSTO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
A | VIVIENDA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Limpieza de terreno y replanteo |  | gl | 129 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Excavación no clasificada bajo Vivienda |  | m3 | 13821.06 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Pedraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m |  | m3 | 5250.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Terraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m |  | m3 | 5250.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Hormigón de limpieza (aislación contra salitre) (Tipo H 8) |  | m2 | 9530.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Relleno bajo Platea de Fundación - Hormigón Ciclopeo (H8) |  | m3 | 2012.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Platea de fundación (Tipo H 17; incluye veredín perimetral de 0,40x0,08m) s/ Res. 087/2017/DPDU |  | m3 | 1830.51 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Columnas de Encadenado, Enmarcado y de Carga (Tipo H 17) |  | m3 | 310.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y de Carga (Tipo H 17) |  | m3 | 297.99 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Losas de Hormigón Armado (Tipo H 17) |  | m3 | 371.52 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Base de Tanque de Reserva (Tipo H 17) |  | gl | 129 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Capa aisladora horizontal y vertical |  | m2 | 4210.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Mampostería Ladrillón Cerámico Macizo (soga) Armada 2Ø6 c/50cm, c/gancho Ø6 c/20cm |  | m2 | 12004.74 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | Tabique liviano tipo Durlock (c/placa yeso 12,5mm para sectores húmedos) |  | m2 | 623.07 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | Techo de Madera (rollizo Ø 16cm, machimbre 3/4", pintura asfaltica, polietileno de 200 micrones, barniz protector insecticida ) |  | m2 | 3022.47 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | Cubierta de Techo Aislación Térmica e Hidráulica |  | m2 | 7987.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | Carpeta Bajo Cerámico e=4cm |  | m2 | 6967.29 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | Piso baldosa cerámica (incluido umbrales) |  | m2 | 6628.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso y expansión galeriás) |  | m2 | 5243.49 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1 | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso, expansión galeriás y sobreelevación veredín perimetral de 0,40x0,08m) |  | m2 | 413.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | Zócalo cerámico - esp.= 7cm |  | ml | 5848.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | Carpinterías metálica, aluminio y madera (incluido carpintería de cierre bajo T.R.) |  | gl | 129 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | Jaharro b/ revestimiento cerámico |  | m2 | 1973.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | Jaharro y Enlucido a la cal (interior) |  | m2 | 14778.24 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | Revestimiento cerámico |  | m2 | 1973.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Salpicado Plástico Incluido Jaharro |  | m2 | 16034.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
26 | Cielorraso aplicado a la cal |  | m2 | 3784.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
27 | Mesadas, campana y ventilaciones (incluida mesada exterior) |  | gl | 123 | 0 | 0 | 0 | 0%
27.1 | Mesadas, campana y ventilaciones p/ disc.(incluida mesada exterior) |  | gl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
28 | Antepechos de H° Armado con goterón bajo nariz de 2cm |  | ml | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0%
29 | Esmalte sintético sobre carpintería metálica |  | m2 | 2085.93 | 0 | 0 | 0 | 0%
30 | Esmalte sintético sobre carpintería madera |  | m2 | 1723.44 | 0 | 0 | 0 | 0%
31 | Látex muro interior/exterior |  | m2 | 16582.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
32 | Pintura látex interior en cielorrasos |  | m2 | 3784.86 | 0 | 0 | 0 | 0%
33 | Provisión y colocación de cristal float 3mm |  | m2 | 734.01 | 0 | 0 | 0 | 0%
34 | Provisión y colocación de cristal float 4mm |  | m2 | 463.11 | 0 | 0 | 0 | 0%
35 | Pérgolas (Frente y Fondo) - Incluye bases de Hormigón Tipo H 13 |  | gl | 129 | 0 | 0 | 0 | 0%
36 | Instalación sanitaria (incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) |  | gl | 123 | 0 | 0 | 0 | 0%
36.1 | Instalación sanitaria p/ disc.(incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) |  | gl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
37 | Calefón Solar - Termosifónico - Captador por tubo de vacío |  | u | 129 | 0 | 0 | 0 | 0%
38 | Instalación de Gas (Incl. Cocina 4 hornallas c/horno) |  | gl | 129 | 0 | 0 | 0 | 0%
39 | Instalación de gas - Gabinete para tubos |  | u | 129 | 0 | 0 | 0 | 0%
40 | Instalación eléctrica (incl.pilastra,proc.cañerias p/3AA,y preveer espacios en tablero gral. p/llaves termomagneticas corresp. Portalamparas 3 cuerpos) |  | gl | 129 | 0 | 0 | 0 | 0%
41 | Terminacion y limpieza de obra |  | gl | 129 | 0 | 0 | 0 | 0%
42 | Flete |  | gl | 129 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL COSTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
1- | COSTO OFERTA | [5 empty] | 0 |  | 0
2- | COSTO FINANCIERO 0 % de ( 1 ) |  |  | 0% |  |  | 0
3- | COSTO COSTO ( 1 + 2 ) | [5 empty] | 0 |  | 0
4- | GASTOS GENERALES 0 % de ( 3 ) |  |  | 0% |  |  | 0
5- | BENEFICIOS 10 % de ( 3 ) |  |  | 10% |  |  | 0
6 | SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) | [5 empty] | 0
7- | INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de ( 6 ) |  |  | 2.4% |  |  | 0
8- | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 10,5 % de ( 6 ) |  |  | 10.5% |  |  | 0
| PRECIO TOTAL VIVENDAS | [5 empty] | 0
ANEXO 4
INFRAESTRUCTURA - URBANIZACIÓN - DOC. FINAL DE OBRA - OBRAS COMPLEMENTARIAS
RUBRO ITEM | DESIGNACION |  | UN. | CANT. | COSTO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
B | INFRAESTRUCTURA |  | 0 | 0 |  | 0
43 | Limpieza de terreno, demolición y erradicación de árboles |  | ha | 12.09 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
44 | Excavación no clasificada |  | m3 | 7941.71 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
45 | Ejecución de base (0,25) |  | m3 | 5535.56 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
46 | Ejecución de cuneta en tierra |  | ml | 4609.72 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
47 | Arbolado Público (ver tipo de esp. arbóreas en Plano de Diseño Urbano) |  | u | 612 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
48 | Riego Individual |  | u | 118 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
49 | Ejecución de veredas municipales - esp. 0,10m. |  | m2 | 8085.14 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
50 | Construcción de pasante vehicular SJ320 |  | u | 19 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
51 | Puentes peatonales - esp. 0,12m. |  | u | 101 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
52 | Puentes de acceso vehicular - esp. 0,12m. |  | u | 112 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
53 | Indicadores de calles |  | u | 19 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
54 | Vértices de lotes |  | u | 151 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
55 | Relleno de Frente de Lote (se ejecutará con la tierra extraída de las tareas de urbanización) |  | m3 | 3166.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
56 | Impermeabilización de Ramo |  | ml | 276.51 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
57 | Compartos incluida Obra de Toma |  | u | 6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
58 | Espacios Verdes (incluye parquización de áreas verdes, bancos de H°, senderos de H°, compuertas) |  | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
59 | Alumbrado Público |  | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
60 | Iluminación E. V. |  | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
61 | Red de cloacas - Provisión, acarreo y colocación de caño de PVC RCP ø160 mm, incl. piezas esp. juntas, etc. |  | m | 1562 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
62 | Red de cloacas - Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución de Bocas de Registros s/calle, incl. tapa de HF, etc. |  | u | 21 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
63 | Red de cloacas - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa |  | m3 | 2548 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
64 | Red de cloacas - Paquete estructural |  | m3 | 663 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
65 | Red de cloacas - Relleno superior |  | m3 | 1552 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
66 | Red de cloacas - Conexiones domiciliarias cloacas (Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución s/red nueva) |  | u | 129 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
67 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø110mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. |  | ml | 550 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
68 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø75mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. |  | ml | 1797 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
69 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø100 mm (Incluye Const. de cámara) |  | u | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
70 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø75 mm (Incluye Const. de cámara) |  | u | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
71 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de hidrantes a bola, completos, (Incluye caja de HF y Const. de cámara) |  | u | 15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
72 | Red de agua potable - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa |  | m3 | 3191.92 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
73 | Red de agua potable - Paquete estructural |  | m3 | 1038.27 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
74 | Red de agua potable - Relleno superior |  | m3 | 1450 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
75 | Red de agua potable - Conexiones domiciliarias agua potable (Provisión, acarreo y coloc. mat. polietileno k10-abrazadera, férula, llave maestra y medidor de caudal, incl UV) |  | u | 129 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
76 | Documentación final de obra (3% Monto Total de la Obra) |  | gl | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
C | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
77 | Obras Complementarias - Terraplén Bajo Vivienda - Espesor: 0,35 m |  | m3 | 8795.64 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0
| TOTAL COSTO |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1- | COSTO OFERTA | [5 empty] | 0
2- | COSTO FINANCIERO 0 % de ( 1 ) |  |  | 0% |  |  | 0
3- | COSTO OBRA ( 1 + 2 ) | [5 empty] | 0
4- | GASTOS GENERALES 0 % de ( 3 ) |  |  | 0% |  |  | 0
5- | BENEFICIOS 10 % de ( 3 ) |  |  | 10% |  |  | 0
6 | SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) | [5 empty] | 0
7- | INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de ( 6 ) |  |  | 2.4% |  |  | 0
8- | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 10,5 % de ( 6 ) |  |  | 21% |  |  | 0
| PRECIO TOTAL INFRAESTRUCTURA - URBANIZACIÓN - DOC. FINAL DE OBRA - OBRAS COMPLEMENTARIAS | [5 empty] | 0
| MONTO TOTAL DE OBRA | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
SON PESOS: CERO PESOS CON 00/100
FIN

## PTyCI
COMITENTE : |  | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
OBRA : |  | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA
UBICACION: |  | DEPTO. IGLESIA
LICITACIÓN N°: |  | 01/2019
EXPEDIENTE N°: |  | 501-004962-2018
ANTICIPO FINANCIERO: |  | 10%
PLAZO DE OBRA: |  | 540
EMPRESA CONSTRUCTORA: |  | xxxxxx
MONTO DE LA OFERTA: |  | 0 | ANEXO 1
MONTO TERRENO |  | 0
PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES
RUBRO ITEM | DESIGNACION |  | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM |  | MESES | [17 empty] | TOTAL PARA CONTROL
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A | VIVIENDA |  | 0% | [19 empty] | 0%
1 | Limpieza de terreno y replanteo |  | 0% | [19 empty] | 0%
2 | Excavación no clasificada bajo Vivienda |  | 0% | [19 empty] | 0%
3 | Pedraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m |  | 0% | [19 empty] | 0%
4 | Terraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m |  | 0% | [19 empty] | 0%
5 | Hormigón de limpieza (aislación contra salitre) (Tipo H 8) |  | 0% | [19 empty] | 0%
6 | Relleno bajo Platea de Fundación - Hormigón Ciclopeo (H8) |  | 0% | [19 empty] | 0%
7 | Platea de fundación (Tipo H 17; incluye veredín perimetral de 0,40x0,08m) s/ Res. 087/2017/DPDU |  | 0% | [19 empty] | 0%
8 | Columnas de Encadenado, Enmarcado y de Carga (Tipo H 17) |  | 0% | [19 empty] | 0%
9 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y de Carga (Tipo H 17) |  | 0% | [19 empty] | 0%
10 | Losas de Hormigón Armado (Tipo H 17) |  | 0% | [19 empty] | 0%
11 | Base de Tanque de Reserva (Tipo H 17) |  | 0% | [19 empty] | 0%
12 | Capa aisladora horizontal y vertical |  | 0% | [19 empty] | 0%
13 | Mampostería Ladrillón Cerámico Macizo (soga) Armada 2Ø6 c/50cm, c/gancho Ø6 c/20cm |  | 0% | [19 empty] | 0%
14 | Tabique liviano tipo Durlock (c/placa yeso 12,5mm para sectores húmedos) |  | 0% | [19 empty] | 0%
15 | Techo de Madera (rollizo Ø 16cm, machimbre 3/4", pintura asfaltica, polietileno de 200 micrones, barniz protector insecticida ) |  | 0% | [19 empty] | 0%
16 | Cubierta de Techo Aislación Térmica e Hidráulica |  | 0% | [19 empty] | 0%
17 | Carpeta Bajo Cerámico e=4cm |  | 0% | [19 empty] | 0%
18 | Piso baldosa cerámica (incluido umbrales) |  | 0% | [19 empty] | 0%
19 | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso y expansión galeriás) |  | 0% | [19 empty] | 0%
19.1 | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso, expansión galeriás y sobreelevación veredín perimetral de 0,40x0,08m) |  | 0% | [19 empty] | 0%
20 | Zócalo cerámico - esp.= 7cm |  | 0% | [19 empty] | 0%
21 | Carpinterías metálica, aluminio y madera (incluido carpintería de cierre bajo T.R.) |  | 0% | [19 empty] | 0%
22 | Jaharro b/ revestimiento cerámico |  | 0% | [19 empty] | 0%
23 | Jaharro y Enlucido a la cal (interior) |  | 0% | [19 empty] | 0%
24 | Revestimiento cerámico |  | 0% | [19 empty] | 0%
25 | Salpicado Plástico Incluido Jaharro |  | 0% | [19 empty] | 0%
26 | Cielorraso aplicado a la cal |  | 0% | [19 empty] | 0%
27 | Mesadas, campana y ventilaciones (incluida mesada exterior) |  | 0% | [19 empty] | 0%
27.1 | Mesadas, campana y ventilaciones p/ disc.(incluida mesada exterior) |  | 0% | [19 empty] | 0%
28 | Antepechos de H° Armado con goterón bajo nariz de 2cm |  | 0% | [19 empty] | 0%
29 | Esmalte sintético sobre carpintería metálica |  | 0% | [19 empty] | 0%
30 | Esmalte sintético sobre carpintería madera |  | 0% | [19 empty] | 0%
31 | Látex muro interior/exterior |  | 0% | [19 empty] | 0%
32 | Pintura látex interior en cielorrasos |  | 0% | [19 empty] | 0%
33 | Provisión y colocación de cristal float 3mm |  | 0% | [19 empty] | 0%
34 | Provisión y colocación de cristal float 4mm |  | 0% | [19 empty] | 0%
35 | Pérgolas (Frente y Fondo) - Incluye bases de Hormigón Tipo H 13 |  | 0% | [19 empty] | 0%
36 | Instalación sanitaria (incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) |  | 0% | [19 empty] | 0%
36.1 | Instalación sanitaria p/ disc.(incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) |  | 0% | [19 empty] | 0%
37 | Calefón Solar - Termosifónico - Captador por tubo de vacío |  | 0% | [19 empty] | 0%
38 | Instalación de Gas (Incl. Cocina 4 hornallas c/horno) |  | 0% | [19 empty] | 0%
39 | Instalación de gas - Gabinete para tubos |  | 0% | [19 empty] | 0%
40 | Instalación eléctrica (incl.pilastra,proc.cañerias p/3AA,y preveer espacios en tablero gral. p/llaves termomagneticas corresp. Portalamparas 3 cuerpos) |  | 0% | [19 empty] | 0%
41 | Terminacion y limpieza de obra |  | 0% | [19 empty] | 0%
42 | Flete |  | 0% | [19 empty] | 0%
B | INFRAESTRUCTURA |  | 0%
43 | Limpieza de terreno, demolición y erradicación de árboles |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
44 | Excavación no clasificada |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
45 | Ejecución de base (0,25) |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
46 | Ejecución de cuneta en tierra |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
47 | Arbolado Público (ver tipo de esp. arbóreas en Plano de Diseño Urbano) |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
48 | Riego Individual |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
49 | Ejecución de veredas municipales - esp. 0,10m. |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
50 | Construcción de pasante vehicular SJ320 |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
51 | Puentes peatonales - esp. 0,12m. |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
52 | Puentes de acceso vehicular - esp. 0,12m. |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
53 | Indicadores de calles |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
54 | Vértices de lotes |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
55 | Relleno de Frente de Lote (se ejecutará con la tierra extraída de las tareas de urbanización) |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
56 | Impermeabilización de Ramo |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
57 | Compartos incluida Obra de Toma |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
58 | Espacios Verdes (incluye parquización de áreas verdes, bancos de H°, senderos de H°, compuertas) |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
59 | Alumbrado Público |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
60 | Iluminación E. V. |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
61 | Red de cloacas - Provisión, acarreo y colocación de caño de PVC RCP ø160 mm, incl. piezas esp. juntas, etc. |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
62 | Red de cloacas - Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución de Bocas de Registros s/calle, incl. tapa de HF, etc. |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
63 | Red de cloacas - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
64 | Red de cloacas - Paquete estructural |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
65 | Red de cloacas - Relleno superior |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
66 | Red de cloacas - Conexiones domiciliarias cloacas (Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución s/red nueva) |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
67 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø110mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
68 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø75mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
69 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø100 mm (Incluye Const. de cámara) |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
70 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø75 mm (Incluye Const. de cámara) |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
71 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de hidrantes a bola, completos, (Incluye caja de HF y Const. de cámara) |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
72 | Red de agua potable - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
73 | Red de agua potable - Paquete estructural |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
74 | Red de agua potable - Relleno superior |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
75 | Red de agua potable - Conexiones domiciliarias agua potable (Provisión, acarreo y coloc. mat. polietileno k10-abrazadera, férula, llave maestra y medidor de caudal, incl UV) |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
76 | Documentación final de obra (3% Monto Total de la Obra) |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
C | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
77 | Obras Complementarias - Terraplén Bajo Vivienda - Espesor: 0,35 m |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
| TOTAL |  | #DIV/0! | [19 empty] | 0%
0%
|  |  | Avance Mensual | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Avance Acumulado | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Anticipo Financiero
|  |  | Inversión Mensual | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Inversión Acumulada | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FIN |  |  |  | 0: 0
|  |  | Curva Máxima | 0 | 3.89% | 8.89% | 15% | 22.33% | 29.6% | 38% | 46.34% | 54.67% | 63% | 70.77% | 76.7% | 82.34% | 86.93% | 91.55% | 94.67% | 96.74% | 98.88% | 100%
|  |  | Curva Mínima | 0 | 2.05% | 3.88% | 5.5% | 9.5% | 14.33% | 20% | 26.66% | 32.66% | 40% | 46.66% | 52.84% | 60% | 67.09% | 74.64% | 82% | 89% | 94.89% | 100%
0
0

## AP
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 1 | Limpieza de terreno y replanteo |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1 | Limpieza de terreno y replanteo |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 2 | Excavación no clasificada bajo Vivienda |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2 | Excavación no clasificada bajo Vivienda |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 3 | Pedraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3 | Pedraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 4 | Terraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
4 | Terraplén bajo vivienda - Espesor: 0,25 m |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 5 | Hormigón de limpieza (aislación contra salitre) (Tipo H 8) |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
5 | Hormigón de limpieza (aislación contra salitre) (Tipo H 8) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 6 | Relleno bajo Platea de Fundación - Hormigón Ciclopeo (H8) |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
6 | Relleno bajo Platea de Fundación - Hormigón Ciclopeo (H8) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 7 | Platea de fundación (Tipo H 17; incluye veredín perimetral de 0,40x0,08m) s/ Res. 087/2017/DPDU |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
7 | Platea de fundación (Tipo H 17; incluye veredín perimetral de 0,40x0,08m) s/ Res. 087/2017/DPDU |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 8 | Columnas de Encadenado, Enmarcado y de Carga (Tipo H 17) |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
8 | Columnas de Encadenado, Enmarcado y de Carga (Tipo H 17) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 9 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y de Carga (Tipo H 17) |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
9 | Vigas de Encadenado Superior, Dintel y de Carga (Tipo H 17) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 10 | Losas de Hormigón Armado (Tipo H 17) |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
10 | Losas de Hormigón Armado (Tipo H 17) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 11 | Base de Tanque de Reserva (Tipo H 17) |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
11 | Base de Tanque de Reserva (Tipo H 17) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 12 | Capa aisladora horizontal y vertical |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12 | Capa aisladora horizontal y vertical |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 13 | Mampostería Ladrillón Cerámico Macizo (soga) Armada 2Ø6 c/50cm, c/gancho Ø6 c/20cm |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
13 | Mampostería Ladrillón Cerámico Macizo (soga) Armada 2Ø6 c/50cm, c/gancho Ø6 c/20cm |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 14 | Tabique liviano tipo Durlock (c/placa yeso 12,5mm para sectores húmedos) |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
14 | Tabique liviano tipo Durlock (c/placa yeso 12,5mm para sectores húmedos) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 15 | Techo de Madera (rollizo Ø 16cm, machimbre 3/4", pintura asfaltica, polietileno de 200 micrones, barniz protector insecticida ) |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
15 | Techo de Madera (rollizo Ø 16cm, machimbre 3/4", pintura asfaltica, polietileno de 200 micrones, barniz protector insecticida ) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 16 | Cubierta de Techo Aislación Térmica e Hidráulica |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
16 | Cubierta de Techo Aislación Térmica e Hidráulica |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 17 | Carpeta Bajo Cerámico e=4cm |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
17 | Carpeta Bajo Cerámico e=4cm |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 18 | Piso baldosa cerámica (incluido umbrales) |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
18 | Piso baldosa cerámica (incluido umbrales) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 19 | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso y expansión galeriás) |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
19 | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso y expansión galeriás) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 19.1 | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso, expansión galeriás y sobreelevación veredín perimetral de 0,40x0,08m) |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
19.1 | Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso, expansión galeriás y sobreelevación veredín perimetral de 0,40x0,08m) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 20 | Zócalo cerámico - esp.= 7cm |  |  | UNIDAD: | ml
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
20 | Zócalo cerámico - esp.= 7cm |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 21 | Carpinterías metálica, aluminio y madera (incluido carpintería de cierre bajo T.R.) |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
21 | Carpinterías metálica, aluminio y madera (incluido carpintería de cierre bajo T.R.) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 22 | Jaharro b/ revestimiento cerámico |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
22 | Jaharro b/ revestimiento cerámico |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 23 | Jaharro y Enlucido a la cal (interior) |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
23 | Jaharro y Enlucido a la cal (interior) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 24 | Revestimiento cerámico |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
24 | Revestimiento cerámico |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 25 | Salpicado Plástico Incluido Jaharro |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
25 | Salpicado Plástico Incluido Jaharro |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 26 | Cielorraso aplicado a la cal |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
26 | Cielorraso aplicado a la cal |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 27 | Mesadas, campana y ventilaciones (incluida mesada exterior) |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
27 | Mesadas, campana y ventilaciones (incluida mesada exterior) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 27.1 | Mesadas, campana y ventilaciones p/ disc.(incluida mesada exterior) |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
27.1 | Mesadas, campana y ventilaciones p/ disc.(incluida mesada exterior) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 28 | Antepechos de H° Armado con goterón bajo nariz de 2cm |  |  | UNIDAD: | ml
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
28 | Antepechos de H° Armado con goterón bajo nariz de 2cm |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 29 | Esmalte sintético sobre carpintería metálica |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
29 | Esmalte sintético sobre carpintería metálica |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 30 | Esmalte sintético sobre carpintería madera |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
30 | Esmalte sintético sobre carpintería madera |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 31 | Látex muro interior/exterior |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
31 | Látex muro interior/exterior |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 32 | Pintura látex interior en cielorrasos |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
32 | Pintura látex interior en cielorrasos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 33 | Provisión y colocación de cristal float 3mm |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
33 | Provisión y colocación de cristal float 3mm |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 34 | Provisión y colocación de cristal float 4mm |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
34 | Provisión y colocación de cristal float 4mm |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 35 | Pérgolas (Frente y Fondo) - Incluye bases de Hormigón Tipo H 13 |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
35 | Pérgolas (Frente y Fondo) - Incluye bases de Hormigón Tipo H 13 |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 36 | Instalación sanitaria (incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
36 | Instalación sanitaria (incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 36.1 | Instalación sanitaria p/ disc.(incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
36.1 | Instalación sanitaria p/ disc.(incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 37 | Calefón Solar - Termosifónico - Captador por tubo de vacío |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
37 | Calefón Solar - Termosifónico - Captador por tubo de vacío |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 38 | Instalación de Gas (Incl. Cocina 4 hornallas c/horno) |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
38 | Instalación de Gas (Incl. Cocina 4 hornallas c/horno) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 39 | Instalación de gas - Gabinete para tubos |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
39 | Instalación de gas - Gabinete para tubos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 40 | Instalación eléctrica (incl.pilastra,proc.cañerias p/3AA,y preveer espacios en tablero gral. p/llaves termomagneticas corresp. Portalamparas 3 cuerpos) |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
40 | Instalación eléctrica (incl.pilastra,proc.cañerias p/3AA,y preveer espacios en tablero gral. p/llaves termomagneticas corresp. Portalamparas 3 cuerpos) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 41 | Terminacion y limpieza de obra |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
41 | Terminacion y limpieza de obra |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | A | VIVIENDA
ITEM: | 42 | Flete |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
42 | Flete |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 43 | Limpieza de terreno, demolición y erradicación de árboles |  |  | UNIDAD: | ha
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
43 | Limpieza de terreno, demolición y erradicación de árboles |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 44 | Excavación no clasificada |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
44 | Excavación no clasificada |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 45 | Ejecución de base (0,25) |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
45 | Ejecución de base (0,25) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 46 | Ejecución de cuneta en tierra |  |  | UNIDAD: | ml
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
46 | Ejecución de cuneta en tierra |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 47 | Arbolado Público (ver tipo de esp. arbóreas en Plano de Diseño Urbano) |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
47 | Arbolado Público (ver tipo de esp. arbóreas en Plano de Diseño Urbano) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 48 | Riego Individual |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
48 | Riego Individual |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 49 | Ejecución de veredas municipales - esp. 0,10m. |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
49 | Ejecución de veredas municipales - esp. 0,10m. |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 50 | Construcción de pasante vehicular SJ320 |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
50 | Construcción de pasante vehicular SJ320 |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 51 | Puentes peatonales - esp. 0,12m. |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
51 | Puentes peatonales - esp. 0,12m. |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 52 | Puentes de acceso vehicular - esp. 0,12m. |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
52 | Puentes de acceso vehicular - esp. 0,12m. |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 53 | Indicadores de calles |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
53 | Indicadores de calles |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 54 | Vértices de lotes |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
54 | Vértices de lotes |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 55 | Relleno de Frente de Lote (se ejecutará con la tierra extraída de las tareas de urbanización) |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
55 | Relleno de Frente de Lote (se ejecutará con la tierra extraída de las tareas de urbanización) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 56 | Impermeabilización de Ramo |  |  | UNIDAD: | ml
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
56 | Impermeabilización de Ramo |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 57 | Compartos incluida Obra de Toma |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
57 | Compartos incluida Obra de Toma |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 58 | Espacios Verdes (incluye parquización de áreas verdes, bancos de H°, senderos de H°, compuertas) |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
58 | Espacios Verdes (incluye parquización de áreas verdes, bancos de H°, senderos de H°, compuertas) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 59 | Alumbrado Público |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
59 | Alumbrado Público |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 60 | Iluminación E. V. |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
60 | Iluminación E. V. |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 61 | Red de cloacas - Provisión, acarreo y colocación de caño de PVC RCP ø160 mm, incl. piezas esp. juntas, etc. |  |  | UNIDAD: | m
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
61 | Red de cloacas - Provisión, acarreo y colocación de caño de PVC RCP ø160 mm, incl. piezas esp. juntas, etc. |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 62 | Red de cloacas - Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución de Bocas de Registros s/calle, incl. tapa de HF, etc. |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
62 | Red de cloacas - Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución de Bocas de Registros s/calle, incl. tapa de HF, etc. |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 63 | Red de cloacas - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
63 | Red de cloacas - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 64 | Red de cloacas - Paquete estructural |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
64 | Red de cloacas - Paquete estructural |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 65 | Red de cloacas - Relleno superior |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
65 | Red de cloacas - Relleno superior |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 66 | Red de cloacas - Conexiones domiciliarias cloacas (Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución s/red nueva) |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
66 | Red de cloacas - Conexiones domiciliarias cloacas (Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución s/red nueva) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 67 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø110mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. |  |  | UNIDAD: | ml
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
67 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø110mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 68 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø75mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. |  |  | UNIDAD: | ml
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
68 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø75mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 69 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø100 mm (Incluye Const. de cámara) |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
69 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø100 mm (Incluye Const. de cámara) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 70 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø75 mm (Incluye Const. de cámara) |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
70 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø75 mm (Incluye Const. de cámara) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 71 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de hidrantes a bola, completos, (Incluye caja de HF y Const. de cámara) |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
71 | Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de hidrantes a bola, completos, (Incluye caja de HF y Const. de cámara) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 72 | Red de agua potable - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
72 | Red de agua potable - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 73 | Red de agua potable - Paquete estructural |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
73 | Red de agua potable - Paquete estructural |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 74 | Red de agua potable - Relleno superior |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
74 | Red de agua potable - Relleno superior |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 75 | Red de agua potable - Conexiones domiciliarias agua potable (Provisión, acarreo y coloc. mat. polietileno k10-abrazadera, férula, llave maestra y medidor de caudal, incl UV) |  |  | UNIDAD: | u
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
75 | Red de agua potable - Conexiones domiciliarias agua potable (Provisión, acarreo y coloc. mat. polietileno k10-abrazadera, férula, llave maestra y medidor de caudal, incl UV) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 76 | Documentación final de obra (3% Monto Total de la Obra) |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
76 | Documentación final de obra (3% Monto Total de la Obra) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA |  |  |  | PRECIOS A: | 2018-10-01
UBICACIÓN: | DEPTO. IGLESIA
RUBRO: | B | INFRAESTRUCTURA
ITEM: | 77 | Obras Complementarias - Terraplén Bajo Vivienda - Espesor: 0,35 m |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
77 | Obras Complementarias - Terraplén Bajo Vivienda - Espesor: 0,35 m |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0

## Insumos
LISTADO DE INSUMOS - MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS - PARA LA OBRA
DENOMINACIÓN INSUMO | UNIDAD | $ Un. | CODIGO | DESCRIPCION
MANO DE OBRA
EQUIPOS
MATERIALES
ELECTRICIDAD
INSTALACION SANITARIA
INSTALACION DE GAS
RED AGUA POTABLE
RED CLOACA
ALUMBRADO PUBLICO
VIVIENDA
URBANIZACION
PERFORACION
Note on C9: En caso de agregar filas tener en cuenta copiar la fórmula a la fila agregada
Note on E9: Se recomienda no cambiar esta fórmula para que la compatibilidad de los insumos sea más fácil de trabajar.

## Grafico Avance Obra
OBRA: CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA
PLAN DE TRABAJO
AVANCE PORCENTUAL OBRA
ANEXO 2
Banda Admisible
Curva Mínima
Curva Máxima

## Gráfico Curva Inversiones
OBRA: CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA
CURVA DE INVERSIÓN
AVANCE MONETARIO OBRA
ANEXO 1

## Indices
Cuadro 1. Índices del Capítulo Materiales, mayor desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-CM - 37210-51 | 37210 | - | 51 | Accesorios de loza para baño de calidad media
INDEC-CM - 37210-52 | 37210 | - | 52 | Accesorios de loza para baño de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-81 | 42911 | - | 81 | Accesorios metálicos para baño
INDEC-CM - 41242-11 | 41242 | - | 11 | Acero aletado conformado, en barra
INDEC-CM - 37440-21 | 37440 | - | 21 | Adhesivo para pisos y revestimientos cerámicos
INDEC-CM - 38130-13 | 38130 | - | 13 | Alacena de cocina de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 38130-12 | 38130 | - | 12 | Alacena de cocina de madera, de calidad media
INDEC-CM - 38130-11 | 38130 | - | 11 | Alacena de cocina de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 27230-11 | 27230 | - | 11 | Alfombra de pelo cortado de material sintético, con colocación
INDEC-CM - 44821-11 | 44821 | - | 11 | Anafe a gas
INDEC-CM - 37560-11 | 37560 | - | 11 | Anillo para cámara de inspección de PVC
INDEC-CM - 15400-11 | 15400 | - | 11 | Arcilla expandida
INDEC-CM - 15310-11 | 15310 | - | 11 | Arena fina
INDEC-CM - 46531-11 | 46531 | - | 11 | Artefacto de iluminación
INDEC-CM - 43540-11 | 43540 | - | 11 | Ascensor de 15 paradas
INDEC-CM - 43540-12 | 43540 | - | 12 | Ascensor de 7 paradas
INDEC-CM - 37370-21 | 37370 | - | 21 | Azulejo
INDEC-CM - 37370-11 | 37370 | - | 11 | Baldosa cerámica esmaltada
INDEC-CM - 37370-12 | 37370 | - | 12 | Baldosa cerámica roja
INDEC-CM - 37690-11 | 37690 | - | 11 | Baldosa de laja negra
INDEC-CM - 42911-11 | 42911 | - | 11 | Bañera de chapa porcelanizada
INDEC-CM - 37129-11 | 37129 | - | 11 | Bañera de plástico reforzado con fibra de vidrio
INDEC-CM - 35110-41 | 35110 | - | 41 | Barniz con poliuretano
INDEC-CM - 37210-23 | 37210 | - | 23 | Bidé de calidad inferior
INDEC-CM - 37210-22 | 37210 | - | 22 | Bidé de calidad media
INDEC-CM - 37210-21 | 37210 | - | 21 | Bidé de calidad superior
INDEC-CM - 41543-21 | 41543 | - | 21 | Boca de acceso de plomo
INDEC-CM - 46340-31 | 46340 | - | 31 | Cable con conductor unipolar
INDEC-CM - 46320-11 | 46320 | - | 11 | Cable coaxil 75 ohms
INDEC-CM - 46340-11 | 46340 | - | 11 | Cable telefónico de 1 par
INDEC-CM - 46340-12 | 46340 | - | 12 | Cable telefónico de 101 pares
INDEC-CM - 46340-21 | 46340 | - | 21 | Cable tipo Sintenax
INDEC-CM - 46212-21 | 46212 | - | 21 | Caja de chapa con tablero trifásico
INDEC-CM - 42999-23 | 42999 | - | 23 | Caja de chapa para tablero
INDEC-CM - 42999-21 | 42999 | - | 21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
INDEC-CM - 42999-31 | 42999 | - | 31 | Caja para pares telefónicos
INDEC-CM - 42999-22 | 42999 | - | 22 | Caja rectangular de chapa para instalación eléctrica
INDEC-CM - 31600-63 | 31600 | - | 63 | Cajonera para placard, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-62 | 31600 | - | 62 | Cajonera para placard, de calidad media
INDEC-CM - 31600-61 | 31600 | - | 61 | Cajonera para placard, de calidad superior
INDEC-CM - 37420-11 | 37420 | - | 11 | Cal área hidratada
INDEC-CM - 37420-12 | 37420 | - | 12 | Cal hidráulica hidratada
INDEC-CM - 44822-11 | 44822 | - | 11 | Calefactor de tiro balanceado
INDEC-CM - 44826-11 | 44826 | - | 11 | Calefón de tiro balanceado
INDEC-CM - 44826-12 | 44826 | - | 12 | Calefón de tiro natural
INDEC-CM - 42911-21 | 42911 | - | 21 | Canilla de bronce
INDEC-CM - 41277-21 | 41277 | - | 21 | Caño de acero para instalaciones eléctricas
INDEC-CM - 41277-11 | 41277 | - | 11 | Caño de chapa galvanizada
INDEC-CM - 41516-11 | 41516 | - | 11 | Caño de cobre de 0,013 m
INDEC-CM - 41516-12 | 41516 | - | 12 | Caño de cobre de 0,019 m
INDEC-CM - 41273-11 | 41273 | - | 11 | Caño de hierro fundido de 0,064 m
INDEC-CM - 41273-12 | 41273 | - | 12 | Caño de hierro fundido de 0,100 m
INDEC-CM - 41277-41 | 41277 | - | 41 | Caño de hierro galvanizado
INDEC-CM - 41277-31 | 41277 | - | 31 | Caño de hierro negro con revestimiento epoxi
INDEC-CM - 41543-11 | 41543 | - | 11 | Caño de plomo
INDEC-CM - 36320-21 | 36320 | - | 21 | Caño de polipropileno de 0,013 m
INDEC-CM - 36320-22 | 36320 | - | 22 | Caño de polipropileno de 0,019 m
INDEC-CM - 36320-11 | 36320 | - | 11 | Caño de PVC de 0,063 m
INDEC-CM - 36320-12 | 36320 | - | 12 | Caño de PVC de 0,110 m
INDEC-CM - 15320-11 | 15320 | - | 11 | Canto rodado natural
INDEC-CM - 37350-61 | 37350 | - | 61 | Cascote
INDEC-CM - 37440-31 | 37440 | - | 31 | Cemento de albañilería
INDEC-CM - 37440-11 | 37440 | - | 11 | Cemento portland normal, en bolsa
INDEC-CM - 44821-21 | 44821 | - | 21 | Cocina a gas
INDEC-CM - 36320-31 | 36320 | - | 31 | Codo con base de PVC
INDEC-CM - 41278-12 | 41278 | - | 12 | Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,013 m
INDEC-CM - 41278-11 | 41278 | - | 11 | Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,025 m
INDEC-CM - 36320-41 | 36320 | - | 41 | Codo de polipropileno
INDEC-CM - 41516-21 | 41516 | - | 21 | Codo para caño de cobre
INDEC-CM - 41278-22 | 41278 | - | 22 | Codo tipo PROSA
INDEC-CM - 46350-11 | 46350 | - | 11 | Conductor revestido para puesta a tierra
INDEC-CM - 41278-41 | 41278 | - | 41 | Conector de chapa cincada
INDEC-CM - 42999-11 | 42999 | - | 11 | Conexión flexible cromada
INDEC-CM - 36320-51 | 36320 | - | 51 | Conexión flexible de plástico
INDEC-CM - 31600-12 | 31600 | - | 12 | Cortina de enrollar común de madera
INDEC-CM - 36950-11 | 36950 | - | 11 | Cortina de enrollar de PVC
INDEC-CM - 31600-11 | 31600 | - | 11 | Cortina de enrollar regulable de madera
INDEC-CM - 37112-11 | 37112 | - | 11 | Cristal transparente de 4mm, con colocación
INDEC-CM - 41278-31 | 41278 | - | 31 | Curva de hierro fundido
INDEC-CM - 41278-13 | 41278 | - | 13 | Curva de hierro negro con revestimiento epoxi
INDEC-CM - 37570-11 | 37570 | - | 11 | Depósito de fibrocemento para inodoro
INDEC-CM - 43220-11 | 43220 | - | 11 | Electrobomba monofásica 1/3 HP
INDEC-CM - 43220-12 | 43220 | - | 12 | Electrobomba monofásica 3/4 HP
INDEC-CM - 43220-21 | 43220 | - | 21 | Electrobomba monofásica cloacal 1/3 HP
INDEC-CM - 43220-22 | 43220 | - | 22 | Electrobomba monofásica pluvial 1/3 HP
INDEC-CM - 43220-23 | 43220 | - | 23 | Electrobomba monofásica pluvial 3/4 HP
INDEC-CM - 43220-31 | 43220 | - | 31 | Electrobomba trifásica 1,5 HP
INDEC-CM - 43220-32 | 43220 | - | 32 | Electrobomba trifásica 7,5 HP
INDEC-CM - 41278-32 | 41278 | - | 32 | Embudo de hierro fundido
INDEC-CM - 36320-32 | 36320 | - | 32 | Embudo de PVC
INDEC-CM - 41278-23 | 41278 | - | 23 | Empalme tipo PROSA
INDEC-CM - 35110-11 | 35110 | - | 11 | Enduído plástico al agua para exteriores
INDEC-CM - 35110-12 | 35110 | - | 12 | Enduído plástico al agua para interiores
INDEC-CM - 35110-21 | 35110 | - | 21 | Esmalte sintético brillante
INDEC-CM - 35110-22 | 35110 | - | 22 | Esmalte sintético semimate
INDEC-CM - 41547-11 | 41547 | - | 11 | Estaño al 50%
INDEC-CM - 31600-73 | 31600 | - | 73 | Estantes y divisiones para placard, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-72 | 31600 | - | 72 | Estantes y divisiones para placard, de calidad media
INDEC-CM - 31600-71 | 31600 | - | 71 | Estantes y divisiones para placard, de calidad superior
INDEC-CM - 35110-61 | 35110 | - | 61 | Fijador al agua
INDEC-CM - 31600-53 | 31600 | - | 53 | Frente de placard de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-51 | 31600 | - | 51 | Frente de placard de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 37550-21 | 37550 | - | 21 | Gabinete para medidor de gas
INDEC-CM - 42999-41 | 42999 | - | 41 | Gabinete para medidor monofásico
INDEC-CM - 42911-53 | 42911 | - | 53 | Grifería para bidé de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-52 | 42911 | - | 52 | Grifería para bidé de calidad media
INDEC-CM - 42911-51 | 42911 | - | 51 | Grifería para bidé de calidad superior
INDEC-CM - 42911-43 | 42911 | - | 43 | Grifería para cocina de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-42 | 42911 | - | 42 | Grifería para cocina de calidad media
INDEC-CM - 42911-41 | 42911 | - | 41 | Grifería para cocina, monocomando, de calidad superior
INDEC-CM - 42911-56 | 42911 | - | 56 | Grifería para ducha de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-55 | 42911 | - | 55 | Grifería para ducha de calidad media
INDEC-CM - 42911-54 | 42911 | - | 54 | Grifería para ducha de calidad superior
INDEC-CM - 42911-32 | 42911 | - | 32 | Grifería para lavadero de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-31 | 42911 | - | 31 | Grifería para lavadero de calidad media
INDEC-CM - 42911-59 | 42911 | - | 59 | Grifería para lavatorio de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-58 | 42911 | - | 58 | Grifería para lavatorio de calidad media
INDEC-CM - 42911-57 | 42911 | - | 57 | Grifería para lavatorio de calidad superior
INDEC-CM - 43923-21 | 43923 | - | 21 | Hidrante completo, con manguera y gabinete
INDEC-CM - 37510-11 | 37510 | - | 11 | Hormigón elaborado
INDEC-CM - 44821-31 | 44821 | - | 31 | Horno a gas
INDEC-CM - 46531-12 | 46531 | - | 12 | Iluminación de emergencia
INDEC-CM - 37210-13 | 37210 | - | 13 | Inodoro de calidad inferior
INDEC-CM - 37210-12 | 37210 | - | 12 | Inodoro de calidad media
INDEC-CM - 37210-11 | 37210 | - | 11 | Inodoro de calidad superior con mochila
INDEC-CM - 46212-11 | 46212 | - | 11 | Interruptor automático para tanque
INDEC-CM - 46212-51 | 46212 | - | 51 | Interruptor de un punto
INDEC-CM - 46212-31 | 46212 | - | 31 | Interruptor diferencial
INDEC-CM - 46212-41 | 46212 | - | 41 | Interruptor termomagnético
INDEC-CM - 42999-51 | 42999 | - | 51 | Jabalina
INDEC-CM - 35110-51 | 35110 | - | 51 | Laca poliuretánica
INDEC-CM - 37350-11 | 37350 | - | 11 | Ladrillo cerámico hueco
INDEC-CM - 37350-41 | 37350 | - | 41 | Ladrillo cerámico para entrepisos
INDEC-CM - 37350-21 | 37350 | - | 21 | Ladrillo común
INDEC-CM - 37350-31 | 37350 | - | 31 | Ladrillo de media máquina
INDEC-CM - 37210-32 | 37210 | - | 32 | Lavatorio con columna de calidad media
INDEC-CM - 37210-31 | 37210 | - | 31 | Lavatorio con columna de calidad superior
INDEC-CM - 37210-33 | 37210 | - | 33 | Lavatorio sin columna de calidad inferior
INDEC-CM - 31210-41 | 31210 | - | 41 | Listón yesero
INDEC-CM - 43240-21 | 43240 | - | 21 | Llave candado para gas
INDEC-CM - 43240-32 | 43240 | - | 32 | Llave de paso para agua
INDEC-CM - 43240-31 | 43240 | - | 31 | Llave de paso para gas
INDEC-CM - 43240-41 | 43240 | - | 41 | Llave esclusa de bronce
INDEC-CM - 37540-32 | 37540 | - | 32 | Loseta calcárea para vereda
INDEC-CM - 37540-31 | 37540 | - | 31 | Loseta de piedra lavada
INDEC-CM - 31210-21 | 31210 | - | 21 | Machimbre con una cara cepillada
INDEC-CM - 42911-61 | 42911 | - | 61 | Marco y tapa con cierre hermético, de bronce, de 0,20 x 0,20 m
INDEC-CM - 43923-11 | 43923 | - | 11 | Matafuego de polvo químico
INDEC-CM - 37930-12 | 37930 | - | 12 | Membrana asfáltica común
INDEC-CM - 37930-11 | 37930 | - | 11 | Membrana asfáltica con folio de aluminio
INDEC-CM - 42999-61 | 42999 | - | 61 | Mesada de acero inoxidable con bacha doble
INDEC-CM - 42999-62 | 42999 | - | 62 | Mesada de acero inoxidable lisa
INDEC-CM - 37610-11 | 37610 | - | 11 | Mesada de granito
INDEC-CM - 37610-12 | 37610 | - | 12 | Mesada de granito con perforación para bacha
INDEC-CM - 42943-11 | 42943 | - | 11 | Metal desplegado
INDEC-CM - 37540-11 | 37540 | - | 11 | Mosaico granítico
INDEC-CM - 38130-16 | 38130 | - | 16 | Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 38130-15 | 38130 | - | 15 | Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad media
INDEC-CM - 38130-14 | 38130 | - | 14 | Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 35490-11 | 35490 | - | 11 | Pegamento para PVC
INDEC-CM - 41251-11 | 41251 | - | 11 | Perfil normal doble T
INDEC-CM - 41278-21 | 41278 | - | 21 | Pileta de piso tipo PROSA
INDEC-CM - 42911-71 | 42911 | - | 71 | Pileta de cocina de acero inoxidable
INDEC-CM - 37210-42 | 37210 | - | 42 | Pileta de lavar de loza, chica
INDEC-CM - 37210-41 | 37210 | - | 41 | Pileta de lavar de loza, grande o mediana
INDEC-CM - 36930-11 | 36930 | - | 11 | Pileta de lavar de plástico
INDEC-CM - 36950-21 | 36950 | - | 21 | Pileta de piso de PVC
INDEC-CM - 35110-31 | 35110 | - | 31 | Pintura al látex para interiores
INDEC-CM - 35110-32 | 35110 | - | 32 | Pintura al látex para exteriores
INDEC-CM - 37940-11 | 37940 | - | 11 | Pintura asfáltica
INDEC-CM - 35110-71 | 35110 | - | 71 | Pintura transparente para ladrillo visto
INDEC-CM - 31210-31 | 31210 | - | 31 | Piso de entablonado, con colocación
INDEC-CM - 31210-32 | 31210 | - | 32 | Piso de parquet, con colocación
INDEC-CM - 41541-11 | 41541 | - | 11 | Plomo para fundir
INDEC-CM - 34720-11 | 34720 | - | 11 | Poliestireno expandido en placas
INDEC-CM - 47220-11 | 47220 | - | 11 | Portero eléctrico
INDEC-CM - 31600-81 | 31600 | - | 81 | Portón levadizo de madera
INDEC-CM - 42120-31 | 42120 | - | 31 | Portón levadizo metálico
INDEC-CM - 35490-21 | 35490 | - | 21 | Preservador para madera
INDEC-CM - 31600-41 | 31600 | - | 41 | Puerta balcón corrediza de madera
INDEC-CM - 42120-21 | 42120 | - | 21 | Puerta balcón corrediza metálica de calidad media
INDEC-CM - 42120-22 | 42120 | - | 22 | Puerta balcón corrediza metálica de calidad superior
INDEC-CM - 31600-33 | 31600 | - | 33 | Puerta de entrada de madera con tableros, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-32 | 31600 | - | 32 | Puerta de entrada de madera con tableros, de calidad media
INDEC-CM - 31600-31 | 31600 | - | 31 | Puerta de entrada de madera con tableros, de calidad superior
INDEC-CM - 42120-11 | 42120 | - | 11 | Puerta metálica vidriada
INDEC-CM - 31600-23 | 31600 | - | 23 | Puerta placa de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-22 | 31600 | - | 22 | Puerta placa de madera, de calidad media
INDEC-CM - 31600-21 | 31600 | - | 21 | Puerta placa de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 41278-33 | 41278 | - | 33 | Ramal de hierro fundido
INDEC-CM - 36320-33 | 36320 | - | 33 | Ramal de PVC
INDEC-CM - 48270-11 | 48270 | - | 11 | Regulador de gas
INDEC-CM - 42190-11 | 42190 | - | 11 | Reja de barrotes
INDEC-CM - 43923-31 | 43923 | - | 31 | Rociador de techo tipo Spray
INDEC-CM - 31210-11 | 31210 | - | 11 | Tabla con una cara cepillada para encofrado
INDEC-CM - 37129-21 | 37129 | - | 21 | Tanque para agua de polietileno tricapa, aprobado, de 1000 litros de capacidad
INDEC-CM - 37560-21 | 37560 | - | 21 | Tapa de chapa para cámara de inspección
INDEC-CM - 42999-71 | 42999 | - | 71 | Tapa sumergida para tanque
INDEC-CM - 41516-22 | 41516 | - | 22 | Te para caño de cobre
INDEC-CM - 37350-51 | 37350 | - | 51 | Teja francesa
INDEC-CM - 44826-21 | 44826 | - | 21 | Termotanque a gas
INDEC-CM - 31210-22 | 31210 | - | 22 | Tirante cepillado
INDEC-CM - 31100-11 | 31100 | - | 11 | Tirante sin cepillar
INDEC-CM - 46212-53 | 46212 | - | 53 | Toma TV
INDEC-CM - 46212-52 | 46212 | - | 52 | Tomacorriente con toma a tierra
INDEC-CM - 15400-21 | 15400 | - | 21 | Tosca
INDEC-CM - 43240-11 | 43240 | - | 11 | Válvula a flotante
INDEC-CM - 31600-42 | 31600 | - | 42 | Ventana corrediza de madera
INDEC-CM - 42120-42 | 42120 | - | 42 | Ventana corrediza metálica
INDEC-CM - 42120-41 | 42120 | - | 41 | Ventana corrediza metálica con vidrio repartido
INDEC-CM - 42120-51 | 42120 | - | 51 | Ventiluz metálico
INDEC-CM - 37550-11 | 37550 | - | 11 | Vigueta de hormigón pretensado
INDEC-CM - 37410-11 | 37410 | - | 11 | Yeso blanco
INDEC-CM - 31210-33 | 31210 | - | 33 | Zócalo de madera
INDEC-CM - 37540-21 | 37540 | - | 21 | Zócalo granítico
Cuadro 2. Índices del Capítulo Materiales, desagregación inmediata superior disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-CM - 37370-0 | 37370 | - | 0 | Baldosas y losas para pavimentos, cubos de mosaicos de cerámicos y artículos similares (incluye: Azulejo, Baldosa cerámica esmaltada y Baldosa cerámica roja)
INDEC-CM - 31600-6 | 31600 | - | 6 | Cajonera para placard (incluye: Cajonera para placard de calidad inferior, media y superior)
INDEC-CM - 41278-0 | 41278 | - | 0 | Accesorios para tubos o caños, de hierro o acero (incluye: Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,013 m y de 0,025 m, Codo tipo PROSA, Conector de chapa cincada, Curva de hierro fundido, Curva de hierro negro con revestimiento epoxi, Embutido de hierro fundido, Empalme tipo PROSA, Pileta de piso tipo PROSA y Ramal de hierro fundido)
INDEC-CM - 31600-7 | 31600 | - | 7 | Estantes y divisiones para placard (incluye: Estantes y divisiones para placard de calidad inferior, media y superior)
INDEC-CM - 42120-41/42/51 | 42120 | - | 41/42/51 | Ventana corrediza metálica y ventiluz metálico (incluye: Ventana corrediza metálica, Ventana corrediza metálica con vidrio repartido y Ventiluz metálico)
Cuadro 1. Índices del Capítulo Mano de Obra, mayor desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Aperturas
Mano de obra
Mano de obra asalariada
Mano de obra directa (en Albañilería y H. Armado)
INDEC-MO - 51560-11 | 51560 | - | 11 | Oficial especializado
INDEC-MO - 51560-12 | 51560 | - | 12 | Oficial
INDEC-MO - 51560-13 | 51560 | - | 13 | Medio Oficial
INDEC-MO - 51560-14 | 51560 | - | 14 | Ayudante
INDEC-MO - 51560-32 | 51560 | - | 32 | Mano de obra indirecta (capataz de primera2)
INDEC-MO - 81291-1 | 81291 | - | 1 | Seguro de Accidentes de Trabajo3
Subcontratos de mano de obra
INDEC-MO - 51641-1 | 51641 | - | 1 | Instalación eléctrica
INDEC-MO - 51620-1 | 51620 | - | 1 | Instalación sanitaria
INDEC-MO - 51690-1 | 51690 | - | 1 | Instalación contra incendio
INDEC-MO - 51630-1 | 51630 | - | 1 | Instalación de gas
INDEC-MO - 51720-1 | 51720 | - | 1 | Yesería
INDEC-MO - 51730-1 | 51730 | - | 1 | Pintura
Cuadro 2. Índices del Capítulo Mano de Obra, desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Aperturas
INDEC-MO - 51720-1 | 51720 | - | 1 | Yesería (incluye: mano de obra de subcontrato de yesería y sus materiales intervinientes para dicho ítem)
Índice de precios de equipos para la construcción
Codigo Unificado | Código |  |  | Concepto
CPC1
INDEC-EC - 43520-11 | 43520 | - | 11 | Guinche 1200 Kg.
INDEC-EC - 44440-2 | 44440 | - | 2 | Hormigoneras de 130 a 300 litros
INDEC-EC - 44221-11 | 44221 | - | 11 | Mesa de corte de cerámicos
INDEC-EC - 44221-12 | 44221 | - | 12 | Mesa de corte de mosaicos
INDEC-EC - 43520-21 | 43520 | - | 21 | Pluma 300 Kg.
INDEC-EC - 44231-21 | 44231 | - | 21 | Taladro percutor
INDEC-EC - 44440-11 | 44440 | - | 11 | Trituradora a mandíbula
INDEC-EC - 44231-11 | 44231 | - | 11 | Vibrador a péndulo
Índice de precios de algunos servicios
Codigo Unificado | Código |  |  | Servicios de alquiler
CPC1
INDEC-SA - 83107-1 | 83107 | - | 1 | Andamios
INDEC-SA - 71240-21 | 71240 | - | 21 | Camión con acoplado2
INDEC-SA - 71240-31 | 71240 | - | 31 | Camión playo2
INDEC-SA - 71240-11 | 71240 | - | 11 | Camión volcador
INDEC-SA - 74110-11 | 74110 | - | 11 | Contenedor tipo volquete
INDEC-SA - 71233-11 | 71233 | - | 11 | Camioneta
INDEC-SA - 51800-11 | 51800 | - | 11 | Pala cargadora
INDEC-SA - 51800-21 | 51800 | - | 21 | Retroexcavadora
Cuadro 1. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-PB - 42120-1 | 42120 | - | 1 | Aberturas de aluminio
INDEC-PB - 42120-2 | 42120 | - | 2 | Aberturas de chapa de hierro
INDEC-PB - 37910-1 | 37910 | - | 1 | Abrasivos
INDEC-PB - 42921-4 | 42921 | - | 4 | Abrazaderas
INDEC-PB - 44251-1 | 44251 | - | 1 | Accesorio para máquinas herramientas
INDEC-PB - 42922-1 | 42922 | - | 1 | Accesorios para herramientas
INDEC-PB - 33380-1 | 33380 | - | 1 | Aceites lubricantes
INDEC-PB - 49229-1 | 49229 | - | 1 | Acoplados
INDEC-PB - 46420-1 | 46420 | - | 1 | Acumuladores eléctricos
INDEC-PB - 41263-1 | 41263 | - | 1 | Alambres de acero
INDEC-PB - 41241-1 | 41241 | - | 1 | Alambrones de hierro
INDEC-PB - 44216-1 | 44216 | - | 1 | Amoladoras
INDEC-PB - 15400-1 | 15400 | - | 1 | Arcillas
INDEC-PB - 15310-1 | 15310 | - | 1 | Arenas
INDEC-PB - 37210-1 | 37210 | - | 1 | Artefactos sanitarios
INDEC-PB - 37540-2 | 37540 | - | 2 | Artículos pretensados
INDEC-PB - 49113-1 | 49113 | - | 1 | Automóviles
INDEC-PB - 36270-1 | 36270 | - | 1 | Autopartes de goma
INDEC-PB - 46539-1 | 46539 | - | 1 | Balastos
INDEC-PB - 37370-1 | 37370 | - | 1 | Baldosas cerámicas
INDEC-PB - 35110-4 | 35110 | - | 4 | Barnices y protectores para madera
INDEC-PB - 41261-1 | 41261 | - | 1 | Barras de hierro y acero
INDEC-PB - 36490-6 | 36490 | - | 6 | Bolsas de plástico
INDEC-PB - 42944-1 | 42944 | - | 1 | Bulones
INDEC-PB - 42320-1 | 42320 | - | 1 | Calderas ( de gas y fuel oil)
INDEC-PB - 37420-1 | 37420 | - | 1 | Cales
INDEC-PB - 49115-2 | 49115 | - | 2 | Camiones y sus chasis
INDEC-PB - 36320-3 | 36320 | - | 3 | Caños y tubos de polietileno
INDEC-PB - 36320-2 | 36320 | - | 2 | Caños y tubos de polipropileno
INDEC-PB - 36320-1 | 36320 | - | 1 | Caños y tubos de PVC
INDEC-PB - 46220-1 | 46220 | - | 1 | Capacitores electrolíticos
INDEC-PB - 34800-1 | 34800 | - | 1 | Cauchos sintéticos
INDEC-PB - 37440-1 | 37440 | - | 1 | Cemento portland
INDEC-PB - 42992-1 | 42992 | - | 1 | Cerraduras
INDEC-PB - 42999-2 | 42999 | - | 2 | Chapas metálicas
INDEC-PB - 42944-2 | 42944 | - | 2 | Clavos
INDEC-PB - 43230-1 | 43230 | - | 1 | Compresores y sus repuestos
INDEC-PB - 46340-1 | 46340 | - | 1 | Conductores eléctricos
INDEC-PB - 36270-2 | 36270 | - | 2 | Correas de goma con refuerzo textil
INDEC-PB - 42190-2 | 42190 | - | 2 | Cortinas de aluminio
INDEC-PB - 36990-2 | 36990 | - | 2 | Cortinas de enrrollar de PVC
INDEC-PB - 31600-1 | 31600 | - | 1 | Cortinas de madera
INDEC-PB - 32600-1 | 32600 | - | 1 | Cuadernos y blocks
INDEC-PB - 36111-3 | 36111 | - | 3 | Cubiertas agrícolas
INDEC-PB - 36111-2 | 36111 | - | 2 | Cubiertas convencionales
INDEC-PB - 36111-1 | 36111 | - | 1 | Cubiertas radiales
INDEC-PB - 42921-1 | 42921 | - | 1 | Cucharas de albañil
INDEC-PB - 34800-2 | 34800 | - | 2 | Dispersiones de caucho (Pegamentos)
INDEC-PB - 49129-1 | 49129 | - | 1 | Elásticos para autos
INDEC-PB - 43220-1 | 43220 | - | 1 | Electrobombas
INDEC-PB - 35110-1 | 35110 | - | 1 | Enduído para paredes
INDEC-PB - 17100-1 | 17100 | - | 1 | Energía eléctrica
INDEC-PB - 49129-3 | 49129 | - | 3 | Equipos de transmisión
INDEC-PB - 35110-2 | 35110 | - | 2 | Esmaltes sintéticos
INDEC-PB - 37129-1 | 37129 | - | 1 | Fibras minerales
INDEC-PB - 36490-4 | 36490 | - | 4 | Film de polietileno
INDEC-PB - 33370-1 | 33370 | - | 1 | Fuel oil
INDEC-PB - 12020-1 | 12020 | - | 1 | Gas
INDEC-PB - 33360-1 | 33360 | - | 1 | Gas oil
INDEC-PB - 33410-1 | 33410 | - | 1 | Gases de refinería (Butano. Propano)
INDEC-PB - 42911-1 | 42911 | - | 1 | Grifería
INDEC-PB - 46113-1 | 46113 | - | 1 | Grupos electrógenos
INDEC-PB - 42921-2 | 42921 | - | 2 | Herramientas de mano
INDEC-PB - 37990-1 | 37990 | - | 1 | Hidrófugos
INDEC-PB - 41242-1 | 41242 | - | 1 | Hierros redondos
INDEC-PB - 37510-1 | 37510 | - | 1 | Hormigón
INDEC-PB - 44440-1 | 44440 | - | 1 | Hormigoneras
INDEC-PB - 35110-5 | 35110 | - | 5 | Impermeabilizantes
INDEC-PB - 46212-1 | 46212 | - | 1 | Interruptores eléctricos
INDEC-PB - 33340-1 | 33340 | - | 1 | Kerosene
INDEC-PB - 37350-1 | 37350 | - | 1 | Ladrillos huecos
INDEC-PB - 37320-1 | 37320 | - | 1 | Ladrillos refractarios
INDEC-PB - 41532-11 | 41532 | - | 11 | Lingotes de aluminio y sus aleaciones
INDEC-PB - 41532-1 | 41532 | - | 1 | Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones
INDEC-PB - 31430-1 | 31430 | - | 1 | Maderas aglomeradas
INDEC-PB - 31100-1 | 31100 | - | 1 | Maderas aserradas
INDEC-PB - 31420-1 | 31420 | - | 1 | Maderas terciadas fenólicas
INDEC-PB - 31420-2 | 31420 | - | 2 | Maderas terciadas no fenólicas
INDEC-PB - 44222-1 | 44222 | - | 1 | Máquinas para carpintería
INDEC-PB - 44427-1 | 44427 | - | 1 | Máquinas viales autopropulsadas
INDEC-PB - 44430-1 | 44430 | - | 1 | Máquinas viales no autopropulsadas
INDEC-PB - 37930-1 | 37930 | - | 1 | Membranas asfálticas
INDEC-PB - 37330-1 | 37330 | - | 1 | Morteros refractarios
INDEC-PB - 37540-1 | 37540 | - | 1 | Mosaicos
INDEC-PB - 43121-1 | 43121 | - | 1 | Motores a explosión de uso industrial
INDEC-PB - 46112-1 | 46112 | - | 1 | Motores eléctricos
INDEC-PB - 43122-1 | 43122 | - | 1 | Motores para vehículos
INDEC-PB - 49911-1 | 49911 | - | 1 | Motos
INDEC-PB - 33310-1 | 33310 | - | 1 | Naftas
INDEC-PB - 32129-1 | 32129 | - | 1 | Papel obra
INDEC-PB - 37990-2 | 37990 | - | 2 | Pegamentos para revestimientos
INDEC-PB - 41251-1 | 41251 | - | 1 | Perfiles de hierro
INDEC-PB - 12010-1 | 12010 | - | 1 | Petróleo crudo
INDEC-PB - 15320-1 | 15320 | - | 1 | Piedras
INDEC-PB - 41116-1 | 41116 | - | 1 | Piezas fundidas
INDEC-PB - 42999-1 | 42999 | - | 1 | Piletas y mesadas de acero inoxidable
INDEC-PB - 35110-3 | 35110 | - | 3 | Pinturas al látex
INDEC-PB - 34740-6 | 34740 | - | 6 | Plastificantes
INDEC-PB - 34730-1 | 34730 | - | 1 | Polímeros del cloruro de vinilo
INDEC-PB - 34720-1 | 34720 | - | 1 | Polímeros del estireno
INDEC-PB - 34710-1 | 34710 | - | 1 | Polímeros del etileno
INDEC-PB - 41530-1 | 41530 | - | 1 | Productos básicos de aluminio
INDEC-PB - 41510-1 | 41510 | - | 1 | Productos básicos de cobre y latón
INDEC-PB - 31600-2 | 31600 | - | 2 | Puertas placa
INDEC-PB - 49129-2 | 49129 | - | 2 | Radiadores
INDEC-PB - 34740-1 | 34740 | - | 1 | Resinas plásticas
INDEC-PB - 43310-1 | 43310 | - | 1 | Rodamientos
INDEC-PB - 44240-1 | 44240 | - | 1 | Soldadoras eléctricas
INDEC-PB - 33500-1 | 33500 | - | 1 | Subproductos de refinería (Coke. Parafina)
INDEC-PB - 44214-1 | 44214 | - | 1 | Taladros
INDEC-PB - 37350-2 | 37350 | - | 2 | Tejas
INDEC-PB - 42943-1 | 42943 | - | 1 | Tejidos de alambre
INDEC-PB - 36990-1 | 36990 | - | 1 | Telas plásticas
INDEC-PB - 46121-1 | 46121 | - | 1 | Transformadores
INDEC-PB - 49115-1 | 49115 | - | 1 | Utilitarios
INDEC-PB - 37113-1 | 37113 | - | 1 | Vidrio plano
INDEC-PB - 37199-3 | 37199 | - | 3 | Vidrios laminados
INDEC-PB - 37199-1 | 37199 | - | 1 | Vidrios templados
INDEC-PB - 37199-2 | 37199 | - | 2 | Vidrios térmicos
INDEC-PB - 15200-1 | 15200 | - | 1 | Yesos y piedras calizas
IMPORTADOS
INDEC-PB - 94920-1 | 94920 | - | 1 | Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial
INDEC-PB - 91223-1 | 91223 | - | 1 | Aceros aleados
INDEC-PB - 91211-11 | 91211 | - | 11 | Chapas de hierro al silicio
INDEC-PB - 91211-1 | 91211 | - | 1 | Chapas de hierro/acero
INDEC-PB - 91511-1 | 91511 | - | 1 | Cobre
INDEC-PB - 91547-1 | 91547 | - | 1 | Estaño
INDEC-PB - 81100-1 | 81100 | - | 1 | Maderas aserradas
INDEC-PB - 91601-2 | 91601 | - | 2 | Manganeso
INDEC-PB - 94214-1 | 94214 | - | 1 | Máquinas para perforar, taladrar o fresar
INDEC-PB - 94216-1 | 94216 | - | 1 | Máquinas para rebanar, afilar, amolar, pulir u otro acabado
INDEC-PB - 93310-2 | 93310 | - | 2 | Máquinas para uso general (Máquinas para soldar plásticos)
INDEC-PB - 82129-1 | 82129 | - | 1 | Papeles
INDEC-PB - 91251-1 | 91251 | - | 1 | Perfiles de hierro / acero
INDEC-PB - 93310-1 | 93310 | - | 1 | Piezas y partes para máquinas de uso general (Rodamientos)
INDEC-PB - 84710-1 | 84710 | - | 1 | Polietileno
INDEC-PB - 84740-1 | 84740 | - | 1 | Polipropileno
INDEC-PB - 84230-1 | 84230 | - | 1 | Soda solvay
INDEC-PB - 85490-1 | 85490 | - | 1 | Toner
Cuadro 2. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), desagregación inmediata superior disponible
Codigo Unificado | Clasificación |  |  | Descripción
CIIU R31
NACIONALES
INDEC-PB - 2811-1 | 2811 | - | 1 | Estructuras metálicas para construcción (incluye: Aberturas de aluminio, Aberturas de chapa de hierro y Cortinas de aluminio)
INDEC-PB - 2710-1 | 2710 | - | 1 | Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Ferroaleaciones, Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de acero laminadas en frío, Flejes de hierro, Hojalata, Alambrones de hierro, Hierros redondos, Perfiles de hierro, Barras de hierro y acero, Alambres de acero, Tubos de acero y Caño de hierro galvanizado con costura)
INDEC-PB - 2922-1 | 2922 | - | 1 | Máquinas herramientas y sus accesorios (incluye: Tornos y sus partes y piezas, Taladros, Amoladoras, Máquinas para carpintería, Soldadoras eléctricas y Accesorio para máquinas herramientas)
INDEC-PB - 2691- | 2691 | - |  | Productos de cerámica no refractaria para uso no estructural (incluye: Artefactos sanitarios y Platos playos de cerámica)
INDEC-PB - 2695- | 2695 | - |  | Artículos de hormigón, de cemento y de yeso (incluye: Hormigón, Mosaicos y Artículos pretensados)
INDEC-PB - 3410-2 | 3410 | - | 2 | Autos, utilitarios, camiones, colectivos y chasis (incluye: Automóviles, Utilitarios, Camiones y sus chasis y Colectivos, Chasis y carrocerías para ómnibus)
INDEC-PB - 2520-1 | 2520 | - | 1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno)
INDEC-PB - 2413-3 | 2413 | - | 3 | Cauchos (incluye: Cauchos sintéticos y Dispersiones de caucho)
INDEC-PB - 2519-1 | 2519 | - | 1 | Otros productos de caucho (incluye: Autopartes de goma, Correas de goma con refuerzo textil y Otros artículos de goma)
INDEC-PB - 2520-3 | 2520 | - | 3 | Otros productos plásticos (incluye: Telas plásticas, Cortinas de enrollar de PVC y Artículos de bazar de plástico)
INDEC-PB - 2022-1 | 2022 | - | 1 | Carpintería de madera (incluye: Cortinas de madera y Puertas placa)
INDEC-PB - 2511-1 | 2511 | - | 1 | Cubiertas de caucho (incluye: Cubiertas radiales, Cubiertas convencionales y Cubiertas agrícolas)
INDEC-PB - 2899- | 2899 | - |  | Otros productos metálicos n.c.p. (incluye: Bulones, Clavos, Envases de hojalata, Recipientes para gases, Grifería, Cerraduras, Tejidos de alambre, Piletas y mesadas de acero inoxidable y Chapas metálicas)
INDEC-PB - 3110-1 | 3110 | - | 1 | Motores, generadores y transformadores eláctricos (incluye: Motores eléctricos, Grupos electrógenos y Transformadores)
INDEC-PB - 2320-1 | 2320 | - | 1 | Combustibles (Incluye: Naftas, Kerosene, Gas oil, Fuel oil y Gases de refinería)
INDEC-PB - 2924-1 | 2924 | - | 1 | Máquinas viales para la construcción (incluye: Máquinas viales autopropulsadas, Máquinas viales no autopropulsadas y Hormigoneras)
INDEC-PB - 2692-1 | 2692 | - | 1 | Productos refractarios (incluye: Ladrillos refractarios y Morteros refractarios)
INDEC-PB - 3410- | 3410 | - |  | Automotores y sus motores (incluye: Motores para vehículos, Automóviles, Utilitarios, Camiones y sus chasis y Colectivos, chasis y carrocerías para ómnibus)
INDEC-PB - 2413-1 | 2413 | - | 1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno)
INDEC-PB - 291- | 291 | - |  | Máquinas de uso general (incluye: Motores a explosión de uso industrial, Electrobombas, Compresores y sus repuestos, Rodamientos, Cintas transportadoras, Elevadores de cereales, Máquinas para limpieza de pisos y alfombras, Balanzas, Básculas, Envasadoras, Acondicionadores de aire y Máquinas para pintar).
INDEC-PB - 2610-1 | 2610 | - | 1 | Vidrios para construcción y automotores (incluye: Vidrio plano, Vidrios templados, Vidrios térmicos y Vidrios laminados)
IMPORTADOS
INDEC-PB - 2710-1 | 2710 | - | 1 | Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Chapas de hierro/acero, Aceros aleados y Perfiles de hierro/acero)
INDEC-PB - 2720-1 | 2720 | - | 1 | Minerales no ferrosos en formas básicas (incluye: Cobre, Estaño y Manganeso)
INDEC-PB - 2922-1 | 2922 | - | 1 | Máquinas herramientas (incluye: Máquinas para perforar, taladrar o fresar y Máquinas para rebanar, afilar, amolar, pulir u otro acabado)
INDEC-PB - 2913-1 | 2913 | - | 1 | Máquinas de uso general y sus partes y piezas (incluye: Piezas y partes para máquinas de uso general -Rodamientos- y Máquinas para uso general -Máquinas para soldar plásticos-)
INDEC-PB - 2413-1 | 2413 | - | 1 | Sustancias plásticas (incluye: Polietileno y Polipropileno)
INDEC-PB - 2411-1 | 2411 | - | 1 | Sustancias químicas básicas (incluye: Soda solvay y Pigmentos)
Índices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002.
| Decreto 1295/2002 Artículo 15 Inciso |  |  | Insumos | INDEC INFORMA Cuadro ó código CPC1 | Descripción de la apertura ICC
Revista Indec Informa/código CPC
INDEC-DCTO - Inciso a) | a) |  |  | Mano de obra | Cuadro 1.4 | Capítulo Mano de obra
INDEC-DCTO - Inciso b) | b) |  |  | Albañilería | Cuadro 1.5 | Ítem albañilería
INDEC-DCTO - Inciso d) | d) |  |  | Carpinterías | Cuadro 1.5 | Ítem Carpintería metálica y herrería
INDEC-DCTO - Inciso f) | f) |  |  | Andamios2 | Cuadro 1.6 | Alquiler de Andamios
INDEC-DCTO - Inciso g) | g) |  |  | Artefactos de iluminación y cableado | Cuadro 1.5 | Ítem Instalación eléctrica
INDEC-DCTO - Inciso h) | h) |  |  | Caños de PVC para instalaciones varias | Cuadro 1.9 | Caños de PVC
INDEC-DCTO - Inciso p) | p) |  |  | Gastos generales | Cuadro 1.4 | Capítulo Gastos generales
INDEC-DCTO - Inciso r) | r) |  |  | Artefactos para baño y grifería | Cuadro 1.5 | Ítem Instalación sanitaria y contra incendio
INDEC-DCTO - Inciso s) | s) |  |  | Hormigón | Cuadro 1.9 | Hormigón elaborado
INDEC-DCTO - Inciso u) | u) |  |  | Válvulas de bronce | 4324041 | Llave esclusa de bronce
INDEC-DCTO - Inciso v) | v) |  |  | Electrobombas | 4322032 | Electrobomba trifásica 7,5 HP
INDEC-DCTO - Inciso c) | c) |  |  | Pisos y revestimientos |  | Baldosa cerámica roja para azotea de 20 x 20 cm; por m2.
INDEC-DCTO - Inciso m) | m) |  |  | Aceros - Hierro aletado |  | Acero aletado conformado de dureza natural, tipo ADN 420 (IRAM-IAS U 500-528), tensión máxima admisible 2.400 kg/cm2, en barra de 10 mm de diámetro; por tonelada.
INDEC-DCTO - Inciso n) | n) |  |  | Cemento |  | Cemento portland normal; por bolsa de 50 kg.
INDEC-DCTO - Inciso q) | q) |  |  | Arena |  | Arena fina; por m3.
Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB).
| Decreto 1295/2002 Artículo 15 Inciso |  |  | Insumos | INDEC INFORMA Cuadro ó código CPC1 | Descripción de la apertura ICC
Revista Indec Informa/código CPC
NACIONALES
INDEC-DCTO - Inciso e) | e) |  |  | Productos químicos | Cuadro 3.2-24 | Sustancias y productos químicos
INDEC-DCTO - Inciso i) | i) |  |  | Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado | Cuadro 3.2-31 | Máquinas y aparatos eléctricos
INDEC-DCTO - Inciso k) | k) |  |  | Asfaltos, combustibles y lubricantes | Cuadro 3.2-23 | Productos refinados del petróleo
INDEC-DCTO - Inciso t) | t) |  |  | Medidores de caudal | Cuadro 3.2-292 | Máquinas de uso especial
INDEC-DCTO - Inciso w) | w) |  |  | Membrana impermeabilizante | Cuadro 3.2-252 | Productos de plástico
IMPORTADOS
INDEC-DCTO - Inciso j) | j) |  |  | Equipo - Amortización de equipo | Cuadro 3.2-29 | Máquinas y equipos
Índices del Capítulo Gastos Generales
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-GG 18000-1 | 18000 | - | 1 | Agua para construcción
INDEC-GG 83107-1 | 83107 | - | 1 | Alquiler de andamios
INDEC-GG 71240-11 | 71240 | - | 11 | Alquiler de camión volcador
INDEC-GG 71233-11 | 71233 | - | 11 | Alquiler de camioneta
INDEC-GG 51800-11 | 51800 | - | 11 | Alquiler de pala cargadora
INDEC-GG 51800-21 | 51800 | - | 21 | Alquiler de retroexcavadora
INDEC-GG 74110-11 | 74110 | - | 11 | Alquiler de volquete
INDEC-GG 51560-31 | 51560 | - | 31 | Capataz general de obra
INDEC-GG 53111-1 | 53111 | - | 1 | Casilla para obrador
INDEC-GG 54400-1 | 54400 | - | 1 | Cerco de obra
INDEC-GG 18000-21 | 18000 | - | 21 | Conexión de agua
INDEC-GG 18000-22 | 18000 | - | 22 | Conexión de desagüe cloacal
INDEC-GG 88700-2 | 88700 | - | 2 | Conexión de energía eléctrica
INDEC-GG 88700-31 | 88700 | - | 31 | Conexión de gas
INDEC-GG DEP-EQ | DEP-EQ |  |  | Depreciación de equipo
INDEC-GG 88700-1 | 88700 | - | 1 | Luz y fuerza motriz para obra
INDEC-GG 31210-11 | 31210 | - | 11 | Madera para encofrado
INDEC-GG 81295-1 | 81295 | - | 1 | Seguro de incendio de obra
INDEC-GG 81297-1 | 81297 | - | 1 | Seguro de Responsabilidad civil contra terceros
INDEC-GG 51560-21 | 51560 | - | 21 | Sereno
INDEC-GG 31100-11 | 31100 | - | 11 | Tirante sin cepillar
INDEC-GG 53211-11 | 53211 | - | 11 | Túnel peatonal
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
VALORES DE INSUMOS DE TABLA I
DNV-T I - 1 | 1 |  |  | Mano de obra
DNV-T I - 2 | 2 |  |  | Equipo nacional
DNV-T I - 3 | 3 |  |  | Gas oil.
DNV-T I - 4 | 4 |  |  | Fuel oil.
DNV-T I - 5 | 5 |  |  | Nafta Común.
DNV-T I - 6 | 6 |  |  | Arenas.
DNV-T I - 7 | 7 |  |  | Cementos.
DNV-T I - 8 | 8 |  |  | Cales.
DNV-T I - 9 | 9 |  |  | Piedras.
DNV-T I - 10 | 10 |  |  | Acero dulce.
DNV-T I - 11 | 11 |  |  | Acero especial.
DNV-T I - 12 | 12 |  |  | Acero para pretensado.
DNV-T I - 13 | 13 |  |  | Acero laminado
DNV-T I - 14 | 14 |  |  | Camisas de acero para pilotes.
DNV-T I - 15 | 15 |  |  | Alambres para alambrados.
DNV-T I - 16 | 16 |  |  | Torniquetes.
DNV-T I - 17 | 17 |  |  | Caños de hierro galvanizado.
DNV-T I - 18 | 18 |  |  | Caños de hormigón armado.
DNV-T I - 19 | 19 |  |  | Alambre tejido p/ gaviones y colchonetas.
DNV-T I - 20 | 20 |  |  | Postes, varillones y varillas p/alambrados.
DNV-T I - 21 | 21 |  |  | Membrana de polietileno o geotextil
DNV-T I - 22 | 22 |  |  | Tranqueras de madera.
DNV-T I - 23 | 23 |  |  | Luminarias.
DNV-T I - 24 | 24 |  |  | Lámparas.
DNV-T I - 25 | 25 |  |  | Balastos (electricidad).
DNV-T I - 26 | 26 |  |  | Conductores eléctricos.
DNV-T I - 27 | 27 |  |  | Tableros.
DNV-T I - 28 | 28 |  |  | Aluminio en chapa p/ señalamiento
DNV-T I - 29 | 29 |  |  | Filler calcáreo.
DNV-T I - 30 | 30 |  |  | Madera para encofrado.
DNV-T I - 31 | 31 |  |  | Mejorador de adherencia.
DNV-T I - 32 | 32 |  |  | Aditivos para hormigones.
DNV-T I - 33 | 33 |  |  | Gelinita.
DNV-T I - 34 | 34 |  |  | Mechas.
DNV-T I - 35 | 35 |  |  | Gelamón.
DNV-T I - 36 | 36 |  |  | Nagovil.
DNV-T I - 37 | 37 |  |  | Apoyos de neopreno.
DNV-T I - 38 | 38 |  |  | Columnas para iluminación.
DNV-T I - 39 | 39 |  |  | Baranda metálica peatonal.
DNV-T I - 40 | 40 |  |  | Pintura termoplástica reflectante.
DNV-T I - 41 | 41 |  |  | Esferillas de vidrio.
DNV-T I - 42 | 42 |  |  | Tachas reflectantes.
DNV-T I - 43 | 43 |  |  | Esmalte sintético.
DNV-T I - 44 | 44 |  |  | Pórticos, ménsulas y carteles.
DNV-T I - 45 | 45 |  |  | Siliconas de bajo módulo.
DNV-T I - 46 | 46 |  |  | Resina Epoxi.
DNV-T I - 47 | 47 |  |  | Sellador de fisuras.
DNV-T I - 48 | 48 |  |  | Moldes metálicos.
DNV-T I - 49 | 49 |  |  | Accesorios para pretensado.
DNV-T I - 50 | 50 |  |  | Anclajes.
DNV-T I - 51 | 51 |  |  | Topes antisísmicos.
DNV-T I - 52 | 52 |  |  | Caños de PVC.
DNV-T I - 53 | 53 |  |  | Balasto.(FF.CC.)
DNV-T I - 54 | 54 |  |  | Durmientes.
DNV-T I - 55 | 55 |  |  | Rieles.
DNV-T I - 56 | 56 |  |  | Escamas para tierra armada.
DNV-T I - 57 | 57 |  |  | Mat. especiales p/tierra armada.
DNV-T I - 58 | 58 |  |  | Alquiler apuntalamientos.
DNV-T I - 59 | 59 |  |  | Alquiler equipos.
DNV-T I - 60 | 60 |  |  | Movilidad p/Supervisión.
DNV-T I - 61 | 61 |  |  | Cubiertas y cámaras p/movilidad
DNV-T I - 62 | 62 |  |  | Vivienda para Supervisión.
DNV-T I - 63 | 63 |  |  | Seguros y patente.
DNV-T I - 64 | 64 |  |  | Clavos y alambres p/ataduras.
DNV-T I - 65 | 65 |  |  | Flejes de hierro.
DNV-T I - 66 | 66 |  |  | Artículos pretensados.
DNV-T I - 67 | 67 |  |  | Tubos de acero.
DNV-T I - 68 | 68 |  |  | Transporte p/Var. Referencia.
DNV-T I - 69 | 69 |  |  | Asfaltos, comb. y lubr. p/Var. Referencia.
DNV-T I - 70 | 70 |  |  | Equipos p/Var. Referencia.
DNV-T I - 71 | 71 |  |  | Gastos generales p/Var. Referencia.
DNV-T I - 72 | 72 |  |  | Camiones y sus Chasis.
DNV-T I - 73 | 73 |  |  | Carrocerías y Remolques (Acoplados).
DNV-T I - 74 | 74 |  |  | Máquinas Viales Autopropulsadas.
DNV-T I - 75 | 75 |  |  | Máquinas Viales no Autopropulsadas.
DNV-T I - 76 | 76 |  |  | Movilización de obra.
DNV-T I -
DNV-T I - 77 | 77 |  |  | Expropiaciones.
DNV-T I - 78 | 78 |  |  | Costo financiero (Anual).
DNV-T I - 79 | 79 |  |  | Equipo importado.
DNV-T I - 80 | 80 |  |  | Cementos asfálticos C.A.
DNV-T I - 81 | 81 |  |  | Asfaltos diluídos E.M. - E.R.
DNV-T I - 82 | 82 |  |  | Emulsiones asfálticas.
DNV-T I - 83 | 83 |  |  | Asfaltos modificados c/polímeros.
DNV-T I - 84 | 84 |  |  | Caños y bóvedas de chapa ondulada y galvanizada.
DNV-T I -
DNV-T I - 85 | 85 |  |  | Materiales para baranda metálica cincada para defensa.
DNV-T I -
DNV-T I - 86 | 86 |  |  | TRANSPORTES:
DNV-T I - 86.1 | 86.1 |  |  | CAMION SOLO:
DNV-T I - 86.1.1 | 86.1.1 |  |  | Chasis.
DNV-T I - 86.1.2 | 86.1.2 |  |  | Caja.
DNV-T I - 86.1.3 | 86.1.3 |  |  | Cubiertas y cámaras.
DNV-T I - 86.1.4 | 86.1.4 |  |  | Gas-oil
DNV-T I - 86.1.5 | 86.1.5 |  |  | Chofer.
DNV-T I - 86.2 | 86.2 |  |  | CAMION CON ACOPLADO:
DNV-T I - 86.2.1 | 86.2.1 |  |  | Chasis.
DNV-T I - 86.2.2 | 86.2.2 |  |  | Acoplado.
DNV-T I - 86.2.3 | 86.2.3 |  |  | Caja.
DNV-T I - 86.2.4 | 86.2.4 |  |  | Cubiertas y cámaras.
DNV-T I - 86.2.5 | 86.2.5 |  |  | Gas-oil
DNV-T I - 86.2.6 | 86.2.6 |  |  | Chofer.
DNV-T I - 87 | 87 |  |  | Hormigón Elaborado
DNV-T I - 88 | 88 |  |  | Bolsas de plástico
DNV-T I - 89 | 89 |  |  | Suelo seleccionado
DNV-T I - 90 | 90 |  |  | Lámina reflectiva p/señalamiento
DNV-T I - 91 | 91 |  |  | Pintura látex para exterior
DNV-T I - 92 | 92 |  |  | Puntas para fresado
DNV-T I - 93 | 93 |  |  | Provisón de agua
DNV-T I - 94 | 94 |  |  | Cloruro de sodio (Sal)
DNV-T I - 95 | 95 |  |  | Herramientas menores
DNV-T I - 96 | 96 |  |  | Mano de obra - p/Var. Referencia
DNV-T I - 97 | 97 |  |  | Gas Oil p/Var. Referencia
DNV-T I - 98 | 98 |  |  | Aceite lubricante p/Var. Referencia
DNV-T I - 99 | 99 |  |  | Mano de Obra - Oficial Especializado
DNV-T I - 100 | 100 |  |  | Mano de Obra - Oficial
DNV-T I - 101 | 101 |  |  | Mano de Obra - Medio Oficial
DNV-T I - 102 | 102 |  |  | Mano de Obra - Ayudante
DNV-T I - 103 | 103 |  |  | Mano de Obra - Arquitectura p/Var. Referencia
DNV-T I - 104 | 104 |  |  | GAS OIL TOTAL PROMEDIO PAIS S/IVA - ACA
DNV-T I - 105 | 105 |  |  | Costo Financiero (Mensual)
T R A N S P O R T E S C A R R E T E R O S - C A M I O N S O L O
DNV-TRC - 1 |  |  |  | 1
DNV-TRC - 1,5 |  |  |  | 1.5
DNV-TRC - 2 |  |  |  | 2
DNV-TRC - 2,5 |  |  |  | 2.5
DNV-TRC - 3 |  |  |  | 3
DNV-TRC - 3,5 |  |  |  | 3.5
DNV-TRC - 4 |  |  |  | 4
DNV-TRC - 4,5 |  |  |  | 4.5
DNV-TRC - 5 |  |  |  | 5
DNV-TRC - 6 |  |  |  | 6
DNV-TRC - 7 |  |  |  | 7
DNV-TRC - 8 |  |  |  | 8
DNV-TRC - 9 |  |  |  | 9
DNV-TRC - 10 |  |  |  | 10
DNV-TRC - 12 |  |  |  | 12
DNV-TRC - 15 |  |  |  | 15
DNV-TRC - 17 |  |  |  | 17
DNV-TRC - 19 |  |  |  | 19
DNV-TRC - 20 |  |  |  | 20
DNV-TRC - 25 |  |  |  | 25
DNV-TRC - 30 |  |  |  | 30
DNV-TRC - 35 |  |  |  | 35
DNV-TRC - 40 |  |  |  | 40
DNV-TRC - 45 |  |  |  | 45
DNV-TRC - 50 |  |  |  | 50
DNV-TRC - 55 |  |  |  | 55
DNV-TRC - 60 |  |  |  | 60
DNV-TRC - 65 |  |  |  | 65
DNV-TRC - 70 |  |  |  | 70
DNV-TRC - 75 |  |  |  | 75
DNV-TRC - 80 |  |  |  | 80
DNV-TRC - 85 |  |  |  | 85
DNV-TRC - 90 |  |  |  | 90
DNV-TRC - 95 |  |  |  | 95
DNV-TRC - 100 |  |  |  | 100
T R A N S P O R T E S C A R R E T E R O S - C A M I O N C O N A C O P L A D O
DNV-TRCA - 55 |  |  |  | 55
DNV-TRCA - 60 |  |  |  | 60
DNV-TRCA - 65 |  |  |  | 65
DNV-TRCA - 70 |  |  |  | 70
DNV-TRCA - 75 |  |  |  | 75
DNV-TRCA - 80 |  |  |  | 80
DNV-TRCA - 85 |  |  |  | 85
DNV-TRCA - 90 |  |  |  | 90
DNV-TRCA - 95 |  |  |  | 95
DNV-TRCA - 100 |  |  |  | 100
DNV-TRCA - 105 |  |  |  | 105
DNV-TRCA - 110 |  |  |  | 110
DNV-TRCA - 120 |  |  |  | 120
DNV-TRCA - 130 |  |  |  | 130
DNV-TRCA - 140 |  |  |  | 140
DNV-TRCA - 150 |  |  |  | 150
DNV-TRCA - 160 |  |  |  | 160
DNV-TRCA - 170 |  |  |  | 170
DNV-TRCA - 180 |  |  |  | 180
DNV-TRCA - 200 |  |  |  | 200
DNV-TRCA - 225 |  |  |  | 225
DNV-TRCA - 250 |  |  |  | 250
DNV-TRCA - 275 |  |  |  | 275
DNV-TRCA - 300 |  |  |  | 300
DNV-TRCA - 325 |  |  |  | 325
DNV-TRCA - 350 |  |  |  | 350
DNV-TRCA - 375 |  |  |  | 375
DNV-TRCA - 400 |  |  |  | 400
DNV-TRCA - 425 |  |  |  | 425
DNV-TRCA - 450 |  |  |  | 450
DNV-TRCA - 475 |  |  |  | 475
DNV-TRCA - 500 |  |  |  | 500
DNV-TRCA - 600 |  |  |  | 600
DNV-TRCA - 800 |  |  |  | 800
DNV-TRCA - 1000 |  |  |  | 1000
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICAS SJ
| Código | Producto
IIEE-SJ - 1 | 1 |  |  | Mano de Obra
IIEE-SJ - 101000 | 101000 |  |  | Oficial Especializado
IIEE-SJ - 102000 | 102000 |  |  | Oficial
IIEE-SJ - 103000 | 103000 |  |  | Ayudante
IIEE-SJ - 2 | 2 |  |  | Materiales
IIEE-SJ - 201 | 201 |  |  | Madera
IIEE-SJ - 201001 | 201001 |  |  | Terciado Fenólico e= 18mm. Mts. 1,22x 2,44
IIEE-SJ - 201002 | 201002 |  |  | Alamo Tirante 3" X 3" x mt 2,25
IIEE-SJ - 201003 | 201003 |  |  | Puntales de Alamo de 8,5 cm x 2,5 m.
IIEE-SJ - 201004 | 201004 |  |  | Placa MDF 3 mm 160x213
IIEE-SJ - 202 | 202 |  |  | Hierros
IIEE-SJ - 202001 | 202001 |  |  | Hierro Torcionado 8mm. "Acindar" x 12 mts
IIEE-SJ - 202002 | 202002 |  |  | Clavos Punta Paris 2"
IIEE-SJ - 202003 | 202003 |  |  | Alambre Nº 17
IIEE-SJ - 202004 | 202004 |  |  | Perfiles de hierro L- 8x6 mts.-(1x1x1/8)
IIEE-SJ - 203 | 203 |  |  | Áridos
IIEE-SJ - 203001 | 203001 |  |  | Arena clasificada lavada
IIEE-SJ - 203002 | 203002 |  |  | Canto rodado clasificado
IIEE-SJ - 204 | 204 |  |  | Aglomerantes
IIEE-SJ - 204001 | 204001 |  |  | Cemento aprobado con envase x 50 Kg. " Loma Negra"
IIEE-SJ - 204002 | 204002 |  |  | Calcemit c/env x 30 Kg.
IIEE-SJ - 204003 | 204003 |  |  | Cemento blanco bolsa de 42 Kg. "Pingüino"
IIEE-SJ - 204004 | 204004 |  |  | Adhesivo p/cerámico impermeable–Bolsa x 30 Kg.
IIEE-SJ - 204005 | 204005 |  |  | Yeso blanco tuyango/Selenita
IIEE-SJ - 205 | 205 |  |  | Ladrillos y Viguetas
IIEE-SJ - 205001 | 205001 |  |  | LADRILLO RECOCIDO
IIEE-SJ - 205002 | 205002 |  |  | LADRILLON 1°
IIEE-SJ - 205003 | 205003 |  |  | Ladrillo ceramico para Losa 12,5 cm x unid. "Chirino"
IIEE-SJ - 205004 | 205004 |  |  | Block de Hormigon 20 x 20 x 40
IIEE-SJ - 205005 | 205005 |  |  | Vigueta Pretensada S3 x ML "Chirino"
IIEE-SJ - 206 | 206 |  |  | Aislantes
IIEE-SJ - 206001 | 206001 |  |  | Emulsión asfáltica envase x 18 lts. (RicAsfalt )
IIEE-SJ - 206002 | 206002 |  |  | Poliestireno expandido e = 1 cm.
IIEE-SJ - 206003 | 206003 |  |  | Membrana 4 mm c/aluminio tipo”Emapi”
IIEE-SJ - 206004 | 206004 |  |  | Pomeca
IIEE-SJ - 207 | 207 |  |  | Pinturas y afines
IIEE-SJ - 207001 | 207001 |  |  | Esmalte sintetico blanco x 4 lts tipo ALBA
IIEE-SJ - 207002 | 207002 |  |  | Pintura al látex p/ exterior x 20 lts – “Alba”
IIEE-SJ - 207003 | 207003 |  |  | Pintura al latex para interior env 20lts" Alba"
IIEE-SJ - 207004 | 207004 |  |  | Enduído plastico (al agua para exteriores)x 4 lts,
IIEE-SJ - 208 | 208 |  |  | Vidrios y otros
IIEE-SJ - 208001 | 208001 |  |  | Vidrio transparente de 3mm precio x m2.
IIEE-SJ - 208001 | 208001 |  |  | Policarbonato x m2
IIEE-SJ - 209 | 209 |  |  | Electricidad
IIEE-SJ - 209001 | 209001 |  |  | Cable de Cobre aislado de 1,5mm tipo Pirelli
IIEE-SJ - 209002 | 209002 |  |  | Caja de Acero rectangular MOP
IIEE-SJ - 209003 | 209003 |  |  | Caño de Acero Semipesado 3/4"
IIEE-SJ - 209004 | 209004 |  |  | Tomacorriente de Embutir c/tapa tipo "Exul"
IIEE-SJ - 209005 | 209005 |  |  | Tablero metálico de 10 módulos
IIEE-SJ - 209006 | 209006 |  |  | Caja metálica rectangular
IIEE-SJ - 209007 | 209007 |  |  | Llave de embutir punto y toma
IIEE-SJ - 209008 | 209008 |  |  | Tomacorriente de Embutir c/tapa tipo Exul
IIEE-SJ - 210 | 210 |  |  | Instalaciones Sanitarias y Gas
IIEE-SJ - 210001 | 210001 |  |  | Caño Negro c/expoxi de 3/4"
IIEE-SJ - 210002 | 210002 |  |  | Tubo de PVC 3,2mmdiam x 63mm x 4 mts
IIEE-SJ - 210003 | 210003 |  |  | Deposito de Fº Cº embutir de 16 lts.
IIEE-SJ - 210004 | 210004 |  |  | Llave de Bronce 3/4" Fv (paso)
IIEE-SJ - 210005 | 210005 |  |  | Inodoro Pedestal blanco FERRUM ANDINA
IIEE-SJ - 210006 | 210006 |  |  | Tanque de Plastico para agua tricapa850lts. Aprobado.
IIEE-SJ - 210007 | 210007 |  |  | Portarrollo blanco FERRUM FIX
IIEE-SJ - 210008 | 210008 |  |  | Llave de gas con roseta de 1/2"
IIEE-SJ - 211 | 211 |  |  | Carpintería Metálica y Madera
IIEE-SJ - 211001 | 211001 |  |  | Chapadur superpuerta 1,22x2,13
IIEE-SJ - 211002 | 211002 |  |  | Alamo Tabla 1" X 4"
IIEE-SJ - 211003 | 211003 |  |  | Chapa de Hierro Nº 18 medidas (1,22x2,44)
IIEE-SJ - 211004 | 211004 |  |  | Pomela de Hierro re. 140x170
IIEE-SJ - 211005 | 211005 |  |  | Cerradura tipo kallay nº 4006
IIEE-SJ - 211006 | 211006 |  |  | Marcos de chapa Nº 18 con puerta placa en mdf liso 75x2,04 mts.
IIEE-SJ - 211007 | 211007 |  |  | Marcos de chapa Nº 18 con puerta placa en madera 75x2,04 mts.
IIEE-SJ - 211008 | 211008 |  |  | Ventana de aluminio- corrediza 1,20x1,10 mts. con vidrio de 3 o 4 mm completa
IIEE-SJ - 211009 | 211009 |  |  | Ventana de aluminio de apertura con vidrio 3 o 4 mm 1,20x1,10 mts completa
IIEE-SJ - 212 | 212 |  |  | Combustibles
IIEE-SJ - 212001 | 212001 |  |  | Gas Oil
IIEE-SJ - 212002 | 212002 |  |  | Nafta Super
IIEE-SJ - 212003 | 212003 |  |  | Nafta Comun
IIEE-SJ - 212004 | 212004 |  |  | Aceite Diesel Movil extra 15/40
IIEE-SJ - 213 | 213 |  |  | Piedras y Triturados
IIEE-SJ - 213001 | 213001 |  |  | Piedra Nº 1
IIEE-SJ - 213002 | 213002 |  |  | Piedra Nº 2
IIEE-SJ - 213003 | 213003 |  |  | Piedra Nº 3
IIEE-SJ - 213004 | 213004 |  |  | Arena para sellado
IIEE-SJ - 213005 | 213005 |  |  | Triturado 8 mm
IIEE-SJ - 213006 | 213006 |  |  | Triturado 20 mm
IIEE-SJ - 213007 | 213007 |  |  | Materia Granular p/sub-base bajo 3"
IIEE-SJ - 213008 | 213008 |  |  | Materia Granular p/base bajo 2"
IIEE-SJ - 214 | 214 |  |  | Asfaltos
IIEE-SJ - 214001 | 214001 |  |  | Cementi tipo 50/60
IIEE-SJ - 214002 | 214002 |  |  | Asfaliq EM1
IIEE-SJ - 214003 | 214003 |  |  | Asfaliq ER1
IIEE-SJ - 214004 | 214004 |  |  | Emulsion EBCR
IIEE-SJ - 214005 | 214005 |  |  | Bitalco 70/100
IIEE-SJ - 214006 | 214006 |  |  | Mezcla 70/30
IIEE-SJ - 215 | 215 |  |  | Defensas Viales de Seguridad
IIEE-SJ - 215001 | 215001 |  |  | Defensas c/agujeros p/fijacion a poste a 3,810m y/o 1,905 e=3,2(7,62 m.util)
IIEE-SJ - 215002 | 215002 |  |  | Defensas de largo medio e=2,5 (7,62 m.util)
IIEE-SJ - 215003 | 215003 |  |  | Defensas c/agujeros p/fijacion a poste a 3,810m y/o 1,905 e=3,2(3,81 m.util)
IIEE-SJ - 215004 | 215004 |  |  | Postes metalicos pesados long. 1,50
IIEE-SJ - 215005 | 215005 |  |  | Alas terminales comunes (0,73 m)
IIEE-SJ - 215006 | 215006 |  |  | Caño Armco MP100 chapa ac. 2 mm Ondul. Y Galv.; 2mts. Diam.
IIEE-SJ - 216 | 216 |  |  | Explosivos
IIEE-SJ - 216001 | 216001 |  |  | Powergel 800 encartuchado Kg
IIEE-SJ - 216002 | 216002 |  |  | Detonador Comun Nº 8 Kg.
IIEE-SJ - 216003 | 216003 |  |  | Mecha Lenta Kg.
IIEE-SJ - 216004 | 216004 |  |  | Detonador Noneles 1/15 seriados c/u
IIEE-SJ - 216005 | 216005 |  |  | Cordon Detonante 5 Grs/mts. Kg.
IIEE-SJ - 217 | 217 |  |  | Gaviones
IIEE-SJ - 217001 | 217001 |  |  | Gav. Malla 6x8 alam.zinc 5% 3mm de ref. mt 1x1x1
IIEE-SJ - 217002 | 217002 |  |  | Alambre galvanizado para gavion
IIEE-SJ - 218 | 218 |  |  | Hormigón Elaborado
IIEE-SJ - 218001 | 218001 |  |  | 180 X M3 H-8
IIEE-SJ - 218002 | 218002 |  |  | 250 X M3 H-13
IIEE-SJ - 218003 | 218003 |  |  | 310 X M3 H-17
IIEE-SJ - 219 | 219 |  |  | Cubiertas
IIEE-SJ - 219001 | 219001 |  |  | CUBIERTA CON TACOS 1000 X 20 16 T.
IIEE-SJ - 219002 | 219002 |  |  | CUBIERTAS SIN TACOS 1000 X 20 16T
IIEE-SJ - 219003 | 219003 |  |  | CUBIERTA 1400 X 24 12 TELAS
IIEE-SJ - 219004 | 219004 |  |  | CUBIERTA 23,5 X 25 20 T
IIEE-SJ - 219005 | 219005 |  |  | CUBIERTA 26,5 X 25 20 T
IIEE-SJ - 220 | 220 |  |  | Señalamientos
IIEE-SJ - 220001 | 220001 |  |  | Señ.Vert. tipo c/sop. y bul.de alumin c/chapa alum.p/señal / vertical, espesor 4 mm
IIEE-SJ - 220002 | 220002 |  |  | Papel reflec. Señ/vert. reflec term x 42 mts.
IIEE-SJ - 220003 | 220003 |  |  | Microesferas de vidrio
IIEE-SJ - 220004 | 220004 |  |  | Pint/reflec p/demerc. Horiz. Temp.Amb.x 20 lts
IIEE-SJ - 220005 | 220005 |  |  | Diluyente para demarcación x 20 lts
IIEE-SJ - 220006 | 220006 |  |  | Pintura ligante imprimador x 20 lts
IIEE-SJ - 221 | 221 |  |  | Ferretería
IIEE-SJ - 221001 | 221001 |  |  | Caño PVC k10 DE 1/2"
IIEE-SJ - 221002 | 221002 |  |  | Acople Rapido 1/2"
IIEE-SJ - 221003 | 221003 |  |  | Estaño en Barra al 33%
IIEE-SJ - 221004 | 221004 |  |  | Caño Plomo pesado 1/2"
IIEE-SJ - 221005 | 221005 |  |  | Acople para Plomo PVC 1/2"
IIEE-SJ - 221006 | 221006 |  |  | Caño Hormigon comprimido 0,40 mts.
IIEE-SJ - 222 | 222 |  |  | Instalación agua y cloacas (OSSE)
IIEE-SJ - 222001 | 222001 |  |  | Caño PVC R Diam. 75 mm
IIEE-SJ - 222002 | 222002 |  |  | Caño PVC R Diam. 150 mm
IIEE-SJ - 222003 | 222003 |  |  | Válv.esclusa sm de HºFº d/brida 75 mm *1
IIEE-SJ - 222004 | 222004 |  |  | Válv.esclusa sm de HºFº d/brida 250 mm *1
IIEE-SJ - 222005 | 222005 |  |  | Caño Polietileno al/dens MRS-80-K10- 20mm
IIEE-SJ - 222006 | 222006 |  |  | Kits completo conexión domiciliaria
IIEE-SJ - 222007 | 222007 |  |  | Caja para empotrar en vereda
IIEE-SJ - 222008 | 222008 |  |  | Caño PVC 40mm diam, 3,2mm esp.
IIEE-SJ - 222009 | 222009 |  |  | Caño PVC p/cloacas 160 mm diam. Reglam.
IIEE-SJ - 222010 | 222010 |  |  | Caño PVC p/cloacas 315 mm diam. Reglam.
IIEE-SJ - 222011 | 222011 |  |  | Marco y Tapa de HºFº pesado 600mm diam
IIEE-SJ - 222012 | 222012 |  |  | Marco y Tapa de HºFº ductil art. Clase 400
IIEE-SJ - 222013 | 222013 |  |  | Caño PVC Cloacas 110 mm
IIEE-SJ - 222014 | 222014 |  |  | Ramal PVC Cloacas 160x110mm a 45º c/ag
IIEE-SJ - 222015 | 222015 |  |  | Curva 110 mm diam. A 45º c/aro de goma
IIEE-SJ - 222016 | 222016 |  |  | Valvula de Hº ductil tipo euro 20 db 75 mm*1
IIEE-SJ - 223 | 223 |  |  | Electricidad externa (Energía San Juan)
IIEE-SJ - 223001 | 223001 |  |  | Brazo Metalico s/ CN 77 con collar y bulones
IIEE-SJ - 223002 | 223002 |  |  | Cable Cu tipo talle 2x2x5 mm2
IIEE-SJ - 223003 | 223003 |  |  | Lampara de NA de 150 W
IIEE-SJ - 223004 | 223004 |  |  | Morseto bimetalico deriv. 1360/1 B
IIEE-SJ - 223005 | 223005 |  |  | Artefacto Meriza 66
IIEE-SJ - 223006 | 223006 |  |  | Balasto + Ignitor P/Interior de 150 W / 220 V
IIEE-SJ - 223007 | 223007 |  |  | Aislador MN17
IIEE-SJ - 223008 | 223008 |  |  | RACK 479
IIEE-SJ - 223009 | 223009 |  |  | Fleje Aluminio de 10 x 1 mm
IIEE-SJ - 223010 | 223010 |  |  | Morseto 1976/4 - AL-AL
IIEE-SJ - 224 | 224 |  |  | Pisos y revestimientos
IIEE-SJ - 224001 | 224001 |  |  | Cerámica 30 x 40 p/paredes-Línea Económica SCOP
IIEE-SJ - 224002 | 224002 |  |  | Cerámica 20 x 20 p/piso-Línea Económica SCOP
IIEE-SJ - 225 | 225 |  |  | Mármoles y granitos
IIEE-SJ - 225001 | 225001 |  |  | Mesada de granito gris mara- mts.2-
IIEE-SJ - 225002 | 225002 |  |  | Mesada de granito rosa- mts.2-
IIEE-SJ - 226 | 226 |  |  | Artefactos baño y cocina
IIEE-SJ - 226001 | 226001 |  |  | Inodoro pedestal comun blanco tipo Ferrun Andina"
IIEE-SJ - 226002 | 226002 |  |  | Portarrollo
IIEE-SJ - 226003 | 226003 |  |  | Mochila para exterior PVC
IIEE-SJ - 226004 | 226004 |  |  | Bacha para mesada de cocina simple -ZZ-52-
IIEE-SJ - 226005 | 226005 |  |  | Bacha para mesada de cocina doble
IIEE-SJ - 227 | 227 |  |  | Equipamiento
IIEE-SJ - 227001 | 227001 |  |  | Calefactor tiro balanceado 2000 calorias
IIEE-SJ - 227002 | 227002 |  |  | Calefactor tiro balanceado 3000 calorias
IIEE-SJ - 227003 | 227003 |  |  | Calefactor sin salida 2000 calorias
IIEE-SJ - 227004 | 227004 |  |  | Calefactor sin salida 3000 calorias
IIEE-SJ - 227005 | 227005 |  |  | Cocina blanca 56 cm, 4 hornallas
IIEE-SJ - 227006 | 227006 |  |  | Calefón linea económica 14 lts., blanco Instantáneo
IIEE-SJ - 227007 | 227007 |  |  | Bomba 3/4 Hp

## Códigos Items (hidden)
| III | OBRAS DE VIVIENDA
1 | III-0001 | TRABAJOS PRELIMINARES
1 | III-0001.0001 | Movilización de obra | gl
2 | III-0001.0002 | Obrador | gl
3 | III-0001.0003 | Cartel de obra | gl
4 | III-0001.0004 | Limpieza de terreno | m2
5 | III-0001.0005 | Erradicación de árboles | gl
6 | III-0001.0006 | Demoliciones incluido retiro de material | gl
7 | III-0001.0007 | Replanteo | gl
8 | III-0001.0008 | Preparación de terreno y replanteo | gl
0002 | III-0002 | MOVIMIENTOS DE SUELOS
0001 | III-0002.0001 | Relleno y compactación | m3
0002 | III-0002.0002 | Excavación para subsuelo | m3
0003 | III-0002.0003 | Excavación para fundaciones | m3
0003 | III-0003 | HORMIGON SIMPLE
0001 | III-0003.0001 | Hormigón de limpieza - e=5cm | m2
0002 | III-0003.0002 | Hormigón de limpieza e=5cm - incluye aislación c/ salitre | m2
0003 | III-0003.0003 | Hormigón ciclopeo para cimientos | m3
0004 | III-0003.0004 | Contrapiso | m2
0005 | III-0003.0005 | Contrapiso armado | m2
0006 | III-0003.0006 | Bases de hormigón simple | m3
0007 | III-0003.0007
0008 | III-0003.0008
0009 | III-0003.0009
0004 | III-0004 | HORMIGON ARMADO
0001 | III-0004.0001 | Bases | m3
0002 | III-0004.0002 | Platea de fundación | m3
0003 | III-0004.0003 | Vigas de arriostramiento | m3
0004 | III-0004.0004 | Vigas de fundación | m3
0005 | III-0004.0005 | Vigas de encadenado | m3
0006 | III-0004.0006 | Zapatas corridas
0007 | III-0004.0007 | Columnas de encadenado | m3
0008 | III-0004.0008 | Vigas de carga | m3
0009 | III-0004.0009 | Columnas de carga | m3
0010 | III-0004.0010 | Tabiques de hormigón armado | m3
0011 | III-0004.0011 | Losas macizas | m3
0012 | III-0004.0012 | Losas cerámicas | m2
0013 | III-0004.0013 | Escaleras | m3
0014 | III-0004.0014 | Base tanque de reserva - incluido cierre base | gl
0005 | III-0005 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
0001 | III-0005.0001 | Contrapiso e = 10 cm | m2
0002 | III-0005.0002 | Contrapiso e = 12 cm | m2
0003 | III-0005.0003 | Contrapiso e = 15 cm | m2
0010 | III-0005.0010 | Contrapiso armado e = 10 cm | m2
0011 | III-0005.0011 | Contrapiso armado e = 12 cm | m2
0012 | III-0005.0012 | Contrapiso armado e = 15 cm | m2
0021 | III-0005.0021 | Carpeta sobre contrapiso | m2
0022 | III-0005.0022 | Carpeta sobre losa | m2
0006 | III-0006 | MAMPOSTERIA
0001 | III-0006.0001 | Ladrillo cerámico macizo e = 0,10 m | m2
0002 | III-0006.0002 | Ladrillo cerámico macizo e = 0,20 m | m2
0003 | III-0006.0003 | Ladrillo cerámico macizo e = 0,30 m | m2
0004 | III-0006.0004 | Ladrillón cerámico macizo e = 0,20 m | m2
0005 | III-0006.0005 | Ladrillo cerámico macizo armada e = 0,10 m | m2
0006 | III-0006.0006 | Ladrillo cerámico macizo armada e = 0,20 m | m2
0007 | III-0006.0007 | Ladrillo cerámico macizo armada e = 0,30 m | m2
0008 | III-0006.0008 | Ladrillón cerámico macizo armada e = 0,20 m | m2
0010 | III-0006.0010 | Ladrillo cerámico hueco e = 0,10 m | m2
0011 | III-0006.0011 | Ladrillo cerámico hueco e = 0,20 m | m2
0020 | III-0006.0020 | Bloque de hormigón e = 0,10 m | m2
0021 | III-0006.0021 | Bloque de hormigón e = 0,20 m | m2
0007 | I-0007 | AISLACIONES
0001 | I-0007.0001 | Capa aisladora vertical | m2
0002 | I-0007.0002 | Capa aisladora horizontal | m2
0003 | I-0007.0003 | Blindaje de plomo para rayos | m2
0004 | I-0007.0004 | Aislación contra el salitre | m2
0008 | I-0008 | REVOQUES Y ENLUCIDOS
0001 | I-0008.0001 | Revoque grueso interior | m2
0002 | I-0008.0002 | Revoque grueso impermeable b/ revestimiento | m2
0003 | I-0008.0003 | Enlucido interior | m2
0004 | I-0008.0004 | Enlucido exterior | m2
0009 | I-0009 | CUBIERTA DE TECHO
0001 | I-0009.0001 | Aislación térmica e hidráulica | m2
0002 | I-0009.0002 | Aislación hidráulica - Voladizos, Balcones, Terrazas, otros | m2
0003 | I-0009.0003 | Cubierta de techo inaccesible | m2
0004 | I-0009.0004 | Cubierta de techo accesible | m2
0010 | I-0010 | CIELORRASOS
0001 | I-0010.0001 | Cielorraso aplicado de yeso | m2
0002 | I-0010.0002 | Cielorraso aplicado a la cal | m2
0003 | I-0010.0003 | Cielorraso suspendido placa roca de yeso junta tomada | m2
0004 | I-0010.0004 | Cielorraso suspendido placa roca de yeso desmontable | m2
0005 | I-0010.0005 | Cielorraso suspendido placa roca de yeso locales húmedos | m2
0006 | I-0010.0006 | Cielorraso suspendido placa cementicia | m2
0007 | I-0010.0007 | Cielorraso modular metálico ( c/ aislación acústica ) | m2
0011 | I-0011 | REVESTIMIENTOS
0001 | I-0011.0001 | Revestimiento cerámico | m2
0002 | I-0011.0002 | Revestimiento porcelanato | m2
0003 | I-0011.0003 | Revestimiento de piedra | m2
0004 | I-0011.0004 | Revestimiento plástico | m2
0005 | I-0011.0005 | Revestimiento vinílico | m2
0012 | I-0012 | TABIQUE CONSTRUCCIÓN EN SECO
0001 | I-0012.0001 | Tabique placa roca de yeso | m2
0002 | I-0012.0002 | Tabique placa roca de yeso para sanitario | m2
0003 | I-0012.0003 | Tabique medio forro de placa de yeso | m2
0004 | I-0012.0004 | Tabique medio forro de placa de yeso para sanitario | m2
0005 | I-0012.0005 | Tabique placa cementicia | m2
0006 | I-0012.0006 | Tabique estructura aluminio y placas madera | m2
0013 | I-0013 | PISOS
0001 | I-0013.0001 | Piso granítico | m2
0002 | I-0013.0002 | Piso técnico | m2
0003 | I-0013.0003 | Piso granito natural | m2
0004 | I-0013.0004 | Piso cemento rodillado | m2
0005 | I-0013.0005 | Piso cemento alisado | m2
0006 | I-0013.0006 | Piso baldosas piedra lavada | m2
0007 | I-0013.0007 | Piso baldosa cerámica | m2
0008 | I-0013.0008 | Pavimentos de HºAº | m2
0014 | I-0014 | ZOCALOS
0010 | I-0013.0010 | Zócalo granítico | m2
0011 | I-0013.0011 | Zócalo calcáreo | m2
0012 | I-0013.0012 | Zócalo granito natural | m2
0013 | I-0013.0013 | Zócalo hormigón | m2
0015 | I-0015 | MESADAS
0001 | I-0015.0001 | Mesadas granito reconstituido | m2
0002 | I-0015.0002 | Mesadas granito natural | m2
0016 | I-0016 | VIDRIOS Y ESPEJOS
0001 | I-0016.0001 | Vidrio float 3 mm | m2
0002 | I-0016.0002 | Vidrio float 4 mm | m2
0003 | I-0016.0003 | Vidrio float 5 mm | m2
0010 | I-0016.0010 | Laminado de seguridad (float 3+PVB+float 3) | m2
0011 | I-0016.0011 | Laminado de seguridad (float 4+PVB+float 4) | m2
0020 | I-0016.0020 | Doble Vidrio Hermético (3+9+3) | m2
0021 | I-0016.0021 | Doble Vidrio Hermético (4+9+4) | m2
0022 | I-0016.0022 | Doble Vidrio Hermético (3+12+3) | m2
0030 | I-0016.0030 | Espejos | m2
0017 | I-0017 | PINTURAS
0001 | I-0017.0001 | Látex muro interior | m2
0002 | I-0017.0002 | Látex muro exterior | m2
0003 | I-0017.0003 | Látex cielorraso anti hongos | m2
0004 | I-0017.0004 | Látex muro H° Visto | m2
0010 | I-0017.0010 | Esmalte sintético muro interior | m2
0011 | I-0017.0011 | Esmalte sintético muro exterior | m2
0012 | I-0017.0012 | Esmalte sintético sobre carpintería madera | m2
0013 | I-0017.0013 | Esmalte sintético sobre carpintería metálica | m2
0018 | I-0018 | CARPINTERIAS
0001 | I-0018.0001 | Carpintería madera | gl
0002 | I-0018.0002 | Carpintería metálica | gl
0003 | I-0018.0003 | Carpintería aluminio | gl
0004 | I-0018.0004 | Puertas | un
0005 | I-0018.0005 | Ventanas | un
0006 | I-0018.0006 | Rejas | m2
0007 | I-0018.0007 | Piel de Vidrio | m2
0008 | I-0018.0008 | Parasoles | m2
0009 | I-0018.0009 | Bastidor soporte carpintería | gl
0019 | I-0019 | INSTALACIONES
0001 | I-0019.0001 | Instalación eléctrica | gl
0002 | I-0019.0002 | Instalación eléctrica - Fuerza mótriz y media tensión | gl
0003 | I-0019.0003 | Instalación eléctrica - Corrientes débiles | gl
0004 | I-0019.0004 | Instalación eléctrica - Cañerias y/o bandejas | gl
0005 | I-0019.0005 | Instalación eléctrica - Cableado | gl
0006 | I-0019.0006 | Instalación eléctrica - Artefactos iluminación | gl
0010 | I-0019.0010 | Instalación sanitaria | gl
0011 | I-0019.0011 | Instalación sanitaria - Base de cloacas | gl
0012 | I-0019.0012 | Instalación sanitaria - Provisión de agua potable | gl
0013 | I-0019.0013 | Instalación sanitaria - Artefactos y accesorios | gl
0014 | I-0019.0014 | Instalación sanitaria - Grifería | gl
0020 | I-0019.0020 | Instalación de gas | gl
0021 | I-0019.0021 | Instalación de gas - Artefactoss | gl
0022 | I-0019.0022 | Instalación de gas - Cañería | gl
0030 | I-0019.0030 | Instalación termomecánica | gl
0040 | I-0019.0040 | Instalación servicio contra incendio | gl
0050 | I-0019.0050 | Ascensores | gl
0060 | I-0019.0060 | Riego | gl
0020 | I-0020 | OBRAS EXTERIORES
0001 | I-0020.0001 | Parquización | m2
0002 | I-0020.0002 | Veredas y canteros | gl
0003 | I-0020.0003 | Estacionamiento y demarcacion | gl
0004 | I-0020.0004 | Vereda municipal | m2
0005 | I-0020.0005 | Mástil bandera | un
0022 | I-0022 | PROYECTO EJECUTIVO
0001 | I-0022.0001 | Proyecto ejecutivo | gl
0002 | I-0022.0002 | Proyecto ejecutivo - Arquitectónico | gl
0003 | I-0022.0003 | Proyecto ejecutivo - Estructural | gl
0004 | I-0022.0004 | Proyecto ejecutivo - Instalación eléctrica | gl
0005 | I-0022.0005 | Proyecto ejecutivo - Instalación sanitaria | gl
0006 | I-0022.0006 | Proyecto ejecutivo - Instalación gas | gl
0007 | I-0022.0007 | Proyecto ejecutivo - Instalación termomecánica | gl
0008 | I-0022.0008 | Proyecto ejecutivo - Instalación termomecánica | gl
0024 | I-0024 | ANTEPECHOS Y UMBRALES
0001 | I-0024.0001 | Antepechos de hormigón | ml
0002 | I-0024.0002 | Antepechos de granito natural | ml
0003 | I-0024.0003 | Umbrales de hormigón | ml
0004 | I-0024.0004 | Umbrales de granito natural | ml
0025 | I-0025 | CIERRE PERIMETRAL
0001 | I-0025.0001 | Cerco olímpico | ml
0002 | I-0025.0002 | Malla artística | m2
0003 | I-0025.0003 | Rejas | m2
0004 | I-0025.0004 | Mampostería y malla artística | gl
0025 | I-0025 | TECHOS LIVIANOS
0001 | I-0025.0001 | De madera - inlcuido estructura, protección y aislación | m2
0026 | I-0026 | ESTRUCTURAS METALICAS
0001 | I-0026.0001 | Estructura metálica escalera | gl
0002 | I-0026.0002 | Estructura metálica cubierta | gl
0003 | I-0026.0003 | Estructura soporte revestimiento | gl
0004 | I-0026.0004 | Torre metálica para tanque de reserva | gl
0005 | I-0026.0005 | Tapajuntas | ml
0050 | I-0050 | RED AGUA POTABLE
0001 | I-0050.0001 | Cañería PVC K10 Ø 75 | ml
0002 | I-0050.0002 | Válvula exclusa ø 110 | un
0003 | I-0050.0003 | Hidrantes a bola | un
0004 | I-0050.0004 | Conexión domiciliaria Ø 20 mm. | un
0051 | I-0051 | RED DE CLOACA
0001 | I-0051.0001 | Cañería PVC - RCP Ø160mm | ml
0002 | I-0051.0002 | Bocas de Registros | un
0003 | I-0051.0003 | Conexiones domiciliarias Ø 160 mm. | un
0004 | I-0051.0004
0052 | I-0052 | RED DE GAS NATURAL
0001 | I-0052.0001 | Cañería PPL Ø 50mm Esp 4,60 mm | ml
0002 | I-0052.0002 | Cañería PPL Ø 63mm Esp 5,80 mm | ml
0003 | I-0052.0003 | Conexión Domiciliaria | un
0004 | I-0052.0004 | Red externa de gas - conexión tramo correspondiente a calle proy. 1 | gl
0053 | I-0053 | ALUMBRADO PÚBLICO
0001 | I-0053.0001 | Red Alumbrado Público | gl
0002 | I-0053.0002 | Iluminación espacios verdes | gl
0003 | I-0053.0003 | Extracción de postes de iluminación - cantidad 11 | un
0004 | I-0053.0004
0054 | I-0054 | URBANIZACIÓN
0001 | I-0054.0001 | Limpieza de terreno - incluye demolición y erradicación de árboles | gl
0002 | I-0054.0002 | Excavación no clasificada | m3
0003 | I-0054.0003 | Ejecución de base | m3
0004 | I-0054.0004 | Ejecución de cunetas en tierra | ml
0005 | I-0054.0005 | Ejecución de cuneta impermeabilizada y obra de toma | ml
0006 | I-0054.0006 | Arbolado público | un
0007 | I-0054.0007 | Indicadores de calles | un
0008 | I-0054.0008 | Vertices de lote | un
0009 | I-0054.0009 | Construcción de pasante vehicular SJ-320 | u
0010 | I-0054.0010 | Pedraplen bajo vereda | m3
0011 | I-0054.0011 | Pedraplen bajo vivienda | m3
0012 | I-0054.0012 | Terraplen bajo vivienda | m3
0013 | I-0054.0013 | Puentes peatonales | un
0014 | I-0054.0014 | Puentes de acceso vehicular | un
0015 | I-0054.0015 | Ejecución veredas municipales | m2
0016 | I-0054.0016 | Rellenos en lotes | m3
0017 | I-0054.0017 | Espacios verdes | gl
0055 | I-0055 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
0001 | I-0055.0001 | Demolicion de viviendas existentes | gl
0002 | I-0055.0002 | Construcción sifón sistema hidraulico | unid.
0003 | I-0055.0003 | Impermeabilización ramo regador | ml
0004 | I-0055.0004
0056 | I-0056 | DOCUMENTACIÓN FINAL
0001 | I-0056.0001 | Documentación Final de Obra | gl
0002 | I-0056.0002 | Documentación final de obra - 3% Monto Total de la Obra | gl
0003 | I-0056.0003
0004 | I-0056.0004

## Gastos Generales
COMITENTE : | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
OBRA : | CUESTA DEL VIENTO - IGLESIA
UBICACION: | DEPTO. IGLESIA
LICITACIÓN N°: | 01/2019
EMPRESA CONSTRUCTORA: | xxxxxx
COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(Valores Netos sin Impuestos)
|  | Importe | % Incidencia | % Incid. Rubro
Total Gastos Generales de Obra |  | 0 | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
Gastos Generales de la Empresa |  | 0 | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
TOTAL GASTOS GENERALES |  | 0 |  | 0%