## RGP
COMITENTE : | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
OBRA : | B° Valle del Sol - Sector 1
UBICACION: | Rawson
LICITACIÓN N°: | 06/2021
EXPEDIENTE N°: | xxxxxxxxxxx
PRESUPUESTO OFICIAL: | 368358684.6456
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: | 15%
FECHA APERTURA LICITACIÓN: | xxxxxxx
PLAZO DE OBRA: | 360
EMPRESA CONSTRUCTORA: | xxxxxxx
MONTO DE LA OFERTA: | xxxxxxx
B- ) | INFRAESTRUCTURA + URBANIZACION
Urbanización
Alumbrado Público
Red Electrica - Conexiones Domiciliarias Monofasicas
Red de Agua Potable
Red de Gas
Red de Cloaca
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA + URBANIZACION
OBRAS DE NEXO
Obra de Nexo - Red de Gas
Obra de Nexo - Red de Agua potable
SUB TOTALOBRAS NEXO
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
|  | GASTOS GENERALES | 16%
Subtotal
|  | BENEFICIOS | 10%
Subtotal
|  | I.V.A INFRAESTRUTURA | 21%
|  | INGRESOS BRUTOS INFRAESTRUTURA | 2.4%
MONTO TOTAL DE LA OFERTA
SON PESOS:….................................................................................................................................................................
El Monto Total de la Obra equivale a …........................ UVIs, a un valor de UVI de …............ a fecha ….................................
Importante:
Los cómputos son indicativos.
Los proponentes deberán verificar los cómputos oficiales.

## INFRAESTRUCTURA BASICA
ANEXO 6
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDAS
Nombre del proyecto/barrio: |  | Valle del Sol - Sector 1
Ubicación del predio: |  | Calle Chacabuco entre Republica del Libano y Dr. Ortega - Rawson
Cantidad de lotes totales para uso residencial: |  | 309
Modalidad de ejecución: |  | Por licitación de obra y ejecución por empresa
Valor de UVI a la fecha ($) |  | 97.78
Fecha de referencia UVI |  | 2021-12-09
VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA. SIN NEXOS
Los valores finales deben incluir impuestos, gastos generales y beneficios.
Item | Descripción | U | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Total UVIs
1 | Red de distribución de AGUA POTABLE
1.1 | Excavaciones y Rellenos |  |  |  | 0
1.1.1 | Excav. de zanja en terreno de cualquier categoría (incluye acopio y/o retiro del mat. de la excavación, voladura roca, entibados, desagote, depresión de napa, etc.) | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1.2 | Relleno, tapado y compactaciòn de zanja con material del lugar | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.1.3 | Paquete Estructural | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2 | Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC/PEAD-RCP, clase 6/10, de espesor standard, con aro de goma. Incluye accesorios. |  |  |  | 0
1.2.1 | Diámetro nominal 200mm -incluye prueba hidraulica | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2.2 | Diámetro nominal 160 mm -incluye prueba hidraulica | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.2.3 | Diámetro nominal 110mm -incluye prueba hidraulica | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3 | Provisión y colocación de válvulas esclusas (VE). Incluye cámara, tapa y accesorios. |  |  |  | 0
1.3.1 | Diámetro nominal 200mm | u |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3.2 | Diámetro nominal 150 mm | u |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.3.3 | Diámetro nominal 100 mm | u |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.4 | Provisión y colocación de válvulas de limpieza (VL). Incluye cámara, tapa y accesorios. |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.4.1 | Diámetro nominal ... mm | u |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.5 | Provisión y colocación de hidrantes (H). Incluye cámara, tapa y accesorios. |  |  |  | 0
1.5.1 | Diámetro nominal | u |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.6 | Provisión y colocación de válvulas de aire (VA). Incluye cámara, tapa y accesorios. |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.6.1 | Diámetro nominal ... mm | u |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.7 | Provisión de materiales y ejecución de conexiones domiciliarios de PEAD PN10 (cañerías, accesorios, etc.) |  |  |  | 0
1.7.1 | Diámetro nominal 20 mm - Conexiones Cortas, incluye llave maestra y caja plástica de medidor con tapa (sin la inclusion del medidor). | u |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.7.2 | Diámetro nominal 20 mm - Conexiones Largas, incluye llave maestra y caja plástica de medidor con tapa (sin la inclusion del medidor). | u |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1.8 | Prueba Hidráulica | gl. | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| SUBTOTAL RED DE AGUA |  |  |  | 0 | 0
2 | Red ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO
2.1 | Red Eléctrica de Media Tensión |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.1.1 | Estructura de sostén | [5 empty] | #DIV/0!
2.1.1.1 | Prov. y montaje de columna de HºAº | ud. | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.1.1.2 | Prov. y montaje de columna metálica recta | ud. | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.1.2 | Conductores | [5 empty] | #DIV/0!
2.1.2.1 | Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados | ml | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.2 | S.E.T.A. |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.2.1 | Estructura de sostén | [5 empty] | #DIV/0!
2.2.1.1 | Provisión y montaje de columnas o postes | ud. | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.2.2 | Transformador | [5 empty] | #DIV/0!
2.2.2.1 | Provisión y montaje de transformador | ud. | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.3 | Red Eléctrica Baja Tensión y Alumbrado Público |  |  |  | 0.01
2.3.1 | Estructura de sostén
2.3.1.1 | Provisión, montaje de Poste de madera de 7,5 m | ud. |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3.1.2 | Montaje de cable de Al 35 mm2 c/ PVC | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3.1.3 | Cable TT 2x2,5mm2 | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3.1.4 | Colocacion de Morsetos | ud. |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3.1.5 | Amado de pilar p/medidor monofasico y equipo de control | ud. |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3.1.6 | Montaje Brazo tipo EQCH CN 77 | ud. |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3.1.7 | Aislador MN 17 | ud. |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3.1.8 | Rack mn 482 | ud. |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3.1.9 | Fusible TN 13 | ud. |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.3.1.10 | Montaje de artefacto tipo meriza 66 p/brazo con lamparas Led de 85 W | ud. |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| SUBTOTAL RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  | 0.01 | 0.00010227
3 | Red VIAL, apertura y tratamiento de CALZADA FLEXIBLE (Enripiado, Carpeta Asfàltica o Pavimento intertrabado)
3.1 | Desbosque,destronque, limpieza del terreno (erradicacion de arboles) y replanteo | Ha |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.4 | Demolición | gl |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.5 | Excavación no Clasificada | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.6 | Ejecución de Base (capa de rodamiento con enripiado) | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.7 | Cordón cuneta de Hº Aº | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.9 | Puente Acceso Vehicular | ud |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| SUBTOTAL RED VIAL, CALZADA FLEXIBLE |  |  |  | 0 | 0
4 | Red PEATONAL, VEREDAS
4.1 | Ejecución de vereda de hormigon con junta de dilatación cada 2 m | m2 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.2 | Pasante Peatonal sobre Cuneta en Tierra | ud |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.3 | Pasante Peatonal sobre Cuneta Impermeabilizada | ud |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.4 | Rampas Peatonals/ cordon cuneta | ud |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| SUBTOTAL RED PEATONAL, VEREDAS |  |  |  | 0 | 0
5 | Red PLUVIAL
5.1 | Excavacion para colocación de cañerías, medidas de acuerdo a planos, según ancho de zanja mínimo, tapada mínima y longitud s/proyecto. |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.1.1 | Para canales y conductos en cualquier clase de terreno y profundidad (incluye: acopio y/o retiro del material de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o depresión de napa en caso de ser necesario). Excavacion Mecánica. | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.2 | Provisión, acarreo y colocación de conductos (Premoldeados de hormigón armado, Corrugado de PVC, etc.) s/ proyecto |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.2.1 | Diámetro ... mm | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.2.2 | Diámetro ... mm | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.3 | Rellenos |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.3.1 | Relleno c/material del lugar | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.3.2 | Provisión y colocación asiento de arena de 0,10 m de espesor | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.4 | Alcantarillas |  |  |  | 0
5.4.1 | Construcción de Alcantarillas de HºAº | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.4.2 | Pasantes SJ 320 | ud |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.5 | Cámaras de Inspección y Sumideros |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.5.1 | Ejecución de Cámaras de Inspección | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.5.2 | Ejecuciòn de Sumideros del Tipo | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.6 | Túneles |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.6.1 | Tunelería teledirigida | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7 | Desagüe pluvial a cielo abierto |  |  |  | 0
5.7.1 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría (Cuneta en Tierra) | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.7.2 | Perfilado de canales | m3 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.7.3 | Profundización de canales | m3 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.7.4 | Limpieza de canales y zanjas | m | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.8 | Revestimiento y construcción de canales |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.8.1 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría | m3 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.8.2 | Manto geotextil | m2 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.8.3 | Canal Trapecial Revestido con piedra en fondo y taludes | m3 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.8.4 | Colchón de piedras c/alambre tejido en malla hexagonal galvanizado | m2 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.8.5 | Canal de H°A° de sección rectangular | m3 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.8.6 | Canal de H° de sección trapecial | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.9 | Limpieza y desobstrucción cañerias | gl. | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
5.10 | Prueba Hidráulica | gl. | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| SUBTOTAL RED PLUVIAL |  |  |  | 0 | 0
6 | Red CLOACAL
6.1 | Excavaciones y Rellenos |  |  |  | 0
6.1.1 | Excav. de zanja en terreno de cualquier categoría (incluye acopio y/o retiro del mat. de la excavación, entibados, desagote, depresión de napa, etc.) | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.2 | Relleno con material del lugar | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.1.3 | Paquete Estructural | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2 | Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC-RCP, clase 10, de espesor standard, con aro de goma. Incluye accesorios. |  |  |  | 0
6.2.1 | Diámetro nominal 250mm - incluye prueba hidraulica | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2.2 | Diámetro nominal 200 mm - incluye prueba hidraulica | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.2.3 | Diámetro nominal 160 mm - incluye prueba hidraulica | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.3 | Bocas de Registro (BR) |  |  |  | 0
6.3.1 | Bocas de Registro (BR) de H°A° de 1,20 m de diámetro hasta 2,50 m de profundidad (incluye: excavación, cojinetes y marco/tapa de H°F° de tipo pesado ó fundición dúctil) | ud |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.4 | Conexiones Domiciliarias |  |  |  | 0
6.4.1 | Provisión de materiales y ejecución de conexiones domiciliarias de PVC110 (Incluye cañerías, accesorios, etc.) | ud |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.5 | Bocas de Inspección y Limpieza (B.I.L.) |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.5.1 | Provisión de materiales y ejecución de B.I.L. de PVC110 en vereda. (Incluye cañerías, accesorios, marco y tapa ciega metálicos, etc.) | ud | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.6 | Prueba Hidráulica | gl. | 1 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| SUBTOTAL RED CLOACAL |  |  |  | 0 | 0
7 | Red de GAS NATURAL
7.1 | Excavaciones para colocación de cañerías, medidas de acuerdo a planos, según ancho de zanja mínimo, tapada de proyecto y longitud de colocación de cañería. |  |  |  | 0
7.1.1 | Excavación | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.2 | Provisión y colocación de cañerías polietileno de alta densidad (PEAD), malla de advertencia y accesorios promedio |  |  |  | 0
7.2.1 | Diámetro 125 mm | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.2.2 | Diámetro 90 mm | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.2.3 | Diámetro 63 mm | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.2.4 | Diámetro 50 mm | ml |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.3 | Provisión y colocación de válvulas de bloqueo, esféricas, de polietileno, incluyendo accesorios (extensor de vástago, camisa de PVC, marco y tapa, etc.) |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.3.1 | Diámetro ……. mm | ud |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.4 | Rellenos para colocación de cañería |  |  |  | 0
7.4.1 | Relleno con material del lugar | m3 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.5 | Varios |  |  |  | 0
7.5.1 | Conexiones Domiciliarias | ud |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.5.2 | Pruebas | gl |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| SUBTOTAL RED DE GAS NATURAL |  |  |  | 0 | 0
8 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
8.1 | Arboles 20L (Incluye aporte tierra negra) | ud |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.3 | Señalética vertical (Indicadores de Calle) | ud |  |  | 0 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
| SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0 | 0
RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA
Ítem | Descripción | A financiar por Nación |  | A financiar por Ente Ejecutor | Total ($) | Total (UVIs)
1 | OBRAS RED AGUA POTABLE |  |  |  | 0 | 0
2 | OBRAS RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  | 0 | 0.00010227
3 | OBRAS RED VIAL (Calzada Flexible) |  |  |  | 0 | 0
4 | OBRAS PEATONAL |  |  |  | 0 | 0
5 | OBRAS RED PLUVIAL |  |  |  | 0 | 0
6 | OBRAS RED CLOACAL |  |  |  | 0 | 0
7 | OBRAS RED GAS NATURAL |  |  |  | 0 | 0
8 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0 | 0
TOTALES ($,UVIs y %) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.00010227
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
NOTAS: |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
1. Se debe aclarar la condición frente al IVA. | [6 empty] | #DIV/0!
2. Se deben incluir todas las tareas necesarias para finalizar la obra.
3. Se pueden incluir o eliminar items de la presente planilla según Proyecto.
4. La no inclusión de un ítem o tarea no implica un reconocimiento adicional posterior.
5. Al momento de realizar el trámite TAD, tendrá que completar en el formulario de la solicitud un resumen del presupuesto solicitado que deberá corresponderse con el presente cómputo.
6. De requerir la adquisición de suelo, el monto de dicha solicitud no corresponde en el presente cómputo sino que deberá especificarlo en el formulario del trámite.
| Actualización UVI al 31 de AGOSTO | UVI $ | 89.1 | Coef. Correc. = | 0.91123
Ítem | Descripción | A financiar por Nación |  | A financiar por Ente Ejecutor | Total ($) | Total (UVIs)
1 | OBRAS RED AGUA POTABLE | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | OBRAS RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | OBRAS RED VIAL (Calzada Flexible) | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | OBRAS PEATONAL | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS RED PLUVIAL | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | OBRAS RED CLOACAL | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | OBRAS RED GAS NATURAL | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTALES ($,UVIs y %) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0
Note on D9: Se debe tomar como referencia el valor de la UVI del último día del mes inmediato anterior a la presentación, tomándose de lo publicado por el Banco Central de la República Argentina.
Note on D10: La fecha debe escribirse en formato 00/00/0000.

## ESPECIALES
ANEXO 6
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDAS
Nombre del proyecto/barrio: |  | Valle del Sol - Sector 1
Ubicación del predio: |  | Calle Chacabuco entre Republica del Libano y Dr. Ortega - Rawson
Cantidad de lotes totales para uso residencial: |  | 309
Modalidad de ejecución: |  | Por licitación de obra y ejecución por empresa
Valor de UVI a la fecha ($) |  | 97.78
Fecha de referencia UVI |  | 2021-12-09
RUBROS OPCIONALES Y NEXOS DE REDES ADICIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA BASICA
Los valores finales deben incluir impuestos, gastos generales y beneficios.
Item | Descripcion | U | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Total UVIs
9 | Red VIAL, apertura y tratamiento de CALZADA RIGIDA (Pavimento H°)
9.1 | Desbosque,destronque y limpieza del terreno | Ha | 0 | 0 | 0
9.2 | Excavación | m3 | 0 | 0 | 0
9.3 | Terraplén con compactaciòn especial | m3 | 0 | 0 | 0
9.4 | Terraplén sin compactaciòn especial | m3 | 0 | 0 | 0
9.5 | Preparación de la subrasante | m3 | 0 | 0 | 0
9.6 | Base o Sub-base suelo cemento | m3 | 0 | 0 | 0
9.7 | Construcciòn de calzada de Hormigon de CP esp.: 0,18m. | m3 | 0 | 0 | 0
9.8 | Aceros especiales en barras colocados en HºAº | tn | 0 | 0 | 0
9.9 | Provisiòn y colocación de caños de desague | ml | 0 | 0 | 0
9.10 | Colocación de membranas de polietileno o Geotextiles | m2 | 0 | 0 | 0
9.11 | Cordón cuneta de Hº Aº (incluye paquete estructural base) | ml | 0 | 0 | 0
9.12 | Badenes | ml | 0 | 0 | 0
9.13 | Tomado de junta de dilataciòn | ml | 0 | 0 | 0
9.14 | Señalamiento horizontal de acuerdo a normativas exigentes | m2 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL RED VIAL, CALZADA RIGIDA |  |  |  | 0 | 0
10 | PILARES MULTISERVICIO (Electricidad/Gas)
10.1 | Ejecución fundación y pilar (mapostería o premoldeado s/ disposiciones vigentes) | ud | 0 | 0 | 0
10.2 | Provisión y colocación de cañerías (Entrada c/pipeta, Interconección, salida hacia vivienda y PAT) | ud | 0 | 0 | 0
10.3 | Provisión y colocación de caja medidor monofásico y tablero primario (ambos estancos) todo s/ disposiciones vigentes. | ud |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.4 | Provisión y colocación de gabinete medidor gas c/ marco y puerta metálicos (reglamentario 450 x 600 mm.) | ud |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.5 | Ejecución Revoque Impermeable + Grueso fratasado de terminación | m2 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| SUBTOTAL PILARES MULTISERVICIO |  |  |  | 0 | 0
#DIV/0!
NEXOS REDES (s/ requerimiento de las prestatarias de servicios) | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
11 | NEXOS REDES (incluye obra civil y electromecánica) | [5 empty] | #DIV/0!
11.6 | Perforaciones semisurgentes (incluye captación, toma, casilla de comando y tratamiento) | gl |  | 2243599.49 | 0 |  | #DIV/0!
11.9 | Gasoducto interconexión a red existente (incluye excavación/tuneleo, cañerías, accesorios, pruebas, etc.) | ml. |  |  | 0 |  | #DIV/0!
11.11 | Obra de Nexo - Red de agua potable | ml. |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| SUBTOTAL NEXOS |  |  |  | 0 | 0
RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA | [6 empty] | #DIV/0!
Ítem | Descripción | A financiar por Nación |  | A financiar por Ente Ejecutor | Total ($) | Total (UVIs)
9 | RED VIAL (Opción Calzada Rígida) |  |  |  | 0 | 0
10 | PILARES MULTISERVICIOS |  |  |  | 0 | 0
11 | NEXOS REDES |  |  |  | 0 | 0
TOTALES ($,UVIs y %) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0!
NOTAS:
1. Se debe aclarar la condición frente al IVA.
2. Se deben incluir todas las tareas necesarias para finalizar la obra.
3. Se pueden incluir o eliminar items de la presente planilla según Proyecto.
4. La no inclusión de un ítem o tarea no implica un reconocimiento adicional posterior.
5. Al momento de realizar el trámite TAD, tendrá que completar en el formulariode la solicitud un resumen del presupuesto solicitado que deberá corresponderse con el presente cómputo.
6. De requerir la adquisición de suelo, el monto de dicha solicitud no corresponde en el presente cómputo sino que deberá especificarlo en el formulario del trámite.
7. Los Nexos necesarios deberán ser presentados de la misma manera que las redes internas, con su correspondiente Memoria técnica descriptiva y toda la documentación gráfica que permita su análisis.
| Actualización UVI al 31 de AGOSTO | UVI $ | 89.1 | Coef. Correc. = | 0.91123
Ítem | Descripción | A financiar por Nación |  | A financiar por Ente Ejecutor | Total ($) | Total (UVIs)
9 | RED VIAL (Opción Calzada Rígida) |  |  |  | 0 | 0
10 | PILARES MULTISERVICIOS | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | NEXOS REDES | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTALES ($,UVIs y %) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on D9: Se debe tomar como referencia el valor de la UVI del último día del mes inmediato anterior a la presentación, tomándose de lo publicado por el Banco Central de la República Argentina.
Note on D10: La fecha debe escribirse en formato 00/00/0000.

## PTyCI
PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - Sector 1
RUBRO ITEM | DESIGNACION | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM |  | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | INFRAESTRUCTURA BASICA
1 | Red de distribución de AGUA POTABLE
1.1 | Excavaciones y Rellenos
1.1.1 | Excav. de zanja en terreno de cualquier categoría (incluye acopio y/o retiro del mat. de la excavación, voladura roca, entibados, desagote, depresión de napa, etc.) | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
1.1.2 | Relleno, tapado y compactaciòn de zanja con material del lugar | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
1.1.3 | Paquete Estructural | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
1.2 | Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC/PEAD-RCP, clase 6/10, de espesor standard, con aro de goma. Incluye accesorios. | [14 empty] | 0%
1.2.1 | Diámetro nominal 200mm -incluye prueba hidraulica | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
1.2.2 | Diámetro nominal 160 mm -incluye prueba hidraulica | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
1.2.3 | Diámetro nominal 110mm -incluye prueba hidraulica | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
1.3 | Provisión y colocación de válvulas esclusas (VE). Incluye cámara, tapa y accesorios. | [14 empty] | 0%
1.3.1 | Diámetro nominal 200mm | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
1.3.2 | Diámetro nominal 150 mm | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
1.3.3 | Diámetro nominal 100 mm | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
1.5 | Provisión y colocación de hidrantes (H). Incluye cámara, tapa y accesorios. | [14 empty] | 0%
1.5.1 | Diámetro nominal | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
1.7 | Provisión de materiales y ejecución de conexiones domiciliarios de PEAD PN10 (cañerías, accesorios, etc.) | [14 empty] | 0%
1.7.1 | Diámetro nominal 20 mm - Conexiones Cortas, incluye llave maestra y caja plástica de medidor con tapa (sin la inclusion del medidor). | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
1.7.2 | Diámetro nominal 20 mm - Conexiones Largas, incluye llave maestra y caja plástica de medidor con tapa (sin la inclusion del medidor). | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
2 | Red ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO | [14 empty] | 0%
2.3 | Red Eléctrica Baja Tensión y Alumbrado Público | [14 empty] | 0%
2.3.1 | Estructura de sostén | [14 empty] | 0%
2.3.1.1 | Provisión, montaje de Poste de madera de 7,5 m | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
2.3.1.2 | Montaje de cable de Al 35 mm2 c/ PVC | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
2.3.1.3 | Cable TT 2x2,5mm2 | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
2.3.1.4 | Colocacion de Morsetos | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
2.3.1.5 | Amado de pilar p/medidor monofasico y equipo de control | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
2.3.1.6 | Montaje Brazo tipo EQCH CN 77 | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
2.3.1.7 | Aislador MN 17 | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
2.3.1.8 | Rack mn 482 | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
2.3.1.9 | Fusible TN 13 | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
2.3.1.10 | Montaje de artefacto tipo meriza 66 p/brazo con lamparas Led de 85 W | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
3 | Red VIAL, apertura y tratamiento de CALZADA FLEXIBLE (Enripiado, Carpeta Asfàltica o Pavimento intertrabado) | [14 empty] | 0%
3.1 | Desbosque,destronque, limpieza del terreno (erradicacion de arboles) y replanteo | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
3.5 | Excavación no Clasificada | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
3.6 | Ejecución de Base (capa de rodamiento con enripiado) | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
3.7 | Cordón cuneta de Hº Aº | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
3.9 | Puente Acceso Vehicular | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
4 | Red PEATONAL, VEREDAS | [14 empty] | 0%
4.1 | Ejecución de vereda de hormigon con junta de dilatación cada 2 m | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
4.2 | Pasante Peatonal sobre Cuneta en Tierra | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
4.4 | Rampas Peatonals/ cordon cuneta | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
5 | Red PLUVIAL | [14 empty] | 0%
5.4 | Alcantarillas | [14 empty] | 0%
5.4.2 | Pasantes SJ 320 | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
5.7 | Desagüe pluvial a cielo abierto | [14 empty] | 0%
5.7.1 | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría (Cuneta en Tierra) | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
6 | Red CLOACAL | [14 empty] | 0%
6.1 | Excavaciones y Rellenos | [14 empty] | 0%
6.1.1 | Excav. de zanja en terreno de cualquier categoría (incluye acopio y/o retiro del mat. de la excavación, entibados, desagote, depresión de napa, etc.) | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
6.1.2 | Relleno con material del lugar | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
6.1.3 | Paquete Estructural | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
6.2 | Provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC-RCP, clase 10, de espesor standard, con aro de goma. Incluye accesorios. | [14 empty] | 0%
6.2.2 | Diámetro nominal 200 mm - incluye prueba hidraulica | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
6.2.3 | Diámetro nominal 160 mm - incluye prueba hidraulica | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
6.3 | Bocas de Registro (BR) | [14 empty] | 0%
6.3.1 | Bocas de Registro (BR) de H°A° de 1,20 m de diámetro hasta 2,50 m de profundidad (incluye: excavación, cojinetes y marco/tapa de H°F° de tipo pesado ó fundición dúctil) | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
6.4 | Conexiones Domiciliarias | [14 empty] | 0%
6.4.1 | Provisión de materiales y ejecución de conexiones domiciliarias de PVC110 (Incluye cañerías, accesorios, etc.) | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
7 | Red de GAS NATURAL | [14 empty] | 0%
7.1 | Excavaciones para colocación de cañerías, medidas de acuerdo a planos, según ancho de zanja mínimo, tapada de proyecto y longitud de colocación de cañería. | [14 empty] | 0%
7.1.1 | Excavación | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
7.2 | Provisión y colocación de cañerías polietileno de alta densidad (PEAD), malla de advertencia y accesorios promedio | [14 empty] | 0%
7.2.1 | Diámetro 125 mm | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
7.2.2 | Diámetro 90 mm | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
7.2.3 | Diámetro 63 mm | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
7.2.4 | Diámetro 50 mm | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
7.4 | Rellenos para colocación de cañería | [14 empty] | 0%
7.4.1 | Relleno con material del lugar | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
7.5 | Varios | [14 empty] | 0%
7.5.1 | Conexiones Domiciliarias | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
8 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | [14 empty] | 0%
8.1 | Arboles 20L (Incluye aporte tierra negra) | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
8.3 | Señalética vertical (Indicadores de Calle) | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
0%
B | RUBROS OPCIONALES Y NEXOS DE REDES ADICIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA BASICA | [14 empty] | 0%
0%
10 | PILARES MULTISERVICIO (Electricidad/Gas) | [14 empty] | 0%
10.1 | Ejecución fundación y pilar (mapostería o premoldeado s/ disposiciones vigentes) | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
10.2 | Provisión y colocación de cañerías (Entrada c/pipeta, Interconección, salida hacia vivienda y PAT) | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
11 | NEXOS REDES (incluye obra civil y electromecánica) | [14 empty] | 0%
11.9 | Gasoducto interconexión a red existente (incluye excavación/tuneleo, cañerías, accesorios, pruebas, etc.) | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
11.11 | Obra de Nexo - Red de agua potable | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
0%
|  | #DIV/0! | [13 empty] | 0%
|  | Avance Mensual | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Avance Acumulado | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Anticipo 15%
|  | Inversión Mensual | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Inversión Acumulada | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Curva Máxima | 0% | 5.83% | 15% | 26% | 38% | 50.51% | 63% | 74.66% | 82.34% | 90% | 94.67% | 98.33% | 100%
|  | Curva Mínima | 0% | 1.25% | 5.5% | 11.5% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60.67% | 72% | 83.33% | 93.34% | 100%

## Grafico Avance Obra
ANEXO 5
OBRA: B° Valle del Sol- Sector 1
PLAN DE TRABAJO
AVANCE PORCENTUAL OBRA

## Grafico Curva Inversiones
OBRA: B° Valle del Sol - Sector 1 ANEXO 4
CURVA DE INVERSIÓN
AVANCE MONETARIO OBRA

## ANALISIS DE PRECIOS
ANALISIS DE PRECIOS |  |  |  |  | ANEXO 7
COMITENTE: | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
CONTRATISTA: | xxxxxx
OBRA: | B° Valle del Sol - Sector 1 |  |  |  | PRECIOS A: | 2021-12-09
UBICACIÓN: | Rawson
RUBRO: |  | INFRAESTRUCTURA - URBANIZACIÓN - DOC. FINAL DE OBRA
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
Total A
B - MANO DE OBRA
Total B
C - EQUIPOS
Total C
1 | Desbosque,destronque, limpieza del terreno (erradicacion de arboles) y replanteo de vertices de manzanas |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C

## GASTOS GENERALES
COMITENTE : | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
OBRA : | B° Valle del Sol - Sector 1
UBICACION: | Rawson
LICITACIÓN N°: | 06/2021
EMPRESA CONSTRUCTORA: | xxxxxx
COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(Valores Netos sin Impuestos)
|  | Importe | % Incidencia | % Incid. Rubro
Total Gastos Generales de Obra |  | 0 | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
Gastos Generales de la Empresa |  | 0 | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
TOTAL GASTOS GENERALES |  | 0 |  | 0%