## Indices
Cuadro 1. Índices del Capítulo Materiales, mayor desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
N" COLUMNA | CPC1
|  |  |  | 2 | 3 | 4
INDEC-CM - 37210-51 | 37210 | - | 51 | Accesorios de loza para baño de calidad media
INDEC-CM - 37210-52 | 37210 | - | 52 | Accesorios de loza para baño de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-81 | 42911 | - | 81 | Accesorios metálicos para baño
INDEC-CM - 41242-11 | 41242 | - | 11 | Acero aletado conformado, en barra
INDEC-CM - 37440-21 | 37440 | - | 21 | Adhesivo para pisos y revestimientos cerámicos
INDEC-CM - 38130-13 | 38130 | - | 13 | Alacena de cocina de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 38130-12 | 38130 | - | 12 | Alacena de cocina de madera, de calidad media
INDEC-CM - 38130-11 | 38130 | - | 11 | Alacena de cocina de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 27230-11 | 27230 | - | 11 | Alfombra de pelo cortado de material sintético, con colocación
INDEC-CM - 44821-11 | 44821 | - | 11 | Anafe a gas
INDEC-CM - 37560-11 | 37560 | - | 11 | Anillo para cámara de inspección de PVC
INDEC-CM - 15400-11 | 15400 | - | 11 | Arcilla expandida
INDEC-CM - 15310-11 | 15310 | - | 11 | Arena fina
INDEC-CM - 46531-11 | 46531 | - | 11 | Artefacto de iluminación
INDEC-CM - 43540-11 | 43540 | - | 11 | Ascensor de 15 paradas
INDEC-CM - 43540-12 | 43540 | - | 12 | Ascensor de 7 paradas
INDEC-CM - 37370-21 | 37370 | - | 21 | Azulejo
INDEC-CM - 37370-11 | 37370 | - | 11 | Baldosa cerámica esmaltada
INDEC-CM - 37370-12 | 37370 | - | 12 | Baldosa cerámica roja
INDEC-CM - 37690-11 | 37690 | - | 11 | Baldosa de laja negra
INDEC-CM - 42911-11 | 42911 | - | 11 | Bañera de chapa porcelanizada
INDEC-CM - 37129-11 | 37129 | - | 11 | Bañera de plástico reforzado con fibra de vidrio
INDEC-CM - 35110-41 | 35110 | - | 41 | Barniz con poliuretano
INDEC-CM - 37210-23 | 37210 | - | 23 | Bidé de calidad inferior
INDEC-CM - 37210-22 | 37210 | - | 22 | Bidé de calidad media
INDEC-CM - 37210-21 | 37210 | - | 21 | Bidé de calidad superior
INDEC-CM - 41543-21 | 41543 | - | 21 | Boca de acceso de plomo
INDEC-CM - 46340-31 | 46340 | - | 31 | Cable con conductor unipolar
INDEC-CM - 46320-11 | 46320 | - | 11 | Cable coaxil 75 ohms
INDEC-CM - 46340-11 | 46340 | - | 11 | Cable telefónico de 1 par
INDEC-CM - 46340-12 | 46340 | - | 12 | Cable telefónico de 101 pares
INDEC-CM - 46340-21 | 46340 | - | 21 | Cable tipo Sintenax
INDEC-CM - 46212-21 | 46212 | - | 21 | Caja de chapa con tablero trifásico
INDEC-CM - 42999-23 | 42999 | - | 23 | Caja de chapa para tablero
INDEC-CM - 42999-21 | 42999 | - | 21 | Caja octogonal de chapa para instalación eléctrica
INDEC-CM - 42999-31 | 42999 | - | 31 | Caja para pares telefónicos
INDEC-CM - 42999-22 | 42999 | - | 22 | Caja rectangular de chapa para instalación eléctrica
INDEC-CM - 31600-63 | 31600 | - | 63 | Cajonera para placard, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-62 | 31600 | - | 62 | Cajonera para placard, de calidad media
INDEC-CM - 31600-61 | 31600 | - | 61 | Cajonera para placard, de calidad superior
INDEC-CM - 37420-11 | 37420 | - | 11 | Cal área hidratada
INDEC-CM - 37420-12 | 37420 | - | 12 | Cal hidráulica hidratada
INDEC-CM - 44822-11 | 44822 | - | 11 | Calefactor de tiro balanceado
INDEC-CM - 44826-11 | 44826 | - | 11 | Calefón de tiro balanceado
INDEC-CM - 44826-12 | 44826 | - | 12 | Calefón de tiro natural
INDEC-CM - 42911-21 | 42911 | - | 21 | Canilla de bronce
INDEC-CM - 41277-21 | 41277 | - | 21 | Caño de acero para instalaciones eléctricas
INDEC-CM - 41277-11 | 41277 | - | 11 | Caño de chapa galvanizada
INDEC-CM - 41516-11 | 41516 | - | 11 | Caño de cobre de 0,013 m
INDEC-CM - 41516-12 | 41516 | - | 12 | Caño de cobre de 0,019 m
INDEC-CM - 41273-11 | 41273 | - | 11 | Caño de hierro fundido de 0,064 m
INDEC-CM - 41273-12 | 41273 | - | 12 | Caño de hierro fundido de 0,100 m
INDEC-CM - 41277-41 | 41277 | - | 41 | Caño de hierro galvanizado
INDEC-CM - 41277-31 | 41277 | - | 31 | Caño de hierro negro con revestimiento epoxi
INDEC-CM - 41543-11 | 41543 | - | 11 | Caño de plomo
INDEC-CM - 36320-21 | 36320 | - | 21 | Caño de polipropileno de 0,013 m
INDEC-CM - 36320-22 | 36320 | - | 22 | Caño de polipropileno de 0,019 m
INDEC-CM - 36320-11 | 36320 | - | 11 | Caño de PVC de 0,063 m
INDEC-CM - 36320-12 | 36320 | - | 12 | Caño de PVC de 0,110 m
INDEC-CM - 15320-11 | 15320 | - | 11 | Canto rodado natural
INDEC-CM - 37350-61 | 37350 | - | 61 | Cascote
INDEC-CM - 37440-31 | 37440 | - | 31 | Cemento de albañilería
INDEC-CM - 37440-11 | 37440 | - | 11 | Cemento portland normal, en bolsa
INDEC-CM - 44821-21 | 44821 | - | 21 | Cocina a gas
INDEC-CM - 36320-31 | 36320 | - | 31 | Codo con base de PVC
INDEC-CM - 41278-12 | 41278 | - | 12 | Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,013 m
INDEC-CM - 41278-11 | 41278 | - | 11 | Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,025 m
INDEC-CM - 36320-41 | 36320 | - | 41 | Codo de polipropileno
INDEC-CM - 41516-21 | 41516 | - | 21 | Codo para caño de cobre
INDEC-CM - 41278-22 | 41278 | - | 22 | Codo tipo PROSA
INDEC-CM - 46350-11 | 46350 | - | 11 | Conductor revestido para puesta a tierra
INDEC-CM - 41278-41 | 41278 | - | 41 | Conector de chapa cincada
INDEC-CM - 42999-11 | 42999 | - | 11 | Conexión flexible cromada
INDEC-CM - 36320-51 | 36320 | - | 51 | Conexión flexible de plástico
INDEC-CM - 31600-12 | 31600 | - | 12 | Cortina de enrollar común de madera
INDEC-CM - 36950-11 | 36950 | - | 11 | Cortina de enrollar de PVC
INDEC-CM - 31600-11 | 31600 | - | 11 | Cortina de enrollar regulable de madera
INDEC-CM - 37112-11 | 37112 | - | 11 | Cristal transparente de 4mm, con colocación
INDEC-CM - 41278-31 | 41278 | - | 31 | Curva de hierro fundido
INDEC-CM - 41278-13 | 41278 | - | 13 | Curva de hierro negro con revestimiento epoxi
INDEC-CM - 37570-11 | 37570 | - | 11 | Depósito de fibrocemento para inodoro
INDEC-CM - 43220-11 | 43220 | - | 11 | Electrobomba monofásica 1/3 HP
INDEC-CM - 43220-12 | 43220 | - | 12 | Electrobomba monofásica 3/4 HP
INDEC-CM - 43220-21 | 43220 | - | 21 | Electrobomba monofásica cloacal 1/3 HP
INDEC-CM - 43220-22 | 43220 | - | 22 | Electrobomba monofásica pluvial 1/3 HP
INDEC-CM - 43220-23 | 43220 | - | 23 | Electrobomba monofásica pluvial 3/4 HP
INDEC-CM - 43220-31 | 43220 | - | 31 | Electrobomba trifásica 1,5 HP
INDEC-CM - 43220-32 | 43220 | - | 32 | Electrobomba trifásica 7,5 HP
INDEC-CM - 41278-32 | 41278 | - | 32 | Embudo de hierro fundido
INDEC-CM - 36320-32 | 36320 | - | 32 | Embudo de PVC
INDEC-CM - 41278-23 | 41278 | - | 23 | Empalme tipo PROSA
INDEC-CM - 35110-11 | 35110 | - | 11 | Enduído plástico al agua para exteriores
INDEC-CM - 35110-12 | 35110 | - | 12 | Enduído plástico al agua para interiores
INDEC-CM - 35110-21 | 35110 | - | 21 | Esmalte sintético brillante
INDEC-CM - 35110-22 | 35110 | - | 22 | Esmalte sintético semimate
INDEC-CM - 41547-11 | 41547 | - | 11 | Estaño al 50%
INDEC-CM - 31600-73 | 31600 | - | 73 | Estantes y divisiones para placard, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-72 | 31600 | - | 72 | Estantes y divisiones para placard, de calidad media
INDEC-CM - 31600-71 | 31600 | - | 71 | Estantes y divisiones para placard, de calidad superior
INDEC-CM - 35110-61 | 35110 | - | 61 | Fijador al agua
INDEC-CM - 31600-53 | 31600 | - | 53 | Frente de placard de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-51 | 31600 | - | 51 | Frente de placard de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 37550-21 | 37550 | - | 21 | Gabinete para medidor de gas
INDEC-CM - 42999-41 | 42999 | - | 41 | Gabinete para medidor monofásico
INDEC-CM - 42911-53 | 42911 | - | 53 | Grifería para bidé de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-52 | 42911 | - | 52 | Grifería para bidé de calidad media
INDEC-CM - 42911-51 | 42911 | - | 51 | Grifería para bidé de calidad superior
INDEC-CM - 42911-43 | 42911 | - | 43 | Grifería para cocina de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-42 | 42911 | - | 42 | Grifería para cocina de calidad media
INDEC-CM - 42911-41 | 42911 | - | 41 | Grifería para cocina, monocomando, de calidad superior
INDEC-CM - 42911-56 | 42911 | - | 56 | Grifería para ducha de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-55 | 42911 | - | 55 | Grifería para ducha de calidad media
INDEC-CM - 42911-54 | 42911 | - | 54 | Grifería para ducha de calidad superior
INDEC-CM - 42911-32 | 42911 | - | 32 | Grifería para lavadero de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-31 | 42911 | - | 31 | Grifería para lavadero de calidad media
INDEC-CM - 42911-59 | 42911 | - | 59 | Grifería para lavatorio de calidad inferior
INDEC-CM - 42911-58 | 42911 | - | 58 | Grifería para lavatorio de calidad media
INDEC-CM - 42911-57 | 42911 | - | 57 | Grifería para lavatorio de calidad superior
INDEC-CM - 43923-21 | 43923 | - | 21 | Hidrante completo, con manguera y gabinete
INDEC-CM - 37510-11 | 37510 | - | 11 | Hormigón elaborado
INDEC-CM - 44821-31 | 44821 | - | 31 | Horno a gas
INDEC-CM - 46531-12 | 46531 | - | 12 | Iluminación de emergencia
INDEC-CM - 37210-13 | 37210 | - | 13 | Inodoro de calidad inferior
INDEC-CM - 37210-12 | 37210 | - | 12 | Inodoro de calidad media
INDEC-CM - 37210-11 | 37210 | - | 11 | Inodoro de calidad superior con mochila
INDEC-CM - 46212-11 | 46212 | - | 11 | Interruptor automático para tanque
INDEC-CM - 46212-51 | 46212 | - | 51 | Interruptor de un punto
INDEC-CM - 46212-31 | 46212 | - | 31 | Interruptor diferencial
INDEC-CM - 46212-41 | 46212 | - | 41 | Interruptor termomagnético
INDEC-CM - 42999-51 | 42999 | - | 51 | Jabalina
INDEC-CM - 35110-51 | 35110 | - | 51 | Laca poliuretánica
INDEC-CM - 37350-11 | 37350 | - | 11 | Ladrillo cerámico hueco
INDEC-CM - 37350-41 | 37350 | - | 41 | Ladrillo cerámico para entrepisos
INDEC-CM - 37350-21 | 37350 | - | 21 | Ladrillo común
INDEC-CM - 37350-31 | 37350 | - | 31 | Ladrillo de media máquina
INDEC-CM - 37210-32 | 37210 | - | 32 | Lavatorio con columna de calidad media
INDEC-CM - 37210-31 | 37210 | - | 31 | Lavatorio con columna de calidad superior
INDEC-CM - 37210-33 | 37210 | - | 33 | Lavatorio sin columna de calidad inferior
INDEC-CM - 31210-41 | 31210 | - | 41 | Listón yesero
INDEC-CM - 43240-21 | 43240 | - | 21 | Llave candado para gas
INDEC-CM - 43240-32 | 43240 | - | 32 | Llave de paso para agua
INDEC-CM - 43240-31 | 43240 | - | 31 | Llave de paso para gas
INDEC-CM - 43240-41 | 43240 | - | 41 | Llave esclusa de bronce
INDEC-CM - 37540-32 | 37540 | - | 32 | Loseta calcárea para vereda
INDEC-CM - 37540-31 | 37540 | - | 31 | Loseta de piedra lavada
INDEC-CM - 31210-21 | 31210 | - | 21 | Machimbre con una cara cepillada
INDEC-CM - 42911-61 | 42911 | - | 61 | Marco y tapa con cierre hermético, de bronce, de 0,20 x 0,20 m
INDEC-CM - 43923-11 | 43923 | - | 11 | Matafuego de polvo químico
INDEC-CM - 37930-12 | 37930 | - | 12 | Membrana asfáltica común
INDEC-CM - 37930-11 | 37930 | - | 11 | Membrana asfáltica con folio de aluminio
INDEC-CM - 42999-61 | 42999 | - | 61 | Mesada de acero inoxidable con bacha doble
INDEC-CM - 42999-62 | 42999 | - | 62 | Mesada de acero inoxidable lisa
INDEC-CM - 37610-11 | 37610 | - | 11 | Mesada de granito
INDEC-CM - 37610-12 | 37610 | - | 12 | Mesada de granito con perforación para bacha
INDEC-CM - 42943-11 | 42943 | - | 11 | Metal desplegado
INDEC-CM - 37540-11 | 37540 | - | 11 | Mosaico granítico
INDEC-CM - 38130-16 | 38130 | - | 16 | Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 38130-15 | 38130 | - | 15 | Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad media
INDEC-CM - 38130-14 | 38130 | - | 14 | Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 35490-11 | 35490 | - | 11 | Pegamento para PVC
INDEC-CM - 41251-11 | 41251 | - | 11 | Perfil normal doble T
INDEC-CM - 41278-21 | 41278 | - | 21 | Pileta de piso tipo PROSA
INDEC-CM - 42911-71 | 42911 | - | 71 | Pileta de cocina de acero inoxidable
INDEC-CM - 37210-42 | 37210 | - | 42 | Pileta de lavar de loza, chica
INDEC-CM - 37210-41 | 37210 | - | 41 | Pileta de lavar de loza, grande o mediana
INDEC-CM - 36930-11 | 36930 | - | 11 | Pileta de lavar de plástico
INDEC-CM - 36950-21 | 36950 | - | 21 | Pileta de piso de PVC
INDEC-CM - 35110-31 | 35110 | - | 31 | Pintura al látex para interiores
INDEC-CM - 35110-32 | 35110 | - | 32 | Pintura al látex para exteriores
INDEC-CM - 37940-11 | 37940 | - | 11 | Pintura asfáltica
INDEC-CM - 35110-71 | 35110 | - | 71 | Pintura transparente para ladrillo visto
INDEC-CM - 31210-31 | 31210 | - | 31 | Piso de entablonado, con colocación
INDEC-CM - 31210-32 | 31210 | - | 32 | Piso de parquet, con colocación
INDEC-CM - 41541-11 | 41541 | - | 11 | Plomo para fundir
INDEC-CM - 34720-11 | 34720 | - | 11 | Poliestireno expandido en placas
INDEC-CM - 47220-11 | 47220 | - | 11 | Portero eléctrico
INDEC-CM - 31600-81 | 31600 | - | 81 | Portón levadizo de madera
INDEC-CM - 42120-31 | 42120 | - | 31 | Portón levadizo metálico
INDEC-CM - 35490-21 | 35490 | - | 21 | Preservador para madera
INDEC-CM - 31600-41 | 31600 | - | 41 | Puerta balcón corrediza de madera
INDEC-CM - 42120-21 | 42120 | - | 21 | Puerta balcón corrediza metálica de calidad media
INDEC-CM - 42120-22 | 42120 | - | 22 | Puerta balcón corrediza metálica de calidad superior
INDEC-CM - 31600-33 | 31600 | - | 33 | Puerta de entrada de madera con tableros, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-32 | 31600 | - | 32 | Puerta de entrada de madera con tableros, de calidad media
INDEC-CM - 31600-31 | 31600 | - | 31 | Puerta de entrada de madera con tableros, de calidad superior
INDEC-CM - 42120-11 | 42120 | - | 11 | Puerta metálica vidriada
INDEC-CM - 31600-23 | 31600 | - | 23 | Puerta placa de madera, de calidad inferior
INDEC-CM - 31600-22 | 31600 | - | 22 | Puerta placa de madera, de calidad media
INDEC-CM - 31600-21 | 31600 | - | 21 | Puerta placa de madera, de calidad superior
INDEC-CM - 41278-33 | 41278 | - | 33 | Ramal de hierro fundido
INDEC-CM - 36320-33 | 36320 | - | 33 | Ramal de PVC
INDEC-CM - 48270-11 | 48270 | - | 11 | Regulador de gas
INDEC-CM - 42190-11 | 42190 | - | 11 | Reja de barrotes
INDEC-CM - 43923-31 | 43923 | - | 31 | Rociador de techo tipo Spray
INDEC-CM - 31210-11 | 31210 | - | 11 | Tabla con una cara cepillada para encofrado
INDEC-CM - 37129-21 | 37129 | - | 21 | Tanque para agua de polietileno tricapa, aprobado, de 1000 litros de capacidad
INDEC-CM - 37560-21 | 37560 | - | 21 | Tapa de chapa para cámara de inspección
INDEC-CM - 42999-71 | 42999 | - | 71 | Tapa sumergida para tanque
INDEC-CM - 41516-22 | 41516 | - | 22 | Te para caño de cobre
INDEC-CM - 37350-51 | 37350 | - | 51 | Teja francesa
INDEC-CM - 44826-21 | 44826 | - | 21 | Termotanque a gas
INDEC-CM - 31210-22 | 31210 | - | 22 | Tirante cepillado
INDEC-CM - 31100-11 | 31100 | - | 11 | Tirante sin cepillar
INDEC-CM - 46212-53 | 46212 | - | 53 | Toma TV
INDEC-CM - 46212-52 | 46212 | - | 52 | Tomacorriente con toma a tierra
INDEC-CM - 15400-21 | 15400 | - | 21 | Tosca
INDEC-CM - 43240-11 | 43240 | - | 11 | Válvula a flotante
INDEC-CM - 31600-42 | 31600 | - | 42 | Ventana corrediza de madera
INDEC-CM - 42120-42 | 42120 | - | 42 | Ventana corrediza metálica
INDEC-CM - 42120-41 | 42120 | - | 41 | Ventana corrediza metálica con vidrio repartido
INDEC-CM - 42120-51 | 42120 | - | 51 | Ventiluz metálico
INDEC-CM - 37550-11 | 37550 | - | 11 | Vigueta de hormigón pretensado
INDEC-CM - 37410-11 | 37410 | - | 11 | Yeso blanco
INDEC-CM - 31210-33 | 31210 | - | 33 | Zócalo de madera
INDEC-CM - 37540-21 | 37540 | - | 21 | Zócalo granítico
Cuadro 2. Índices del Capítulo Materiales, desagregación inmediata superior disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-CM - 37370-0 | 37370 | - | 0 | Baldosas y losas para pavimentos, cubos de mosaicos de cerámicos y artículos similares (incluye: Azulejo, Baldosa cerámica esmaltada y Baldosa cerámica roja)
INDEC-CM - 31600-6 | 31600 | - | 6 | Cajonera para placard (incluye: Cajonera para placard de calidad inferior, media y superior)
INDEC-CM - 41278-0 | 41278 | - | 0 | Accesorios para tubos o caños, de hierro o acero (incluye: Codo de hierro negro con revestimiento epoxi de 0,013 m y de 0,025 m, Codo tipo PROSA, Conector de chapa cincada, Curva de hierro fundido, Curva de hierro negro con revestimiento epoxi, Embutido de hierro fundido, Empalme tipo PROSA, Pileta de piso tipo PROSA y Ramal de hierro fundido)
INDEC-CM - 31600-7 | 31600 | - | 7 | Estantes y divisiones para placard (incluye: Estantes y divisiones para placard de calidad inferior, media y superior)
INDEC-CM - 42120-41/42/51 | 42120 | - | 41/42/51 | Ventana corrediza metálica y ventiluz metálico (incluye: Ventana corrediza metálica, Ventana corrediza metálica con vidrio repartido y Ventiluz metálico)
Cuadro 1. Índices del Capítulo Mano de Obra, mayor desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Aperturas
Mano de obra
Mano de obra asalariada
Mano de obra directa (en Albañilería y H. Armado)
INDEC-MO - 51560-11 | 51560 | - | 11 | Oficial especializado
INDEC-MO - 51560-12 | 51560 | - | 12 | Oficial
INDEC-MO - 51560-13 | 51560 | - | 13 | Medio Oficial
INDEC-MO - 51560-14 | 51560 | - | 14 | Ayudante
INDEC-MO - 51560-32 | 51560 | - | 32 | Mano de obra indirecta (capataz de primera2)
INDEC-MO - 81291-1 | 81291 | - | 1 | Seguro de Accidentes de Trabajo3
Subcontratos de mano de obra
INDEC-MO - 51641-1 | 51641 | - | 1 | Instalación eléctrica
INDEC-MO - 51620-1 | 51620 | - | 1 | Instalación sanitaria
INDEC-MO - 51690-1 | 51690 | - | 1 | Instalación contra incendio
INDEC-MO - 51630-1 | 51630 | - | 1 | Instalación de gas
INDEC-MO - 51720-1 | 51720 | - | 1 | Yesería
INDEC-MO - 51730-1 | 51730 | - | 1 | Pintura
Cuadro 2. Índices del Capítulo Mano de Obra, desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Aperturas
INDEC-MO - 51720-1 | 51720 | - | 1 | Yesería (incluye: mano de obra de subcontrato de yesería y sus materiales intervinientes para dicho ítem)
Índice de precios de equipos para la construcción
Codigo Unificado | Código |  |  | Concepto
CPC1
INDEC-EC - 43520-11 | 43520 | - | 11 | Guinche 1200 Kg.
INDEC-EC - 44440-2 | 44440 | - | 2 | Hormigoneras de 130 a 300 litros
INDEC-EC - 44221-11 | 44221 | - | 11 | Mesa de corte de cerámicos
INDEC-EC - 44221-12 | 44221 | - | 12 | Mesa de corte de mosaicos
INDEC-EC - 43520-21 | 43520 | - | 21 | Pluma 300 Kg.
INDEC-EC - 44231-21 | 44231 | - | 21 | Taladro percutor
INDEC-EC - 44440-11 | 44440 | - | 11 | Trituradora a mandíbula
INDEC-EC - 44231-11 | 44231 | - | 11 | Vibrador a péndulo
Índice de precios de algunos servicios
Codigo Unificado | Código |  |  | Servicios de alquiler
CPC1
INDEC-SA - 83107-1 | 83107 | - | 1 | Andamios
INDEC-SA - 71240-21 | 71240 | - | 21 | Camión con acoplado2
INDEC-SA - 71240-31 | 71240 | - | 31 | Camión playo2
INDEC-SA - 71240-11 | 71240 | - | 11 | Camión volcador
INDEC-SA - 74110-11 | 74110 | - | 11 | Contenedor tipo volquete
INDEC-SA - 71233-11 | 71233 | - | 11 | Camioneta
INDEC-SA - 51800-11 | 51800 | - | 11 | Pala cargadora
INDEC-SA - 51800-21 | 51800 | - | 21 | Retroexcavadora
Cuadro 1. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), mayor desagregación disponible
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-PB - 42120-1 | 42120 | - | 1 | Aberturas de aluminio
INDEC-PB - 42120-2 | 42120 | - | 2 | Aberturas de chapa de hierro |  | (1)
INDEC-PB - 37910-1 | 37910 | - | 1 | Abrasivos
INDEC-PB - 42921-4 | 42921 | - | 4 | Abrazaderas
INDEC-PB - 44251-1 | 44251 | - | 1 | Accesorio para máquinas herramientas
INDEC-PB - 42922-1 | 42922 | - | 1 | Accesorios para herramientas
INDEC-PB - 33380-1 | 33380 | - | 1 | Aceites lubricantes
INDEC-PB - 49229-1 | 49229 | - | 1 | Acoplados
INDEC-PB - 46420-1 | 46420 | - | 1 | Acumuladores eléctricos
INDEC-PB - 41263-1 | 41263 | - | 1 | Alambres de acero |  | (2)
INDEC-PB - 41241-1 | 41241 | - | 1 | Alambrones de hierro |  | (2)
INDEC-PB - 44216-1 | 44216 | - | 1 | Amoladoras |  | (3)
INDEC-PB - 15400-1 | 15400 | - | 1 | Arcillas |  | (29)
INDEC-PB - 15310-1 | 15310 | - | 1 | Arenas
INDEC-PB - 37210-1 | 37210 | - | 1 | Artefactos sanitarios |  | (4)
INDEC-PB - 37540-2 | 37540 | - | 2 | Artículos pretensados |  | (5)
INDEC-PB - 49113-1 | 49113 | - | 1 | Automóviles
INDEC-PB - 36270-1 | 36270 | - | 1 | Autopartes de goma
INDEC-PB - 46539-1 | 46539 | - | 1 | Balastos
INDEC-PB - 37370-1 | 37370 | - | 1 | Baldosas cerámicas
INDEC-PB - 35110-4 | 35110 | - | 4 | Barnices y protectores para madera
INDEC-PB - 41261-1 | 41261 | - | 1 | Barras de hierro y acero
INDEC-PB - 36490-6 | 36490 | - | 6 | Bolsas de plástico
INDEC-PB - 42944-1 | 42944 | - | 1 | Bulones
INDEC-PB - 42320-1 | 42320 | - | 1 | Calderas ( de gas y fuel oil)
INDEC-PB - 37420-1 | 37420 | - | 1 | Cales
INDEC-PB - 49115-2 | 49115 | - | 2 | Camiones y sus chasis |  | (6)
INDEC-PB - 36320-3 | 36320 | - | 3 | Caños y tubos de polietileno |  | (7)
INDEC-PB - 36320-2 | 36320 | - | 2 | Caños y tubos de polipropileno |  | (7)
INDEC-PB - 36320-1 | 36320 | - | 1 | Caños y tubos de PVC
INDEC-PB - 46220-1 | 46220 | - | 1 | Capacitores electrolíticos
INDEC-PB - 34800-1 | 34800 | - | 1 | Cauchos sintéticos |  | (8)
INDEC-PB - 37440-1 | 37440 | - | 1 | Cemento portland
INDEC-PB - 42992-1 | 42992 | - | 1 | Cerraduras
INDEC-PB - 42999-2 | 42999 | - | 2 | Chapas metálicas
INDEC-PB - 42944-2 | 42944 | - | 2 | Clavos |  | (13)
INDEC-PB - 43230-1 | 43230 | - | 1 | Compresores y sus repuestos
INDEC-PB - 46340-1 | 46340 | - | 1 | Conductores eléctricos
INDEC-PB - 36270-2 | 36270 | - | 2 | Correas de goma con refuerzo textil |  | (9)
INDEC-PB - 42190-2 | 42190 | - | 2 | Cortinas de aluminio
INDEC-PB - 36990-2 | 36990 | - | 2 | Cortinas de enrrollar de PVC |  | (10)
INDEC-PB - 31600-1 | 31600 | - | 1 | Cortinas de madera |  | (11)
INDEC-PB - 32600-1 | 32600 | - | 1 | Cuadernos y blocks
INDEC-PB - 36111-3 | 36111 | - | 3 | Cubiertas agrícolas |  | (12)
INDEC-PB - 36111-2 | 36111 | - | 2 | Cubiertas convencionales |  | (12)
INDEC-PB - 36111-1 | 36111 | - | 1 | Cubiertas radiales |  | (12)
INDEC-PB - 42921-1 | 42921 | - | 1 | Cucharas de albañil
INDEC-PB - 34800-2 | 34800 | - | 2 | Dispersiones de caucho (Pegamentos) |  | (8)
INDEC-PB - 49129-1 | 49129 | - | 1 | Elásticos para autos
INDEC-PB - 43220-1 | 43220 | - | 1 | Electrobombas
INDEC-PB - 35110-1 | 35110 | - | 1 | Enduído para paredes
INDEC-PB - 17100-1 | 17100 | - | 1 | Energía eléctrica
INDEC-PB - 49129-3 | 49129 | - | 3 | Equipos de transmisión
INDEC-PB - 35110-2 | 35110 | - | 2 | Esmaltes sintéticos
INDEC-PB - 37129-1 | 37129 | - | 1 | Fibras minerales
INDEC-PB - 36490-4 | 36490 | - | 4 | Film de polietileno
INDEC-PB - 33370-1 | 33370 | - | 1 | Fuel oil
INDEC-PB - 12020-1 | 12020 | - | 1 | Gas
INDEC-PB - 33360-1 | 33360 | - | 1 | Gas oil
INDEC-PB - 33410-1 | 33410 | - | 1 | Gases de refinería (Butano. Propano)
INDEC-PB - 42911-1 | 42911 | - | 1 | Grifería |  | (13)
INDEC-PB - 46113-1 | 46113 | - | 1 | Grupos electrógenos |  | (14)
INDEC-PB - 42921-2 | 42921 | - | 2 | Herramientas de mano
INDEC-PB - 37990-1 | 37990 | - | 1 | Hidrófugos
INDEC-PB - 41242-1 | 41242 | - | 1 | Hierros redondos
INDEC-PB - 37510-1 | 37510 | - | 1 | Hormigón
INDEC-PB - 44440-1 | 44440 | - | 1 | Hormigoneras
INDEC-PB - 35110-5 | 35110 | - | 5 | Impermeabilizantes
INDEC-PB - 46212-1 | 46212 | - | 1 | Interruptores eléctricos
INDEC-PB - 33340-1 | 33340 | - | 1 | Kerosene |  | (15)
INDEC-PB - 37350-1 | 37350 | - | 1 | Ladrillos huecos
INDEC-PB - 37320-1 | 37320 | - | 1 | Ladrillos refractarios
INDEC-PB - 41532-11 | 41532 | - | 11 | Lingotes de aluminio y sus aleaciones
INDEC-PB - 41532-1 | 41532 | - | 1 | Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones
INDEC-PB - 31430-1 | 31430 | - | 1 | Maderas aglomeradas
INDEC-PB - 31100-1 | 31100 | - | 1 | Maderas aserradas
INDEC-PB - 31420-1 | 31420 | - | 1 | Maderas terciadas fenólicas
INDEC-PB - 31420-2 | 31420 | - | 2 | Maderas terciadas no fenólicas
INDEC-PB - 44222-1 | 44222 | - | 1 | Máquinas para carpintería |  | (3)
INDEC-PB - 44427-1 | 44427 | - | 1 | Máquinas viales autopropulsadas |  | (16)
INDEC-PB - 44430-1 | 44430 | - | 1 | Máquinas viales no autopropulsadas
INDEC-PB - 37930-1 | 37930 | - | 1 | Membranas asfálticas
INDEC-PB - 37330-1 | 37330 | - | 1 | Morteros refractarios |  | (17)
INDEC-PB - 37540-1 | 37540 | - | 1 | Mosaicos
INDEC-PB - 43121-1 | 43121 | - | 1 | Motores a explosión de uso industrial
INDEC-PB - 46112-1 | 46112 | - | 1 | Motores eléctricos
INDEC-PB - 43122-1 | 43122 | - | 1 | Motores para vehículos |  | (18)
INDEC-PB - 49911-1 | 49911 | - | 1 | Motos
INDEC-PB - 33310-1 | 33310 | - | 1 | Naftas
INDEC-PB - 32129-1 | 32129 | - | 1 | Papel obra
INDEC-PB - 37990-2 | 37990 | - | 2 | Pegamentos para revestimientos
INDEC-PB - 41251-1 | 41251 | - | 1 | Perfiles de hierro
INDEC-PB - 12010-1 | 12010 | - | 1 | Petróleo crudo
INDEC-PB - 15320-1 | 15320 | - | 1 | Piedras
INDEC-PB - 41116-1 | 41116 | - | 1 | Piezas fundidas
INDEC-PB - 42999-1 | 42999 | - | 1 | Piletas y mesadas de acero inoxidable
INDEC-PB - 35110-3 | 35110 | - | 3 | Pinturas al látex
INDEC-PB - 34740-6 | 34740 | - | 6 | Plastificantes
INDEC-PB - 34730-1 | 34730 | - | 1 | Polímeros del cloruro de vinilo
INDEC-PB - 34720-1 | 34720 | - | 1 | Polímeros del estireno |  | (19)
INDEC-PB - 34710-1 | 34710 | - | 1 | Polímeros del etileno
INDEC-PB - 41530-1 | 41530 | - | 1 | Productos básicos de aluminio
INDEC-PB - 41510-1 | 41510 | - | 1 | Productos básicos de cobre y latón
INDEC-PB - 31600-2 | 31600 | - | 2 | Puertas placa
INDEC-PB - 49129-2 | 49129 | - | 2 | Radiadores
INDEC-PB - 34740-1 | 34740 | - | 1 | Resinas plásticas
INDEC-PB - 43310-1 | 43310 | - | 1 | Rodamientos |  | (20)
INDEC-PB - 44240-1 | 44240 | - | 1 | Soldadoras eléctricas
INDEC-PB - 33500-1 | 33500 | - | 1 | Subproductos de refinería (Coke. Parafina)
INDEC-PB - 44214-1 | 44214 | - | 1 | Taladros |  | (3)
INDEC-PB - 37350-2 | 37350 | - | 2 | Tejas
INDEC-PB - 42943-1 | 42943 | - | 1 | Tejidos de alambre
INDEC-PB - 36990-1 | 36990 | - | 1 | Telas plásticas
INDEC-PB - 46121-1 | 46121 | - | 1 | Transformadores
INDEC-PB - 49115-1 | 49115 | - | 1 | Utilitarios
INDEC-PB - 37113-1 | 37113 | - | 1 | Vidrio plano |  | (21)
INDEC-PB - 37199-3 | 37199 | - | 3 | Vidrios laminados |  | (21)
INDEC-PB - 37199-1 | 37199 | - | 1 | Vidrios templados |  | (21)
INDEC-PB - 37199-2 | 37199 | - | 2 | Vidrios térmicos |  | (21)
INDEC-PB - 15200-1 | 15200 | - | 1 | Yesos y piedras calizas
IMPORTADOS
INDEC-PB - 94920-1 | 94920 | - | 1 | Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial
INDEC-PB - 91223-1 | 91223 | - | 1 | Aceros aleados
INDEC-PB - 91211-11 | 91211 | - | 11 | Chapas de hierro al silicio |  | (22)
INDEC-PB - 91211-1 | 91211 | - | 1 | Chapas de hierro/acero
INDEC-PB - 91511-1 | 91511 | - | 1 | Cobre |  | (23)
INDEC-PB - 91547-1 | 91547 | - | 1 | Estaño
INDEC-PB - 81100-1 | 81100 | - | 1 | Maderas aserradas
INDEC-PB - 91601-2 | 91601 | - | 2 | Manganeso |  | (23)
INDEC-PB - 94214-1 | 94214 | - | 1 | Máquinas para perforar, taladrar o fresar
INDEC-PB - 94216-1 | 94216 | - | 1 | Máquinas para rebanar, afilar, amolar, pulir u otro acabado |  | (24)
INDEC-PB - 93310-2 | 93310 | - | 2 | Máquinas para uso general (Máquinas para soldar plásticos) |  | (25)
INDEC-PB - 82129-1 | 82129 | - | 1 | Papeles
INDEC-PB - 91251-1 | 91251 | - | 1 | Perfiles de hierro / acero |  | (22)
INDEC-PB - 93310-1 | 93310 | - | 1 | Piezas y partes para máquinas de uso general (Rodamientos)
INDEC-PB - 84710-1 | 84710 | - | 1 | Polietileno |  | (26)
INDEC-PB - 84740-1 | 84740 | - | 1 | Polipropileno |  | (26)
INDEC-PB - 84230-1 | 84230 | - | 1 | Soda solvay |  | (27)
INDEC-PB - 85490-1 | 85490 | - | 1 | Toner |  | (28)
Cuadro 2. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), desagregación inmediata superior disponible
Codigo Unificado | Clasificación |  |  | Descripción
CIIU R31
NACIONALES
INDEC-PB - 2811-1 | 2811 | - | 1 | Estructuras metálicas para construcción (incluye: Aberturas de aluminio, Aberturas de chapa de hierro y Cortinas de aluminio) |  | (1)
INDEC-PB - 2710-1 | 2710 | - | 1 | Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Ferroaleaciones, Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de acero laminadas en frío, Flejes de hierro, Hojalata, Alambrones de hierro, Hierros redondos, Perfiles de hierro, Barras de hierro y acero, Alambres de acero, Tubos de acero y Caño de hierro galvanizado con costura) |  | (2)
INDEC-PB - 2922-1 | 2922 | - | 1 | Máquinas herramientas y sus accesorios (incluye: Tornos y sus partes y piezas, Taladros, Amoladoras, Máquinas para carpintería, Soldadoras eléctricas y Accesorio para máquinas herramientas) |  | (3)
INDEC-PB - 2691- | 2691 | - |  | Productos de cerámica no refractaria para uso no estructural (incluye: Artefactos sanitarios y Platos playos de cerámica) |  | (4)
INDEC-PB - 2695- | 2695 | - |  | Artículos de hormigón, de cemento y de yeso (incluye: Hormigón, Mosaicos y Artículos pretensados) |  | (5)
INDEC-PB - 3410-2 | 3410 | - | 2 | Autos, utilitarios, camiones, colectivos y chasis (incluye: Automóviles, Utilitarios, Camiones y sus chasis y Colectivos, Chasis y carrocerías para ómnibus) |  | (6)
INDEC-PB - 2520-1 | 2520 | - | 1 | Plásticos en formas básicas (incluye: Caños y tubos de PVC, Caños y tubos de polipropileno y Caños y tubos de polietileno) |  | (7)
INDEC-PB - 2413-3 | 2413 | - | 3 | Cauchos (incluye: Cauchos sintéticos y Dispersiones de caucho) |  | (8)
INDEC-PB - 2519-1 | 2519 | - | 1 | Otros productos de caucho (incluye: Autopartes de goma, Correas de goma con refuerzo textil y Otros artículos de goma) |  | (9)
INDEC-PB - 2520-3 | 2520 | - | 3 | Otros productos plásticos (incluye: Telas plásticas, Cortinas de enrollar de PVC y Artículos de bazar de plástico) |  | (10)
INDEC-PB - 2022-1 | 2022 | - | 1 | Carpintería de madera (incluye: Cortinas de madera y Puertas placa) |  | (11)
INDEC-PB - 2511-1 | 2511 | - | 1 | Cubiertas de caucho (incluye: Cubiertas radiales, Cubiertas convencionales y Cubiertas agrícolas) |  | (12)
INDEC-PB - 2899- | 2899 | - |  | Otros productos metálicos n.c.p. (incluye: Bulones, Clavos, Envases de hojalata, Recipientes para gases, Grifería, Cerraduras, Tejidos de alambre, Piletas y mesadas de acero inoxidable y Chapas metálicas) |  | (13)
INDEC-PB - 3110-1 | 3110 | - | 1 | Motores, generadores y transformadores eláctricos (incluye: Motores eléctricos, Grupos electrógenos y Transformadores) |  | (14)
INDEC-PB - 2320-1 | 2320 | - | 1 | Combustibles (Incluye: Naftas, Kerosene, Gas oil, Fuel oil y Gases de refinería) |  | (15)
INDEC-PB - 2924-1 | 2924 | - | 1 | Máquinas viales para la construcción (incluye: Máquinas viales autopropulsadas, Máquinas viales no autopropulsadas y Hormigoneras) |  | (16)
INDEC-PB - 2692-1 | 2692 | - | 1 | Productos refractarios (incluye: Ladrillos refractarios y Morteros refractarios) |  | (17)
INDEC-PB - 3410- | 3410 | - |  | Automotores y sus motores (incluye: Motores para vehículos, Automóviles, Utilitarios, Camiones y sus chasis y Colectivos, chasis y carrocerías para ómnibus) |  | (18)
INDEC-PB - 2413-1 | 2413 | - | 1 | Sustancias plásticas (incluye: Polímeros de etileno, Polímeros de estireno, Polímeros de cloruro de vinilo y Polímeros de propileno) |  | (19)
INDEC-PB - 291- | 291 | - |  | Máquinas de uso general (incluye: Motores a explosión de uso industrial, Electrobombas, Compresores y sus repuestos, Rodamientos, Cintas transportadoras, Elevadores de cereales, Máquinas para limpieza de pisos y alfombras, Balanzas, Básculas, Envasadoras, Acondicionadores de aire y Máquinas para pintar). |  | (20)
INDEC-PB - 2610-1 | 2610 | - | 1 | Vidrios para construcción y automotores (incluye: Vidrio plano, Vidrios templados, Vidrios térmicos y Vidrios laminados) |  | (21)
INDEC-PB - 1410-1 | 1410 | - | 1 | Piedras, arenas y arcillas (incluye: Yesos y piedras calizas, Arenas, Piedras y Arcillas) |  | (29)
IMPORTADOS
INDEC-PB - 2710-11 | 2710 | - | 11 | Hierros y aceros en formas básicas (incluye: Chapas de hierro/acero, Aceros aleados y Perfiles de hierro/acero) |  | (22)
INDEC-PB - 2720-1 | 2720 | - | 1 | Minerales no ferrosos en formas básicas (incluye: Cobre, Estaño y Manganeso) |  | (23)
INDEC-PB - 2922-11 | 2922 | - | 11 | Máquinas herramientas (incluye: Máquinas para perforar, taladrar o fresar y Máquinas para rebanar, afilar, amolar, pulir u otro acabado) |  | (24)
INDEC-PB - 2913-1 | 2913 | - | 1 | Máquinas de uso general y sus partes y piezas (incluye: Piezas y partes para máquinas de uso general -Rodamientos- y Máquinas para uso general -Máquinas para soldar plásticos-) |  | (25)
INDEC-PB - 2413-11 | 2413 | - | 11 | Sustancias plásticas (incluye: Polietileno y Polipropileno) |  | (26)
INDEC-PB - 2411-1 | 2411 | - | 1 | Sustancias químicas básicas (incluye: Soda solvay y Pigmentos) |  | (27)
INDEC-PB - 2429-1 | 2429 | - | 1 | Otros productos químicos (incluye: Tóner, Películas fotográficas y Cintas magnéticas) |  | (28)
Índices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002.
| Decreto 1295/2002 Artículo 15 Inciso |  |  | Insumos | INDEC INFORMA Cuadro ó código CPC1 | Descripción de la apertura ICC
Revista Indec Informa/código CPC
INDEC-DCTO - Inciso a) | a) |  |  | Mano de obra | Cuadro 1.4 | Capítulo Mano de obra
INDEC-DCTO - Inciso b) | b) |  |  | Albañilería | Cuadro 1.5 | Ítem albañilería
INDEC-DCTO - Inciso d) | d) |  |  | Carpinterías | Cuadro 1.5 | Ítem Carpintería metálica y herrería
INDEC-DCTO - Inciso f) | f) |  |  | Andamios2 | Cuadro 1.6 | Alquiler de Andamios
INDEC-DCTO - Inciso g) | g) |  |  | Artefactos de iluminación y cableado | Cuadro 1.5 | Ítem Instalación eléctrica
INDEC-DCTO - Inciso h) | h) |  |  | Caños de PVC para instalaciones varias | Cuadro 1.9 | Caños de PVC
INDEC-DCTO - Inciso p) | p) |  |  | Gastos generales | Cuadro 1.4 | Capítulo Gastos generales
INDEC-DCTO - Inciso r) | r) |  |  | Artefactos para baño y grifería | Cuadro 1.5 | Ítem Instalación sanitaria y contra incendio
INDEC-DCTO - Inciso s) | s) |  |  | Hormigón | Cuadro 1.9 | Hormigón elaborado
INDEC-DCTO - Inciso u) | u) |  |  | Válvulas de bronce | 4324041 | Llave esclusa de bronce
INDEC-DCTO - Inciso v) | v) |  |  | Electrobombas | 4322032 | Electrobomba trifásica 7,5 HP
INDEC-DCTO - Inciso c) | c) |  |  | Pisos y revestimientos |  | Baldosa cerámica roja para azotea de 20 x 20 cm; por m2.
INDEC-DCTO - Inciso m) | m) |  |  | Aceros - Hierro aletado |  | Acero aletado conformado de dureza natural, tipo ADN 420 (IRAM-IAS U 500-528), tensión máxima admisible 2.400 kg/cm2, en barra de 10 mm de diámetro; por tonelada.
INDEC-DCTO - Inciso n) | n) |  |  | Cemento |  | Cemento portland normal; por bolsa de 50 kg.
INDEC-DCTO - Inciso q) | q) |  |  | Arena |  | Arena fina; por m3.
Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB).
| Decreto 1295/2002 Artículo 15 Inciso |  |  | Insumos | INDEC INFORMA Cuadro ó código CPC1 | Descripción de la apertura ICC
Revista Indec Informa/código CPC
NACIONALES
INDEC-DCTO - Inciso e) | e) |  |  | Productos químicos | Cuadro 3.2-24 | Sustancias y productos químicos
INDEC-DCTO - Inciso i) | i) |  |  | Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado | Cuadro 3.2-31 | Máquinas y aparatos eléctricos
INDEC-DCTO - Inciso k) | k) |  |  | Asfaltos, combustibles y lubricantes | Cuadro 3.2-23 | Productos refinados del petróleo
INDEC-DCTO - Inciso t) | t) |  |  | Medidores de caudal | Cuadro 3.2-292 | Máquinas de uso especial
INDEC-DCTO - Inciso w) | w) |  |  | Membrana impermeabilizante | Cuadro 3.2-252 | Productos de plástico
IMPORTADOS
INDEC-DCTO - Inciso j) | j) |  |  | Equipo - Amortización de equipo | Cuadro 3.2-29 | Máquinas y equipos
Índices del Capítulo Gastos Generales
Codigo Unificado | Código |  |  | Descripción
CPC1
INDEC-GG 18000-1 | 18000 | - | 1 | Agua para construcción
INDEC-GG 83107-1 | 83107 | - | 1 | Alquiler de andamios
INDEC-GG 71240-11 | 71240 | - | 11 | Alquiler de camión volcador
INDEC-GG 71233-11 | 71233 | - | 11 | Alquiler de camioneta
INDEC-GG 51800-11 | 51800 | - | 11 | Alquiler de pala cargadora
INDEC-GG 51800-21 | 51800 | - | 21 | Alquiler de retroexcavadora
INDEC-GG 74110-11 | 74110 | - | 11 | Alquiler de volquete
INDEC-GG 51560-31 | 51560 | - | 31 | Capataz general de obra
INDEC-GG 53111-1 | 53111 | - | 1 | Casilla para obrador
INDEC-GG 54400-1 | 54400 | - | 1 | Cerco de obra
INDEC-GG 18000-21 | 18000 | - | 21 | Conexión de agua
INDEC-GG 18000-22 | 18000 | - | 22 | Conexión de desagüe cloacal
INDEC-GG 88700-2 | 88700 | - | 2 | Conexión de energía eléctrica
INDEC-GG 88700-31 | 88700 | - | 31 | Conexión de gas
INDEC-GG DEP-EQ | DEP-EQ |  |  | Depreciación de equipo
INDEC-GG 88700-1 | 88700 | - | 1 | Luz y fuerza motriz para obra
INDEC-GG 31210-11 | 31210 | - | 11 | Madera para encofrado
INDEC-GG 81295-1 | 81295 | - | 1 | Seguro de incendio de obra
INDEC-GG 81297-1 | 81297 | - | 1 | Seguro de Responsabilidad civil contra terceros
INDEC-GG 51560-21 | 51560 | - | 21 | Sereno
INDEC-GG 31100-11 | 31100 | - | 11 | Tirante sin cepillar
INDEC-GG 53211-11 | 53211 | - | 11 | Túnel peatonal
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
VALORES DE INSUMOS DE TABLA I
DNV-T I - 1 | 1 |  |  | Mano de obra
DNV-T I - 2 | 2 |  |  | Equipo nacional
DNV-T I - 3 | 3 |  |  | Gas oil.
DNV-T I - 4 | 4 |  |  | Fuel oil.
DNV-T I - 5 | 5 |  |  | Nafta Común.
DNV-T I - 6 | 6 |  |  | Arenas.
DNV-T I - 7 | 7 |  |  | Cementos.
DNV-T I - 8 | 8 |  |  | Cales.
DNV-T I - 9 | 9 |  |  | Piedras.
DNV-T I - 10 | 10 |  |  | Acero dulce.
DNV-T I - 11 | 11 |  |  | Acero especial.
DNV-T I - 12 | 12 |  |  | Acero para pretensado.
DNV-T I - 13 | 13 |  |  | Acero laminado
DNV-T I - 14 | 14 |  |  | Camisas de acero para pilotes.
DNV-T I - 15 | 15 |  |  | Alambres para alambrados.
DNV-T I - 16 | 16 |  |  | Torniquetes.
DNV-T I - 17 | 17 |  |  | Caños de hierro galvanizado.
DNV-T I - 18 | 18 |  |  | Caños de hormigón armado.
DNV-T I - 19 | 19 |  |  | Alambre tejido p/ gaviones y colchonetas.
DNV-T I - 20 | 20 |  |  | Postes, varillones y varillas p/alambrados.
DNV-T I - 21 | 21 |  |  | Membrana de polietileno o geotextil
DNV-T I - 22 | 22 |  |  | Tranqueras de madera.
DNV-T I - 23 | 23 |  |  | Luminarias.
DNV-T I - 24 | 24 |  |  | Lámparas.
DNV-T I - 25 | 25 |  |  | Balastos (electricidad).
DNV-T I - 26 | 26 |  |  | Conductores eléctricos.
DNV-T I - 27 | 27 |  |  | Tableros.
DNV-T I - 28 | 28 |  |  | Aluminio en chapa p/ señalamiento
DNV-T I - 29 | 29 |  |  | Filler calcáreo.
DNV-T I - 30 | 30 |  |  | Madera para encofrado.
DNV-T I - 31 | 31 |  |  | Mejorador de adherencia.
DNV-T I - 32 | 32 |  |  | Aditivos para hormigones.
DNV-T I - 33 | 33 |  |  | Gelinita.
DNV-T I - 34 | 34 |  |  | Mechas.
DNV-T I - 35 | 35 |  |  | Gelamón.
DNV-T I - 36 | 36 |  |  | Nagovil.
DNV-T I - 37 | 37 |  |  | Apoyos de neopreno.
DNV-T I - 38 | 38 |  |  | Columnas para iluminación.
DNV-T I - 39 | 39 |  |  | Baranda metálica peatonal.
DNV-T I - 40 | 40 |  |  | Pintura termoplástica reflectante.
DNV-T I - 41 | 41 |  |  | Esferillas de vidrio.
DNV-T I - 42 | 42 |  |  | Tachas reflectantes.
DNV-T I - 43 | 43 |  |  | Esmalte sintético.
DNV-T I - 44 | 44 |  |  | Pórticos, ménsulas y carteles.
DNV-T I - 45 | 45 |  |  | Siliconas de bajo módulo.
DNV-T I - 46 | 46 |  |  | Resina Epoxi.
DNV-T I - 47 | 47 |  |  | Sellador de fisuras.
DNV-T I - 48 | 48 |  |  | Moldes metálicos.
DNV-T I - 49 | 49 |  |  | Accesorios para pretensado.
DNV-T I - 50 | 50 |  |  | Anclajes.
DNV-T I - 51 | 51 |  |  | Topes antisísmicos.
DNV-T I - 52 | 52 |  |  | Caños de PVC.
DNV-T I - 53 | 53 |  |  | Balasto.(FF.CC.)
DNV-T I - 54 | 54 |  |  | Durmientes.
DNV-T I - 55 | 55 |  |  | Rieles.
DNV-T I - 56 | 56 |  |  | Escamas para tierra armada.
DNV-T I - 57 | 57 |  |  | Mat. especiales p/tierra armada.
DNV-T I - 58 | 58 |  |  | Alquiler apuntalamientos.
DNV-T I - 59 | 59 |  |  | Alquiler equipos.
DNV-T I - 60 | 60 |  |  | Movilidad p/Supervisión.
DNV-T I - 61 | 61 |  |  | Cubiertas y cámaras p/movilidad
DNV-T I - 62 | 62 |  |  | Vivienda para Supervisión.
DNV-T I - 63 | 63 |  |  | Seguros y patente.
DNV-T I - 64 | 64 |  |  | Clavos y alambres p/ataduras.
DNV-T I - 65 | 65 |  |  | Flejes de hierro.
DNV-T I - 66 | 66 |  |  | Artículos pretensados.
DNV-T I - 67 | 67 |  |  | Tubos de acero.
DNV-T I - 68 | 68 |  |  | Transporte p/Var. Referencia.
DNV-T I - 69 | 69 |  |  | Asfaltos, comb. y lubr. p/Var. Referencia.
DNV-T I - 70 | 70 |  |  | Equipos p/Var. Referencia.
DNV-T I - 71 | 71 |  |  | Gastos generales p/Var. Referencia.
DNV-T I - 72 | 72 |  |  | Camiones y sus Chasis.
DNV-T I - 73 | 73 |  |  | Carrocerías y Remolques (Acoplados).
DNV-T I - 74 | 74 |  |  | Máquinas Viales Autopropulsadas.
DNV-T I - 75 | 75 |  |  | Máquinas Viales no Autopropulsadas.
DNV-T I - 76 | 76 |  |  | Movilización de obra.
DNV-T I - 77 | 77 |  |  | Expropiaciones.
DNV-T I - 78 | 78 |  |  | Costo financiero (Anual).
DNV-T I - 79 | 79 |  |  | Equipo importado.
DNV-T I - 80 | 80 |  |  | Cementos asfálticos C.A.
DNV-T I - 81 | 81 |  |  | Asfaltos diluídos E.M. - E.R.
DNV-T I - 82 | 82 |  |  | Emulsiones asfálticas.
DNV-T I - 83 | 83 |  |  | Asfaltos modificados c/polímeros.
DNV-T I - 84 | 84 |  |  | Caños y bóvedas de chapa ondulada y galvanizada.
DNV-T I - 85 | 85 |  |  | Materiales para baranda metálica cincada para defensa.
DNV-T I - 86 | 86 |  |  | TRANSPORTES:
DNV-T I - 86.1 | 86.1 |  |  | CAMION SOLO:
DNV-T I - 86.1.1 | 86.1.1 |  |  | Chasis.
DNV-T I - 86.1.2 | 86.1.2 |  |  | Caja.
DNV-T I - 86.1.3 | 86.1.3 |  |  | Cubiertas y cámaras.
DNV-T I - 86.1.4 | 86.1.4 |  |  | Gas-oil
DNV-T I - 86.1.5 | 86.1.5 |  |  | Chofer.
DNV-T I - 86.2 | 86.2 |  |  | CAMION CON ACOPLADO:
DNV-T I - 86.2.1 | 86.2.1 |  |  | Chasis.
DNV-T I - 86.2.2 | 86.2.2 |  |  | Acoplado.
DNV-T I - 86.2.3 | 86.2.3 |  |  | Caja.
DNV-T I - 86.2.4 | 86.2.4 |  |  | Cubiertas y cámaras.
DNV-T I - 86.2.5 | 86.2.5 |  |  | Gas-oil
DNV-T I - 86.2.6 | 86.2.6 |  |  | Chofer.
DNV-T I - 87 | 87 |  |  | Hormigón Elaborado
DNV-T I - 88 | 88 |  |  | Bolsas de plástico
DNV-T I - 89 | 89 |  |  | Suelo seleccionado
DNV-T I - 90 | 90 |  |  | Lámina reflectiva p/señalamiento
DNV-T I - 91 | 91 |  |  | Pintura látex para exterior
DNV-T I - 92 | 92 |  |  | Puntas para fresado
DNV-T I - 93 | 93 |  |  | Provisón de agua
DNV-T I - 94 | 94 |  |  | Cloruro de sodio (Sal)
DNV-T I - 95 | 95 |  |  | Herramientas menores
DNV-T I - 96 | 96 |  |  | Mano de obra - p/Var. Referencia
DNV-T I - 97 | 97 |  |  | Gas Oil p/Var. Referencia
DNV-T I - 98 | 98 |  |  | Aceite lubricante p/Var. Referencia
DNV-T I - 99 | 99 |  |  | Mano de Obra - Oficial Especializado
DNV-T I - 100 | 100 |  |  | Mano de Obra - Oficial
DNV-T I - 101 | 101 |  |  | Mano de Obra - Medio Oficial
DNV-T I - 102 | 102 |  |  | Mano de Obra - Ayudante
DNV-T I - 103 | 103 |  |  | Mano de Obra - Arquitectura p/Var. Referencia
DNV-T I - 104 | 104 |  |  | GAS OIL TOTAL PROMEDIO PAIS S/IVA - ACA
DNV-T I - 105 | 105 |  |  | Costo Financiero (Mensual)
T R A N S P O R T E S C A R R E T E R O S - C A M I O N S O L O
DNV-TRC - 1 |  |  |  | 1
DNV-TRC - 1,5 |  |  |  | 1.5
DNV-TRC - 2 |  |  |  | 2
DNV-TRC - 2,5 |  |  |  | 2.5
DNV-TRC - 3 |  |  |  | 3
DNV-TRC - 3,5 |  |  |  | 3.5
DNV-TRC - 4 |  |  |  | 4
DNV-TRC - 4,5 |  |  |  | 4.5
DNV-TRC - 5 |  |  |  | 5
DNV-TRC - 6 |  |  |  | 6
DNV-TRC - 7 |  |  |  | 7
DNV-TRC - 8 |  |  |  | 8
DNV-TRC - 9 |  |  |  | 9
DNV-TRC - 10 |  |  |  | 10
DNV-TRC - 12 |  |  |  | 12
DNV-TRC - 15 |  |  |  | 15
DNV-TRC - 17 |  |  |  | 17
DNV-TRC - 19 |  |  |  | 19
DNV-TRC - 20 |  |  |  | 20
DNV-TRC - 25 |  |  |  | 25
DNV-TRC - 30 |  |  |  | 30
DNV-TRC - 35 |  |  |  | 35
DNV-TRC - 40 |  |  |  | 40
DNV-TRC - 45 |  |  |  | 45
DNV-TRC - 50 |  |  |  | 50
DNV-TRC - 55 |  |  |  | 55
DNV-TRC - 60 |  |  |  | 60
DNV-TRC - 65 |  |  |  | 65
DNV-TRC - 70 |  |  |  | 70
DNV-TRC - 75 |  |  |  | 75
DNV-TRC - 80 |  |  |  | 80
DNV-TRC - 85 |  |  |  | 85
DNV-TRC - 90 |  |  |  | 90
DNV-TRC - 95 |  |  |  | 95
DNV-TRC - 100 |  |  |  | 100
T R A N S P O R T E S C A R R E T E R O S - C A M I O N C O N A C O P L A D O
DNV-TRCA - 55 |  |  |  | 55
DNV-TRCA - 60 |  |  |  | 60
DNV-TRCA - 65 |  |  |  | 65
DNV-TRCA - 70 |  |  |  | 70
DNV-TRCA - 75 |  |  |  | 75
DNV-TRCA - 80 |  |  |  | 80
DNV-TRCA - 85 |  |  |  | 85
DNV-TRCA - 90 |  |  |  | 90
DNV-TRCA - 95 |  |  |  | 95
DNV-TRCA - 100 |  |  |  | 100
DNV-TRCA - 105 |  |  |  | 105
DNV-TRCA - 110 |  |  |  | 110
DNV-TRCA - 120 |  |  |  | 120
DNV-TRCA - 130 |  |  |  | 130
DNV-TRCA - 140 |  |  |  | 140
DNV-TRCA - 150 |  |  |  | 150
DNV-TRCA - 160 |  |  |  | 160
DNV-TRCA - 170 |  |  |  | 170
DNV-TRCA - 180 |  |  |  | 180
DNV-TRCA - 200 |  |  |  | 200
DNV-TRCA - 225 |  |  |  | 225
DNV-TRCA - 250 |  |  |  | 250
DNV-TRCA - 275 |  |  |  | 275
DNV-TRCA - 300 |  |  |  | 300
DNV-TRCA - 325 |  |  |  | 325
DNV-TRCA - 350 |  |  |  | 350
DNV-TRCA - 375 |  |  |  | 375
DNV-TRCA - 400 |  |  |  | 400
DNV-TRCA - 425 |  |  |  | 425
DNV-TRCA - 450 |  |  |  | 450
DNV-TRCA - 475 |  |  |  | 475
DNV-TRCA - 500 |  |  |  | 500
DNV-TRCA - 600 |  |  |  | 600
DNV-TRCA - 800 |  |  |  | 800
DNV-TRCA - 1000 |  |  |  | 1000
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICAS SJ
| Código | Producto
IIEE-SJ - 1 | 1 |  |  | Mano de Obra
IIEE-SJ - 101000 | 101000 |  |  | Oficial Especializado |  | 10%
IIEE-SJ - 102000 | 102000 |  |  | Oficial |  | 40%
IIEE-SJ - 103000 | 103000 |  |  | Ayudante |  | 50%
IIEE-SJ - 2 | 2 |  |  | Materiales
IIEE-SJ - 201 | 201 |  |  | Madera
IIEE-SJ - 201001 | 201001 |  |  | Terciado Fenólico e= 18mm. Mts. 1,22x 2,44
IIEE-SJ - 201002 | 201002 |  |  | Alamo Tirante 3" X 3" x mt 2,25
IIEE-SJ - 201003 | 201003 |  |  | Puntales de Alamo de 8,5 cm x 2,5 m.
IIEE-SJ - 201004 | 201004 |  |  | Placa MDF 3 mm 160x213
IIEE-SJ - 202 | 202 |  |  | Hierros
IIEE-SJ - 202001 | 202001 |  |  | Hierro Torcionado 8mm. "Acindar" x 12 mts
IIEE-SJ - 202002 | 202002 |  |  | Clavos Punta Paris 2"
IIEE-SJ - 202003 | 202003 |  |  | Alambre Nº 17
IIEE-SJ - 202004 | 202004 |  |  | Perfiles de hierro L- 8x6 mts.-(1x1x1/8)
IIEE-SJ - 203 | 203 |  |  | Áridos
IIEE-SJ - 203001 | 203001 |  |  | Arena clasificada lavada
IIEE-SJ - 203002 | 203002 |  |  | Canto rodado clasificado
IIEE-SJ - 204 | 204 |  |  | Aglomerantes
IIEE-SJ - 204001 | 204001 |  |  | Cemento aprobado con envase x 50 Kg. " Loma Negra"
IIEE-SJ - 204002 | 204002 |  |  | Calcemit c/env x 30 Kg.
IIEE-SJ - 204003 | 204003 |  |  | Cemento blanco bolsa de 42 Kg. "Pingüino"
IIEE-SJ - 204004 | 204004 |  |  | Adhesivo p/cerámico impermeable–Bolsa x 30 Kg.
IIEE-SJ - 204005 | 204005 |  |  | Yeso blanco tuyango/Selenita
IIEE-SJ - 205 | 205 |  |  | Ladrillos y Viguetas
IIEE-SJ - 205001 | 205001 |  |  | Ladrillos comunes
IIEE-SJ - 205002 | 205002 |  |  | Ladrillón de 1°
IIEE-SJ - 205003 | 205003 |  |  | Ladrillo ceramico para Losa 12,5 cm x unid. "Chirino"
IIEE-SJ - 205004 | 205004 |  |  | Block de Hormigon 20 x 20 x 40
IIEE-SJ - 205005 | 205005 |  |  | Vigueta Pretensada S3 x ML "Chirino"
IIEE-SJ - 206 | 206 |  |  | Aislantes
IIEE-SJ - 206001 | 206001 |  |  | Emulsión asfáltica envase x 18 lts. (RicAsfalt )
IIEE-SJ - 206002 | 206002 |  |  | Poliestireno expandido e = 1 cm.
IIEE-SJ - 206003 | 206003 |  |  | Membrana 4 mm c/aluminio tipo”Emapi”
IIEE-SJ - 206004 | 206004 |  |  | Pomeca
IIEE-SJ - 207 | 207 |  |  | Pinturas y afines
IIEE-SJ - 207001 | 207001 |  |  | Esmalte sintetico blanco x 4 lts tipo ALBA
IIEE-SJ - 207002 | 207002 |  |  | Pintura al látex p/ exterior x 20 lts – “Alba”
IIEE-SJ - 207003 | 207003 |  |  | Pintura al latex para interior env 20lts" Alba"
IIEE-SJ - 207004 | 207004 |  |  | Enduído plastico (al agua para exteriores)x 4 lts,
IIEE-SJ - 208 | 208 |  |  | Vidrios y otros
IIEE-SJ - 208001 | 208001 |  |  | Vidrio transparente de 3mm precio x m2.
IIEE-SJ - 208002 | 208002 |  |  | Policarbonato x m2
IIEE-SJ - 209 | 209 |  |  | Electricidad
IIEE-SJ - 209001 | 209001 |  |  | Cable de Cobre aislado de 1,5mm tipo Pirelli
IIEE-SJ - 209002 | 209002 |  |  | Caja de Acero rectangular MOP
IIEE-SJ - 209003 | 209003 |  |  | Caño de Acero Semipesado 3/4"
IIEE-SJ - 209004 | 209004 |  |  | Tomacorriente de Embutir c/tapa tipo "Exul"
IIEE-SJ - 209005 | 209005 |  |  | Tablero metálico de 10 módulos
IIEE-SJ - 209006 | 209006 |  |  | Caja metálica rectangular
IIEE-SJ - 209007 | 209007 |  |  | Llave de embutir punto y toma
IIEE-SJ - 210 | 210 |  |  | Instalaciones Sanitarias y Gas
IIEE-SJ - 210001 | 210001 |  |  | Caño Negro c/expoxi de 3/4"
IIEE-SJ - 210002 | 210002 |  |  | Tubo de PVC 3,2mmdiam x 63mm x 4 mts
IIEE-SJ - 210003 | 210003 |  |  | Deposito de Fº Cº embutir de 16 lts.
IIEE-SJ - 210004 | 210004 |  |  | Llave de Bronce 3/4" Fv (paso)
IIEE-SJ - 210005 | 210005 |  |  | Inodoro Pedestal blanco FERRUM ANDINA
IIEE-SJ - 210006 | 210006 |  |  | Tanque de Plastico para agua tricapa850lts. Aprobado.
IIEE-SJ - 210007 | 210007 |  |  | Portarrollo blanco FERRUM FIX
IIEE-SJ - 210008 | 210008 |  |  | Llave de gas con roseta de 1/2"
IIEE-SJ - 211 | 211 |  |  | Carpintería Metálica y Madera
IIEE-SJ - 211001 | 211001 |  |  | Chapadur superpuerta 1,22x2,13
IIEE-SJ - 211002 | 211002 |  |  | Alamo Tabla 1" X 4"
IIEE-SJ - 211003 | 211003 |  |  | Chapa de Hierro Nº 18 medidas (1,22x2,44)
IIEE-SJ - 211004 | 211004 |  |  | Pomela de Hierro re. 140x170
IIEE-SJ - 211005 | 211005 |  |  | Cerradura tipo kallay nº 4006
IIEE-SJ - 211006 | 211006 |  |  | Marcos de chapa Nº 18 con puerta placa en mdf liso 75x2,04 mts.
IIEE-SJ - 211007 | 211007 |  |  | Marcos de chapa Nº 18 con puerta placa en madera 75x2,04 mts.
IIEE-SJ - 211008 | 211008 |  |  | Ventana de aluminio- corrediza 1,20x1,10 mts. con vidrio de 3 o 4 mm completa
IIEE-SJ - 211009 | 211009 |  |  | Ventana de aluminio de apertura con vidrio 3 o 4 mm 1,20x1,10 mts completa
IIEE-SJ - 212 | 212 |  |  | Combustibles
IIEE-SJ - 212001 | 212001 |  |  | Gas Oil
IIEE-SJ - 212002 | 212002 |  |  | Nafta Super
IIEE-SJ - 212003 | 212003 |  |  | Nafta Comun
IIEE-SJ - 212004 | 212004 |  |  | Aceite Diesel Movil extra 15/40
IIEE-SJ - 213 | 213 |  |  | Piedras y Triturados
IIEE-SJ - 213001 | 213001 |  |  | Piedra Nº 1
IIEE-SJ - 213002 | 213002 |  |  | Piedra Nº 2
IIEE-SJ - 213003 | 213003 |  |  | Piedra Nº 3
IIEE-SJ - 213004 | 213004 |  |  | Arena para sellado
IIEE-SJ - 213005 | 213005 |  |  | Triturado 8 mm
IIEE-SJ - 213006 | 213006 |  |  | Triturado 20 mm
IIEE-SJ - 213007 | 213007 |  |  | Materia Granular p/sub-base bajo 3"
IIEE-SJ - 213008 | 213008 |  |  | Materia Granular p/base bajo 2"
IIEE-SJ - 214 | 214 |  |  | Asfaltos
IIEE-SJ - 214001 | 214001 |  |  | Cementi tipo 50/60
IIEE-SJ - 214002 | 214002 |  |  | Asfaliq EM1
IIEE-SJ - 214003 | 214003 |  |  | Asfaliq ER1
IIEE-SJ - 214004 | 214004 |  |  | Emulsion EBCR
IIEE-SJ - 214005 | 214005 |  |  | Bitalco 70/100
IIEE-SJ - 214006 | 214006 |  |  | Mezcla 70/30
IIEE-SJ - 215 | 215 |  |  | Defensas Viales de Seguridad
IIEE-SJ - 215001 | 215001 |  |  | Defensas c/agujeros p/fijacion a poste a 3,810m y/o 1,905 e=3,2(7,62 m.util)
IIEE-SJ - 215002 | 215002 |  |  | Defensas de largo medio e=2,5 (7,62 m.util)
IIEE-SJ - 215003 | 215003 |  |  | Defensas c/agujeros p/fijacion a poste a 3,810m y/o 1,905 e=3,2(3,81 m.util)
IIEE-SJ - 215004 | 215004 |  |  | Postes metalicos pesados long. 1,50
IIEE-SJ - 215005 | 215005 |  |  | Alas terminales comunes (0,73 m)
IIEE-SJ - 215006 | 215006 |  |  | Caño Armco MP100 chapa ac. 2 mm Ondul. Y Galv.; 2mts. Diam.
IIEE-SJ - 216 | 216 |  |  | Explosivos
IIEE-SJ - 216001 | 216001 |  |  | Powergel 800 encartuchado Kg
IIEE-SJ - 216002 | 216002 |  |  | Detonador Comun Nº 8 Kg.
IIEE-SJ - 216003 | 216003 |  |  | Mecha Lenta Kg.
IIEE-SJ - 216004 | 216004 |  |  | Detonador Noneles 1/15 seriados c/u
IIEE-SJ - 216005 | 216005 |  |  | Cordon Detonante 5 Grs/mts. Kg.
IIEE-SJ - 217 | 217 |  |  | Gaviones
IIEE-SJ - 217001 | 217001 |  |  | Gav. Malla 6x8 alam.zinc 5% 3mm de ref. mt 1x1x1
IIEE-SJ - 217002 | 217002 |  |  | Alambre galvanizado para gavion
IIEE-SJ - 218 | 218 |  |  | Hormigón Elaborado
IIEE-SJ - 218001 | 218001 |  |  | 180 X M3 H-8
IIEE-SJ - 218002 | 218002 |  |  | 250 X M3 H-13
IIEE-SJ - 218003 | 218003 |  |  | 310 X M3 H-17
IIEE-SJ - 219 | 219 |  |  | Cubiertas
IIEE-SJ - 219001 | 219001 |  |  | CUBIERTA CON TACOS 1000 X 20 16 T.
IIEE-SJ - 219002 | 219002 |  |  | CUBIERTAS SIN TACOS 1000 X 20 16T
IIEE-SJ - 219003 | 219003 |  |  | CUBIERTA 1400 X 24 12 TELAS
IIEE-SJ - 219004 | 219004 |  |  | CUBIERTA 23,5 X 25 20 T
IIEE-SJ - 219005 | 219005 |  |  | CUBIERTA 26,5 X 25 20 T
IIEE-SJ - 220 | 220 |  |  | Señalamientos
IIEE-SJ - 220001 | 220001 |  |  | Señ.Vert. tipo c/sop. y bul.de alumin c/chapa alum.p/señal / vertical, espesor 4 mm
IIEE-SJ - 220002 | 220002 |  |  | Papel reflec. Señ/vert. reflec term x 42 mts.
IIEE-SJ - 220003 | 220003 |  |  | Microesferas de vidrio
IIEE-SJ - 220004 | 220004 |  |  | Pint/reflec p/demerc. Horiz. Temp.Amb.x 20 lts
IIEE-SJ - 220005 | 220005 |  |  | Diluyente para demarcación x 20 lts
IIEE-SJ - 220006 | 220006 |  |  | Pintura ligante imprimador x 20 lts
IIEE-SJ - 221 | 221 |  |  | Ferretería
IIEE-SJ - 221001 | 221001 |  |  | Caño PVC k10 DE 1/2"
IIEE-SJ - 221002 | 221002 |  |  | Acople Rapido 1/2"
IIEE-SJ - 221003 | 221003 |  |  | Estaño en Barra al 33%
IIEE-SJ - 221004 | 221004 |  |  | Caño Plomo pesado 1/2"
IIEE-SJ - 221005 | 221005 |  |  | Acople para Plomo PVC 1/2"
IIEE-SJ - 221006 | 221006 |  |  | Caño Hormigon comprimido 0,40 mts.
IIEE-SJ - 222 | 222 |  |  | Instalación agua y cloacas (OSSE)
IIEE-SJ - 222001 | 222001 |  |  | Caño PVC R Diam. 75 mm
IIEE-SJ - 222002 | 222002 |  |  | Caño PVC R Diam. 150 mm
IIEE-SJ - 222003 | 222003 |  |  | Válv.esclusa sm de HºFº d/brida 75 mm *1
IIEE-SJ - 222004 | 222004 |  |  | Válv.esclusa sm de HºFº d/brida 250 mm *1
IIEE-SJ - 222005 | 222005 |  |  | Caño Polietileno al/dens MRS-80-K10- 20mm
IIEE-SJ - 222006 | 222006 |  |  | Kits completo conexión domiciliaria
IIEE-SJ - 222007 | 222007 |  |  | Caja para empotrar en vereda
IIEE-SJ - 222008 | 222008 |  |  | Caño PVC 40mm diam, 3,2mm esp.
IIEE-SJ - 222009 | 222009 |  |  | Caño PVC p/cloacas 160 mm diam. Reglam.
IIEE-SJ - 222010 | 222010 |  |  | Caño PVC p/cloacas 315 mm diam. Reglam.
IIEE-SJ - 222011 | 222011 |  |  | Marco y Tapa de HºFº pesado 600mm diam
IIEE-SJ - 222012 | 222012 |  |  | Marco y Tapa de HºFº ductil art. Clase 400
IIEE-SJ - 222013 | 222013 |  |  | Caño PVC Cloacas 110 mm
IIEE-SJ - 222014 | 222014 |  |  | Ramal PVC Cloacas 160x110mm a 45º c/ag
IIEE-SJ - 222015 | 222015 |  |  | Curva 110 mm diam. A 45º c/aro de goma
IIEE-SJ - 222016 | 222016 |  |  | Valvula de Hº ductil tipo euro 20 db 75 mm*1
IIEE-SJ - 223 | 223 |  |  | Electricidad externa (Energía San Juan)
IIEE-SJ - 223001 | 223001 |  |  | Brazo Metalico s/ CN 77 con collar y bulones
IIEE-SJ - 223002 | 223002 |  |  | Cable Cu tipo talle 2x2x5 mm2
IIEE-SJ - 223003 | 223003 |  |  | Lampara de NA de 150 W
IIEE-SJ - 223004 | 223004 |  |  | Morseto bimetalico deriv. 1360/1 B
IIEE-SJ - 223005 | 223005 |  |  | Artefacto Meriza 66
IIEE-SJ - 223006 | 223006 |  |  | Balasto + Ignitor P/Interior de 150 W / 220 V
IIEE-SJ - 223007 | 223007 |  |  | Aislador MN17
IIEE-SJ - 223008 | 223008 |  |  | RACK 479
IIEE-SJ - 223009 | 223009 |  |  | Fleje Aluminio de 10 x 1 mm
IIEE-SJ - 223010 | 223010 |  |  | Morseto 1976/4 - AL-AL
IIEE-SJ - 224 | 224 |  |  | Pisos y revestimientos
IIEE-SJ - 224001 | 224001 |  |  | Cerámica 30 x 40 p/paredes-Línea Económica SCOP
IIEE-SJ - 224002 | 224002 |  |  | Cerámica 20 x 20 p/piso-Línea Económica SCOP
IIEE-SJ - 225 | 225 |  |  | Mármoles y granitos
IIEE-SJ - 225001 | 225001 |  |  | Mesada de granito gris mara- mts.2-
IIEE-SJ - 225002 | 225002 |  |  | Mesada de granito rosa- mts.2-
IIEE-SJ - 226 | 226 |  |  | Artefactos baño y cocina
IIEE-SJ - 226003 | 226003 |  |  | Mochila para exterior PVC
IIEE-SJ - 226004 | 226004 |  |  | Bacha para mesada de cocina simple -ZZ-52-
IIEE-SJ - 226005 | 226005 |  |  | Bacha para mesada de cocina doble
IIEE-SJ - 227 | 227 |  |  | Equipamiento
IIEE-SJ - 227001 | 227001 |  |  | Calefactor tiro balanceado 2000 calorias
IIEE-SJ - 227002 | 227002 |  |  | Calefactor tiro balanceado 3000 calorias
IIEE-SJ - 227003 | 227003 |  |  | Calefactor sin salida 2000 calorias
IIEE-SJ - 227004 | 227004 |  |  | Calefactor sin salida 3000 calorias
IIEE-SJ - 227005 | 227005 |  |  | Cocina blanca 56 cm, 4 hornallas
IIEE-SJ - 227006 | 227006 |  |  | Calefón linea económica 14 lts., blanco Instantáneo
IIEE-SJ - 227007 | 227007 |  |  | Bomba 3/4 Hp
IIEE-SJ - Dólar |  |  |  | Dólar
TNAA - Bco Nación |  |  |  | Costo Financiero - Anual
TNAA - Bco Nación - Mes |  |  |  | Costo Financiero - Mensual
UVI |  |  |  | Unidad de Vivienda
FINPLANILLA

## Inst. Repartición
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA
A COMPLETAR POR LA REPARTICIÓN PARA ENTREGAR PLANILLAS PARA LICITACIÓN
Este escrito intenta ser una guía para el uso de estas planillas por cada una de las reparticiones que realizan llamados a licitación. El objetivo es que las mismas correctamente completadas estén adjuntas a la documentación de licitación correspondiente, permitiendo que los formatos digitales que entregan los oferentes puedan ser migrados de forma rápida y segura al sistema SIGOP que permitirá tener en forma actualizada toda la información necesaria no solo para el seguimiento de las obras en ejecución sino tambien de los proyectos en desarrollo por cada repartición. Es importante comprender que las pestañas CyP, AP y PTyCI no deben ser modificadas en lo que respecta a la ubicación de las columnas ni en los criterios de redondeo a dos decimales en los costos y precios de manera de poder obtener una total correspondencia en el sistema. Si se podrá agregar o suprimir filas de las mismas de acuerdo a la cantidad de ítems que posea las mismas. Las planillas en blanco se entregan con una cantidad de filas que permiten incorporar 200 renglones, en caso de ser necesario mas se deberán intercalar filas en la parte central de las mismas de manera de poder respetar las fórmulas que contienen ellas. A continuación se indican los pasos a seguir:
Pestaña Datos
Llenar todos los datos del encabezamiento de esta pestaña en los campos marcados con el color azul claro COMITENTE : OBRA : UBICACION: LICITACIÓN N°: EXPEDIENTE N°: PRESUPUESTO OFICIAL: ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: FECHA APERTURA LICITACIÓN: PLAZO DE OBRA:
La repartición debe completar la columna B donde se indican Rubro/Item, siguiendo una de las dos opciones siguientes: 1 - Utilizando la columna F ingresando el código del ítem de acuerdo al listado de ítems que se tiene en la pestaña Items - Códigos, si el ítem necesario no se encuentra en el listado puede ser incorporado. Con ese código ingresado en la columna F se completarán automáticamente la columna B y C con la designación del ítem y su unidad de medida. 2 - En caso de no tener un listado codificado de Rubros / Items, se utilizarán las columnas H e I escribiendo en las mismas la designación y la unidad correspondiente. De igual manera que el anterior se completarán las columnas B y C De esta manera la numeración de cada uno de los renglones de los Rubro/Items se generará automáticamente bajo la siguiente premisa: El Rubro tendrá un número unicamente. Los ítems abarcados por dicho rubro contendrán el número del Rubro seguido de un guión medio y luego un número correlativo comenzando por el 1 Ejemplo: 1 TRABAJOS PRELIMINARES 1.1 Preparación y limpieza de terrenos Tener en cuenta que todos los ítems ingresados deben estar relacionados con un Rubro que los abarque. Los Rubros no tendrán unidad de medida y mucho menos tendrán asociado un Análisis de Precios. Si no se cumplen estas premisas no se generará la numeración automática de forma correcta
Recordar que los Rubros no llevan ni unidades ni cantidades y por consiguiente no necesitan elaboración de Análisis de Precios
Para el caso de Licitaciones llamadas por el sistema de Unidad de Medida deberá completar la columna E con las cantidades previstas. En el caso de Licitaciones llamadas por el sistema de Ajuste Alzado las cantidades deben ser calculadas por el Oferente y completadas por él.
Las columnas L, M, N y O están reservadas para poder generar la numeración automática por lo que no deberán ser borradas y modificadas, solamente pueden ser copiadas y pegadas en caso de necesitar mas filas por la cantidad de ítems que posee la obra.
Pestaña CyP
Esta pestaña se completa automáticamente con los datos ingresados en la pestaña Datos. La repartición solo deberá controlar que la planilla contengan tantas filas como rubros e ítems contenga la pestaña de Datos. En el caso de algún error deberá comunicarlo inmediatamente a la oficina de funcionales que posee el Ministerio.
Si es necesario agregar mas ítems, se deberá tomar una fila intermedia, copiarla y luego insertar en el mismo lugar la cantidad de filas necesarias. Luego se deberá revisar la columna A para que se actualicen correctamente los datos de designación, unidad y cantidad y las fórmulas de calculo del resto de las columnas.
Los datos del costo unitario se completa automáticamente a medida que se completan los datos de cada uno de los análisis de precio por parte del Oferente, asi como los calculos de los costos y porcentaje de incidencia.
Pestaña AP
Si la Repartición para el ingreso de los datos de los Rubros e Items siguió el procedimiento indicado y se genero una numeración automática, el encabezado de cada uno de los análisis de precios se completará automáticamente con todos los datos ya completados, dejandole a cada uno de los Oferentes la base para que ellos completen dichos análisis con sus datos particulares.
Esta pestaña resulta de fundamental importancia para generar los certificados de redeterminación de precios en caso de ser necesario.
Pestaña PTyCI
Al igual que la pestaña CyP se completa automáticamente la numeración y designación del Rubro/Item. Se deberá controlar la coincidencia y de ser necesario agregar una mayor cantidad de ítems (filas) proceder de manera similar a la anterior. Se deberá ajustar las columnas a los meses previstos para la ejecución de la obra.
Pestaña Items - Códigos
En esta pestaña se podrá realizar la estandarización de la denominación de los distintos ítems que forman parte de las futuras licitaciones. Esto posibilitará que todas las reparticiones puedan denominar los ítems de una manera única que despues pueda ser reflejada en las especificaciones técnicas particulares de las obras.
En todos los casos es conveniente que una vez completos todos los datos se revisen las distintas pestañas de manera que no queden renglones en blanco

## Inst. Oferente
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA
A COMPLETAR POR EL OFERENTE PARA ENTREGAR PLANILLAS DE LICITACIÓN
Este escrito intenta ser una guía para el uso de estas planillas por cada una de los Oferentes que se presentan en los llamados a licitación. El objetivo es que las mismas correctamente completadas estén adjuntas a la documentación de licitación correspondiente, permitiendo que los formatos digitales que entregan los oferentes puedan ser migrados de forma rápida y segura al sistema SIGOP que permitirá tener en forma actualizada toda la información necesaria no solo para el seguimiento de las obras en ejecución sino tambien de los proyectos en desarrollo por cada repartición. Es importante comprender que las pestañas CyP, AP y PTyCI no deben ser modificadas en lo que respecta a la ubicación de las columnas ni en los criterios de redondeo a dos decimales en los costos y precios de manera de poder obtener una total correspondencia en el sistema. El Oferente junto con la documentación licitatoria recibirá la misma con todos los datos necesarios para emitiri su oferta. cesario mas se deberán intercalar filas en la parte central de las mismas de manera de poder respetar las fórmulas que contienen ellas. A continuación se indican los pasos a seguir:
Pestaña Datos
Llenar todos los datos del encabezamiento de esta pestaña en los campos marcados con el color azul claro EMPRESA CONSTRUCTORA: Nombre de la empresa Oferente GASTOS GENERALES: En esta pestaña se calculará el porcentaje que los gastos generales detallados en la pestaña Gastos Generales representa respecta al Costo de la Obra. BENEFICIO: Deberá ingresar el porcentaje de beneficio que prevee tendrá en la obra respecto a la suma de Costo de la Obra mas Gastos Generales. INGRESOS BRUTOS Y L. HOGAR: Ingresará el porcentaje que representa el impuesto a los ingresos brutos y lote hogar. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Ingresará el porcentaje que representa el impuesto al valor agregado. COEFICIENTE DE PASO: se calculará automáticamente el valor del coeficiente de paso de Costo a Precio en función de los porcentajes anteriores.
Para el caso de Licitaciones por Ajuste Alzado deberá completar la columna D (Cantidades para cada uno de los ítems) en función del computo métrico que el oferente realice para la obra. Para Licitaciones por Unidad de Medida las cantidades serán parte de los datos entregados por la repartición.
Pestaña CyP
En esta pestaña el Oferente no deberá realizar acción alguna, todos los campos de la mismas o estarán completos o se completaran y calcularán en la medida que el Oferente complete los análisis de precios de cada uno de los ítems. Los datos del costo unitario se completa automáticamente a medida que se completan los datos de cada uno de los análisis de precio y los calculos del Precio Unitario, el Precio Total y el porcentaje de incidencia tambien se calculan en forma automática.
Recordar que los Rubros no llevan ni unidades ni cantidades y por consiguiente no necesitan elaboración de Análisis de Precios situación por la cual no aparence en las tablas de la pestaña AP.
Pestaña AP
El Oferente recibirá la planilla con la pestaña AP completa en lo que respecta a su encabezado, solamente quedará en blanco el campo CONTRATISTA, que se completará automáticamente una vez que se ingrese el dato correspondiente en la pestaña Datos.
No podrá modificar de ninguna manera el orden en que se presentan los análisis de precios, ni el encabezado los campos: RUBRO: ITEM: UNIDAD: asi como el orden y ubicación de las columnas.
El Oferente deberá completar los análisis de precios indicando insumo (Materiales - Mano de Obra y Equipos), su unidad, cantidad y precio unitario. Además de acuerdo a lo indicado en el Decreto 691/16 de redeterminación de precios deberá indicar el código a utilizar para poder elaborar, en caso de corresponder, la redeterminación de precios.
Para facilitar el llenado, las planillas están diseñadas para que el oferente, valiendose la pestaña Insumos, automatice la mayor cantidad de pasos, de esta manera procederá de la siguiente manera: 1 - Completará el campo de la columna Designación del análisis de precio con el insumo correspondiente, el que deberá coincidir exactamente con el detallado en la pestaña Insumos. Una vez ingresado el mismo se completar automáticamente la columna correspondiente a la Unidad y Precio para ese insumo, el que lo obtiene de la pestaña Insumos y las columnas correspondientes a los datos redeterminación. Posteriormente el oferente deberá completar la columna Cantidad correspondiente a cada insumo y se calcularán automaticamente todos los valores. 2 - Si el Oferente no quiere utilizar esta metodología deberá completar todas las columnas desde la A a la F, no tocando la columna G que es la que realiza los cálculo finales redondeando a dos decimales. En caso de que para algún Análisis de Precios el oferente necesite mayor cantidad de filas para colocar mas insumos podrá marcar una fila intermedia y realizar la acción de copiar e insertar fila copiada.
Pestaña Insumos
Esta pestaña se presenta solo como elemento de ayuda para el Oferente y es la que posee los datos de Unidad, Precio Unitario sin IVA y Código de redeterminación para completar los Análisis de Precios para utilizar el procedimiento 1 - indicado en la pestaña AP. La manera de trabajar con ella es la siguiente: Esta pestaña presenta cinco columnas de acuerdo al siguiente detalle: DENOMINACIÓN INSUMO - En esta columna el Oferente pondra la denominación de todos los insumos que utilizará para la confección de su análisis de precio. UN. - En esta columna el Oferente pondra la unidad de todos los insumos que utilizará para la confección de su análisis de precio. PRECIO SIN IVA - En esta columna el Oferente pondra el precio unitario de todos los insumos que utilizará para la confección de su análisis de precio. CODIGO - En esta columna el Oferente pondra el código que servirá para redeterminar el precio del insumos que utilizará para la confección de su análisis de precio. Este código debe responder a los entregados en la pestaña Indices. DESCRIPCION - En esta columna aparecerá automaticamente la descripcion que corresponde al código utilizado en correspondencia con la planilla adjunta a la pestaña Indices.
Todos estos datos pueden ser copiados y pegados de otra planilla que tenga el Oferente, teniendo el cuidado de no modificar el orden de las columnas y de que el pegado se haga solo texto. Tener cuidado de que si dos insumos se denominas de igual manera y tienen diferentes precios en esta planilla, cuando sean ingresados en el Analisis de Precios, en forma automática se colocará el precio del insumo que este en la fila superior. Para ello conviene utilizar distintas denominaciones, por ejemplo: Accesorios para baños Accesorios para instalación sanitaria Accesorios para instalación eléctrica.
Una vez que el oferente copia todos los insumos en esta misma planilla se agregar en la columna CÓDIGO, el código correspondiente para la redeterminación a cada uno de los insumos. Este código deberá responder a la codificación presentada en la pestaña Indices y se podrá copiar de ella y pegar en la columna correspondiente del insumo Automáticamente se completara en la columa con la descripción de manera de poder verificar la correspondencia
Se dejan en la planilla algunos insumos de ejemplo
Pestaña PTyCI
El Oferente deberácompletar el avance mensual previsto para cada uno de los ítems. La suma de los porcentajes de avance mensual de cada ítem debe totalizar el 100%
El Avance Mensual, Acumulado, la Inversión Mensual y Acumulada se calcularan y completaran automáticamente en función de los avance previstos
Pestaña Gastos Generales
El oferente debe completar la planilla ingresando la descripción del gasto y el monto del mismo. Una vez completados todos los gastos, con este monto y una vez definido el costo de la obra se calculará inmediatamente el porcentaje que representa el gasto general en la obra

## Datos
DATOS A COMPLETAR POR LA REPARTICIÓN
COMITENTE : |  | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
OBRA : |  | Escuela Juan María Gutierrez
UBICACION: |  | Jachal - San Juan
LICITACIÓN N°:
EXPEDIENTE N°:
PRESUPUESTO OFICIAL: |  | $ 60.199.629,61
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:
FECHA APERTURA LICITACIÓN:
PLAZO DE OBRA:
DATOS A COMPLETAR POR EL OFERENTE
EMPRESA CONSTRUCTORA:
COSTO FINANCIERO
GASTOS GENERALES
BENEFICIO
INGRESOS BRUTOS Y L. HOGAR
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COEFICIENTE DE PASO |  | 1
TABLA DE ÍTEMS DEL PROYECTO
| RUBRO ITEM | DESIGNACION | UN. | CANT. | INGRESO DESIGNACIÓN SIN CODIFICACIÓN |  | INGRESO DESIGNACIÓN POR CÓDIGO RUBRO - ÍTEM | PARA AUTOMATIZADO ENCABEZADO DE ANALISIS DE PRECIO
[5 empty] | DESIGNACIÓN ITEM | UN.
0
0 | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS | 0 |  | TRABAJOS PREPARATORIOS |  |  | 0 | 1
0 | 1.1 | Preparación y limpieza de los terrenos. | 0 |  | Preparación y limpieza de los terrenos. |  |  | 0 | 1.1
1 | 1.1.1 | Preparación y limpieza | gl |  | Preparación y limpieza | gl |  | 1 | 1.1.1
2 | 1.1.2 | Demoliciones | gl |  | Demoliciones | gl |  | 2 | 1.1.2
3 | 1.1.3 | Construcción del obrador, depósitos de materiales, sanitarios del personal | gl |  | Construcción del obrador, depósitos de materiales, sanitarios del personal | gl |  | 3 | 1.1.3
4 | 1.1.4 | Provisión y colocación del cartel de obra | gl |  | Provisión y colocación del cartel de obra | gl |  | 4 | 1.1.4
4 | 1.2 | Replanteo y Otros | 0 |  | Replanteo y Otros | 0 |  | 0 | 1.2
5 | 1.2.1 | Replanteo de la Obra | gl |  | Replanteo de la Obra | gl |  | 1 | 1.2.1
6 | 1.2.2 | Oficina para la Inspección | gl |  | Oficina para la Inspección | gl |  | 2 | 1.2.2
7 | 1.2.3 | Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Cámaras, Zanjas o excavaciones | gl |  | Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Cámaras, Zanjas o excavaciones | gl |  | 3 | 1.2.3
8 | 1.2.4 | Apuntalamientos | gl |  | Apuntalamientos | gl |  | 4 | 1.2.4
9 | 1.2.5 | Vallados y Cierres Perimetrales | gl |  | Vallados y Cierres Perimetrales | gl |  | 5 | 1.2.5
9 | 1.3 | Actividades complementarias | 0 |  | Actividades complementarias | 0 |  | 0 | 1.3
10 | 1.3.1 | Vigilancia y alumbrado de obra | gl |  | Vigilancia y alumbrado de obra | gl |  | 1 | 1.3.1
11 | 1.3.2 | Energia de obra. Agua para construcción | gl |  | Energia de obra. Agua para construcción | gl |  | 2 | 1.3.2
12 | 1.3.3 | Medidas de seguridad | gl |  | Medidas de seguridad | gl |  | 3 | 1.3.3
13 | 1.3.4 | Comodidades para la inspección | gl |  | Comodidades para la inspección | gl |  | 4 | 1.3.4
13 | 2 | MOVIMIENTO DE SUELOS | 0 |  | MOVIMIENTO DE SUELOS | 0 |  | 0 | 2
13 | 2.1 | Terraplenamientos, rellenos y compactación | 0 |  | Terraplenamientos, rellenos y compactación | 0 |  | 0 | 2.1
14 | 2.1.1 | Relleno Bajo Contrapiso | m3 |  | Relleno Bajo Contrapiso | m3 |  | 1 | 2.1.1
15 | 2.1.3 | Nivelación del Terreno | m3 |  | Nivelación del Terreno | m3 |  | 2 | 2.1.3
16 | 2.2 | Excavaciones para fundaciones | m3 |  | Excavaciones para fundaciones | m3 |  | 3 | 2.2
17 | 2.3 | Agresividad de los suelos | m2 |  | Agresividad de los suelos | m2 |  | 4 | 2.3
17 | 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE | 0 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE | 0 |  | 0 | 3
17 | 3.1 | Estructura de Hº Aº | 0 |  | Estructura de Hº Aº | 0 |  | 0 | 3.1
18 | 3.1.1 | Hormigones de limpieza y no estructurales | m2 |  | Hormigones de limpieza y no estructurales | m2 |  | 1 | 3.1.1
19 | 3.1.3 | Hormigones para cimientos | m3 |  | Hormigones para cimientos | m3 |  | 2 | 3.1.3
20 | 3.1.4 | Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundacion | m3 |  | Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundacion | m3 |  | 3 | 3.1.4
21 | 3.1.5 | Hormigones para vigas de arriostramiento | m3 |  | Hormigones para vigas de arriostramiento | m3 |  | 4 | 3.1.5
22 | 3.1.6 | Hormigones para columnas de carga | m3 |  | Hormigones para columnas de carga | m3 |  | 5 | 3.1.6
23 | 3.1.7 | Hormigones para columnas de encadenado | m3 |  | Hormigones para columnas de encadenado | m3 |  | 6 | 3.1.7
24 | 3.1.8 | Hormigones para vigas de carga | m3 |  | Hormigones para vigas de carga | m3 |  | 7 | 3.1.8
25 | 3.1.9 | Hormigones para vigas de encadenado | m3 |  | Hormigones para vigas de encadenado | m3 |  | 8 | 3.1.9
26 | 3.1.11 | Hormigones para Muro de Contencion | m3 |  | Hormigones para Muro de Contencion | m3 |  | 9 | 3.1.11
26 | 3.2 | Estructura metálica | 0 |  | Estructura metálica | 0 |  | 0 | 3.2
27 | 3.2.1 | Columnas, Vigas y correas | gl |  | Columnas, Vigas y correas | gl |  | 1 | 3.2.1
28 | 3.2.2 | Estructura metálica de Torre de Tanque y Cisterna intermedia | gl |  | Estructura metálica de Torre de Tanque y Cisterna intermedia | gl |  | 2 | 3.2.2
29 | 3.2.4 | Pérgolas metálicas | m2 |  | Pérgolas metálicas | m2 |  | 3 | 3.2.4
29 | 4 | ALBAÑILERÍA | 0 |  | ALBAÑILERÍA | 0 |  | 0 | 4
29 | 4.1 | Muros | 0 |  | Muros | 0 |  | 0 | 4.1
30 | 4.1.3 | Mamposterías de ladrillón de 0,20 m | m2 |  | Mamposterías de ladrillón de 0,20 m | m2 |  | 1 | 4.1.3
31 | 4.1.6 | Mampostería a la vista | m2 |  | Mampostería a la vista | m2 |  | 2 | 4.1.6
31 | 4.3 | Conductos | 0 |  | Conductos | 0 |  | 0 | 4.3
32 | 4.3.1 | Plenos | m2 |  | Plenos | m2 |  | 1 | 4.3.1
32 | 4.4 | Aislaciones | 0 |  | Aislaciones | 0 |  | 0 | 4.4
33 | 4.4.1 | Capa Aisladora Horizontal y Vertical | m2 |  | Capa Aisladora Horizontal y Vertical | m2 |  | 1 | 4.4.1
33 | 4.5 | Revoques | 0 |  | Revoques | 0 |  | 0 | 4.5
34 | 4.5.1 | Jaharro a la cal interior y exterior | m2 |  | Jaharro a la cal interior y exterior | m2 |  | 1 | 4.5.1
35 | 4.5.3 | Jaharro Bajo Revestimiento | m2 |  | Jaharro Bajo Revestimiento | m2 |  | 2 | 4.5.3
36 | 4.5.4 | Enlucidos | m2 |  | Enlucidos | m2 |  | 3 | 4.5.4
36 | 4.6 | Contrapisos | 0 |  | Contrapisos | 0 |  | 0 | 4.6
37 | 4.6.1 | De hormigón armado | m2 |  | De hormigón armado | m2 |  | 1 | 4.6.1
37 | 4.7 | Antepechos | 0 |  | Antepechos | 0 |  | 0 | 4.7
38 | 4.7.1 | De Hormigon | m2 |  | De Hormigon | m2 |  | 1 | 4.7.1
38 | 5 | REVESTIMIENTOS | 0 |  | REVESTIMIENTOS | 0 |  | 0 | 5
39 | 5.1 | Cerámico | m2 |  | Cerámico | m2 |  | 1 | 5.1
40 | 5.3 | De Piedra laja,cuarzo, caliza (Idem al existente) | m2 |  | De Piedra laja,cuarzo, caliza (Idem al existente) | m2 |  | 2 | 5.3
40 | 6 | PISOS Y ZÓCALOS | 0 |  | PISOS Y ZÓCALOS | 0 |  | 0 | 6
40 | 6.1 | Pisos Interiores | 0 |  | Pisos Interiores | 0 |  | 0 | 6.1
41 | 6.1.2 | Pisos de mosaico granítico 30 x 30 | m2 |  | Pisos de mosaico granítico 30 x 30 | m2 |  | 1 | 6.1.2
42 | 6.1.6 | Zócalos graníticos (0,07x0,30) | ml |  | Zócalos graníticos (0,07x0,30) | ml |  | 2 | 6.1.6
43 | 6.1.9 | Zocalo cementicio | ml |  | Zocalo cementicio | ml |  | 3 | 6.1.9
44 | 6.1.11 | Umbrales y solías | m2 |  | Umbrales y solías | m2 |  | 4 | 6.1.11
44 | 6.2 | Pisos Exteriores | 0 |  | Pisos Exteriores | 0 |  | 0 | 6.2
45 | 6.2.1 | De hormigón armado fratasado | m2 |  | De hormigón armado fratasado | m2 |  | 1 | 6.2.1
46 | 6.2.2 | De hormigón fratasado | m2 |  | De hormigón fratasado | m2 |  | 2 | 6.2.2
47 | 6.2.3 | Piso consolidado de grancilla + fillet | m2 |  | Piso consolidado de grancilla + fillet | m2 |  | 3 | 6.2.3
48 | 6.2.4 | De Homigon Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color | m2 |  | De Homigon Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color | m2 |  | 4 | 6.2.4
49 | 6.2.9 | Zócalo exterior rehundido | ml |  | Zócalo exterior rehundido | ml |  | 5 | 6.2.9
49 | 7 | MARMOLERÍA | 0 |  | MARMOLERÍA | 0 |  | 0 | 7
50 | 7.1 | Mesadas de granito natural | m2 |  | Mesadas de granito natural | m2 |  | 1 | 7.1
50 | 8 | CUBIERTAS Y TECHOS | 0 |  | CUBIERTAS Y TECHOS | 0 |  | 0 | 8
51 | 8.2 | Cubiertas metálicas ( incluidas aislaciones ) | m2 |  | Cubiertas metálicas ( incluidas aislaciones ) | m2 |  | 1 | 8.2
51 | 10 | CARPINTERÍA | 0 |  | CARPINTERÍA | 0 |  | 0 | 10
51 | 10.1 | Carpinteria metalica | 0 |  | Carpinteria metalica | 0 |  | 0 | 10.1
52 | 10.1.1 | Chapa doblada y herrería | m2 |  | Chapa doblada y herrería | m2 |  | 1 | 10.1.1
53 | 10.1.2 | Estructuras metalicas | gl |  | Estructuras metalicas | gl |  | 2 | 10.1.2
54 | 10.1.4 | Rejas | m2 |  | Rejas | m2 |  | 3 | 10.1.4
55 | 10.1.5 | Malla de seguridad | m2 |  | Malla de seguridad | m2 |  | 4 | 10.1.5
56 | 10.2 | Carpinteria de Aluminio | m2 |  | Carpinteria de Aluminio | m2 |  | 5 | 10.2
57 | 10.3 | Malla mosquitera de Aluminio | m2 |  | Malla mosquitera de Aluminio | m2 |  | 6 | 10.3
58 | 10.5 | Muebles fijos | gl |  | Muebles fijos | gl |  | 7 | 10.5
58 | 11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0 |  | 0 | 11
59 | 11.1 | Fuerza motriz | gl |  | Fuerza motriz | gl |  | 1 | 11.1
60 | 11.2 | Media tensión | gl |  | Media tensión | gl |  | 2 | 11.2
61 | 11.3 | Baja tensión | gl |  | Baja tensión | gl |  | 3 | 11.3
61 | 11.4 | Artefactos | 0 |  | Artefactos | 0 |  | 0 | 11.4
62 | 11.4.1 | Artefactos de iluminación | gl |  | Artefactos de iluminación | gl |  | 1 | 11.4.1
63 | 11.4.2 | Luminarias | gl |  | Luminarias | gl |  | 2 | 11.4.2
64 | 11.4.3 | Iluminación de Emergencia | gl |  | Iluminación de Emergencia | gl |  | 3 | 11.4.3
65 | 11.4.4 | Ventiladores | gl |  | Ventiladores | gl |  | 4 | 11.4.4
66 | 11.4.5 | Otros Artefactos | gl |  | Otros Artefactos | gl |  | 5 | 11.4.5
66 | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA | 0 |  | INSTALACIÓN SANITARIA | 0 |  | 0 | 12
66 | 12.1 | Instalación base de cloacas, caños, cámaras | 0 |  | Instalación base de cloacas, caños, cámaras | 0 |  | 0 | 12.1
67 | 12.1.1 | Excavaciones | gl |  | Excavaciones | gl |  | 1 | 12.1.1
68 | 12.1.2 | Rellenos de Tierra | gl |  | Rellenos de Tierra | gl |  | 2 | 12.1.2
69 | 12.1.3 | Revoques de cámaras de inspección y receptáculos | gl |  | Revoques de cámaras de inspección y receptáculos | gl |  | 3 | 12.1.3
70 | 12.1.4 | Cámaras y receptáculos | gl |  | Cámaras y receptáculos | gl |  | 4 | 12.1.4
71 | 12.1.5 | Cañerías, piezas y accesorios | gl |  | Cañerías, piezas y accesorios | gl |  | 5 | 12.1.5
71 | 12.2 | Ventilación | 0 |  | Ventilación | 0 |  | 0 | 12.2
72 | 12.2.1 | Cañerías de P.V.C. y Accesorios | gl |  | Cañerías de P.V.C. y Accesorios | gl |  | 1 | 12.2.1
72 | 12.3 | Dispositivos de tratamiento de efluentes y otros | 0 |  | Dispositivos de tratamiento de efluentes y otros | 0 |  | 0 | 12.3
73 | 12.3.2 | Cámara séptica | gl |  | Cámara séptica | gl |  | 1 | 12.3.2
74 | 12.3.4 | Intercepteros de grasas y aceites | gl |  | Intercepteros de grasas y aceites | gl |  | 2 | 12.3.4
74 | 12.6 | Cañería distribución agua fría-caliente | 0 |  | Cañería distribución agua fría-caliente | 0 |  | 0 | 12.6
75 | 12.6.1 | Piezas especiales | gl |  | Piezas especiales | gl |  | 1 | 12.6.1
76 | 12.6.2 | Cañerías para distribución de agua | gl |  | Cañerías para distribución de agua | gl |  | 2 | 12.6.2
77 | 12.6.3 | Revestimiento de cañerías | gl |  | Revestimiento de cañerías | gl |  | 3 | 12.6.3
77 | 12.7 | Tanque de reserva y Bombeo | 0 |  | Tanque de reserva y Bombeo | 0 |  | 0 | 12.7
78 | 12.7.1 | Tanque de reserva | gl |  | Tanque de reserva | gl |  | 1 | 12.7.1
79 | 12.7.2 | Tanque de Bombeo | gl |  | Tanque de Bombeo | gl |  | 2 | 12.7.2
79 | 12.8 | Artefactos sanitarios y griferia | 0 |  | Artefactos sanitarios y griferia | 0 |  | 0 | 12.8
80 | 12.8.1 | Artefactos y Accesorios | gl |  | Artefactos y Accesorios | gl |  | 1 | 12.8.1
80 | 12.9 | Cañería de desague pluvial | 0 |  | Cañería de desague pluvial | 0 |  | 0 | 12.9
81 | 12.9.1 | De P.V.C. | gl |  | De P.V.C. | gl |  | 1 | 12.9.1
81 | 13 | INSTALACION DE GAS | 0 |  | INSTALACION DE GAS | 0 |  | 0 | 13
81 | 13.1 | Tendido de cañeria | 0 |  | Tendido de cañeria | 0 |  | 0 | 13.1
82 | 13.1.1 | Cañerias y accesorios | gl |  | Cañerias y accesorios | gl |  | 1 | 13.1.1
83 | 13.1.2 | Proteccion de cañerias y accesorios | gl |  | Proteccion de cañerias y accesorios | gl |  | 2 | 13.1.2
83 | 13.2 | Reguladores y medidores | 0 |  | Reguladores y medidores | 0 |  | 0 | 13.2
84 | 13.2.2 | Para Tanques de GLP | gl |  | Para Tanques de GLP | gl |  | 1 | 13.2.2
84 | 13.3 | Rejillas de ventilacion y conductos | 0 |  | Rejillas de ventilacion y conductos | 0 |  | 0 | 13.3
85 | 13.3.1 | Ventilaciones | gl |  | Ventilaciones | gl |  | 1 | 13.3.1
85 | 13.4 | Artefactos | 0 |  | Artefactos | 0 |  | 0 | 13.4
86 | 13.4.1 | Artefactos para gas y accesorios | gl |  | Artefactos para gas y accesorios | gl |  | 1 | 13.4.1
86 | 14 | INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA | 0 |  | INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA | 0 |  | 0 | 14
86 | 14.1 | Sistema de Bombeo Sanitario | 0 |  | Sistema de Bombeo Sanitario | 0 |  | 0 | 14.1
87 | 14.1.1 | Tablero Electrico para Bombas de Agua de consumo diario | gl |  | Tablero Electrico para Bombas de Agua de consumo diario | gl |  | 1 | 14.1.1
88 | 14.1.2 | Grupo Electrogeno para Bombas de Agua de consumo | gl |  | Grupo Electrogeno para Bombas de Agua de consumo | gl |  | 2 | 14.1.2
88 | 16 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | 0 |  | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | 0 |  | 0 | 16
89 | 16.1 | Instalación de aire acondicionado frio - calor | gl |  | Instalación de aire acondicionado frio - calor | gl |  | 1 | 16.1
89 | 17 | INSTALACIÓN DE SEGURIDAD | 0 |  | INSTALACIÓN DE SEGURIDAD | 0 |  | 0 | 17
89 | 17.1 | Contra Incendio | 0 |  | Contra Incendio | 0 |  | 0 | 17.1
90 | 17.1.3 | Matafuegos, carteles de señalización | gl |  | Matafuegos, carteles de señalización | gl |  | 1 | 17.1.3
91 | 17.1.5 | Planos | gl |  | Planos | gl |  | 2 | 17.1.5
91 | 17.2 | Alarmas técnicas | 0 |  | Alarmas técnicas | 0 |  | 0 | 17.2
92 | 17.2.1 | Detectores de humo y gas | gl |  | Detectores de humo y gas | gl |  | 1 | 17.2.1
93 | 17.2.2 | Alarmas contra robos | gl |  | Alarmas contra robos | gl |  | 2 | 17.2.2
93 | 19 | VIDRIOS, POLICARBONATOS Y ESPEJOS | 0 |  | VIDRIOS, POLICARBONATOS Y ESPEJOS | 0 |  | 0 | 19
94 | 19.1 | Vidrios | m2 |  | Vidrios | m2 |  | 1 | 19.1
95 | 19.3 | Espejos | m2 |  | Espejos | m2 |  | 2 | 19.3
95 | 20 | PINTURAS | 0 |  | PINTURAS | 0 |  | 0 | 20
96 | 20.1 | Pintura al látex en muros interiores | m2 |  | Pintura al látex en muros interiores | m2 |  | 1 | 20.1
96 | 20.4 | Pintura esmalte sintético en carpintería | 0 |  | Pintura esmalte sintético en carpintería | 0 |  | 0 | 20.4
97 | 20.4.1 | Sobre Carpintería metálica y herrería | m2 |  | Sobre Carpintería metálica y herrería | m2 |  | 1 | 20.4.1
98 | 20.4.2 | Pintura Antióxido | m2 |  | Pintura Antióxido | m2 |  | 2 | 20.4.2
98 | 20.5 | Pinturas varias | 0 |  | Pinturas varias | 0 |  | 0 | 20.5
99 | 20.5.1 | Pintura en madera | m2 |  | Pintura en madera | m2 |  | 1 | 20.5.1
100 | 20.5.3 | Pintura esmalte sintético en paredes (friso) | m2 |  | Pintura esmalte sintético en paredes (friso) | m2 |  | 2 | 20.5.3
101 | 20.5.5 | Proteccion de ladrillo visto | m2 |  | Proteccion de ladrillo visto | m2 |  | 3 | 20.5.5
101 | 21 | SEÑALETICA | 0 |  | SEÑALETICA | 0 |  | 0 | 21
102 | 21.1 | Señalización | gl |  | Señalización | gl |  | 1 | 21.1
102 | 22 | OBRAS EXTERIORES | 0 |  | OBRAS EXTERIORES | 0 |  | 0 | 22
102 | 22.3 | Parquizacion y Riego | 0 |  | Parquizacion y Riego | 0 |  | 0 | 22.3
103 | 22.3.1 | Vegetacion | gl |  | Vegetacion | gl |  | 1 | 22.3.1
103 | 22.4 | Puentes, rampas, escalones, barandas y otros | 0 |  | Puentes, rampas, escalones, barandas y otros | 0 |  | 0 | 22.4
104 | 22.4.2 | Rampas de acceso | gl |  | Rampas de acceso | gl |  | 1 | 22.4.2
105 | 22.4.3 | Escalones de acceso | gl |  | Escalones de acceso | gl |  | 2 | 22.4.3
106 | 22.4.4 | Barandas de proteccion para escalones y rampas | gl |  | Barandas de proteccion para escalones y rampas | gl |  | 3 | 22.4.4
106 | 23 | LIMPIEZA DE OBRA | 0 |  | LIMPIEZA DE OBRA | 0 |  | 0 | 23
107 | 23.1 | Limpieza de obra periódica | gl |  | Limpieza de obra periódica | gl |  | 1 | 23.1
108 | 23.2 | Limpieza final de la obra y del obrador | gl |  | Limpieza final de la obra y del obrador | gl |  | 2 | 23.2
108 | 24 | VARIOS | 0 |  | VARIOS | 0 |  | 0 | 24
108 | 24.1 | Construcción de mástil y otros | 0 |  | Construcción de mástil y otros | 0 |  | 0 | 24.1
109 | 24.1.1 | Mastil | gl |  | Mastil | gl |  | 1 | 24.1.1
109 | 24.2 | Otros | 0 |  | Otros | 0 |  | 0 | 24.2
110 | 24.2.1 | Guardasillas | ml |  | Guardasillas | ml |  | 1 | 24.2.1
111 | 24.2.2 | Provisión de canastos para residuos | gl |  | Provisión de canastos para residuos | gl |  | 2 | 24.2.2
112 | 24.2.3 | Pizarrones | gl |  | Pizarrones | gl |  | 3 | 24.2.3
112 | 24.5 | Planos Aprobados | 0 |  | Planos Aprobados |  |  | 0 | 24.5
113 | 24.5.1 | Planos estructura existente | gl |  | Planos estructura existente | gl |  | 1 | 24.5.1
113 | 25 | REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES | 0 |  | REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES | 0 |  | 0 | 25
114 | 25.1 | Trabajos de Albañilería Sala Grupo Electrogeno existente | gl |  | Trabajos de Albañilería Sala Grupo Electrogeno existente | gl |  | 1 | 25.1
115 | 25.2 | Reparacion cerco olimpico - Sala Nivel Inicial | gl |  | Reparacion cerco olimpico - Sala Nivel Inicial | gl |  | 2 | 25.2
116 | 25.3 | Reubicacion Tanque GLP existente | gl |  | Reubicacion Tanque GLP existente | gl |  | 3 | 25.3
117 | 25.4 | Reparacion de Carpinteria en Nivel Inicial existente | gl |  | Reparacion de Carpinteria en Nivel Inicial existente | gl |  | 4 | 25.4
118 | 25.5 | Pintura en todo el edificio existente | gl |  | Pintura en todo el edificio existente | gl |  | 5 | 25.5
119 | 25.6 | Trabajos de albañileria en edificios existentes | gl |  | Trabajos de albañileria en edificios existentes | gl |  | 6 | 25.6
120 | 25.7 | Reubicacion de antena de internet | gl |  | Reubicacion de antena de internet | gl |  | 7 | 25.7
121 | 25.8 | Reubicacion de parrayos existente | gl |  | Reubicacion de parrayos existente | gl |  | 8 | 25.8
122 | 25.9 | Provision de modulos | gl |  | Provision de modulos | gl |  | 9 | 25.9
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3.1
5
3.1.1
5
3.1.3
5
3.1.4
3.1.5
7
3.1.7
3.1.8
8
3.1.11
8
3.2
8
3.2.1
8
3.2.2
8
3.2.4
4
4.1
4.1.3
12
4.3
12
4.3.1
12
4.4
12
4.4.1
12
4.5
13
4.5.3
13
4.5.4
Note on C19: Esto valor se calcula autómaticamente una vez definido los Gastos Generales, Beneficio, Ingreso Brutos e IVA por parte del oferente

## CyP
COMITENTE : |  | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
OBRA : |  | Escuela Juan María Gutierrez
UBICACION: |  | Jachal - San Juan
LICITACIÓN N°: |  | 0
EXPEDIENTE N°: |  | 0
PRESUPUESTO OFICIAL: |  | $ 60.199.629,61
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: |  | 0%
FECHA APERTURA LICITACIÓN: |  | 0
PLAZO DE OBRA: |  | 0
EMPRESA CONSTRUCTORA: |  | 0
MONTO DE LA OFERTA: |  | 0
COMPUTO Y PRESUPUESTO
RUBRO ITEM | DESIGNACION |  | UN. | CANT. | COSTOS UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1 | TRABAJOS PREPARATORIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Preparación y limpieza de los terrenos. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | Preparación y limpieza |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2 | Demoliciones |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | Construcción del obrador, depósitos de materiales, sanitarios del personal |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | Provisión y colocación del cartel de obra |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Replanteo y Otros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1 | Replanteo de la Obra |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2 | Oficina para la Inspección |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Cámaras, Zanjas o excavaciones |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | Apuntalamientos |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.5 | Vallados y Cierres Perimetrales |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Actividades complementarias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | Vigilancia y alumbrado de obra |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.2 | Energia de obra. Agua para construcción |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3 | Medidas de seguridad |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.4 | Comodidades para la inspección |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1 | Terraplenamientos, rellenos y compactación |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.1 | Relleno Bajo Contrapiso |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3 | Nivelación del Terreno |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | Excavaciones para fundaciones |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Agresividad de los suelos |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1 | Estructura de Hº Aº |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.1 | Hormigones de limpieza y no estructurales |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | Hormigones para cimientos |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.4 | Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundacion |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.5 | Hormigones para vigas de arriostramiento |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.6 | Hormigones para columnas de carga |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.7 | Hormigones para columnas de encadenado |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.8 | Hormigones para vigas de carga |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.9 | Hormigones para vigas de encadenado |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.11 | Hormigones para Muro de Contencion |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Estructura metálica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.1 | Columnas, Vigas y correas |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.2 | Estructura metálica de Torre de Tanque y Cisterna intermedia |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.4 | Pérgolas metálicas |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | ALBAÑILERÍA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1 | Muros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.3 | Mamposterías de ladrillón de 0,20 m |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.6 | Mampostería a la vista |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3 | Conductos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.1 | Plenos |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4 | Aislaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4.1 | Capa Aisladora Horizontal y Vertical |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5 | Revoques |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.1 | Jaharro a la cal interior y exterior |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.3 | Jaharro Bajo Revestimiento |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5.4 | Enlucidos |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6 | Contrapisos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6.1 | De hormigón armado |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.7 | Antepechos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.7.1 | De Hormigon |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | REVESTIMIENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1 | Cerámico |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 | De Piedra laja,cuarzo, caliza (Idem al existente) |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | PISOS Y ZÓCALOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1 | Pisos Interiores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.2 | Pisos de mosaico granítico 30 x 30 |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.6 | Zócalos graníticos (0,07x0,30) |  | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.9 | Zocalo cementicio |  | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.11 | Umbrales y solías |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | Pisos Exteriores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1 | De hormigón armado fratasado |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | De hormigón fratasado |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | Piso consolidado de grancilla + fillet |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.4 | De Homigon Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.9 | Zócalo exterior rehundido |  | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | MARMOLERÍA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.1 | Mesadas de granito natural |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | CUBIERTAS Y TECHOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | Cubiertas metálicas ( incluidas aislaciones ) |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | CARPINTERÍA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1 | Carpinteria metalica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.1 | Chapa doblada y herrería |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.2 | Estructuras metalicas |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.4 | Rejas |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.5 | Malla de seguridad |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | Carpinteria de Aluminio |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | Malla mosquitera de Aluminio |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.5 | Muebles fijos |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1 | Fuerza motriz |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Media tensión |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | Baja tensión |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | Artefactos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.1 | Artefactos de iluminación |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.2 | Luminarias |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.3 | Iluminación de Emergencia |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.4 | Ventiladores |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4.5 | Otros Artefactos |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | INSTALACIÓN SANITARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1 | Instalación base de cloacas, caños, cámaras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.1 | Excavaciones |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.2 | Rellenos de Tierra |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.3 | Revoques de cámaras de inspección y receptáculos |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.4 | Cámaras y receptáculos |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.1.5 | Cañerías, piezas y accesorios |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2 | Ventilación |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.1 | Cañerías de P.V.C. y Accesorios |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3 | Dispositivos de tratamiento de efluentes y otros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.2 | Cámara séptica |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3.4 | Intercepteros de grasas y aceites |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6 | Cañería distribución agua fría-caliente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6.1 | Piezas especiales |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6.2 | Cañerías para distribución de agua |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6.3 | Revestimiento de cañerías |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7 | Tanque de reserva y Bombeo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7.1 | Tanque de reserva |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7.2 | Tanque de Bombeo |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.8 | Artefactos sanitarios y griferia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.8.1 | Artefactos y Accesorios |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.9 | Cañería de desague pluvial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.9.1 | De P.V.C. |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | INSTALACION DE GAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1 | Tendido de cañeria |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.1 | Cañerias y accesorios |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.2 | Proteccion de cañerias y accesorios |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2 | Reguladores y medidores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.2 | Para Tanques de GLP |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3 | Rejillas de ventilacion y conductos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.1 | Ventilaciones |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4 | Artefactos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4.1 | Artefactos para gas y accesorios |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.1 | Sistema de Bombeo Sanitario |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.1.1 | Tablero Electrico para Bombas de Agua de consumo diario |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.1.2 | Grupo Electrogeno para Bombas de Agua de consumo |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1 | Instalación de aire acondicionado frio - calor |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | INSTALACIÓN DE SEGURIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1 | Contra Incendio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.3 | Matafuegos, carteles de señalización |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.5 | Planos |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2 | Alarmas técnicas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.1 | Detectores de humo y gas |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.2 | Alarmas contra robos |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | VIDRIOS, POLICARBONATOS Y ESPEJOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.1 | Vidrios |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3 | Espejos |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | PINTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.1 | Pintura al látex en muros interiores |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.4 | Pintura esmalte sintético en carpintería |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.4.1 | Sobre Carpintería metálica y herrería |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.4.2 | Pintura Antióxido |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.5 | Pinturas varias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.5.1 | Pintura en madera |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.5.3 | Pintura esmalte sintético en paredes (friso) |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.5.5 | Proteccion de ladrillo visto |  | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | SEÑALETICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.1 | Señalización |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | OBRAS EXTERIORES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.3 | Parquizacion y Riego |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.3.1 | Vegetacion |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.4 | Puentes, rampas, escalones, barandas y otros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.4.2 | Rampas de acceso |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.4.3 | Escalones de acceso |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.4.4 | Barandas de proteccion para escalones y rampas |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | LIMPIEZA DE OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.1 | Limpieza de obra periódica |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2 | Limpieza final de la obra y del obrador |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | VARIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.1 | Construcción de mástil y otros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.1.1 | Mastil |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.2 | Otros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.2.1 | Guardasillas |  | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.2.2 | Provisión de canastos para residuos |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.2.3 | Pizarrones |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.5 | Planos Aprobados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.5.1 | Planos estructura existente |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.1 | Trabajos de Albañilería Sala Grupo Electrogeno existente |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.2 | Reparacion cerco olimpico - Sala Nivel Inicial |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.3 | Reubicacion Tanque GLP existente |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.4 | Reparacion de Carpinteria en Nivel Inicial existente |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.5 | Pintura en todo el edificio existente |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.6 | Trabajos de albañileria en edificios existentes |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.7 | Reubicacion de antena de internet |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.8 | Reubicacion de parrayos existente |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25.9 | Provision de modulos |  | gl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL COSTO |  |  |  | TOTAL OFERTA | 0 |  | 0%
1- | COSTO OFERTA | [5 empty] | 0
2- | COSTO FINANCIERO 0 % de ( 1 ) |  |  | 0% |  |  | 0
3- | COSTO COSTO ( 1 + 2 ) | [5 empty] | 0
4- | GASTOS GENERALES 0 % de ( 3 ) |  |  | 0% |  |  | 0
5- | BENEFICIOS 0 % de ( 3 ) |  |  | 0% |  |  | 0
6 | SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) | [5 empty] | 0
7- | INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 % de ( 6 ) |  |  | 0% |  |  | 0
8- | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 6 ) |  |  | 0% |  |  | 0
| TOTAL OFERTA | [5 empty] | 0
El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100
FIN
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3.1
5
3.1.1
5
3.1.3
5
3.1.4
3.1.5
7
3.1.7
3.1.8
8
3.1.11
8
3.2
8
3.2.1
8
3.2.2
8
3.2.4
4
4.1
4.1.3
12
4.3
12
4.3.1
12
4.4
12
4.4.1
12
4.5
13
4.5.3
13
4.5.4

## AP
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
ITEM: | 1.1.1 | Preparación y limpieza |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.1.1 | Preparación y limpieza |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
ITEM: | 1.1.2 | Demoliciones |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.1.2 | Demoliciones |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
ITEM: | 1.1.3 | Construcción del obrador, depósitos de materiales, sanitarios del personal |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.1.3 | Construcción del obrador, depósitos de materiales, sanitarios del personal |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
ITEM: | 1.1.4 | Provisión y colocación del cartel de obra |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.1.4 | Provisión y colocación del cartel de obra |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
ITEM: | 1.2.1 | Replanteo de la Obra |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.2.1 | Replanteo de la Obra |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
ITEM: | 1.2.2 | Oficina para la Inspección |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.2.2 | Oficina para la Inspección |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
ITEM: | 1.2.3 | Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Cámaras, Zanjas o excavaciones |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.2.3 | Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Cámaras, Zanjas o excavaciones |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
ITEM: | 1.2.4 | Apuntalamientos |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.2.4 | Apuntalamientos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
ITEM: | 1.2.5 | Vallados y Cierres Perimetrales |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.2.5 | Vallados y Cierres Perimetrales |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
ITEM: | 1.3.1 | Vigilancia y alumbrado de obra |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.3.1 | Vigilancia y alumbrado de obra |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
ITEM: | 1.3.2 | Energia de obra. Agua para construcción |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.3.2 | Energia de obra. Agua para construcción |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
ITEM: | 1.3.3 | Medidas de seguridad |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.3.3 | Medidas de seguridad |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
ITEM: | 1.3.4 | Comodidades para la inspección |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
1.3.4 | Comodidades para la inspección |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 2 | MOVIMIENTO DE SUELOS
ITEM: | 2.1.1 | Relleno Bajo Contrapiso |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.1.1 | Relleno Bajo Contrapiso |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 2 | MOVIMIENTO DE SUELOS
ITEM: | 2.1.3 | Nivelación del Terreno |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.1.3 | Nivelación del Terreno |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 2 | MOVIMIENTO DE SUELOS
ITEM: | 2.2 | Excavaciones para fundaciones |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.2 | Excavaciones para fundaciones |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 2 | MOVIMIENTO DE SUELOS
ITEM: | 2.3 | Agresividad de los suelos |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
2.3 | Agresividad de los suelos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
ITEM: | 3.1.1 | Hormigones de limpieza y no estructurales |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.1.1 | Hormigones de limpieza y no estructurales |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
ITEM: | 3.1.3 | Hormigones para cimientos |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.1.3 | Hormigones para cimientos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
ITEM: | 3.1.4 | Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundacion |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.1.4 | Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundacion |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
ITEM: | 3.1.5 | Hormigones para vigas de arriostramiento |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.1.5 | Hormigones para vigas de arriostramiento |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
ITEM: | 3.1.6 | Hormigones para columnas de carga |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.1.6 | Hormigones para columnas de carga |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
ITEM: | 3.1.7 | Hormigones para columnas de encadenado |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.1.7 | Hormigones para columnas de encadenado |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
ITEM: | 3.1.8 | Hormigones para vigas de carga |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.1.8 | Hormigones para vigas de carga |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
ITEM: | 3.1.9 | Hormigones para vigas de encadenado |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.1.9 | Hormigones para vigas de encadenado |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
ITEM: | 3.1.11 | Hormigones para Muro de Contencion |  |  | UNIDAD: | m3
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.1.11 | Hormigones para Muro de Contencion |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
ITEM: | 3.2.1 | Columnas, Vigas y correas |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.2.1 | Columnas, Vigas y correas |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
ITEM: | 3.2.2 | Estructura metálica de Torre de Tanque y Cisterna intermedia |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.2.2 | Estructura metálica de Torre de Tanque y Cisterna intermedia |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 3 | ESTRUCTURA RESISTENTE
ITEM: | 3.2.4 | Pérgolas metálicas |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
3.2.4 | Pérgolas metálicas |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 4 | ALBAÑILERÍA
ITEM: | 4.1.3 | Mamposterías de ladrillón de 0,20 m |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
4.1.3 | Mamposterías de ladrillón de 0,20 m |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 4 | ALBAÑILERÍA
ITEM: | 4.1.6 | Mampostería a la vista |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
4.1.6 | Mampostería a la vista |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 4 | ALBAÑILERÍA
ITEM: | 4.3.1 | Plenos |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
4.3.1 | Plenos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 4 | ALBAÑILERÍA
ITEM: | 4.4.1 | Capa Aisladora Horizontal y Vertical |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
4.4.1 | Capa Aisladora Horizontal y Vertical |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 4 | ALBAÑILERÍA
ITEM: | 4.5.1 | Jaharro a la cal interior y exterior |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
4.5.1 | Jaharro a la cal interior y exterior |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 4 | ALBAÑILERÍA
ITEM: | 4.5.3 | Jaharro Bajo Revestimiento |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
4.5.3 | Jaharro Bajo Revestimiento |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 4 | ALBAÑILERÍA
ITEM: | 4.5.4 | Enlucidos |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
4.5.4 | Enlucidos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 4 | ALBAÑILERÍA
ITEM: | 4.6.1 | De hormigón armado |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
4.6.1 | De hormigón armado |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 4 | ALBAÑILERÍA
ITEM: | 4.7.1 | De Hormigon |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
4.7.1 | De Hormigon |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 5 | REVESTIMIENTOS
ITEM: | 5.1 | Cerámico |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
5.1 | Cerámico |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 5 | REVESTIMIENTOS
ITEM: | 5.3 | De Piedra laja,cuarzo, caliza (Idem al existente) |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
5.3 | De Piedra laja,cuarzo, caliza (Idem al existente) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 6 | PISOS Y ZÓCALOS
ITEM: | 6.1.2 | Pisos de mosaico granítico 30 x 30 |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
6.1.2 | Pisos de mosaico granítico 30 x 30 |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 6 | PISOS Y ZÓCALOS
ITEM: | 6.1.6 | Zócalos graníticos (0,07x0,30) |  |  | UNIDAD: | ml
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
6.1.6 | Zócalos graníticos (0,07x0,30) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 6 | PISOS Y ZÓCALOS
ITEM: | 6.1.9 | Zocalo cementicio |  |  | UNIDAD: | ml
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
6.1.9 | Zocalo cementicio |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 6 | PISOS Y ZÓCALOS
ITEM: | 6.1.11 | Umbrales y solías |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
6.1.11 | Umbrales y solías |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 6 | PISOS Y ZÓCALOS
ITEM: | 6.2.1 | De hormigón armado fratasado |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
6.2.1 | De hormigón armado fratasado |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 6 | PISOS Y ZÓCALOS
ITEM: | 6.2.2 | De hormigón fratasado |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
6.2.2 | De hormigón fratasado |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 6 | PISOS Y ZÓCALOS
ITEM: | 6.2.3 | Piso consolidado de grancilla + fillet |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
6.2.3 | Piso consolidado de grancilla + fillet |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 6 | PISOS Y ZÓCALOS
ITEM: | 6.2.4 | De Homigon Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
6.2.4 | De Homigon Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 6 | PISOS Y ZÓCALOS
ITEM: | 6.2.9 | Zócalo exterior rehundido |  |  | UNIDAD: | ml
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
6.2.9 | Zócalo exterior rehundido |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 7 | MARMOLERÍA
ITEM: | 7.1 | Mesadas de granito natural |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
7.1 | Mesadas de granito natural |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 8 | CUBIERTAS Y TECHOS
ITEM: | 8.2 | Cubiertas metálicas ( incluidas aislaciones ) |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
8.2 | Cubiertas metálicas ( incluidas aislaciones ) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 10 | CARPINTERÍA
ITEM: | 10.1.1 | Chapa doblada y herrería |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
10.1.1 | Chapa doblada y herrería |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 10 | CARPINTERÍA
ITEM: | 10.1.2 | Estructuras metalicas |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
10.1.2 | Estructuras metalicas |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 10 | CARPINTERÍA
ITEM: | 10.1.4 | Rejas |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
10.1.4 | Rejas |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 10 | CARPINTERÍA
ITEM: | 10.1.5 | Malla de seguridad |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
10.1.5 | Malla de seguridad |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 10 | CARPINTERÍA
ITEM: | 10.2 | Carpinteria de Aluminio |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
10.2 | Carpinteria de Aluminio |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 10 | CARPINTERÍA
ITEM: | 10.3 | Malla mosquitera de Aluminio |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
10.3 | Malla mosquitera de Aluminio |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 10 | CARPINTERÍA
ITEM: | 10.5 | Muebles fijos |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
10.5 | Muebles fijos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ITEM: | 11.1 | Fuerza motriz |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
11.1 | Fuerza motriz |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ITEM: | 11.2 | Media tensión |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
11.2 | Media tensión |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ITEM: | 11.3 | Baja tensión |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
11.3 | Baja tensión |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ITEM: | 11.4.1 | Artefactos de iluminación |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
11.4.1 | Artefactos de iluminación |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ITEM: | 11.4.2 | Luminarias |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
11.4.2 | Luminarias |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ITEM: | 11.4.3 | Iluminación de Emergencia |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
11.4.3 | Iluminación de Emergencia |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ITEM: | 11.4.4 | Ventiladores |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
11.4.4 | Ventiladores |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ITEM: | 11.4.5 | Otros Artefactos |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
11.4.5 | Otros Artefactos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.1.1 | Excavaciones |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.1.1 | Excavaciones |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.1.2 | Rellenos de Tierra |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.1.2 | Rellenos de Tierra |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.1.3 | Revoques de cámaras de inspección y receptáculos |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.1.3 | Revoques de cámaras de inspección y receptáculos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.1.4 | Cámaras y receptáculos |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.1.4 | Cámaras y receptáculos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.1.5 | Cañerías, piezas y accesorios |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.1.5 | Cañerías, piezas y accesorios |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.2.1 | Cañerías de P.V.C. y Accesorios |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.2.1 | Cañerías de P.V.C. y Accesorios |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.3.2 | Cámara séptica |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.3.2 | Cámara séptica |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.3.4 | Intercepteros de grasas y aceites |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.3.4 | Intercepteros de grasas y aceites |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.6.1 | Piezas especiales |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.6.1 | Piezas especiales |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.6.2 | Cañerías para distribución de agua |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.6.2 | Cañerías para distribución de agua |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.6.3 | Revestimiento de cañerías |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.6.3 | Revestimiento de cañerías |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.7.1 | Tanque de reserva |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.7.1 | Tanque de reserva |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.7.2 | Tanque de Bombeo |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.7.2 | Tanque de Bombeo |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.8.1 | Artefactos y Accesorios |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.8.1 | Artefactos y Accesorios |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 12 | INSTALACIÓN SANITARIA
ITEM: | 12.9.1 | De P.V.C. |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
12.9.1 | De P.V.C. |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 13 | INSTALACION DE GAS
ITEM: | 13.1.1 | Cañerias y accesorios |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
13.1.1 | Cañerias y accesorios |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 13 | INSTALACION DE GAS
ITEM: | 13.1.2 | Proteccion de cañerias y accesorios |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
13.1.2 | Proteccion de cañerias y accesorios |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 13 | INSTALACION DE GAS
ITEM: | 13.2.2 | Para Tanques de GLP |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
13.2.2 | Para Tanques de GLP |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 13 | INSTALACION DE GAS
ITEM: | 13.3.1 | Ventilaciones |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
13.3.1 | Ventilaciones |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 13 | INSTALACION DE GAS
ITEM: | 13.4.1 | Artefactos para gas y accesorios |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
13.4.1 | Artefactos para gas y accesorios |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 14
ITEM: | 14.1.1 | Tablero Electrico para Bombas de Agua de consumo diario |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
14.1.1 | Tablero Electrico para Bombas de Agua de consumo diario |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 14
ITEM: | 14.1.2 | Grupo Electrogeno para Bombas de Agua de consumo |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
14.1.2 | Grupo Electrogeno para Bombas de Agua de consumo |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 16 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
ITEM: | 16.1 | Instalación de aire acondicionado frio - calor |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
16.1 | Instalación de aire acondicionado frio - calor |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 17 | INSTALACIÓN DE SEGURIDAD
ITEM: | 17.1.3 | Matafuegos, carteles de señalización |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
17.1.3 | Matafuegos, carteles de señalización |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 17 | INSTALACIÓN DE SEGURIDAD
ITEM: | 17.1.5 | Planos |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
17.1.5 | Planos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 17 | INSTALACIÓN DE SEGURIDAD
ITEM: | 17.2.1 | Detectores de humo y gas |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
17.2.1 | Detectores de humo y gas |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 17 | INSTALACIÓN DE SEGURIDAD
ITEM: | 17.2.2 | Alarmas contra robos |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
17.2.2 | Alarmas contra robos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 19
ITEM: | 19.1 | Vidrios |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
19.1 | Vidrios |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 19
ITEM: | 19.3 | Espejos |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
19.3 | Espejos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 20
ITEM: | 20.1 | Pintura al látex en muros interiores |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
20.1 | Pintura al látex en muros interiores |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 20
ITEM: | 20.4.1 | Sobre Carpintería metálica y herrería |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
20.4.1 | Sobre Carpintería metálica y herrería |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 20
ITEM: | 20.4.2 | Pintura Antióxido |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
20.4.2 | Pintura Antióxido |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 20
ITEM: | 20.5.1 | Pintura en madera |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
20.5.1 | Pintura en madera |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 20
ITEM: | 20.5.3 | Pintura esmalte sintético en paredes (friso) |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
20.5.3 | Pintura esmalte sintético en paredes (friso) |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 20
ITEM: | 20.5.5 | Proteccion de ladrillo visto |  |  | UNIDAD: | m2
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
20.5.5 | Proteccion de ladrillo visto |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 21 | SEÑALETICA
ITEM: | 21.1 | Señalización |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
21.1 | Señalización |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 22
ITEM: | 22.3.1 | Vegetacion |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
22.3.1 | Vegetacion |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 22
ITEM: | 22.4.2 | Rampas de acceso |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
22.4.2 | Rampas de acceso |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 22
ITEM: | 22.4.3 | Escalones de acceso |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
22.4.3 | Escalones de acceso |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 22
ITEM: | 22.4.4 | Barandas de proteccion para escalones y rampas |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
22.4.4 | Barandas de proteccion para escalones y rampas |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 23 | LIMPIEZA DE OBRA
ITEM: | 23.1 | Limpieza de obra periódica |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
23.1 | Limpieza de obra periódica |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 23 | LIMPIEZA DE OBRA
ITEM: | 23.2 | Limpieza final de la obra y del obrador |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
23.2 | Limpieza final de la obra y del obrador |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 24 | VARIOS
ITEM: | 24.1.1 | Mastil |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
24.1.1 | Mastil |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 24 | VARIOS
ITEM: | 24.2.1 | Guardasillas |  |  | UNIDAD: | ml
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
24.2.1 | Guardasillas |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 24 | VARIOS
ITEM: | 24.2.2 | Provisión de canastos para residuos |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
24.2.2 | Provisión de canastos para residuos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 24 | VARIOS
ITEM: | 24.2.3 | Pizarrones |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
24.2.3 | Pizarrones |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 24 | VARIOS
ITEM: | 24.5.1 | Planos estructura existente |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
24.5.1 | Planos estructura existente |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 25 | REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
ITEM: | 25.1 | Trabajos de Albañilería Sala Grupo Electrogeno existente |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
25.1 | Trabajos de Albañilería Sala Grupo Electrogeno existente |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 25 | REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
ITEM: | 25.2 | Reparacion cerco olimpico - Sala Nivel Inicial |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
25.2 | Reparacion cerco olimpico - Sala Nivel Inicial |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 25 | REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
ITEM: | 25.3 | Reubicacion Tanque GLP existente |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
25.3 | Reubicacion Tanque GLP existente |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 25 | REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
ITEM: | 25.4 | Reparacion de Carpinteria en Nivel Inicial existente |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
25.4 | Reparacion de Carpinteria en Nivel Inicial existente |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 25 | REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
ITEM: | 25.5 | Pintura en todo el edificio existente |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
25.5 | Pintura en todo el edificio existente |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 25 | REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
ITEM: | 25.6 | Trabajos de albañileria en edificios existentes |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
25.6 | Trabajos de albañileria en edificios existentes |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 25 | REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
ITEM: | 25.7 | Reubicacion de antena de internet |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
25.7 | Reubicacion de antena de internet |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 25 | REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
ITEM: | 25.8 | Reubicacion de parrayos existente |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
25.8 | Reubicacion de parrayos existente |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO: | 25 | REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
ITEM: | 25.9 | Provision de modulos |  |  | UNIDAD: | gl
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
25.9 | Provision de modulos |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0
ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
CONTRATISTA: | 0
OBRA: | Escuela Juan María Gutierrez |  |  |  | PRECIOS A: | 0
UBICACIÓN: | Jachal - San Juan
RUBRO:
ITEM: |  |  |  |  | UNIDAD:
DATOS REDETERMINACION |  | DESIGNACION | U | Cantidad | $ Unitarios | $ Parcial
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
A - MATERIALES
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total A | 0
B - MANO DE OBRA
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Total B | 0
C - EQUIPOS
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total C | 0
|  |  | Costo Neto |  | Total D=A+B+C | 0

## PTyCI
COMITENTE : |  | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
OBRA : |  | Escuela Juan María Gutierrez
UBICACION: |  | Jachal - San Juan
LICITACIÓN N°: |  | 0
PLAZO DE OBRA: |  | 0
EMPRESA CONSTRUCTORA: |  | 0
PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES
RUBRO ITEM | DESIGNACION |  | PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM |  | MESES | [9 empty] | TOTAL PARA CONTROL
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | TRABAJOS PREPARATORIOS |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.1 | Preparación y limpieza de los terrenos. |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.1.1 | Preparación y limpieza |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.1.2 | Demoliciones |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.1.3 | Construcción del obrador, depósitos de materiales, sanitarios del personal |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.1.4 | Provisión y colocación del cartel de obra |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.2 | Replanteo y Otros |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.2.1 | Replanteo de la Obra |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.2.2 | Oficina para la Inspección |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.2.3 | Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Cámaras, Zanjas o excavaciones |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.2.4 | Apuntalamientos |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.2.5 | Vallados y Cierres Perimetrales |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.3 | Actividades complementarias |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.3.1 | Vigilancia y alumbrado de obra |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.3.2 | Energia de obra. Agua para construcción |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.3.3 | Medidas de seguridad |  | 0% | [11 empty] | 0%
1.3.4 | Comodidades para la inspección |  | 0% | [11 empty] | 0%
2 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  | 0% | [11 empty] | 0%
2.1 | Terraplenamientos, rellenos y compactación |  | 0% | [11 empty] | 0%
2.1.1 | Relleno Bajo Contrapiso |  | 0% | [11 empty] | 0%
2.1.3 | Nivelación del Terreno |  | 0% | [11 empty] | 0%
2.2 | Excavaciones para fundaciones |  | 0% | [11 empty] | 0%
2.3 | Agresividad de los suelos |  | 0% | [11 empty] | 0%
3 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.1 | Estructura de Hº Aº |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.1.1 | Hormigones de limpieza y no estructurales |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.1.3 | Hormigones para cimientos |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.1.4 | Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundacion |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.1.5 | Hormigones para vigas de arriostramiento |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.1.6 | Hormigones para columnas de carga |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.1.7 | Hormigones para columnas de encadenado |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.1.8 | Hormigones para vigas de carga |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.1.9 | Hormigones para vigas de encadenado |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.1.11 | Hormigones para Muro de Contencion |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.2 | Estructura metálica |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.2.1 | Columnas, Vigas y correas |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.2.2 | Estructura metálica de Torre de Tanque y Cisterna intermedia |  | 0% | [11 empty] | 0%
3.2.4 | Pérgolas metálicas |  | 0% | [11 empty] | 0%
4 | ALBAÑILERÍA |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.1 | Muros |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.1.3 | Mamposterías de ladrillón de 0,20 m |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.1.6 | Mampostería a la vista |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.3 | Conductos |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.3.1 | Plenos |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.4 | Aislaciones |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.4.1 | Capa Aisladora Horizontal y Vertical |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.5 | Revoques |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.5.1 | Jaharro a la cal interior y exterior |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.5.3 | Jaharro Bajo Revestimiento |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.5.4 | Enlucidos |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.6 | Contrapisos |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.6.1 | De hormigón armado |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.7 | Antepechos |  | 0% | [11 empty] | 0%
4.7.1 | De Hormigon |  | 0% | [11 empty] | 0%
5 | REVESTIMIENTOS |  | 0% | [11 empty] | 0%
5.1 | Cerámico |  | 0% | [11 empty] | 0%
5.3 | De Piedra laja,cuarzo, caliza (Idem al existente) |  | 0% | [11 empty] | 0%
6 | PISOS Y ZÓCALOS |  | 0% | [11 empty] | 0%
6.1 | Pisos Interiores |  | 0% | [11 empty] | 0%
6.1.2 | Pisos de mosaico granítico 30 x 30 |  | 0% | [11 empty] | 0%
6.1.6 | Zócalos graníticos (0,07x0,30) |  | 0% | [11 empty] | 0%
6.1.9 | Zocalo cementicio |  | 0% | [11 empty] | 0%
6.1.11 | Umbrales y solías |  | 0% | [11 empty] | 0%
6.2 | Pisos Exteriores |  | 0% | [11 empty] | 0%
6.2.1 | De hormigón armado fratasado |  | 0% | [11 empty] | 0%
6.2.2 | De hormigón fratasado |  | 0% | [11 empty] | 0%
6.2.3 | Piso consolidado de grancilla + fillet |  | 0% | [11 empty] | 0%
6.2.4 | De Homigon Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color |  | 0% | [11 empty] | 0%
6.2.9 | Zócalo exterior rehundido |  | 0% | [11 empty] | 0%
7 | MARMOLERÍA |  | 0% | [11 empty] | 0%
7.1 | Mesadas de granito natural |  | 0% | [11 empty] | 0%
8 | CUBIERTAS Y TECHOS |  | 0% | [11 empty] | 0%
8.2 | Cubiertas metálicas ( incluidas aislaciones ) |  | 0% | [11 empty] | 0%
10 | CARPINTERÍA |  | 0% | [11 empty] | 0%
10.1 | Carpinteria metalica |  | 0% | [11 empty] | 0%
10.1.1 | Chapa doblada y herrería |  | 0% | [11 empty] | 0%
10.1.2 | Estructuras metalicas |  | 0% | [11 empty] | 0%
10.1.4 | Rejas |  | 0% | [11 empty] | 0%
10.1.5 | Malla de seguridad |  | 0% | [11 empty] | 0%
10.2 | Carpinteria de Aluminio |  | 0% | [11 empty] | 0%
10.3 | Malla mosquitera de Aluminio |  | 0% | [11 empty] | 0%
10.5 | Muebles fijos |  | 0% | [11 empty] | 0%
11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | 0% | [11 empty] | 0%
11.1 | Fuerza motriz |  | 0% | [11 empty] | 0%
11.2 | Media tensión |  | 0% | [11 empty] | 0%
11.3 | Baja tensión |  | 0% | [11 empty] | 0%
11.4 | Artefactos |  | 0% | [11 empty] | 0%
11.4.1 | Artefactos de iluminación |  | 0% | [11 empty] | 0%
11.4.2 | Luminarias |  | 0% | [11 empty] | 0%
11.4.3 | Iluminación de Emergencia |  | 0% | [11 empty] | 0%
11.4.4 | Ventiladores |  | 0% | [11 empty] | 0%
11.4.5 | Otros Artefactos |  | 0% | [11 empty] | 0%
12 | INSTALACIÓN SANITARIA |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.1 | Instalación base de cloacas, caños, cámaras |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.1.1 | Excavaciones |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.1.2 | Rellenos de Tierra |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.1.3 | Revoques de cámaras de inspección y receptáculos |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.1.4 | Cámaras y receptáculos |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.1.5 | Cañerías, piezas y accesorios |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.2 | Ventilación |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.2.1 | Cañerías de P.V.C. y Accesorios |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.3 | Dispositivos de tratamiento de efluentes y otros |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.3.2 | Cámara séptica |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.3.4 | Intercepteros de grasas y aceites |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.6 | Cañería distribución agua fría-caliente |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.6.1 | Piezas especiales |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.6.2 | Cañerías para distribución de agua |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.6.3 | Revestimiento de cañerías |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.7 | Tanque de reserva y Bombeo |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.7.1 | Tanque de reserva |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.7.2 | Tanque de Bombeo |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.8 | Artefactos sanitarios y griferia |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.8.1 | Artefactos y Accesorios |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.9 | Cañería de desague pluvial |  | 0% | [11 empty] | 0%
12.9.1 | De P.V.C. |  | 0% | [11 empty] | 0%
13 | INSTALACION DE GAS |  | 0% | [11 empty] | 0%
13.1 | Tendido de cañeria |  | 0% | [11 empty] | 0%
13.1.1 | Cañerias y accesorios |  | 0% | [11 empty] | 0%
13.1.2 | Proteccion de cañerias y accesorios |  | 0% | [11 empty] | 0%
13.2 | Reguladores y medidores |  | 0% | [11 empty] | 0%
13.2.2 | Para Tanques de GLP |  | 0% | [11 empty] | 0%
13.3 | Rejillas de ventilacion y conductos |  | 0% | [11 empty] | 0%
13.3.1 | Ventilaciones |  | 0% | [11 empty] | 0%
13.4 | Artefactos |  | 0% | [11 empty] | 0%
13.4.1 | Artefactos para gas y accesorios |  | 0% | [11 empty] | 0%
14 | INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA |  | 0% | [11 empty] | 0%
14.1 | Sistema de Bombeo Sanitario |  | 0% | [11 empty] | 0%
14.1.1 | Tablero Electrico para Bombas de Agua de consumo diario |  | 0% | [11 empty] | 0%
14.1.2 | Grupo Electrogeno para Bombas de Agua de consumo |  | 0% | [11 empty] | 0%
16 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO |  | 0% | [11 empty] | 0%
16.1 | Instalación de aire acondicionado frio - calor |  | 0% | [11 empty] | 0%
17 | INSTALACIÓN DE SEGURIDAD |  | 0% | [11 empty] | 0%
17.1 | Contra Incendio |  | 0% | [11 empty] | 0%
17.1.3 | Matafuegos, carteles de señalización |  | 0% | [11 empty] | 0%
17.1.5 | Planos |  | 0% | [11 empty] | 0%
17.2 | Alarmas técnicas |  | 0% | [11 empty] | 0%
17.2.1 | Detectores de humo y gas |  | 0% | [11 empty] | 0%
17.2.2 | Alarmas contra robos |  | 0% | [11 empty] | 0%
19 | VIDRIOS, POLICARBONATOS Y ESPEJOS |  | 0% | [11 empty] | 0%
19.1 | Vidrios |  | 0% | [11 empty] | 0%
19.3 | Espejos |  | 0% | [11 empty] | 0%
20 | PINTURAS |  | 0% | [11 empty] | 0%
20.1 | Pintura al látex en muros interiores |  | 0% | [11 empty] | 0%
20.4 | Pintura esmalte sintético en carpintería |  | 0% | [11 empty] | 0%
20.4.1 | Sobre Carpintería metálica y herrería |  | 0% | [11 empty] | 0%
20.4.2 | Pintura Antióxido |  | 0% | [11 empty] | 0%
20.5 | Pinturas varias |  | 0% | [11 empty] | 0%
20.5.1 | Pintura en madera |  | 0% | [11 empty] | 0%
20.5.3 | Pintura esmalte sintético en paredes (friso) |  | 0% | [11 empty] | 0%
20.5.5 | Proteccion de ladrillo visto |  | 0% | [11 empty] | 0%
21 | SEÑALETICA |  | 0% | [11 empty] | 0%
21.1 | Señalización |  | 0% | [11 empty] | 0%
22 | OBRAS EXTERIORES |  | 0% | [11 empty] | 0%
22.3 | Parquizacion y Riego |  | 0% | [11 empty] | 0%
22.3.1 | Vegetacion |  | 0% | [11 empty] | 0%
22.4 | Puentes, rampas, escalones, barandas y otros |  | 0% | [11 empty] | 0%
22.4.2 | Rampas de acceso |  | 0% | [11 empty] | 0%
22.4.3 | Escalones de acceso |  | 0% | [11 empty] | 0%
22.4.4 | Barandas de proteccion para escalones y rampas |  | 0% | [11 empty] | 0%
23 | LIMPIEZA DE OBRA |  | 0% | [11 empty] | 0%
23.1 | Limpieza de obra periódica |  | 0% | [11 empty] | 0%
23.2 | Limpieza final de la obra y del obrador |  | 0% | [11 empty] | 0%
24 | VARIOS |  | 0% | [11 empty] | 0%
24.1 | Construcción de mástil y otros |  | 0% | [11 empty] | 0%
24.1.1 | Mastil |  | 0% | [11 empty] | 0%
24.2 | Otros |  | 0% | [11 empty] | 0%
24.2.1 | Guardasillas |  | 0% | [11 empty] | 0%
24.2.2 | Provisión de canastos para residuos |  | 0% | [11 empty] | 0%
24.2.3 | Pizarrones |  | 0% | [11 empty] | 0%
24.5 | Planos Aprobados |  | 0% | [11 empty] | 0%
24.5.1 | Planos estructura existente |  | 0% | [11 empty] | 0%
25 | REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES |  | 0% | [11 empty] | 0%
25.1 | Trabajos de Albañilería Sala Grupo Electrogeno existente |  | 0% | [11 empty] | 0%
25.2 | Reparacion cerco olimpico - Sala Nivel Inicial |  | 0% | [11 empty] | 0%
25.3 | Reubicacion Tanque GLP existente |  | 0% | [11 empty] | 0%
25.4 | Reparacion de Carpinteria en Nivel Inicial existente |  | 0% | [11 empty] | 0%
25.5 | Pintura en todo el edificio existente |  | 0% | [11 empty] | 0%
25.6 | Trabajos de albañileria en edificios existentes |  | 0% | [11 empty] | 0%
25.7 | Reubicacion de antena de internet |  | 0% | [11 empty] | 0%
25.8 | Reubicacion de parrayos existente |  | 0% | [11 empty] | 0%
25.9 | Provision de modulos |  | 0% | [11 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [11 empty] | 0%
0 |  |  | 0% | [11 empty] | 0%
0%
| TOTAL |  | 0%
|  |  | Avance Mensual | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Avance Acumulado | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Anticipo Financiero
|  |  | Inversión Mensual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inversión Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0

## Avance Obra
OBRA: ESCUELA JUAN MARÍA GUTIERREZ
PLAN DE TRABAJO
AVANCE PORCENTUAL OBRA

## Curva Inversiones
OBRA: ESCUELA JUAN MARÍA GUTIERREZ
CURVA DE INVERSIÓN
AVANCE MONETARIO

## Gastos Generales
COMITENTE : | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
OBRA : | Escuela Juan María Gutierrez
UBICACION: | Jachal - San Juan
LICITACIÓN N°: | 0
EMPRESA CONSTRUCTORA: | 0
COMPOSICION DE GASTOS GENERALES
(Valores Netos sin Impuestos)
|  | Importe | % Incidencia | % Incid. Rubro
Total Gastos Generales de Obra |  | 0 | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
Gastos Generales de la Empresa |  | 0 | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0%
TOTAL GASTOS GENERALES |  | 0 |  | 0%

## Insumos
LISTADO DE INSUMOS - MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS - PARA LA OBRA
DENOMINACIÓN INSUMO | UN. | PRECIO SIN IVA | CODIGO | DESCRIPCION

## Items - Códigos
| I | OBRAS DE ARQUITECTURA
1 | I-0001 | TRABAJOS PRELIMINARES
1 | I-0001.0001 | Movilización de obra | gl
2 | I-0001.0002 | Obrador | gl
3 | I-0001.0003 | Cartel de obra | gl
4 | I-0001.0004 | Limpieza de terreno | m2
5 | I-0001.0005 | Erradicación de árboles | gl
6 | I-0001.0006 | Demoliciones incluido retiro de material | gl
7 | I-0001.0007 | Replanteo | gl
0002 | I-0002 | MOVIMIENTOS DE SUELOS
0001 | I-0002.0001 | Relleno y compactación | m3
0002 | I-0002.0002 | Excavación para subsuelo | m3
0003 | I-0002.0003 | Excavación para fundaciones | m3
0003 | I-0003 | HORMIGONES SIMPLES
0001 | I-0003.0001 | Hormigón de limpieza | m2
0002 | I-0003.0002 | Hormigón para cimientos | m3
0003 | I-0003.0003 | Contrapiso | m2
0004 | I-0003.0004 | Contrapiso armado | m2
0004 | I-0004 | HORMIGON ARMADO
0001 | I-0004.0001 | Bases | m3
0002 | I-0004.0002 | Vigas de arriostramiento | m3
0003 | I-0004.0003 | Vigas de fundación | m3
0004 | I-0004.0004 | Vigas de encadenado | m3
0005 | I-0004.0005 | Zapatas corridas
0006 | I-0004.0006 | Columnas de encadenado | m3
0007 | I-0004.0007 | Vigas de carga | m3
0008 | I-0004.0008 | Columnas de carga | m3
0009 | I-0004.0009 | Tabiques de hormigón armado | m3
0010 | I-0004.0010 | Losas de hormigón armado | m3
0011 | I-0004.0011 | Losas cerámicas | m2
0012 | I-0004.0012 | Escaleras | m3
0005 | I-0005 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
0001 | I-0005.0001 | Contrapiso e = 10 cm | m2
0002 | I-0005.0002 | Contrapiso e = 12 cm | m2
0003 | I-0005.0003 | Contrapiso e = 15 cm | m2
0010 | I-0005.0010 | Contrapiso armado e = 10 cm | m2
0011 | I-0005.0011 | Contrapiso armado e = 12 cm | m2
0012 | I-0005.0012 | Contrapiso armado e = 15 cm | m2
0021 | I-0005.0021 | Carpeta sobre contrapiso | m2
0022 | I-0005.0022 | Carpeta sobre losa | m2
0006 | I-0006 | MAMPOSTERIA
0001 | I-0006.0001 | Ladrillo cerámico macizo e = 0,10 m | m2
0002 | I-0006.0002 | Ladrillo cerámico macizo e = 0,20 m | m2
0003 | I-0006.0003 | Ladrillo cerámico macizo e = 0,30 m | m2
0004 | I-0006.0004 | Ladrillón cerámico macizo e = 0,20 m | m2
0005 | I-0006.0005 | Ladrillo cerámico macizo armada e = 0,10 m | m2
0006 | I-0006.0006 | Ladrillo cerámico macizo armada e = 0,20 m | m2
0007 | I-0006.0007 | Ladrillo cerámico macizo armada e = 0,30 m | m2
0008 | I-0006.0008 | Ladrillón cerámico macizo armada e = 0,20 m | m2
0010 | I-0006.0010 | Ladrillo cerámico hueco e = 0,10 m | m2
0011 | I-0006.0011 | Ladrillo cerámico hueco e = 0,20 m | m2
0020 | I-0006.0020 | Bloque de hormigón e = 0,10 m | m2
0021 | I-0006.0021 | Bloque de hormigón e = 0,20 m | m2
0007 | I-0007 | AISLACIONES
0001 | I-0007.0001 | Capa aisladora Vertical | m2
0002 | I-0007.0002 | Capa aisladora horizontal | m2
0003 | I-0007.0003 | Blindaje de plomo para rayos | m2
0004 | I-0007.0004 | Aislación contra el salitre | m2
0008 | I-0008 | REVOQUES Y ENLUCIDOS
0001 | I-0008.0001 | Revoque grueso interior | m2
0002 | I-0008.0002 | Revoque grueso impermeable b/ revestimiento | m2
0003 | I-0008.0003 | Enlucido interior | m2
0004 | I-0008.0004 | Enlucido exterior | m2
0009 | I-0009 | CUBIERTA DE TECHO
0001 | I-0009.0001 | Cubierta de techo inaccesible | m2
0002 | I-0009.0002 | Cubierta de techo accesible | m2
0010 | I-0010 | CIELORRASOS
0001 | I-0010.0001 | Cielorraso aplicado de yeso | m2
0002 | I-0010.0002 | Cielorraso aplicado a la cal | m2
0003 | I-0010.0003 | Cielorraso suspendido placa roca de yeso junta tomada | m2
0004 | I-0010.0004 | Cielorraso suspendido placa roca de yeso desmontable | m2
0005 | I-0010.0005 | Cielorraso suspendido placa roca de yeso locales húmedos | m2
0006 | I-0010.0006 | Cielorraso suspendido placa cementicia | m2
0007 | I-0010.0007 | Cielorraso modular metálico ( c/ aislación acústica ) | m2
0011 | I-0011 | REVESTIMIENTOS
0001 | I-0011.0001 | Revestimiento cerámico | m2
0002 | I-0011.0002 | Revestimiento porcelanato | m2
0003 | I-0011.0003 | Revestimiento de piedra | m2
0004 | I-0011.0004 | Revestimiento plástico | m2
0005 | I-0011.0005 | Revestimiento vinílico | m2
0012 | I-0012 | TABIQUE CONSTRUCCIÓN EN SECO
0001 | I-0012.0001 | Tabique placa roca de yeso | m2
0002 | I-0012.0002 | Tabique placa roca de yeso para sanitario | m2
0003 | I-0012.0003 | Tabique medio forro de placa de yeso | m2
0004 | I-0012.0004 | Tabique medio forro de placa de yeso para sanitario | m2
0005 | I-0012.0005 | Tabique placa cementicia | m2
0006 | I-0012.0006 | Tabique estructura aluminio y placas madera | m2
0013 | I-0013 | PISOS Y ZOCALOS
0001 | I-0013.0001 | Piso granítico | m2
0002 | I-0013.0002 | Piso técnico | m2
0003 | I-0013.0003 | Piso granito natural | m2
0004 | I-0013.0004 | Piso cemento rodillado | m2
0005 | I-0013.0005 | Piso cemento alisado | m2
0006 | I-0013.0006 | Piso baldosas piedra lavada | m2
0007 | I-0013.0007 | Piso baldosa cerámica | m2
0008 | I-0013.0008 | Pavimentos de HºAº | m2
0010 | I-0013.0010 | Zócalo granítico | m2
0011 | I-0013.0011 | Zócalo calcáreo | m2
0012 | I-0013.0012 | Zócalo granito natural | m2
0013 | I-0013.0013 | Zócalo hormigón | m2
0014 | I-0014 | MESADAS
0001 | I-0014.0001 | Mesadas granito reconstituido | m2
0002 | I-0014.0002 | Mesadas granito natural | m2
0015 | I-0015 | VIDRIOS Y ESPEJOS
0001 | I-0015.0001 | Vidrio float 3 mm | m2
0002 | I-0015.0002 | Vidrio float 4 mm | m2
0003 | I-0015.0003 | Vidrio float 5 mm | m2
0010 | I-0015.0010 | Laminado de seguridad (float 3+PVB+float 3) | m2
0011 | I-0015.0011 | Laminado de seguridad (float 4+PVB+float 4) | m2
0020 | I-0015.0020 | Doble Vidrio Hermético (3+9+3) | m2
0021 | I-0015.0021 | Doble Vidrio Hermético (4+9+4) | m2
0022 | I-0015.0022 | Doble Vidrio Hermético (3+12+3) | m2
0030 | I-0015.0030 | Espejos | m2
0016 | I-0016 | PINTURAS
0001 | I-0016.0001 | Látex muro interior | m2
0002 | I-0016.0002 | Látex muro exterior | m2
0003 | I-0016.0003 | Látex cielorraso anti hongos | m2
0004 | I-0016.0004 | Látex muro H° Visto | m2
0010 | I-0016.0010 | Esmalte sintético muro interior | m2
0011 | I-0016.0011 | Esmalte sintético muro exterior | m2
0012 | I-0016.0012 | Esmalte sintético sobre carpintería madera | m2
0013 | I-0016.0013 | Esmalte sintético sobre carpintería metálica | m2
0017 | I-0017 | CARPINTERIAS
0001 | I-0017.0001 | Carpintería madera | gl
0002 | I-0017.0002 | Carpintería metálica | gl
0003 | I-0017.0003 | Carpintería aluminio | gl
0004 | I-0017.0004 | Puertas | un
0005 | I-0017.0005 | Ventanas | un
0006 | I-0017.0006 | Rejas | m2
0007 | I-0017.0007 | Piel de Vidrio | m2
0008 | I-0017.0008 | Parasoles | m2
0009 | I-0017.0009 | Bastidor soporte carpintería | gl
0018 | I-0018 | ESTRUCTURAS METALICAS
0001 | I-0018.0001 | Estructura metálica escalera | gl
0002 | I-0018.0002 | Estructura metálica cubierta | gl
0003 | I-0018.0003 | Estructura soporte revestimiento | gl
0004 | I-0018.0004 | Torre metálica para tanque de reserva | gl
0005 | I-0018.0005 | Tapajuntas | ml
0019 | I-0019 | INSTALACIONES
0001 | I-0019.0001 | Instalación eléctrica | gl
0002 | I-0019.0002 | Instalación eléctrica - Fuerza mótriz y media tensión | gl
0003 | I-0019.0003 | Instalación eléctrica - Corrientes débiles | gl
0004 | I-0019.0004 | Instalación eléctrica - Cañerias y/o bandejas | gl
0005 | I-0019.0005 | Instalación eléctrica - Cableado | gl
0006 | I-0019.0006 | Instalación eléctrica - Artefactos iluminación | gl
0010 | I-0019.0010 | Instalación sanitaria | gl
0011 | I-0019.0011 | Instalación sanitaria - Base de cloacas | gl
0012 | I-0019.0012 | Instalación sanitaria - Provisión de agua potable | gl
0013 | I-0019.0013 | Instalación sanitaria - Artefactos y accesorios | gl
0014 | I-0019.0014 | Instalación sanitaria - Grifería | gl
0020 | I-0019.0020 | Instalación de gas | gl
0021 | I-0019.0021 | Instalación de gas - Artefactoss | gl
0022 | I-0019.0022 | Instalación de gas - Cañería | gl
0030 | I-0019.0030 | Instalación termomecánica | gl
0040 | I-0019.0040 | Instalación servicio contra incendio | gl
0050 | I-0019.0050 | Ascensores | gl
0060 | I-0019.0060 | Riego | gl
0020 | I-0020 | OBRAS EXTERIORES
0001 | I-0020.0001 | Parquización | m2
0002 | I-0020.0002 | Veredas y canteros | gl
0003 | I-0020.0003 | Estacionamiento y demarcacion | gl
0004 | I-0020.0004 | Vereda municipal | m2
0005 | I-0020.0005 | Mástil bandera | un
0021 | I-0021 | SEÑALETICA
0001 | I-0021.0001 | Señaletica | gl
0002 | I-0021.0002 | Cartel institucional | gl
0022 | I-0022 | PROYECTO EJECUTIVO
0001 | I-0022.0001 | Proyecto ejecutivo | gl
0002 | I-0022.0002 | Proyecto ejecutivo - Arquitectónico | gl
0003 | I-0022.0003 | Proyecto ejecutivo - Estructural | gl
0004 | I-0022.0004 | Proyecto ejecutivo - Instalación eléctrica | gl
0005 | I-0022.0005 | Proyecto ejecutivo - Instalación sanitaria | gl
0006 | I-0022.0006 | Proyecto ejecutivo - Instalación gas | gl
0007 | I-0022.0007 | Proyecto ejecutivo - Instalación termomecánica | gl
0008 | I-0022.0008 | Proyecto ejecutivo - Instalación termomecánica | gl
0023 | I-0023 | EQUIPAMIENTO
0001 | I-0023.0001 | Pizarrones | m2
0024 | I-0024 | ANTEPECHOS Y UMBRALES
0001 | I-0024.0001 | Antepechos de hormigón | ml
0002 | I-0024.0002 | Antepechos de granito natural | ml
0003 | I-0024.0003 | Umbrales de hormigón | ml
0004 | I-0024.0004 | Umbrales de granito natural | ml
0025 | I-0025 | CIERRE PERIMETRAL
0001 | I-0025.0001 | Cerco olímpico | ml
0002 | I-0025.0002 | Malla artística | m2
0003 | I-0025.0003 | Rejas | m2
0004 | I-0025.0004 | Mampostería y malla artística | gl

## CVP
|  | A | B | C | D | E= D/C | F=E*B
INDEC / IIEE |  | FACTORES-INSUMOS | INCIDENCIA % | INDICES MES BASE | INDICES MES DE REDETERMINACIÓN SOLICITADA | COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL PERIODO | VARIACION PROMEDIO
FUENTE | CODIGO
IIEE-SJ | Oficial | MANO DE OBRA | 27% | 1 | 1 | 1 | 0.27
INDEC-CM | 37440 - 11 | CEMENTO PORTLAND NORMAL, EN BOLSA | 16% | 1 | 1 | 1 | 0.16
INDEC-CM | 41242 - 11 | ACERO | 12% | 1 | 1 | 1 | 0.12
INDEC-DCTO | Inc. p) | GASTOS GENERALES | 8% | 1 | 1 | 1 | 0.08
IIEE-SJ | 20301 | ARENA CLASIFICADA LAVADA | 7% | 1 | 1 | 1 | 0.07
INDEC-PB | 42999-2 | CHAPAS METALICAS | 15% | 1 | 1 | 1 | 0.15
INDEC-DCTO | Inc. r) | ARTEFACTOSPARA BAÑO Y GRIFERIA | 7% | 1 | 1 | 1 | 0.07
INDEC-DCTO | Inc. g) | ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y CABLEADO | 4% | 1 | 1 | 1 | 0.04
INDEC-PB | 42120-2 | ABERTURAS CHAPAS DE HIERRO | 2% | 1 | 1 | 1 | 0.02
IIEE-SJ | Ladrillón | LADRILLON | 2% | 1 | 1 | 1 | 0.02
1